## 詳細 (時期順)
（案）
令和９年４月執行予定大阪府知事選挙及び府議会議員選挙（統一地方選挙） | [6 empty] | 別紙１ 情報一覧
掲載時期及び資料提供時期は、知事告示日：●月●日、府議告示日：●月●日、期日：●月●日と想定した場合
【一覧】
№ | 項目 | 特設 | 掲載時期 | 資料提供時期（予定） | 掲載方法（案) | これまでの府サイトの掲載実績 | 備考
1 | 選挙日程 | ○ | HP開設時 | 日程決定後（特例法制定後）速やかに | ベタ打ち | 有
2 | 投票の方法 | ○ | HP開設時 | 日程決定後速やかに | ベタ打ち（絵コンテ等込） | 有
3 | 市区町村選管連絡先 | ○ | HP開設時 | 市区町村より取りまとめ完了次第 | リンク貼り付け | 有
4 | よくあるお問合せ | ○ | HP開設時 | 契約締結後速やかに | ベタ打ち（絵コンテ等込） | 有 | 記載事項は更新の可能性あり
5 | 期日前・不在者投票場所 | ○ | 3月中旬～下旬頃 | 掲載1～２週間前 | PDF（大阪府作成) | 有
6 | 当日投票所の場所 | ○ | 3月中旬～下旬頃 | 掲載1～２週間前 | PDF（大阪府作成) | 有
7 | 選挙啓発動画 | ○ | 期日３週間前程度 | 契約締結後速やかに 一部、日程決定後速やかに | リンク貼り付け | 有
8 | 選挙人名簿登録者数等 | ○ | 告示日前日20時頃 | 告示日前日AM | PDF（大阪府作成) | 有
9 | 立候補者情報 | ○ | 告示日19時頃 | 告示日1７時以降 | ベタ打ち（表形式) | 有
10 | 政見放送日時 | ○ | 告示日21時頃 | 告示日21時頃 | PDF（大阪府作成) | 有 | 知事のみ
11 | 開票所及び開票開始時刻 | ○ | 告示日21時頃 | 告示日21時頃 | PDF（大阪府作成) | 有
12 | 選挙公報（府議） | ○ | 告示日翌日 | 掲載1時間前 | PDF（大阪府作成) | 有
13 | 選挙公報（知事） | ○ | 告示日翌々日 | 掲載１時間前 | PDF（大阪府作成) | 有
14 | 期日前投票者数 | ○ | 期間中随時（4回程度) | 掲載1時間前 | PDF（大阪府作成) | 有 | ７日前、５日前、２日前、１日前（※府議は1日前のみ）
15 | 投票の呼びかけ① | ○ | 期日５日前頃 | 掲載前日 | PDF（大阪府作成) | 有
16 | 投開票速報へのリンク | ○ | 期日前日 | 掲載前日 | リンク貼り付け | 有
17 | 投票の呼びかけ② | ○ | 期日当日正午 | 掲載前日 | PDF（大阪府作成) | 有
18 | ９立候補者情報、10政見放送日時、12選挙公報（府議）、13選挙公報（知事）15投票の呼びかけ①、17投票の呼びかけ② | ○ | 期日当日20時 | ー | ー | 有 | 投票時間終了後速やかに削除すること。
※上記日程（掲載時期及び資料提供時期）は前後する可能性があり、その都度柔軟に対応すること。
※上記以外にも、適宜、担当課と協議し、更新を行うこと。
（特に各項目について掲載後、修正を要することがあり、その都度速やかに対応すること。）