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	中期目標
	１　中小企業の成長を支えるための多様な技術分野における技術支援
ものづくり企業の多様な技術ニーズに柔軟かつ的確に対応し、質の高いきめ細やかなサービスを提供していくため、法人が有する経営資源を活かして、技術相談をはじめ、依頼試験、設備機器の開放などの技術支援のフルメニューを提供するとともに、顧客満足度の向上のため、支援サービスの改善等に不断に取り組む。
(1) 多様な企業ニーズに応える技術相談の充実
企業の課題解決のために行う様々なサービスの入口となる技術相談については、公設試が担う重要な任務であるとの認識の下、利用者の利便性の向上のため、多様な相談機会を提供するとともに相談体制の充実を図る。また、技術相談に当たっては、内容に応じ、最適な支援メニューを紹介できるよう、顧客満足度を把握・検証して技術相談等の業務にフィードバックするなど、質の高いサービスの維持・改善に取り組む。

	
	



	中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	(1)　多様な企業ニーズに応える技術相談の充実

	



	
	
	
	
	
	

	来所相談、電話相談、インターネット相談、現地相談、展示会やセミナー会場等でのブース相談において、技術の基礎から製品の実用化までの様々なステージにおける企業の課題解決につなげる。課題の抽出、解決に向けたプロセスの提案等、企業が抱える課題の解決に資する質の高い技術相談を実施し、内容に応じた最適な支援メニューを紹介する。
技術相談や各種の技術支援サービスを利用した企業のフォローアップの取組として、顧客に対するアンケート調査を実施し、利用満足度を把握するとともに技術支援サービスの継続的改善に取り組み、利用満足度の維持・向上に取り組む。
	①来所相談、電話相談、インターネット相談、現地相談、展示会やセミナー会場等でのブース相談などを実施する。また、Web会議システムを活用したオンライン技術相談についても引き続き実施し、利用者の利便性向上に努める。
	1
	○来所相談、電話相談、インターネット相談、展示会やセミナー会場ブースでの相談等を実施した。その結果、両センターで69,742件（前年度比95.0%）の技術相談に対応した。

○Web会議システムを活用したオンライン技術相談を796件（前年度比83.9％）行った。

	Ⅳ
	Ⅳ
	来所、電話、インターネット等多様な手法により技術相談に対応し、企業の課題解決に取り組んだ結果、数値目標である「利用満足度」は目標値を上回った。
　また、アンケートに自由記述欄を設けて利用者の意見・要望の把握に努め、関係部署へ共有して運営改善に活用した。さらに、要望の多かった機器・設備のWeb予約に対応するため「予約申込連絡システム」を構築し、利用者の利便性向上を図った。
利用企業への質の高いサービスの維持・向上に向けて積極的に取り組んでおり、自己評価「Ⅳ」は妥当と判断した。

	
	②直近１年間に研究所をご利用いただいた顧客に対して、Webを利用したアンケート「ご利用に関する調査」を実施し、ご利用満足度を把握するとともに、改善点やご要望など顧客ニーズを、より把握出来るよう設問・回答欄を工夫し、サービスの質の向上に努める。
	
	○より多くの顧客ニーズを把握するために、直近１年間の間に研究所をご利用いただいた顧客を対象として、Webアンケートにより「ご利用に関する調査」を実施した。調査期間は１月27日～２月16日の21日間で、対象とした利用者3,869名のうち1,524名から回答があった。調査期間中にリマインドを効果的に行うことで、39.4％と高い回答率となった。利用満足度は目標値を上回る97.2%であった（添付資料１参照）。

○Webアンケートの一部の設問において、選択肢だけでなくその詳細な内容についての自由記述欄を設けて、利用者からの意見や要望等を把握した。所内の関係する部署に情報提供し、運営の改善につなげる材料とした。

○利用者アンケート等で要望の多かった機器・設備のWeb予約に対応するため、空き状況の確認から予約申込までをWeb上で行うことができる「予約申込連絡システム」を構築し、10月より利用頻度の高い電波暗室での公開を開始した。利用者の利便性向上および職員の対応負担軽減に寄与した。

	
	
	

	【数値目標１　技術相談等の支援の充実】
目標値：第２期中期計画期間中の利用満足度
90％以上
	【技術相談等の支援の充実】
目標値：第２期中期計画期間中の利用満足度
　　　　90％以上
	
	【技術相談等の支援の充実】
実績値：令和７年度の顧客アンケート調査で得た
利用満足度97.2％

	R4
	R5
	R6
	R7
	R8

	97.7
	97.6
	97.3
	97.2
	－




	
	
	

	
	【自己評価の考え方】
Ⅴ：99％以上、Ⅳ：93～98％　Ⅲ：87～92％
Ⅱ：81～86％　Ⅰ：～80％　

	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた２項目について、いずれもほぼ計画どおり実施した。
・アンケートで回答のあった利用者からの要望等について検討を行い、サービスの質の向上につなげた。また、数値目標に掲げた「利用満足度」については、目標値を大きく上回る97.2％であったことから、自己評価はⅣとした。



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	
	

	中期目標
	１　中小企業の成長を支えるための多様な技術分野における技術支援
(2) 多様な技術分野における高度な依頼試験の提供と設備機器の開放
企業や社会から求められる技術的課題の解決や付加価値の高いものづくりを支援するため、中小企業のニーズが高く、中小企業が単独で導入することが困難な機器を中心に計画的に整備し、信頼性のある精度の高い試験結果を提供する。また、利用に際しては、職員の豊富な知識を活かした技術的アドバイスを行い、利用企業にとって付加価値の高いサービスを提供する。

	
	



	
中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	(2)　多様な技術分野における高度な依頼試験と設備機器の開放

	



	
	
	
	
	
	

	技術課題の解決や付加価値の高いものづくりに取り組む企業を支援するため、依頼試験や装置使用といった基本的なサービスを提供する。
依頼試験については、客観的かつ信頼性の高い正確な試験結果を顧客に提供する。装置使用については、企業の研究者・技術者自らが機器を操作し、高い信頼性をもつデータを取得できるよう支援する。そのために、計画的に設備機器を更新するとともに、その性能を維持するための校正・点検・修理等の保守管理を行う。
また、活用を促進するため、分野ごとに関連する一連の機器・施設を紹介する講習会、見学会、研修等を開催し、加えて、職員の豊富な知識を活かした技術的アドバイスを行うなど、利用者にとって付加価値の高いサービスを提供する。
	①依頼試験については、計画的な設備機器の更新や保守・校正点検等により設備機器の性能を維持することで、客観的かつ信頼性の高い正確な試験結果を顧客に提供する。
	2
	○依頼試験に活用する設備機器については、年度当初に策定した計画などに基づき、各センターで定期的な保守や校正、トレーサビリティの確保、外部校正および標準品・標準試料の管理など、必要な点検・整備を適切に実施した。

○設備機器の修理については、適宜依頼し早期復旧に努めた。

○依頼試験件数は、11,644件（前年度比88.6%）であった。

	Ⅲ
	Ⅲ
	　計画的な点検・整備の実
施や修理の早期対応を行う
とともに、装置使用に際し
て、丁寧な事前説明や立ち
合い指導を行ったり、難度
の高い特殊対応の依頼試験
を実施した。
　また、リモート操作可能
な装置を拡充するとともに
「先進電子材料評価センター」においては、前年度導入した機器について、技術支援を開始した。
以上の取組等により、利用者にとって付加価値の高いサービスの提供に向け、計画を順調に実施しており、自己評価の「Ⅲ」は妥当であると判断した。

	
	②装置使用については、企業の研究者・技術者自らが機器を操作し、高い信頼性をもつデータを取得できるよう、事前説明や立会いなどの適切な指導を行う。
	
	○装置使用については、利用者が目的とするデータを得られるよう、使用前に打ち合わせを行い、測定方法の相談にも応じた。このような指導時間は年間1,319時間であった。

○装置使用件数は、9,855件（前年度比97.5%）であった。

	
	
	

	
	③装置使用サービスの利用を促進するため、各種の機器・施設を紹介する講習会、見学会等を開催するなど、広報・普及活動を実施する。また、技術分野ごとに関連する一連の機器・施設を紹介するラボツアーを開催する。

	
	○装置使用サービスの利用促進に向け、技術講習会（35件、のべ受講者96名）、講習会（４件、のべ受講者７名）を実施した。また、各種団体からの要望に応じた見学コースを設定し、８件の見学会を実施した。


	
	
	

	
	④難易度の高い課題に対しては、規格化されていない試験や、製品開発の過程における特殊な性能評価や機能検証に対応するオーダーメード試験等を活用するなど、より高度なサービスを提供する。
	
	○前年度に名称変更した依頼試験の特殊対応やオーダーメード試験の周知を継続した。依頼試験の特殊対応は110件、オーダーメード試験は370件と、前年度実績（それぞれ計109件、367件）とほぼ同等の水準で、年間を通じて安定的に活用された。

	
	
	

	
	⑤設備機器と保有技術の組み合わせによって構築、整備した各種機器センター等を通じて、保有設備・技術の見える化を実現するとともに、課題解決のための技術サービスを提供する。

	
	○所内に整備している以下の14のセンターごとに、その周知に努めるとともに、各センターを活用した高度な技術サービスを提供した。
・3D造形技術イノベーションセンター
・ものづくり計算センター
・EMC技術開発支援センター
・金属材料評価センター
・精密化学分析センター
・マイクロデバイス開発支援センター
・分析機器センター･最先端材料評価センター
・科学技術計算センター
・プラスチック技術センター
・先端マテリアル開発センター
・次世代光デバイス評価支援センター
・電池開発評価センター
・環境材料開発センター
・先進電子材料評価センター

○研究所の保有する機器や技術シーズなどの技術情報を簡潔にまとめたテクニカルシートを28タイトル発行した。利用者が閲覧、取得できるように所内に配架するとともに、Webサイトに掲載した。

	
	
	

	
	⑥所外からのリモート操作可能な装置使用機器に関して、講習会、見学会等を通じてさらなる普及を図り、また、他の試験装置への展開を検討する。
	
	○利用者、支援機関などに向けた様々な研究所見学会において、当所独自の取組であるリモート装置使用を積極的に紹介することで、その周知を行った。

○新たにナノインデンターのリモート操作対応を開始した。技術講習会（７/23-７/24、計６回）を通じて周知をおこなった。遠方から装置を繰り返し利用される企業に有効に活用いただいた。

○大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンステージ」にて８月29日に開催した科学体験イベント「わくわく！科学縁日」において「電子顕微鏡でミクロの世界を探検」を実施した。万博会場と和泉センターの電子顕微鏡をリモートで接続し、来場者が会場から和泉センターの電子顕微鏡をその場で操作することで、ミクロの世界をリアルタイムに体験できる貴重な機会を提供した。

	
	
	

	
	⑦令和３年度に開設した「先進電子材料評価センター」を活用して、引き続き積極的に技術支援を実施する。
	
	○先進電子材料評価センターにおいて、前年度に導入した、伝送特性評価用プローバーと比抵抗・ホール効果測定システムは、技術支援に向けた準備を完了し、サポート研究での支援を開始した。

○先進電子材料評価センターにて、開発型受託研究２件、サポート研究129月（86件）、依頼試験788試験（74件）を実施した。

	
	
	

	
	
	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた７項目について、全てほぼ計画どおり実施したので、自己評価はⅢとした。



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	
	

	中期目標
	１　中小企業の成長を支えるための多様な技術分野における技術支援
(3)　国際規格対応の技術支援による中小企業の海外展開支援
ものづくり企業が海外市場に進出するに当たっては、取引相手国・地域の規格に適合する製品づくりが重要となることから、国際規格に対応した技術支援を実施し、国際基準に基づく認証取得を後押ししていく。特に、和泉センターにおける国際規格に対応した電波暗室について、企業の利用促進が図られるよう利便性向上に取り組む。

	
	



	
中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	(3)　国際規格対応の技術支援による中小企業の海外展開支援

	



	
	
	
	
	
	

	国際規格に対応する電波暗室（EMC技術開発支援センター）を活用して、電磁環境両立性の観点から、海外への販路拡大を目指す中小企業のものづくりをコンサルティングも含めて支援し、国際基準に基づく認証取得を後押しするとともに、企業の利用促進が図られるよう利便性向上に取り組む。
また、施設の利用状況や企業ニーズ等を継続して分析し、関連施設の国際規格対応の維持等を含め、利用促進の方法等について精査し、検討していく。
	①電波暗室等を活用したEMC技術開発支援センターにおける技術支援を積極的に実施する。また、保守・校正計画ならびに予約管理など企業ニーズに応える利便性の向上と利用促進に取り組む。
	3
	○EMC技術開発支援センターの技術支援活動の一環として、ORIST技術セミナー「EMC セミナー」～電源ノイズ対策篇～（９/19）を開催した。

○電波暗室の一部の機器の故障や不良などにより利用が落ち込んだが、保守・校正点検の実施時期を機器ごとに利用者ニーズを考慮しながら計画的に分散させることで、その影響を最小限とすることができた。利用件数は、3,090件（昨年度比91%）、収入は、約4,077万円（昨年度比92%）となったが、EMC技術開発支援センター計画の水準を上回る利用を達成することができた（年間目標金額比106％）。

	Ⅲ
	Ⅲ
	大阪産業技術研究所の保有する主要設備である電波暗室の保守・校正点検について、利用者ニーズを考慮しながら計画的に分散させることで故障等による影響を最小限に抑え、年間目標を上回る利用を達成した。
また、国際規格対応の維持に向けた取組も実施するなど、計画を順調に実施しており、自己評価の「Ⅲ」は妥当であると判断した。

	
	②EMC試験管理委員会において、マネジメントレビューを実施する。また、国際規格（ISO/IEC17025）に基づく試験所としてVLAC書類審査（サーベイランス）に対応し、国際規格に関する企業ニーズの分析と国際基準に適合した試験技術を維持する。
	
	○７/９に第１回EMC試験管理委員会を開催し、内部監査の結果報告を受けるとともに、マネジメントレビューを実施した。

○９月にサーベイランス審査申請を行い、10/28に不適合事項なしとの審査結果通知を受領した。

○3/6に第２回EMC試験管理委員会を開催し、2025年度実績及び2026年度計画等について確認した。

	
	
	

	
	
	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた２項目すべてについて、計画どおり実施したので、自己評価はⅢとした。



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	
	

	中期目標
	１　中小企業の成長を支えるための多様な技術分野における技術支援
(4)　多様な企業ニーズに応える企業支援研究の推進
中小企業の製品開発や高度な技術的課題の解決等の依頼に最大限応えることで、法人の研究成果や技術ノウハウ等の技術シーズの橋渡しを行う。また、中小企業の技術開発から製品化に至る幅広い段階において伴走型の支援研究を実施する。

	
	



	
中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	[bookmark: _Hlk201566910](4)　多様な企業ニーズに応える企業支援研究の推進

	



	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk201566624]中小企業の製品開発や企業が単独では解決困難な高度な技術課題の解決において、提案型の対応を常に行い、企業からの委託又は企業と共同で技術開発から製品化に至るまでの企業伴走型の研究（企業支援研究）を実施する。
企業支援研究の実施に当たっては、大阪技術研が保有するシーズや技術ノウハウをベースに、課題解決の可能性を本格的な研究開始以前に検証して予備的検討を行う制度も必要に応じて活用する。

	[bookmark: _Hlk201566922]①企業からの委託または企業と共同で、技術開発から製品化に至るまでの企業伴走型の研究を実施する。
	4
	[bookmark: _Hlk201566703]○企業支援研究実施件数は、受託研究30件、共同研究（民間企業等）36件、開発研究型サポート研究47件の合計113件で、目標値に対する達成率は88%と未達ながらも、前年度比113%と回復傾向にある。また、上記件数には直接反映されないが、Go-Tech事業などの外部資金を活用して企業と実施する共同研究を８件実施して、企業の技術開発を支援した。

○大阪・関西万博への出展を見据え、令和５年度から当所と企業が共同で取り組んできた『少し先の未来生活を支える「縁の下(E・N・NO・SHI・TA)」ものづくり企業たち』共同開発事業（３事業者）および『万博を契機としたものづくり中小企業の技術開発支援事業』（５事業者）の研究開発の成果を、大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」への出展（８/26-９/１）につなげることができた。

	Ⅲ
	Ⅲ
	数値目標である「企業支援研究実施件数」は目標値を下回ったものの、前年度から増加している。
また、外部資金を活用した共同研究にも取り組み、企業の技術開発支援を推進したほか、大阪・関西万博に向けた共同開発事業の成果を大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」出展につなげた。
さらに、「3D造形技術イノベーションセンター」において蓄積したシーズやノウハウを活用し、国の大型の研究開発プロジェクトである「BEV車体フレームギガキャストの高生産性を実現する高冷却・耐熱疲労金型を主ターゲットとする金属積層造形システムの研究開発」に参画し、企業単独では解決困難な高度な技術課題の解決に取り組んでいる。
以上の取組等を総合的に勘案し、自己評価の「Ⅲ」は妥当であると判断した。

	
	②重点事業①「3D造形技術イノベーションセンター」及び「先進電子材料評価センター」における企業支援研究の実施【継続】
金属3D造形技術の高度な研究、試験評価を実施できる国内トップクラスの総合拠点である「3D造形技術イノベーションセンター」、スマートシティの実現に向けて5Gから6Gへ対応した材料開発を支援する「先進電子材料評価センター」において、当該技術の高度化や、それらを活用した製品開発、材料開発に向けた企業支援研究を積極的に実施する。

	
	○3D造形技術イノベーションセンターを活用した企業支援研究を６件実施した。

○先進電子材料評価センターを活用した企業支援研究を２件実施した。

○外部資金活用による企業の技術開発に資する大型の研究開発案件として、国の重点施策である経済安全保障重要技術育成プログラム（通称“K Program”）における「ＢＥＶ車体フレームギガキャストの高生産性を実現する高冷却・耐熱疲労金型を主ターゲットとする金属積層造形システムの研究開発」に取り組んだ（当所へのR7助成額1.4億円）。積層造形装置メーカー・車体フレーム製造メーカー・大学・公設試が連携した体制のもと、ギガキャストにおける画期的な金型・成形技術の実現に向けた研究開発を推進した。

	
	
	

	
	③課題解決の可能性を本格的な研究開始以前に検証し、研究の有効性を確認するための予備的検討（プレ研究制度）も行いながら、企業支援研究の契約に結び付ける。

	
	○令和７年度のプレ研究制度の活用件数は23件であった。予備的検討により、企業共同研究５件の実施に繋がった（プレ研究執行額約77万円、企業支援研究による収入約316万円）。

	
	
	

	【数値目標２　企業支援研究】
目標値：第２期中期計画期間中の企業支援
研究の実施件数　625件

	【企業支援研究】
目標値：令和７年度中の企業支援研究の実施件数　　128件
	
	【企業支援研究】
実績値：令和７年度中の企業支援研究の
実施件数　113件（達成率88％）

	R4
	R5
	R6
	R7
	R8

	139
(118%)
	115
(93%)
	100
(78%)
	113
(88%)
	－




	
	
	

	
	【自己評価の考え方】
Ⅴ：131％以上、Ⅳ：111～130％　Ⅲ：91～110％
Ⅱ：71～90％　Ⅰ：～70％
	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた３項目について、全てほぼ計画どおり実施した。
・数値目標に掲げた「企業支援研究の実施件数」は、目標値の88％の達成率となったが、件数に反映されない外部資金を活用した企業との共同研究や国の大型プロジェクトの推進、令和５年度から取り組んできた企業への技術開発支援の成果が万博出展として結実したことを総合的に勘案し、自己評価はⅢとした。



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	
	

	中期目標
	１　中小企業の成長を支えるための多様な技術分野における技術支援
(5)　インキュベーション施設を活用した起業・第二創業の支援
インキュベーション施設の入居企業に対し、法人が有するノウハウや設備機器等の経営資源を最大限利用した技術支援を行うほか、様々な支援機関等と連携して経営支援等を行うなど、起業や第二創業を目指す入居企業の事業化・実用化を効果的に支援する。
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	評価
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	(5)　インキュベーション施設を活用した起業・第二創業の支援

	



	
	
	
	
	
	

	起業あるいは第二創業を目指すインキュベーション施設の入居企業に対して、大阪技術研が有する技術ノウハウや設備機器等を活用した研究開発に協力するだけでなく、設立団体や支援機関等と連携して経営支援・知財支援を行うなど、入居企業の事業化・実用化を見据えた支援を行う。
また、効果的な支援を行うため、コーディネーターを配置する。
	①入居企業のニーズに応じた改善を進めるとともに、施設の魅力やメリットを効果的に広報し、利用促進を図る。
	5
	○より幅広い企業に開放研究室に入居いただけるよう、中小企業のみを対象としていた入居条件を緩和するとともに、所外の会議やシンポジウム等の場で開放研究室制度のPRを行った。R7年度中に開放研究室に３件、共同研究室に１件の新規入居につながった。

	Ⅲ
	Ⅲ
	所外の会議やシンポジウム等の場で開放研究室制度のPRを積極的に行い、新規入居につなげた。
また、入居企業に対し、技術支援や情報提供など、距離の近さを生かしたきめ細やかな支援を実施し、入居企業の事業化・実用化を見据えた支援を実施するなど、計画を順調に実施しており、自己評価の「Ⅲ」は妥当であると判断した。

	
	②入居企業に対して、技術相談や装置使用等を通じて技術支援を行う。
	
	○入居企業からの技術相談、装置使用、依頼試験などを随時受け付け、R7年度中に入居企業の来所対応を21件実施した。

○入居企業に対する懇談会を行い、研究開発状況の把握に努めた。

	
	
	

	
	③　入居企業の研究開発テーマと研究所の研究成果等がマッチングするものについては、共同研究を実施する。
	
	○和泉センターのインキュベーション施設のうち、共同研究室には２社が入居（それぞれ２室、１室を使用）し、技術開発に向けた共同研究を行った。

○森之宮センターの創業支援研究室６室、開放研究室３室の施設は全て入居者により使用された。また、全ての入居者とサポート研究を通じて工業技術に関する開発研究を行った。

	
	
	

	
	④　設立団体や支援機関等との連携による入居企業の支援を行う。
	
	○商工会議所、発明協会等からの経営支援策の案内等、計10件の情報を入居企業に提供した。

	
	
	

	
	
	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた３項目について、全てほぼ計画どおり実施したので、自己評価はⅢとした。



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	
	

	[bookmark: _Toc520468369][bookmark: _Toc15299716][bookmark: _Toc73703380][bookmark: _Toc73719720]大 項 目（２）
	[bookmark: _Toc517954970][bookmark: _Toc520468370][bookmark: _Toc14271246][bookmark: _Toc15299717][bookmark: _Toc73703381][bookmark: _Toc73719721]Ⅰ　住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
[bookmark: _Toc517954972][bookmark: _Toc520468372][bookmark: _Toc14271248][bookmark: _Toc15299719][bookmark: _Toc73703383][bookmark: _Toc73719723]２　技術支援のための研究力・技術力の向上に資する研究開発の推進
(1)　技術シーズの創出につながる研究の推進
(2)　時代のニーズに対応した戦略的な研究の推進
３　産業を支える人材の育成
[bookmark: _Toc517954973][bookmark: _Toc520468373][bookmark: _Toc14271249][bookmark: _Toc15299720][bookmark: _Toc73703384][bookmark: _Toc73719724](1)　企業が求める技術者の育成
[bookmark: _Toc517954974][bookmark: _Toc520468374][bookmark: _Toc14271250][bookmark: _Toc15299721][bookmark: _Toc73703385][bookmark: _Toc73719725](2)　関係機関との連携による次世代の産業人材等の育成

	
	



	
	

	中期目標
	２　技術支援のための研究力・技術力の向上に資する研究開発の推進
ものづくり基盤技術の高度化や今後成長が見込まれる技術の育成・強化を目的に研究開発を実施し、その成果を法人における技術支援の拡充や中小企業の技術力強化につなげるとともに、時代のニーズに対応した分野・テーマについての戦略的な研究開発を推進する。
(1)　技術シーズの創出につながる研究の推進
企業の多様な技術的課題の解決に必要な技術シーズの蓄積と将来の発展が予想される技術分野の支援力の強化に資する基盤研究を実施する。また、基盤研究で得られた成果の企業への技術移転を加速させ、実用化・製品化に結びつけるため、発展研究を推進する。
(2)　時代のニーズに対応した戦略的な研究開発の推進
研究成果をベースに、AI、IoTを活用したものづくり技術、Beyond 5Gなどの高速通信の基盤となる材料開発及び評価技術、SDGsに寄与する技術など、時代のニーズに対応する分野・テーマについての戦略的な研究開発を推進する。

	
	



	中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	(1)　技術シーズの創出につながる研究の推進

	



	
	
	
	
	
	

	多彩で確かな技術支援力の向上を目的として、相談への対応や情報収集、産業界との交流を通して得られた技術ニーズを踏まえ、大阪技術研の有する人材や研究開発力、これまで蓄積してきたノウハウ、研究設備等のポテンシャルを最大限に活用して、独創的で先進的な基盤研究及び発展研究を組織的かつ計画的に実施するとともに、他の研究機関等との連携を図る。
基盤研究は、研究員自らが発案し、精査した上で提案したテーマを大阪技術研として認定して実施する。基盤研究での取組の結果、企業への技術移転・製品化が見込まれるテーマについては、発展研究へと展開し、実用化に結びつけるよう戦略的に取り組む。
	①相談への対応や情報収集、産業界との交流を通して技術ニーズを的確に把握し、研究所の有するポテンシャルを最大限に活用して、課題の解決に繋がる基盤技術力や技術シーズの創出及び向上を目的とする基盤研究を組織的かつ計画的に実施するとともに、他の研究機関等との連携を図る。
	6
	○研究員から提案された研究テーマについて全て組織的に検討し、基盤研究として、103件のテーマを実施した（添付資料３-１参照）。
	Ⅲ
	Ⅲ
	技術支援力の向上を目的に行う基盤研究、同研究で得られた成果の企業への技術移転をめざす発展研究や科学研究費助成事業を活用した研究を着実に実施した。
また、脱炭素、ギガキャスト、全固体電池等、時代のニーズに対応した先進的分野・テーマに関するプロジェクト研究について、NEDO等の競争的研究費を獲得しつつ、戦略的に研究を推進した。
さらに、数値目標である「競争的研究の実施件数」が目標値を上回ったことから、計画を順調に実施しており、自己評価の「Ⅲ」は妥当であると判断した。

	
	②基盤研究で得られた研究成果のうち、企業への技術移転・製品化が見込まれるテーマについては、発展研究へと展開する。今後の産業技術の基盤となり、かつ実用化が見込まれる研究成果の創出を目指し、研究を推進する。
	
	○基盤研究で得られた成果の企業への技術移転を目指し、発展研究を４件実施した（添付資料３-２参照）。
	
	
	

	
	③本年度は、以下の分野の研究開発を実施する。
・加工成形分野　　　　・金属材料分野
・金属表面処理分野　　・電子・機械システム分野
・製品信頼性分野　　　・応用材料化学分野
・高分子機能材料分野　・有機材料分野
・生物・生活材料分野　・電子材料分野
・物質・材料分野　　　・環境技術分野
	
	○左記分野の研究開発をより効果的に実施するため、文部科学省科学研究費助成事業の採択に向けて科学研究費助成事業にかかる研修（６/23、７/28）を実施した。

○文部科学省科学研究費助成事業による研究を、新規13件、継続含め計55件実施した（添付資料３-３参照）。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(2)　時代のニーズに対応した戦略的な研究の推進
	
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

	国の科学技術・イノベーション基本計画（令和３年３月26日閣議決定）に位置付けられ、2025年大阪・関西万博でも注目される分野であるSociety5.0の実現化を見据えた高速通信の基盤となる材料開発・評価技術、SDGs達成に寄与する技術に関連するグリーンテクノロジー分野のほか、IoT、AIを活用したものづくり技術・材料開発（マテリアルズ・インフォマティクス）、健康・医療関連のライフテクノロジー分野等、時代のニーズに応える分野・テーマについての戦略的な研究開発を推進する。
これらの取組に当たっては、理事長のリーダーシップの下、研究テーマの設定や分野横断的で柔軟な研究組織の編成を行うとともに、必要に応じて大学及び他の研究機関と連携し、競争的研究費の獲得や国家的プロジェクト等への参画・提案を意欲的に進める。
	①国の科学技術・イノベーション基本計画に位置付けられ、2025年大阪・関西万博でも注目されるなど、時代のニーズに応える分野・テーマである以下の４分野を重点研究分野とし、戦略的な研究を推進する。
(a)高速通信の基盤となる材料開発・評価技術分野
(b)グリーンテクノロジー分野
(c)IoT、AIを活用したものづくり技術・材料開発分野
(d)健康・医療関連のライフテクノロジー分野

重点事業②　ＢＥＶ車体フレームギガキャストの高生産性を実現する高冷却・耐熱疲労金型を主ターゲットとする金属積層造形システムの研究開発【新規】
重点事業③　脱炭素化に貢献する金属接合技術の開発【継続】
重点事業④　脱炭素に向けたバイオマスガス化発電技術の開発【継続】
重点事業⑤　資源循環の実現に向けた機能集積型バイオベースポリマーの創製・分解・ケミカルリサイクルに関する研究【継続】
重点事業⑥　森林由来のリグニン系新素材及びその樹脂組成物の大規模製造に向けた技術実証【新規】
重点事業⑦　安全性に優れた高エネルギー密度全固体電池用材料の開発【新規】

	
	○４つの重点研究分野における戦略的な研究を推進した。特に重点事業として、所費によるプロジェクト研究２件（脱炭素化に貢献する金属接合技術の開発、脱炭素に向けたバイオマスガス化発電技術の開発）を実施（添付資料３-２参照）し、外部資金による大型研究４件（ＢＥＶ車体フレームギガキャストの高生産性を実現する高冷却・耐熱疲労金型を主ターゲットとする金属積層造形システムの研究開発、資源循環の実現に向けた機能集積型バイオベースポリマーの創製・分解・ケミカルリサイクルに関する研究、森林由来のリグニン系新素材及びその樹脂組成物の大規模製造に向けた技術実証、安全性に優れた高エネルギー密度全固体電池用材料の開発）を実施（添付資料３-４参照）した。


	
	
	

	
	②企業、大学等と産学官連携を円滑に進め、連携して研究に取り組み、効果的・効率的に研究開発を推進する。

	
	○大学等との共同研究は、新規・継続を合わせて83件実施した（添付資料３-５参照）。
	
	
	

	
	③経済産業省やJST（科学技術振興機構）、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）等が実施する競争的研究費の獲得に積極的に取り組むとともに、それらを活用した研究を実施し、実用化・技術移転を推進する。
	
	○経済産業省、JST、NEDO等が実施する競争的外部資金による研究は、新規・継続を合わせて50件実施した。（添付資料３-４参照）。

	
	
	

	【数値目標３　競争的研究】
目標値：第２期中期計画期間中の競争的研究
の実施件数　　500件

	【競争的研究】
目標値：令和７年度中の競争的研究の実施件数　　100件
	
	【競争的研究】
実績値：令和７年度中の競争的研究の実施件数
105件（達成率105％）

	R4
	R5
	R6
	R7
	R8

	121
(121%)
	106
(106%)
	111
(111%)
	105
(105%)
	－




	
	
	

	
	【自己評価の考え方】
Ⅴ：131％以上、Ⅳ：111～130％　Ⅲ：91～110％
Ⅱ：71～90％　Ⅰ：～70％

	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた６項目について全て計画どおり実施した。
・数値目標に掲げた「競争的研究の実施件数」は、目標値の105％を達成したことから、自己評価はⅢとした。




	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	
	

	中期目標
	３　産業を支える人材の育成
技術人材の育成は、技術力の維持・向上や円滑な事業承継の観点からも重要であることから、産業界や企業ニーズを踏まえつつ、法人が有する知見やノウハウ等を活用し、技術者の育成に取り組むとともに、関係機関と連携して次世代の技術人材の育成に取り組む。
(1)　企業が求める技術者の育成
法人が有する知見やノウハウ等を活用し、レディメード型の技術者研修や企業等の要望に合わせて実施するオーダーメード型の技術者研修を実施するなど、中小企業が求める技術者の育成を支援する。
(2)　関係機関との連携による次世代の産業人材等の育成
企業の技術力の維持・向上を多面的に支援するため、インターンシップの受入れなど、大学や工業高等専門学校等と連携し、次世代の産業人材の育成に取り組む。

	
	



	中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	(1)　企業が求める技術者の育成

	



	
	
	
	
	
	

	先進技術の導入や研究開発力・課題解決力の高度化を図る企業を支援するため、大阪技術研の保有する知見や技術ノウハウ等を活用して立案・実施するレディメード型の技術者研修、企業・団体の技術者育成の要望に合わせて個別の内容で実施するオーダーメード型の技術者研修等、多様な手法を用いて人材育成事業を実施する。
また、企業への技術移転を効果的に行うために、必要に応じて企業から研究員を受け入れて実施する研究を通じた人材育成やORT（On the Research Training）研修による人材育成にも取り組むなど、中小企業が求める技術者の育成を支援する。

	①企業ニーズに応じたレディメード型、オーダーメード型の技術者研修を実施する。
	7
	○企業からのニーズに応える研修として、オーダーメード研修を17回（584名）、レディメード研修を24回（150名）実施した（添付資料４参照）。

	Ⅴ
	Ⅴ
	大阪産業技術研究所が有する知見や技術ノウハウ等を活用した技術者研修や、企業から研究員を受け入れて実施する共同研究等を通じて、人材育成及び企業への技術移転に積極的に取り組んだ。また、「金属3D造形に関する技術者育成事業」を重点事業として位置付け、企業ニーズの高い最新の造形装置を活用したセミナーを実施した。
さらに、数値目標である「人材育成延べ人数」が目標値を大幅に上回るなど、産業を支える人材の育成については、計画を大幅に上回って実施していることから、自己評価の「Ⅴ」は妥当であると判断した。

	
	②業界団体等からの要望に応じて、人材育成プログラムや研修事業・指導事業等へ職員を派遣する。
	
	○業界団体等からの講師派遣等の要請に応じて、職員派遣を120件行い、多数の人材育成に貢献した。

	
	
	

	
	③企業から研究員を受け入れて実施する研究を通じた人材育成に取り組むほか、ORT（On the Research Training）研修による人材育成にも取り組み、企業への技術移転を効果的に行う。
	
	○受託研究、共同研究およびサポート研究の実施において、延べ321人の派遣研究員を企業より受け入れ、ORT（On the Research Training）研修により、人材育成及び企業への技術移転を効果的に行った。


	
	
	

	
	④重点事業⑧　金属3D造形に関する技術者育成事業の実施【継続】
金属3D造形技術の普及を促進するため、3D造形技術イノベーションセンターを活用して金属3D造形に関する技術者育成事業を実施する。金属3Dプリンタの方式に応じた造形技術から設計技術に至るまで高度で実践的な技術を身に付けた技術者を育成し、大阪・関西の金属3D造形の技術力の底上げを目指す。
	
	○金属3D造形の要素技術に特化したセミナーとして、企業からのニーズが最も多いレーザパウダーベッドフュージョン方式で、高出力１kWレーザを備えた最新の造形装置を活用した少人数制の体験セミナーを実施した（２/９-10、２/12-13の２回実施、計８名参加）。また、3D造形技術イノベーションセンターのWebコンテンツを随時更新した。

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(2)　関係機関との連携による次世代の産業人材等の育成
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

	大学、工業高等専門学校、学術団体、業界団体等と連携したセミナー開催や講師派遣による産業人材の育成を行う。
また、大阪技術研との共同研究での大学、工業高等専門学校等からの派遣やインターンシップの学生を直接受け入れるなど、次世代の人材育成にも取り組む。

	①業界団体、学術団体、大学等と連携してセミナーを開催し、産業人材を育成する。
	
	○業界団体などと連携し、セミナー及びシンポジウム等を27件（参加者延べ1,494名）開催した（添付資料５参照）。

	
	
	

	
	②次世代の大阪産業を支える人材育成のために、大学等からインターンシップの学生を受け入れる。
	
	○実習学生として、京都大学、和歌山大学、広島大学、大阪公立大学、大阪工業大学、大阪電気通信大学、関西大学、大阪公立大学大学院、東京都立大学大学院、大阪工業大学大学院、関西大学大学院、京都工芸繊維大学大学院、近畿大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学、大阪府立今宮工科高等学校の計15校から47名の学生を受け入れ、研修を実施した。

	
	
	

	【数値目標４　人材育成】
　目標値：第２期中期計画期間中の人材育成
延べ人数　2,600人

	【人材育成】
目標値：令和７年度中の人材育成延べ人数
　　520人

	
	【人材育成】
実績値：令和７年度中の人材育成延べ人数
　　　　　740人（達成率142％）

	R4
	R5
	R6
	R7
	R8

	353
(68%)
	758
(146%)
	1,269
(244%)
	740
(142%)
	－




	
	
	

	
	【自己評価の考え方】
Ⅴ：131％以上、Ⅳ：111～130％　Ⅲ：91～110％
Ⅱ：71～90％　Ⅰ：～70％

	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた６項目について全て計画どおり実施した。
・数値目標に掲げた「人材育成延べ人数」については、目標値を大きく上回る142％を達成したことから、自己評価はⅤとした。
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(3)　企業への技術移転等を見据えた知財戦略の推進

	
	



	
	

	中期目標
	４　顧客満足度を高める事業化までの一気通貫の企業支援
戦略的・積極的な情報発信により、法人の認知度向上や新規顧客開拓、利用拡大につなげるとともに、知財戦略を通じて中小企業の市場競争力の強化や付加価値の高いものづくりを推進する。また、大阪府及び大阪市の施策と連動した取組の推進や、法人が有する技術シーズを活かした事業化・製品化を見据え、支援機関や他の研究機関等と連携したオープンイノベーションの推進により、企業のフェーズに応じた一気通貫の企業支援を提供する。
(1)　産学官連携によるオープンイノベーションの推進
オール大阪で推進するスタートアップエコシステムへの参画などの大阪府及び大阪市の施策と連動した取組の推進や、法人が有する技術シーズを活かした事業化・製品化を見据え、大阪産業局などの支援機関、大学や他の研究機関、業界団体等と連携したオープンイノベーションの推進により、研究開発から製造までのフェーズに応じた一気通貫の企業支援を提供する。
(2)　利用拡大に向けた戦略的・積極的な情報発信
地域経済団体等が参加する研究発表会や展示会などのあらゆる機会を通じて、研究成果の普及や事業のPRを積極的に行い、法人の認知度向上や新規顧客開拓、利用拡大につなげていく。また、研究成果や技術情報を迅速かつタイムリーに提供するための戦略的な仕組みを構築する。
(3)　企業への技術移転等を見据えた知財戦略の推進
ものづくり中小企業の市場競争力の強化や付加価値の高いものづくりを促進するため、企業における実用化・製品化に向けた技術移転を見据え、研究開発による成果の知財化（知的財産権の取得をいう。）を推進する。なかでも、企業伴走型の研究等の成果について積極的に企業と共同出願するなど、成功事例としてフォローアップに取り組むとともに、基盤研究等で得られた成果についても事業化の見込みがあるものについては積極的に企業への技術移転を図る。

	
	



	中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	(1)　産学官連携によるオープンイノベーションの推進

	



	
	
	
	
	
	

	①大阪府市との連携
(a)政策的課題への取組
大阪の再生・成長に向けた新戦略（令和２年12月策定）における大阪スタートアップエコシステム、空の移動革命社会実装大阪ラウンドテーブル及び2025年大阪・関西万博への参画、大阪グリーンナノコンソーシアムの取組等、府市施策と連携した取組を推進する。
(b)府市支援機関との連携
（公財）大阪産業局、MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）等の府市関連支援機関との連携を強化し、大阪のものづくり企業のイノベーション創出、成長・発展を技術面から支援する。

	①重点事業⑨　大阪府市との連携
(a)政策的課題への取組
○大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」への出展（府・市）【継続】
2025大阪・関西万博における大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」にて、『少し先の未来生活を支える「縁の下（E・N・NO・SHI・TA）」ものづくり企業たち』と題して、これまで研究所と取り組んできた中小企業・スタートアップ11者の研究開発成果を展示し、それぞれの技術力や魅力を国内外へ広く発信する。
○万博を契機としたものづくり中小企業の技術開発支援事業（Beyond 5G開発支援）の推進（市）【継続】
これからのデータ主導社会を支える「Beyond 5G」関連素材を開発するものづくり中小企業の技術力強化を支援し、万博での新しい技術（新しい素材）の実証を目指すとともに、万博後のビジネスチャンス拡大に取り組む。
○おおさかグリーンTECHコンソーシアム事業の推進（市）【継続】
持続可能で強靱な社会を目指した関連産業分野における企業支援と産業振興を図るための産官学連携イノベーションプラットフォームを通じ、新事業創出の機会を提供する。また、金融機関との連携により、新たな事業や製品開発に取り組む事業者に対し、研究開発の初期段階で必要な資金支援も行う。
◯大阪スタートアップエコシステム関連機関等との連携強化と技術支援の実施（府・市）【継続】
グローバルに活躍できるスタートアップ事業者の輩出を目指す大阪スタートアップエコシステムや、その関連機関等との連携を強化する。特に、関連機関等との相互理解に重点を置き、技術支援機関としての活用促進につなげる。
○空の移動革命大阪ラウンドテーブルへの参画（府）【継続】
2021年12月に設立された空の移動革命社会実装大阪ラウンドテーブルに引き続き参画し、空飛ぶクルマの実現に必要な技術面からの貢献を目指す。



(b)府市支援機関との連携
（公財)大阪産業局、MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）、大阪産業経済リサーチ＆デザインセンター等の府市関連支援機関との連携を強化し、研究開発、品質管理から販路開拓まで、広範な支援を行う。
○MOBIOとの連携強化（府・市）【継続】
MOBIO利用企業等に対する技術情報の提供や研究開発にかかる相談・支援等を行い、稼ぐ力と技術力をあわせ持つ中小企業・スタートアップの創出に取り組む。

	8
	○大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」において、11者の中小企業・スタートアップとともに『少し先の未来生活を支える 「縁の下(E・N・NO・SHI・TA)」ものづくり企業たち』と題した出展（８/26～９/１）を行い、約24万人の来場者に各社の技術・製品を紹介した。出展に向けて、事務局・出展企業など関係各所と連携しながら調整を重ねるとともに、動画・ポスター・チラシ・特設サイトを制作し、独自キャラクターを活用した広報活動も実施した。また、出展期間中の８/29に「リボーンステージ」にて「わくわく！科学縁日」を開催し、４つのプログラムを通じて来場者に大阪技術研ならではの科学体験の機会を提供した。万博という前例のない舞台を最大限に活かし、テレビ局をはじめ複数のメディアにも取り上げられるなど、大阪技術研の活動と出展企業の技術などを、かつてない規模で社会に発信することができた（添付資料20参照)。

○万博を契機としたものづくり中小企業の技術開発支援事業（Beyond 5G開発支援）では、前年度に引き続き、５助成事業者に対して企業における材料開発の技術的支援を実施し、その成果などを2025年大阪・関西万博へ出展した。また、広報活動として、第16回高機能素材 Week・第14回高機能プラスチック展（2025年11月12日～14日）に５助成事業者とともに出展し、情報発信ならびに技術情報の収集を行った（添付資料19参照)。

○おおさかグリーンTECHコンソーシアム事業において、「バイオものづくり」をテーマとしたフォーラムを大阪産業局と共催した(２/27)。大阪公立大学による支援事例や関連分野のスタートアップ企業の紹介を行った。また、次世代高速通信と電池のWGをそれぞれ４回開催し、企業間ネットワーク形成や情報交換を推進した。さらに、COMNEXT第３回次世代通信技術＆ソリューション展に次世代高速通信WG企業22社とともに出展するなど、各種専門展示会への出展を通じて企業の技術・取組みを広く発信するとともに、技術・市場動向の情報収集や企業発掘を行った（添付資料12参照) 。

○政策的課題への取組として、大阪スタートアップエコシステムコンソーシアム活動、空の移動革命社会実装大阪ラウンドテーブル、2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会にそれぞれ参画し、取組の推進に貢献した。

○府市支援機関との連携活動として、MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）と「MOBIO-Café」を年４回開催、大阪産業創造館と「テクニカルセミナー」を２件開催、産業デザインセンターと「ビジネスマッチングブログ勉強会」を１件開催した。

○大阪技術研とMOBIOの連携をさらに強化する「MOBIOイノベーションセンター」が開設され、技術アドバイザーを派遣するなどして支援した。コーディネーターからの相談に４件、産学連携相談16件に対応した。うち４件を所内研究員に繋いだほか、MOBIO-Café等のセミナー事業立案をサポートするとともに、MOBIOコーディネーター会議にて研究所のシーズを４件紹介し、連携の深化に努めた。

	Ⅳ
	Ⅳ
	大阪・関西万博における「リボーンチャレンジ」事業として11者の中小企業・スタートアップの出展及び科学体験プログラムを実施し、大阪産業技術研究所の活動や製品化支援事例を来場者に向けて発信することにより、技術支援のプレゼンスを大きく向上させた。
Beyond5G開発支援やおおさかグリーンTECHコンソーシアム事業の推進、「MOBIOイノベーションセンター」の開設によるMOBIOとの連携強化など、府市施策及び支援機関との連携による取組を積極的に展開した。
　また、万博出展を契機に創出された支援成果を含む製品化事例を「企業支援成果事例集」として発刊したほか、セミナーや学会発表に加え、新たな広報ツールとしてＸ（旧Twitter）の運用を開始するなど多様な手法による情報発信を通じて、利用拡大及び新規顧客の開拓に取り組んだ。
　知財戦略の推進については、数値目標である「知的財産の出願・秘匿化件数」において中期目標の達成に向け遅れが見られるものの、企業の個別事情に応じた共同出願の推進や事業化が見込まれる研究成果の単独出願、単独保有特許に係るテクニカルシートや展示会等を通じた情報発信など企業への技術移転に向けた取組を着実に実施した。
以上の取組等を総合的に勘案し、自己評価の「Ⅳ」は妥当だと判断した。

	②業界団体との連携
業界団体の実施する講習会や講演会、見学会等の活動を支援し、企業ニーズの把握や技術開発動向等の情報を収集するとともに、業界団体を通じた企業へのアプローチを積極的に推進し、大阪技術研の技術支援サービスの利用促進・拡大につなげる。

	②業界団体との連携
業界団体の講習会、講演会、見学会等の活動に対する支援を通じて、直接的にニーズの把握に努め、技術開発動向の情報を収集するとともに、産学官連携や異分野・異業種の技術交流を行い、研究所の技術支援サービスの利用促進・拡大につなげる。
	
	○（一社）大阪府技術協会や（一社）大阪工研協会など、数多くの業界団体に対して、その活動を関連技術分野の研究員が幹事や委員としてそれぞれ支援し、大阪技術研の技術支援サービスの利用促進・拡大につなげる活動を推進した。

	
	
	

	③行政機関や支援機関との連携による多様な支援
国、市町村等の行政機関や支援機関、商工会議所等の地域経済団体、金融機関、産業技術連携推進会議等と連携し、様々な企業ニーズに応じた技術支援を実施する。
また、研究開発から製品化・製造支援までの技術面の支援を行うとともに、これらの機関につなぐなど、企業が必要とする支援の提供を行う。

	③行政機関や支援機関との連携による多様な支援
行政機関や支援機関、商工会議所等の地域経済団体、金融機関、産業技術連携推進会議等と連携し、研究開発から製品化、製造支援までの技術面での支援を行うとともに、ワンストップ機能を向上させ、企業が必要とする支援を提供する。
	
	○MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)、大阪商工会議所と共催で、ORIST・MOBIO技術シーズ・研究成果発表会として、12月５日(金)に大阪商工会議所にて開催した。大阪技術研全体で26件の発表(セミナー発表２件を含む、うち、和泉センターからの発表件数は15件)を行い、参加者は171名であった（添付資料11参照）。

○地域企業向けセミナーとして、八尾商工会議所の「ものづくりセミナー」の３件の企画に協力し４名の講師を派遣した。（添付資料９参照）。

○大阪信用金庫と連携して取引企業対象の見学会を２回実施し、４社が参加した。（添付資料９参照）。 

○「大阪産業技術研究所×池田泉州銀行 先進技術スタートアッププログラム」により、３件の新規研究開発プロジェクトを立ち上げた（添付資料10参照）。

	
	
	

	④大学・国立研究開発法人等との連携
大学・学協会、国立研究開発法人等とのネットワークを更に深め、中小企業の高付加価値な新技術・製品開発につなげる。
(a)大学との連携
大阪公立大学をはじめとする大学と、共同研究、研究開発成果の技術移転、人材育成、セミナーの開催等の共同事業を実施し、企業支援や地域の活性化に寄与する。
(b)国立研究開発法人産業技術総合研究所との連携
連携体制を強化し、相互の研究開発を効果的に推進するとともに、企業への技術開発支援を通じて産業技術力を強化することにより、産業の発展及びイノベーションの創出に貢献する。
(c)横断的な研究会活動の推進による産学官連携
産学官連携による研究会活動等を通じて、関係する各種企業団体を対象にした講演会等の交流事業を実施し、企業との情報交換や企業間連携の促進に取り組むとともに、大阪技術研の技術支援サービスの利用促進・拡大にもつなげる。

	④大学・国立研究開発法人との連携
研究所の研究成果を基盤として、大学・学協会や国立研究開発法人等の他の研究機関及び企業等が持つ研究成果、技術シーズやノウハウ、ネットワーク等を活用した連携を促進し、中小企業の新技術・新製品の開発促進や製品化につながる以下の支援に取り組む。

(a)大学との連携
大阪公立大学及び大阪大学、奈良先端科学技術大学院大学、和歌山大学、桃山学院大学、大阪電気通信大学、大阪工業大学等の各大学と連携し、研究開発・企業支援・人材育成等を実施する。特に大阪公立大学の森之宮キャンパスの開設や桃山学院大学の工学部新設を契機に連携を深め、森之宮地区、南大阪地域の発展に貢献する。

(b)国立研究開発法人産業技術総合研究所との連携
国立研究開発法人産業技術総合研究所との連携体制を強化し、相互の研究開発を効果的に推進するとともに、企業への技術開発支援を通じて、産業技術力を強化することにより、産業の発展及びイノベーションの創出に貢献する。

(c)横断的な研究会活動の推進による産学官連携
産学官連携による研究会（バイオ産業研究会、次世代光デバイス研究会、食品ユニバーサルデザイン研究）活動等を通じて、関係する各種企業団体を対象にした講演会等の交流事業を実施し、企業との情報交換、企業間連携の促進に努め、研究所の技術支援サービスの利用促進・拡大にもつなげる。
	
	○大阪公立大学との連携協定に基づき、人材育成、共同研究、企業支援に関する３分野で連携事業の取組を進めた（添付資料13参照）。

○奈良先端科学技術大学院大学、大阪大学、京都工芸繊維大学、奈良女子大学、和歌山大学、大阪公立大学、大阪工業大学、大阪電気通信大学、岡山理科大学、関西大学、神戸女学院大学、摂南大学、帝塚山大学、長浜バイオ大学、武庫川女子大学、龍谷大学、米子工業高等専門学校と連携し研究開発・企業支援・人材育成等を実施した。


○産業技術総合研究所との「連携・協力に関する協定書」に基づいて、産総研連携アドバイザーとして、地域連携担当者会議に出席し、担当者間の関係を強化した。また、産総研の新人研修への協力として、大阪技術研の取組みや産総研との連携事例紹介、森之宮センター研究室見学等を行った（10/21、参加者25名）。

○バイオ産業研究会は、６月12日に講演会を行い、39名が参加した。次世代光デバイス研究会は情報収集を中心に活動した。食品ユニバーサルデザイン研究会は、４月３日と８月８日に講演会を開催し、39名が参加した（添付資料14参照）。

	
	
	

	⑤広域連携の着実な推進
関西広域連合の参加府県市公設試と連携し、保有機器情報の共有や提供等で互いに補完するほか、関西広域連合が設置した関西水素サプライチェーン構想実現プラットフォームに参画するなど、関西の産業力強化を目的とした取組を技術面で支援し、企業の研究開発・製品化から製造までのニーズに応えていく。

	⑤重点事業⑩　広域連携の着実な推進
○関西広域産業共創プラットフォーム事業への参画（府・市）【継続】
関西広域連合の「関西広域産業共創プラットフォーム事業」に参画し、参加府県市公設試との連携を深めるとともに、技術情報の共有等を通じて、広域からの企業ニーズに応える。さらに、関西広域連合が設置した「関西水素サプライチェーン構想実現プラットフォーム」に参画するなど、関西の産業力強化を目的とした取組を技術面で支援する。
	
	○関西広域産業共創PF連携会議(７/２、10/21、12/24、３/18)や広域連合公設試部会(６/20、10/14、12/17)への出席などを通じて参加府県市公設試と連携を深めた。かんさいラボサーチ経由の技術相談69件に回答した。鳥取県産業技術センター（米子）見学・交流会（10/３開催）、滋賀県工業技術総合センター見学・交流会（２/６開催）にそれぞれ、３名と４名が参加し、広域連合内の職員との連携を深めた。

○関西広域連合主催の「令和７年度カーボンニュートラル研究成果事業化促進フォーラム」（12/２）の開催を支援した（添付資料９参照）。

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(2)　利用拡大に向けた戦略的・積極的な情報発信
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

	研究発表会や展示会などのあらゆる機会を通じて、大阪技術研の技術シーズ、研究成果の普及や事業のPR、企業活動に役立つ情報発信を積極的に行い、大阪技術研の認知度向上や新規顧客開拓、利用の拡大につなげる。
訴求力のある効果的な情報発信は、公設試としてのプレゼンス向上や優秀な人材の確保にもつながることから、目的に応じた情報提供の方法や利用者に分かりやすい各種広報媒体の検討など、研究成果や技術情報を迅速かつタイムリーに提供するための戦略的な仕組みの構築に取り組む。

①　支援成果の見える化につながる製品化・成果事例を分かりやすく広報する。

②　研究成果や技術情報を刊行物にして発行するなど、積極的に広報を行う。

③　基盤研究等による成果（技術ノウハウ等）を企業に移転し、製品化や実用化につなげるためのセミナーや講演会等を開催する。

④　研究成果や研究過程で得られた知見について、学会等での発表や審査を伴う論文投稿、技術講演、学会誌等への執筆等により積極的に成果普及を行う。

⑤　ホームページやメールマガジン、ソーシャルメディアを用いた効果的かつ迅速な情報発信を行う。

⑥　マスコミへのプレスリリース等、訴求力のある効果的な情報発信を戦略的に行う。

	研究所の技術シーズ、研究成果の普及や事業のPRなどの企業活動に役立つ情報発信について、研究発表会や展示会などのあらゆる機会を活用して、積極的に取り組む。

(a)　支援成果の見える化につながる製品化・成果事例を刊行物として発行する。

(b)　研究成果や技術情報などを刊行物として発行する。

(c)　研究成果を企業に移転し、製品化や実用化につなげるためのセミナーや講演会等を積極的に開催する。対面やハイブリッド形式、オンライン形式を適宜選択する。加えて、企業訪問や現地相談なども活用して、企業への研究成果の移転につながるよう努める。

(d)　学会発表、論文投稿、技術講演、技術解説の執筆などを積極的に行い、成果普及に努める。

(e)　ホームページやメールマガジン、ソーシャルメディアを用いて、効果的かつ迅速な情報発信を行う。

(f)　マスコミへのプレスリリース等、訴求力のある効果的な情報発信を検討、実施する。
	
	○大阪技術研をご利用いただいた企業の成果事例を紹介する「令和７年度（2025）企業支援成果事例集」を発刊し、38件の成果事例を掲載した。あわせて万博特別号を追加発刊し、大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」への出展の様子とともに、出展を通じて生まれた中小企業・スタートアップ11者の成果事例を収録した（添付資料６参照）。

○「令和７年度（2025）大阪技術研テクノレポート」を発刊し、研究・技術成果、特許出願・特許公開・特許登録された成果、新聞などで取り上げられた研究・技術成果の中から、代表的なものを36件紹介した。

○研究成果や技術ノウハウ等の企業移転につなげるため、大阪技術研主催のセミナーや講演会を27件開催した（添付資料５参照）。

○MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)、大阪商工会議所と共催で、ORIST・MOBIO技術シーズ・研究成果発表会として、12月５日(金)に大阪商工会議所にて開催した。大阪技術研からは26件の発表を行った(特定講演２件、ポスター発表24件)。参加者は171名であった（再掲、添付資料11参照）。

○学会での口頭発表や講師派遣などによる技術情報の発信は、オンライン、ハイブリッド、対面形式を活用した対応を行い、令和７年度は912件（前年比102%、目標達成率92%）実施した。

○研究部・研究室・研究員が自らの技術シーズをアピールするために、設備機器、要素技術、研究成果、単特保有特許等を簡潔にまとめたテクニカルシートを28タイトル発行した。【再掲】

○新たな広報ツールとして、X（旧Twitter）の運用を開始した。研修、講習会、発刊物発行、展示会出展、万博イベントなどの情報をタイムリーに発信した。

○得られた研究成果等を国内外の学会、雑誌などに論文として投稿し、審査を経て107件が掲載された（添付資料８参照）。

○バナーによる視覚効果を高めたホームページで、タイムリーにセミナーやイベントなどの広報活動を行うとともに、トップページのお知らせには、利用者のための制度変更などの情報（支援業務利用約款の制定、Xでの配信を開始、新理事長就任等）をその都度掲載した。

○メールマガジンは、イベント開催日を考慮したタイミングでの配信を47回行った。

○「YouTube ORISTチャンネル」にて、試験方法、装置紹介、開催イベント等に関する動画を９件公開するとともに、ショート動画も４件投稿した。

○６件の報道発表を行うなど、効果的な情報発信に努めた。

	
	
	

	【数値目標５　企業支援成果の見える化】
　目標値：第２期中期計画期間中の製品化・成果
事例件数　165件

	【企業支援成果の見える化】
目標値：令和７年度中の製品化・成果事例件数
　　　　　33件
	
	【企業支援成果の見える化】
実績値：令和７年度中の製品化・成果事例件数
　　　　　49件（達成率148％）

	R4
	R5
	R6
	R7
	R8

	30
(91%)
	38
(115%)
	38
(115%)
	49
(148%)
	－




	
	
	

	【数値目標６　技術情報の発信】
　目標値：第２期中期計画期間中の技術情報の
発信件数　4,935件
	【技術情報の発信】
目標値：令和７年度中の技術情報の発信件数
　　　　　987件
	
	【技術情報の発信】
実績値：令和７年度中の技術情報の発信件数
　　　　　912件（達成率92％）

	R4
	R5
	R6
	R7
	R8

	765
(78%)
	857
(87%)
	898
(91%)
	912
(92%)
	－




	
	
	

	【数値目標７　審査の上掲載された研究論文】
　目標値：第２期中期計画期間中に審査の上掲載
された研究論文の発表件数　500件
	【審査の上掲載された研究論文】
目標値：令和７年度中に審査の上掲載された
研究成果の発信件数　100件
	
	【審査の上掲載された研究論文】
実績値：令和７年度中に審査の上掲載された
研究成果の発信件数107件（達成率107％）

	R4
	R5
	R6
	R7
	R8

	93
(93%)
	86
(86%)
	99
(99%)
	107
(107%)
	－




	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(3)　企業への技術移転等を見据えた知財戦略の推進
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

	中小企業の市場競争力の強化や高付加価値ものづくりを促進するため、実用化・製品化に向けた技術移転を見据え、研究開発による成果の知財化を推進する。
また、研究で創出した知財の企業による事業化を支援する公設試として、企業伴走型の研究等の成果について積極的に企業と共同出願するなど、技術移転に向けたフォローアップに取り組む。
さらに、基盤研究等で得られた成果について事業化の見込みがあるものは単独出願し、企業への技術移転を図る。

	①職員の知財マインドの向上や知財戦略・知的財産力の更なる強化を図るため研修会等を開催する。
	
	○職員の知的財産力の強化に向けて、自己学習形式の知財研修を実施した(研修期間10/27～11/28)。また、研究員を講師として、知財を活用した企業への技術移転の成功事例を題材とした研修(８/７)を開催した。

	
	
	

	
	②企業伴走型の研究等の成果について、積極的に企業と共同出願する。
	
	○企業との研究等の成果に関する知的財産については、企業の個別事情に応じた権利調整を行うなど、柔軟な契約交渉を進め、20件の共同出願を行うことができた。

○すでに出願していた特許のうち、４件を企業へ技術移転して事業化に繋げた。

	
	
	

	
	③基盤研究等で得られた成果について、企業への技術移転、事業化の見込みがあるものは積極的に単独出願する。
	
	○今後の技術移転、事業化の見込みなどを吟味した上で、得られた成果のうち単独での特許出願４件、大学との共同出願４件を行い、さらに大学との営業秘密１件を管理した。

○単独保有特許についてのテクニカルシートを16件発行するとともに、ビジネスマッチングフェアなど計５つの展示会において活用促進のPRを行った。

	
	
	

	【数値目標８　知的財産の出願・秘匿化】
　目標値：第２期中期計画期間中の知的財産の
出願・秘匿化件数　175件

	【知的財産の出願・秘匿化】
目標値：令和７年度中の知的財産の
出願・秘匿化件数　35件
	
	【知的財産の出願・秘匿化】
目標値：令和７年度中の知的財産の
出願・秘匿化件数　24件（達成率69％）
　　　　（添付資料２参照）

	R4
	R5
	R6
	R7
	R8

	22
(63%)
	27
(77%)
	30
(86%)
	24
(69%)
	－




	
	
	

	
	【自己評価の考え方】
Ⅴ：131％以上、Ⅳ：111～130％　Ⅲ：91～110％
Ⅱ：71～90％　Ⅰ：～70％


	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた９項目については、全てほぼ計画どおりに実施した。
・数値目標に掲げた「製品化・成果事例件数」、「技術情報の発信件数」、「審査の上掲載された研究成果の発信件数」及び「知的財産の出願・秘匿化件数」それぞれの達成率が、目標値の148%、92%、107%及び69%で、その平均値が104.1%であることに加えて、万博出展と関連する活動によって、大阪技術研と出展企業のかつてない規模でのPRに繋げることができたことから、自己評価はⅣとした。
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	中期目標
	１　自主的・自律的な組織運営
効果的・効率的な利用者サービスが継続的に提供できるよう、柔軟で機動性の高い組織体制を整備し、自主的・自律的な組織運営を行う。
(1)　企業の利用メリットの最大化に向けた組織体制等
企業の利用メリットを最大化するため、管理部門等の効率化・一元化による業務や事務手続の共通化を図るなど、機動性の高い組織体制を確保する。また、技術支援事業と研究開発事業、その他の事業のバランスを取り、質の高いサービスを継続的に提供できるようPDCAサイクルを実践するなど、自律的な組織マネジメントを行う。
(2)　利用者目線での業務改善・業務の効率化
限られた経営資源を最大限に活用するため、業務内容や事務手続の点検を行うとともに、必要性等を慎重に検討した上で、外部人材を活用するなど、絶えず利用者目線での業務改善に取り組む。
(3)　研究開発成果の評価と共有
効率的・効果的な研究開発を行うため、研究開発成果の評価を行い、その後の研究を実施する上での指針にフィードバックする。また、評価結果は技術支援業務にも活かすため、役職員が共有する。
(4)　設備機器・技術支援施設整備への効率的・効果的な投資
企業や社会の多様な技術ニーズに迅速かつ的確に応えるため、設備機器や技術支援施設等の整備に当たっては、計画的かつ効率的に投資を行う。

	
	



	中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	(1)　企業の利用メリットの最大化に向けた組織体制等

	



	
	
	
	
	
	

	企業の利用メリットの最大化に向けて、技術支援と研究のバランスの取れた事業体制により、高い水準で技術支援サービスを提供できる適切な組織運営を行う。
特に、利用者の利便性の向上と支援環境の充実等の観点から、本部機能を充実させて管理部門の一元化・効率化によるガバナンスの強化を図り、和泉及び森之宮センターの更なる一体化を進めるほか、利用者や社会の新しいニーズに応えるために、分野横断的かつ柔軟な研究組織の編成による機動性の高い組織体制を整備する。
また、自主的・自律的な組織マネジメントにより職員自らが改善に取り組み、全職員が大阪技術研の目標や課題を共有してその達成や改善に向けたPDCAサイクルを実践し、自律的な組織マネジメントを行う。
	①企業が研究所を利用する際のメリットを最大化するため、これまで構築してきた技術支援と研究とのバランスが取れた事業体制を継続することにより、高い水準で技術支援サービスを提供できる適切な組織運営を行う。

	9
	〇これまで構築してきた技術支援と研究とのバランスが取れた事業体制を維持し、高い水準で技術支援サービスを提供できる適切な組織運営を行った。

	Ⅳ
	Ⅳ
	総務・企画事務に関し、和泉・森之宮両センターの管理部門を廃止し、令和８年度当初から法人経営本部に一元化する組織改正に向けた調整を行うなど、本部機能の一層の強化と管理部門の一元化・効率化を推進した。
　また、技術相談問い合わせフォームの一本化や、メールマガジンの読者データベースの統合を完了するなど、利用者目線での業務改善を実施した。
　以上の取組等により、効果的・効率的な利用者サ―ビスが継続的に提供できるような業務体制の構築に向け、計画を上回って実施していることから、自己評価「Ⅳ」は妥当であると判断した。

	
	②利用者の利便性の向上と支援環境の充実等の観点から、管理部門については、法人経営本部によるマネジメントのもと、業務の一元化・効率化を一層進めるとともに、分野横断的かつ柔軟な研究組織の編成を行い、機動性を高め利用者や社会の新しいニーズに応えていく。
	
	〇令和７年４月１日に一本化した就業規則の施行にともない、関連する規程の法人内一本化を順次進めるとともに、採用事務や研修、人事評価制度など、両センターに共通する事務の一体的な執行を推進した。

〇両センターの間接部門を令和７年度末で廃止し、令和８年度当初からこれらの事務執行を法人経営本部に一元化する組織改編調整を行い、本部マネジメント体制の強化に取り組んだ。

	
	
	

	
	③研究員の業務バランス改善、技術の伝承、収入の確保等の観点から技術サポートセンターを運営し、定型的かつニーズの高い依頼試験や装置使用を担当する。

	
	○技術サポートセンター（以下「TSC」という。）では、利用ニーズの高い装置について更にバックアップ体制を構築して、十分な活用と効率的な運用を行った。

○TSCにおける稼働率の高い装置のひとつである耐候性試験機用純水製造供給装置の改修工事を行った。12月に純水送水トラブルが発生したが、改修工事により設けた送水バックアップ系が早速役立った。試験中断に至らずに済み、収入機会と依頼者からの信頼喪失を回避した。

○上記改修工事により計画どおり一定期間、試験機を止めたため、収入実績は昨年度より減少した。TSCにおけるR7年度の実績は、依頼試験収入：約3,400万円（前年度比90%）、装置使用：約1,400万円（前年度比：97%）、総収入4,800万円（前年度比93%）となった。

○研究員の負担を軽減するため、TSCが研究部所管のバッチ式およびフロー式のガス腐食試験機ならびに湿潤試験機の試験機の保守を担当した。

	
	
	

	
	④自主的、自律的な組織マネジメントにより職員自らが改善に取り組み、研究所の目標や課題の達成及び改善に向けたPDCAサイクルを実践する。

	
	○職員一人ひとりが、人事評価制度において、目標設定シートによる目標設定、期中及び期末の自己評価、評価者との面談等の一連の取組を通じて、PDCAサイクルを実践するよう取り組んだ。

○組織としては、５月および９月の運営会議において、各部署における取組の計画、実行、進捗を共有し、PDCAサイクルを実践するよう取り組んだ。

	
	
	

	
	⑤次期（第３期）中期計画の策定に向け、法人の運営に対して外部有識者からの意見を聞くため、経営諮問会議を設置する。
	
	○外部有識者を委員とした経営諮問会議を３回開催 （８/８、11/11、３/３）し、第３期に向けた検討課題や方向性について説明を行うとともに、委員との意見交換を行った。得られた委員からの意見は意見書として取りまとめられた。

	
	
	

	[bookmark: _Hlk135606146]
	
	
	
	
	
	

	(2)　利用者に分かりやすい業務改善・業務の効率化
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

	利用者により分かりやすい支援サービスメニューの提供、スマート化の推進、二拠点を活かしたサービスの提供等、様々な観点から顧客データベースの情報も活用し、　利用者のための業務改善に取り組む。また、限られた経営資源でより円滑な法人運営を行っていくために、総務事務や施設・設備の保守点検・修理等について、必要性を検討の上、集中化や外部委託の活用などにも取り組む。
さらに、業務改善を進めるに当たっては、必要に応じて外部有識者等の知見も活用するとともに、広報・広聴業務に関しては、顧客満足度の向上と情報発信の強化に向け、役員及び経営幹部の下、法人一体となって対応する体制を構築する。
	①利用者によりわかりやすい支援サービスメニューの提供、スマート化の普及推進、二拠点を活かしたサービスの提供等、顧客データベースの情報も活用しながら、業務改善に取り組む。また、支援業務に関する約款を制定し、利用者への利便性向上を図る。
	
	○支援業務サービスのワンストップ化に向けて、センター別だったWebからの技術相談問い合わせフォームを一元化するとともに、センターごとに分かれていた「初めてご利用の方へ」のページを一本化し、ホームページの利用案内を整備した。

○法人統一の支援業務利用約款を新たに制定し、令和７年５月に施行した。

○両センター間の電話転送によるワンストップ電話対応件数は、294件（前年度比119%）であった。

	
	
	

	
	②総務事務や施設・設備の保守点検・修理等の業務の一部について、可能なものについては外部委託の活用や事務手続マニュアルの作成等を進め、効率的・効果的な手法により業務を実施するとともに、両センターに共通する業務について、法人経営本部によるマネジメントを行い、業務の一元化、効率化を図る。
	
	○総務事務や施設管理業務については、可能な限り外部委託を活用しつつ、業務効率化と手戻りのない手続きが図られるよう、旅費手続きのマニュアルや子育て関連制度のハンドブックなど、事務手続きマニュアルの作成を行った。また、各種研修等や、弁護士・社会保険労務士との契約締結事務等を一元的に行うなど、効率的・効果的に実施した。

	
	
	

	
	③両センター共通の会議、職員研修等においては、Web会議システムを活用し、効率化を図る。
	
	○両センターの役員幹部で行う定例会議や両センター職員を対象とした研修などを、Cisco WebexなどのWeb会議システムを積極的に活用して効率的に実施した。

	
	
	

	
	④第３期を見据えた業務改善等の方向性を検討するため、経営諮問会議において、外部有識者からの意見を取りまとめる。
	
	○外部有識者を委員とした経営諮問会議を３回開催 （８/８、11/11、３/３）し、第３期に向けた検討課題や方向性について説明を行うとともに、委員との意見交換を行った。得られた委員からの意見は意見書として取りまとめられた。【再掲】

	
	
	

	
	⑤顧客満足度の向上と情報発信の強化に向け、広報・広聴業務に関して法人一体となって対応する。
	
	○法人経営本部企画部広報・ITグループを中心として、広報活動を法人一体となって行った。Webサイトのローテーションバナーとメルマガの配信頻度、コンテンツを見直し改善するとともに、センター別に分かれていたメルマガの読者データベースの統合を３月に完了した。

	
	
	

	[bookmark: _Hlk135606299]
	
	
	
	
	
	

	(3)　研究開発成果の評価と共有
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

	研究の進捗状況について大阪技術研内での共有化を行うとともに、特許の取得、学会発表、論文投稿等の成果を把握して評価し、その成果を以降の研究計画にフィードバックする。また、評価結果を技術支援業務にも活かすため、製品化・成果事例や企業との共同出願等の実績も含めて、役職員で情報を共有する。

	①研究管理システムの運用等を通じて、研究の進捗状況について所内での共有化を行うとともに、学会発表、論文投稿及び展示会発表等の成果発信状況も把握し、法人内で情報を共有する。
	
	○研究管理システムや共用の業績表により学会発表、論文掲載等の研究成果の発信情報をチェックし、役職員間で情報共有を行った。


	
	
	

	
	②研究成果については、以降の研究計画に反映させるため、PDCAサイクルを効率的に実践し、効果的な企業支援を目指す。
	
	○和泉センターでは、１月に研究テーマ検討会を実施し、令和８年度に実施する研究テーマについて、PDCAサイクルの確立と実践を行った。また、森之宮センターでは研究の概要をセンター内で共有する取組を継続して実施し、異分野の研究テーマの融合を促進して企業支援強化を図った。

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(4)　設備機器・技術支援施設整備への効率的・効果的な投資
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

	企業ニーズに継続的に応えるため、設備・施設等の計画的更新、ニーズを反映した機器等への投資及び保守・校正点検等による維持管理を設立団体と連携して適切に実施していく。
また、設備機器や施設等の整備に当たっては、企業ニーズ、費用対効果、利用見込み、必要性等を十分に検討の上、公益財団法人JKAの補助事業等も活用して計画的かつ効率的に投資を行う。さらに、役職員で利用状況等を共有した上で企業支援に最適な設備機器・施設を維持する。

	①企業への技術支援を持続していくために、設備・施設の適切な保守・校正点検等による維持管理と計画的な改修、企業ニーズに応える継続的な更新について、設立団体と連携して必要な財源の確保に努める。
	
	○設備・施設の適切な維持管理と計画的な改修を行うため、設立団体と連携して必要な財源の確保に努めた。消火ポンプ設備、受電設備、空調機器などの大規模改修に関する財源が措置された。

	
	
	

	
	②設備機器や技術支援施設の整備に関しては、企業ニーズ、費用対効果、利用見込み、必要性等の観点から検討した上で整備する。
	
	○和泉センターでは、機器整備・運用計画審議会において次年度の機器の整備計画を策定した。整備計画に基づき、機器整備部会で機器の仕様等について審議を行った上で、適正な入札を執行し予算を有効に活用して機器を導入した。

○森之宮センターでは、機器整備検討会を開催し、その結果に基づき、必要性、計画性、効率性を考慮した機器整備計画を立案し、事業目的に見合う仕様になっているかを十分に検討した後、適正な入札を行った。

○令和７年度は新規・更新合わせて27機器を導入した（添付資料15参照）。

	
	
	

	
	③公益財団法人JKA等の補助事業を活用し、地域産業振興に不可欠な設備機器を整備する。

	
	○公益財団法人JKAの令和７年度補助事業で、「顕微ラマン分光光度計」を導入した。

〇令和８年度JKA補助事業については、機械設備拡充事業（２機器）と共同研究事業を申請した。 その際、 担当研究員との打合せを重ね、多くの書類を整え遅滞なく申請した。なお、機械設備拡充と共同研究事業について、３月に採択通知を受理した。

	
	
	

	
	④整備後は稼働状況等活用実績をチェックするとともに、装置等の利活用に関する顧客への新たな提案や講習会の開催等に取り組み、企業支援に最適な設備・施設の整備を実現する。

	
	○設備機器の整備後は、ホームページやテクニカルシートなどで顧客への周知を行った。

○例年どおり、毎月の機器稼働状況調査を継続して実施し、前年R6年度の稼働実績について運営会議などで共有した。

○技術講習会（35件、のべ受講者96名）、講習会（４件、のべ受講者７名）を実施した。【再掲】

	
	
	

	
	
	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた15項目について、全て計画どおり実施した。特に、両センターの管理部門を廃止し、令和８年度から法人経営本部に一元化する組織改編を推進するとともに、Web技術相談フォームやメールマガジン読者データベースの一本化など利用者目線の業務改善を実施した。管理部門の効率化と利用者サービスの向上を大きく前進させたことから自己評価はⅣとした。



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	
	

	中期目標
	２　職員の確保と能力向上に向けた取組
優れた職員を確保し、継続的に能力向上ができる環境を整備する。
(1)　計画的・戦略的な職員の確保
企業や社会ニーズの変化に伴う需要に応えるため、中長期的な視点に立ち、優秀な職員を計画的に確保する。
(2)　職員の育成と意欲の喚起
職務遂行能力の向上が図られるよう人材育成に取り組む。また、適正な業務評価を行い、職員の勤労意欲と能力の向上を図る。

	
	



	中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	(1)　計画的・戦略的な職員の確保

	



	
	
	
	
	
	

	職員の採用に当たっては、中長期的な視点に立ち、現職員の年齢・経験等の構成を踏まえ、若手や即戦力となる社会人の採用等の柔軟な形態により、計画的に優秀な職員を確保する。また、業務の効率的な遂行のため、多様な人材登用制度の活用を検討する。
研究員の採用活動については、大学等の外部機関とも連携を深め、積極的に取り組む。また、優れた人材を継続的に確保していくため、学会発表や展示会等あらゆる機会を活用して大阪技術研の認知度の向上に取り組み、人材確保につながるPRを行う。
	①職員の年齢・経験等の構成を踏まえ、中長期的な視点に立ち、新卒・第二新卒等の若手や即戦力となりうる社会人など、幅広い人材が応募しやすい柔軟な採用形態により、優秀な職員を確保・育成する。
	10
	○採用事務について、本部として一体的に取組んだ。前年度に導入した採用管理システムの活用、募集要項、PRチラシの作成、広報などを効率よく行い、令和８年４月入所者として研究職５名、事務職４名（内任期付き３名）を採用することができた。

○令和９年４月の研究職採用分については、募集分野を早期に検討し、１月より募集を開始することができた。

	Ⅲ
	Ⅲ
	応募・選考手続きのオンライン化による採用事務の一元化や募集開始時期の前倒しなどにより、効率的かつ積極的な採用活動を展開し、新規採用職員を確保した。
　また、職員育成に向けた計画的な研修や海外大学への留学機会の提供など人材育成にも着実に取り組むなど、計画を順調に実施しており、自己評価の「Ⅲ」は妥当であると判断した。

	[bookmark: _Hlk135607749]
	②業務の効率的な遂行のため、シニア層職員の技術やスキルを生かした効果的な人員配置について検討する。
	
	○人事ヒアリングの結果および退職者の意向調査等を踏まえて、業務の効率的かつ円滑な遂行を図る観点で、シニア職員の適所への配置を検討・実施した。

	
	
	

	
	③大学等の外部機関と連携し、学生向けのオープンカンパニーの実施や業界研究セミナーへの出展を行うほか、学会発表や展示会などの機会を活用し、大阪技術研の認知度向上を図り、研究職採用における応募者増に取り組む。
	
	○理工系学部を有する大学と連携し、学内の業界研究セミナーに出展した、また大学生を支援するNPO法人と連携して広報を図った。法人認知度向上、公設試で働く魅力の訴求に取り組んだ。

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(2)　職員の育成と意欲の喚起
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	職務遂行能力の向上が図られるよう、OJTによる技術的知見や企業支援ノウハウ等のスキル継承、計画的な職員研修や業務上有益な各種資格の取得、社会人博士課程履修や国内外留学制度の活用、国内外の先端的研究機関や大学への研修派遣等を推進し、研究員の能力の更なるレベルアップを図る。また、国の動向や大阪府市政策との連携、企業の経営支援の観点を意識して人材育成に取り組む。
人事評価制度等により職員の勤務実績、能力等を適切に把握して適正な業務評価を行い、コミュニケーションも図りながら職員の意識改革や資質・能力の向上につなげるとともに、表彰制度の効果的な運用等により職員の意欲の喚起・高揚につなげる。
	①組織的なOJTの推進により研究員の企業支援能力・研究能力を培う。また、系統的、計画的な職員研修の実施や業務上有益な各種資格取得を推進する。
	
	○研究員の能力向上に向けて、各職場でのOJTを推進するとともに、年間を通じて各種研修を計画的に実施した（添付資料16参照）。

○業務上必要な資格を調査、予算配当し、取得に努めた。

	
	
	

	
	②国内外の先端的研究機関や大学への研修派遣、国内外留学制度等を活用し、研究員の能力のさらなるレベルアップを図る。

	
	○研究員のレベルアップを図るため、研究員１名が海外の大学に９月から１年間の留学に出発した。また、研究員１名が７月末で留学を終え、８月から職場に復帰した。

	
	
	

	
	③国の動向や大阪府市政策との連携、企業の経営支援の観点を意識して職員の育成に取り組む。
	
	○研修計画に基づき階層別研修やスキルアップ研修などを実施した。一部を除き、両センター合同での研修となるようWeb中継なども活用しながら実施した。

○設置団体である大阪府・市の政策や、国の動向、企業の経営支援の観点なども踏まえた法人の運営方針等を職員研修等において伝えた。

	
	
	

	
	④人事評価制度等により適正な業務評価を行い、コミュニケーションも図りながら職員の意識改革、資質・能力の向上につなげる。
	
	○府や市の制度改正動向も踏まえて、評価項目の見直し等を行うとともに、評価者研修の内容を更新し、評価基準の一層の共有に取り組んだ。

○人事評価制度の適切な運用を継続するとともに、研究懇談会を11月に実施するなど研究員の意識改革に努めた。


	
	
	

	
	⑤支援企業の成功事例や研究開発成果、外部機関からの受賞や競争的研究費の獲得等、職員の努力によって得られた成果を公表するとともに、表彰制度を効果的に運用し、職員の意欲の喚起・高揚につなげる。
	
	○８月５日に職員表彰式を実施すると共に、表彰事由などを掲示することで職員の意欲の喚起や高揚に繋げた。

○外部機関からの受賞を研究所ホームページ(orist.jp)に掲載するとともに、所内への掲示を行った（添付資料17参照）。

	
	
	

	
	
	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた９項目について、全てほぼ計画どおり実施したので、自己評価はⅢとした。



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






	
	

	中期目標
	３　情報システム化の推進
業務のスマート化を目指し、情報システムを活用した情報の共有化や電子化を推進し、事務処理の効率化を図ることにより、効率的な事業執行や利用者サービスの向上に取り組む。

	
	



	中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	

	



	
	
	
	
	
	

	各種事務処理のIT化と集中化等により、利用者の利便性や研究・支援業務の向上につながる改善を図る。両センターの業務の円滑化や感染症対策も含む事業継続計画（BCP）の観点から、ITインフラの充実等、情報システムへの投資を引き続き推進する。
また、オンライン技術相談やリモート操作による分析装置使用サービス等の支援業務のスマート化、Webセミナー・会議等の情報発信のスマート化等、インターネットを活用した業務の取組についても、これを実現・拡張するための環境整備を進める。
	①所内情報システム及び総務システムの円滑な運用を図り、法人業務のIT化、集中化及びリモート化等を推進し、利用者の利便性や研究・支援業務の向上につなげる。
	11
	○総務・財務システムの開発業者との定例会（年２回）により、情報共有・意見交換を行い、課題の共通認識及び解決を図った。また、システムの不具合や制度改正等には、適宜両センターと開発業者で調整を行い、業務効率の維持・改善に取り組んだ。

○現在使用している総務・財務システムのR8年度更新作業、R9年度本格稼働に向けて、人給、庶務・文書、財務会計、ＩＴの業務別チームにより、移行費用抑制を考慮しながら必要となるカスタマイズ機能の精査作業を行った。その結果をもとに移行費用の最終見積もりを算出し、設置団体へのR8年度予算要求を行った。

○リモート接続可能なツールを導入し、自宅などからのリモートワークや、所内における端末から別端末への操作・確認等に活用することで、利便性向上、業務効率向上につなげた。

	Ⅲ
	Ⅲ
	オンライン技術相談の実施やリモート操作対応が可能な装置の拡充等、支援業務のスマート化に継続して取り組むとともに、リモート接続可能なツールを活用し、リモートワークを可能にするなど、情報システム化の推進により、利用者サービスの向上と業務効率の維持・向上に向け、計画を順調に進めており、自己評価の「Ⅲ」は妥当であると判断した。

	
	②オンライン技術相談やリモート操作による分析装置使用サービス等の支援業務のデジタル化、Webセミナー・会議等の情報発信のオンライン化等、インターネットを活用した業務への取り組みを推進する。
	
	○Web会議システムを活用したオンライン技術相談を796件行った。【再掲】

○新たにナノインデンターのリモート操作対応を開始した。遠方から利用される企業にリピーターとして活用いただいた。【再掲】

○所外からのリモート操作による装置使用を19件（FE-EPMA９件、ショットキーSEM９件、ナノインデンター１件）実施した。

○機器・設備の空き状況の確認から予約申込までをWeb上で行うことができる「予約申込連絡システム」を構築し、10月より利用頻度の高い電波暗室での公開を開始した。利用者の利便性向上および職員の対応負担軽減に寄与した。【再掲】


	
	
	

	
	③企業支援に関する顧客情報のデータベースについて、両センターでの共同運用を引き続き推進し、業務に活用する。
	
	○両センター間で情報を共有し、顧客登録データベースの登録情報の維持更新に努めた。
和泉C　新規1,577件、更新946件
森之宮C　新規1,013件、更新460件

	
	
	

	
	
	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた３項目について、全てほぼ計画どおり実施したので、自己評価はⅢとした。
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	中期目標
	（Ⅲ　財務内容の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置）
１　事業収入の確保
企業ニーズに対応した質の高いサービスを継続的に提供できるよう、新規顧客の開拓や競争的外部資金等の更なる獲得などにより事業収入を確保する。
２　財務基盤の強化と予算の効率的な執行
健全な財務運営を堅持するため、効果的な予算執行や契約の運用を行う。また、剰余金については、企業サービスの向上を第一に、研究開発の推進、設備の充実、事業の拡充など、必要性と実効性を精査し、有効に活用する。

	
	



	中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	１　事業収入の確保
(1) 事業収入の確保と政策的な料金設定

	



	
	
	
	
	
	

	企業ニーズに対応した質の高いサービスを継続的に提供できるよう、広く訴求力のある情報発信やリモート操作による分析装置使用サービス等の環境整備の拡充など、府内のみならず広域的な利用者の拡大に向けた取組を進め、事業収入を確保する。
　また、利用料金については、企業ニーズ等を踏まえ、受益者負担を前提に中小企業に配慮した料金設定を行う。
	①企業ニーズに即した質の高いサービスの提供や利便性の向上、広く訴求力のある情報発信により、引き続き広域的な利用者の拡大に努め、収入を確保する。
	12
	○来所、電話、メール等を通じた技術相談について適切な研究員を紹介し、所の利用拡大に努めた。

○研究成果を広く訴求するために、関連の深いテーマの展示会、計19件に出展した。成果の内容に応じて、そのうち府外の展示会７件に出展し、広域的な利用者の拡大に努めた（添付資料７参照）。

○技術講習会・セミナーの開催が決定次第、開催案内を研究所ホームページ(orist.jp)にて迅速に案内し、またメールマガジンによる配信を44回行い、開催案内の広報に努めた。

○「YouTube ORISTチャンネル」に試験方法、装置紹介、開催イベント等に関する動画を９件公開するとともに、ショート動画も４件投稿した。【再掲】

○令和７年度の事業収入額は、630.9百万円（競争的外部資金を除く）で、目標値611百万円に対する達成率は103％であった。

	Ⅲ
	Ⅲ
	府内外の展示会への出展など新規顧客の開拓に積極的に取り組み、数値目標である「事業収入額」が目標値を上回り、外部研究の獲得に向けた取組を実施するなど事業収入を着実に確保している。また、ニーズの高い「先進電子材料評価センター」の利用状況を精査し、利用ニーズの把握に努めるとともにさらなる強化計画を策定するなど、計画を順調に実施しており、自己評価の「Ⅲ」は妥当であると判断した。

	
	②利用料金については、企業ニーズ等を踏まえ、受益者負担を前提に中小企業に配慮した料金設定を行う。

	
	○新たに供用開始する設備・機器について検討を行い、使用料金の適切な設定を行った。

	
	
	

	【数値目標９ 事業収入額（競争的研究費を除く）】
目標値：第2期中期計画期間中の事業収入総額
3,030百万円

※事業収入額＝民間からの収入額

	【事業収入額（競争的研究費を除く）】
目標値：令和７年度中の事業収入総額　611百万円
	
	【事業収入額（競争的研究費を除く）】
　実績値：令和７年度中の事業収入総額
　　　　　630.9百万円（達成率103％）

	R4
	R5
	R6
	R7
	R8

	593.7
(100%)
	614.8
(102%)
	644
(105%)
	630.9
(103%)
	－




	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(2) 競争的外部資金等の獲得推進
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	競争的研究費等は、機器の導入を含めて研究資源の確保にもつながることから、その獲得を推進する。そのために、研究管理部門・コーディネーターによる公募情報の収集や職員への申請支援を実施し、獲得につなげる
	①研究管理部門・コーディネーターが競争的研究費の公募情報を常に注視し、早期に研究員へ情報提供を行うことで、申請の準備期間を確保し、積極的な応募を推進する。
	
	○競争的研究費の公募状況に関する情報収集、法人における対応可能性の検討及び職員への情報提供を行うとともに、コーディネーターによる申請サポートも実施した。

	
	
	

	
	②採択率の向上を目指して、多様な競争的研究費の制度について理解を深めるための研修や、応募に係る手続きに関する説明会等を開催するとともに、研究の発展段階や政策目的（課題や分野）等に応じた競争的研究費への応募を推進する。
	
	○競争的研究費に関連する研修として、新規採用職員向け研究業務研修（４/10）、競争的研究費の取扱に関する研修（４/22、３/12）、科学研究費助成事業にかかる研修（６/23、７/28）を開催した。

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	２　財務基盤の強化と予算の効率的な執行
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

	管理業務及び企業支援業務の精査、事務処理や契約方法の改善、及び固定経費の見直し等により経費を削減するとともに、収支状況を常に管理し、適切な運営を行うことによって、法人の財務基盤を強化する。
また、戦略的な研究資金投入や、予算配分の重点化を行う。更に、効率的な業務運営のためスクラップ＆ビルドを徹底する。
	①健全な財務運営を行うため、業務の精査、事務処理や契約方法の改善及び固定経費の見直し等により経費を節減するとともに、収支状況を常に管理して適切な運営を行い、法人の財務基盤を強化する。
	
	○毎月、予算の執行状況について月次報告を行い、執行状況を確認するとともに、関係部署とも情報を共有し、連携を図りながら、給与の増額や電気料金等の高騰にも対応した。

	
	
	

	
	②戦略的な研究資金投入や予算配分の重点化を行い、効率的な業務運営のために業務の必要性と実効性を精査する。
	
	○令和８年度重点事業を取りまとめ、３月の理事会において確定した（令和８年４月１日付でプレスリリースを行った）。

○財源を明確化するとともに、次年度予算に向けて調整を行った。また法人経営本部予算のさらなる一本化に向けた調整を行った。

○先進電子材料評価センターの利用状況を精査し、展示会や技術相談を通じて利用者のニーズを把握して、それらの結果を基に、同センターのさらなる強化計画を策定した。

	
	
	

	
	③法人の業務運営に必要な運営費交付金について、今後も法人に求められる役割を着実かつ安定的に果たし、自主的・自律的な運営に資するよう、その弾力的な活用に向けて設立団体と協議して取り組む。
	
	○運営費交付金については、設立団体と適時必要となる協議を行った。また、大阪府、大阪市と法人による府市運営費交付金のあり方などについての協議を継続する。

	
	
	

	
	【自己評価の考え方】
Ⅴ：131％以上、Ⅳ：111～130％　Ⅲ：91～110％
　Ⅱ：71～90％　Ⅰ：～70％
	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた７項目について、全てほぼ計画どおり実施した。
・数値目標に掲げた事業収入額については、達成率が目標値の103％であったので、自己評価はⅢとした。



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	
	

	中期目標
	（Ⅳ　その他業務運営に関する重要事項）
１　施設の計画的な保全と有効活用等
施設を良好かつ安全な状態に保持し、業務を円滑に実施するため、建物の改修計画を策定し、計画的な保全を行う。また、財産を効率的・効果的に経営や業務に活かすため、土地・建物を適正に管理し、有効に活用する。

	
	



	中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	

	



	
	
	
	
	
	

	施設を良好かつ安全な状態に保持し、業務を円滑に実施するため、財務状況も十分に勘案した中長期計画に基づき、建物の老朽化対策を含めた計画的な保全を行うとともに、土地・建物を適正に管理し、有効に活用する。
また、利用者の利便性の向上、業務の円滑化・効率化等に向け、DX化を支える情報インフラの維持・整備を長期的な視点を踏まえて計画的に進める。
	①土地・建物は適正に管理するとともに有効活用する。また、建物は中長期保全計画等に基づき、必要な予算の確保に努め、計画的な建物の整備を行う。その際には省エネ技術の導入等を行うとともに、適時建物の経年劣化に伴い、各室の内装等の更新も行う。
	13
	○大規模改修工事として、和泉センターの消火ポンプ設備および森之宮センターの受変電設備・自家発電設備の改修を計画どおり完了した。いずれも設置者と綿密に協議のうえ予算を効率的に活用しており、今後も老朽化設備の更新にかかる経費について設置団体への予算要求を継続していく。

	Ⅲ
	Ⅲ
	和泉センターの消火ポンプ設備や森之宮センターの受変電設備の改修など、大規模改修工事について計画的に取り組むとともに、情報セキュリティの強化に向けた情報インフラの維持・整備に取り組むなど、計画を順調に実施しており、自己評価の「Ⅲ」は妥当であると判断した。

	
	②利用者の利便性の向上、業務の円滑化・効率化等のため、DX化を支える情報インフラの維持・整備を行う。
	
	○職員が業務を円滑に効率よく進められるよう、総務事務システム(IPK)およびORIST情報システムの維持・管理などを継続して行った。

○職員用PC端末としてカメラ付きパソコンの導入を進めるとともに、Web会議のルール周知を行い、研究員が利用者との技術相談等にWeb会議を活用できる環境を整備した。

○ランサムウェア被害の拡大防止の一環として、個人にIDとパスワードを付与した所内向けファイルサーバーを構築、運用を開始した。

	
	
	

	
	
	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた２項目について、いずれも計画どおり実施したので、自己評価はⅢとした。



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	

	

	中期目標
	（Ⅳ　その他業務運営に関する重要事項）
２　利用者の安全確保と職員の安全衛生管理の徹底
利用者へ良好かつ安全な利用環境を提供できるよう、また職員が快適かつ安全な労働環境で業務に従事できるよう、安全対策と事故防止、事故発生時の対応を徹底する。また、職員が心身ともに健康を保持し、その能力を十分発揮できるよう対策を講じる。

	
	



	中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	

	



	
	
	
	
	
	

	利用者に良好かつ安全な利用環境を提供できるよう、設備機器を使用する際には事前説明を十分に行うとともに、職員が安全な労働環境で業務に従事できるよう、危険物や毒劇物をはじめとする薬品類及び高圧ガス類の適正管理を進め、職員への指導、教育等を実施して、安全対策、事故防止及び事故発生時の対応を徹底する。
また、職員が良好な労働環境で業務に従事し、心身ともに健康を維持できるよう、関係法令を遵守し、法令で定められた研修及び各種の安全研修を実施するとともに、健康管理に関する相談体制を維持するなど、その能力を十分発揮できるよう引き続き対策を講じる。
	①利用者に良好かつ安全な利用環境を提供するとともに、利用者が設備機器を使用する際には職員から事前説明を十分に行う。
	14
	○顧客に良好かつ安全な利用環境を提供すべく、施設・設備の維持管理を適切に実施した。

○顧客が装置・機器を使用する際には、職員から十分に事前説明を行った。

	Ⅲ
	Ⅲ
	安全で快適な労働環境の整備に向けて取り組み、経済産業省より健康経営優良法人2026の認定を受けるなど、計画を順調に実施しており、自己評価の「Ⅲ」は妥当であると判断した。

	
	②危険物や毒劇物をはじめとする薬品類及び高圧ガス類の適正管理やこれらを取り扱う職員への指導・教育等を実施することにより事故や火災等の発生を未然に防止する。また、機器や薬品についてリスクアセスメントを行い、必要に応じて対策を講じる。
	
	○危険物、毒劇物及び高圧ガスの適正管理のため、劇物・毒物の棚卸作業、危険物取扱免許有資格者の保安講習受講、職員向け安全衛生に関わる研修を行った。

○「機器等に関するリスクアセスメント実施マニュアル」に従い、R7年度導入機器についてリスクアセスメントを実施し、各機器の安全性に係る評価を適切に行った。また、「化学物質のリスクアセスメント実施マニュアル」に従ってリスクアセスメントを実施し、実施結果に基づいて保護具着用などの各種対策や簡易ドラフト導入研究室の選定等を行った。

	
	
	

	
	③職員が良好な労働環境で業務に従事し、心身ともに健康を維持できるよう、健康経営の取組みを推進し、労働安全衛生法等関係法令に基づく健康診断、作業環境測定及び職場巡視、産業医による月１回の健康相談、メンタルヘルス研修、ハラスメント防止研修等を実施する。
	
	○各センターで、毎月１回安全衛生委員会と産業医による健康相談を実施した。また、職場巡視、作業環境測定（年２回）の他、各種健診・ストレスチェック及びVDT作業調査等を行うとともに、産業医指示による精密検査受診勧奨も併せて実施した。

○所内の安全衛生意識の向上を図るため、メンタルヘルス研修、ハラスメント防止研修、心肺蘇生法（AED）研修、薬品管理にかかる研修などを実施した。

○労働安全衛生規則の改正に伴い、熱中症発症時の対応フロー図を作成・掲示するとともに、経口補水液等の対策物品を配備し、職員への周知徹底を図った。

○令和７年10月１日付で健康宣言を法人内外に発信した。健康経営優良法人認定の申請書を提出し、３月９日に経済産業省より健康経営優良法人2026（中小規模法人）の認定を受けた。

	
	
	

	
	
	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた３項目について、全て計画どおり実施したので、自己評価はⅢとした。



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






	
	

	中期目標
	（Ⅳ　その他業務運営に関する重要事項）
３　危機管理対策の推進・BCPの継続的改善
震災の発生や新興感染症の流行などによるリスクを最小限とするため、事業継続計画（BCP）を見直し、危機事象発生時の迅速な情報伝達・意思決定など適切な初動対応ができるよう、連絡体制や責任者を明確化するとともに、定期的に訓練を実施する。

	
	



	中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	

	



	
	
	
	
	
	

	南海トラフ等の地震や新興感染症の発生等によるリスクに備えるため、緊急事態対応要領など、危機事象に応じた対策を策定し、早期の事業回復による利用企業への影響を最小限に留められるよう、事業継続計画（BCP）の見直しを適宜行う。
また、災害等発生時の迅速な情報伝達・意思決定など適切な初動対応が行えるよう、連絡体制や責任者を明確化するとともに、定期的な訓練の実施や必要な物品の備蓄を行う。
	①南海トラフ等の地震や新興感染症の発生等によるリスクに備え、迅速な情報伝達・意思決定など適切な初動対応が行えるよう、連絡体制や責任者を明確化するとともに、定期的な訓練の実施や必要な物品の備蓄を行う。
	15
	○全職員を対象に導入している安否確認システムを活用した勤務時間外の大地震発生を想定した安否確認訓練を大阪府の880万人訓練に合わせて、11月に実施した（添付資料18参照）。

○BCP（事業継続計画）に基づき、計画的に備蓄食料等を購入し、適切に備蓄を行った。

	Ⅲ
	Ⅲ
	防災訓練の実施や、BCPに基づく計画的な備蓄の実施、防火防災教育資料の更新等、危機管理対策に係る取組を着実に推進しており、計画を順調に実施していることから、自己評価の「Ⅲ」は妥当であると判断した。

	
	2 和泉・森之宮両センター共同で、BCP（事業継続計画、地震編およびパンデミック編）の見直しを必要に応じて行う。
	
	○令和７年度は、見直しが必要となる事象が生じなかった。今後、必要となった場合には、適切に見直しを行う。

	
	
	

	
	③BCP（地震編）に基づき、実験室・事務室等における職員や利用者の安全や避難経路確保を目的として、災害に対する備えの強化に向けた取組を推進する。
	
	○11月に自衛消防訓練を実施し、地震発生を想定した避難訓練等を実施した。火事や地震発生時に職員が取るべき行動を端的にとりまとめた防火防災教育資料を更新し、訓練前に事前学習用に配布した。

○執務室内の危険な棚の改善依頼を行うとともに、固定の要請があったものについて順次固定作業を行った。

	
	
	

	
	
	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた３項目について、全て計画どおり実施したので、自己評価はⅢとした。



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	
	

	中期目標
	（Ⅳ　その他業務運営に関する重要事項）
４　社会的責任の遂行のための取組
公共性を有する法人として、公正かつ適切な活動を通じ社会的責任を遂行する。
(1)　情報公開の徹底
運営状況の一層の透明性を確保するため、経営情報等の公開を徹底する。
(2)　個人情報の保護の徹底と情報セキュリティ対策の推進
顧客の権利利益を保護するため、個人情報及び企業活動に関する情報管理を厳正に取り扱い、情報セキュリティ対策を推進する。
(3)　内部統制の充実・強化
業務の有効性及び効率性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全、財務報告等の信頼性を有効かつ効率的に達成するための内部統制の仕組みについて、充実・強化を図るとともに、法人運営上のリスクを多面的に調査・検討し、適切にリスク管理を行う。
(4)　環境に配慮した業務運営の推進
環境への負荷を低減するため、環境に配慮した取組を推進する。

	
	



	中期計画
	年度計画
	小項
目№
	法人の自己評価
	知事の評価

	
	
	
	評価の判断理由（実施状況等）
	評価
	評価
	評価の判断理由・
評価のコメント等

	(1) 情報公開の徹底

	



	
	
	
	
	
	

	運営状況の一層の透明性を確保するため、法に基づいて大阪技術研の業務内容を公表するなど、組織及び運営の状況を外部に明らかにするとともに、情報公開請求に対しては迅速に対応する。
	①地独法に基づいて研究所の業務の内容を公表するなど、組織及び運営の状況を外部に明らかにする。
	16
	○中期計画、年度計画、役員情報、理事会議事概要、業務実績報告書等、研究所ホームページ(orist.jp)での公表を適切に実施した。

	Ⅲ
	Ⅲ
	安全保障輸出管理やコンプライアンスに関する研修を実施するなど、情報セキュリティ対策及び内部統制の強化に努めるとともに、職員一丸となり、節電に取り組むなど、環境に配慮した業務運営を行い、計画を順調に実施していることから自己評価の「Ⅲ」は妥当であると判断した。

	
	②事業内容や運営状況に関する情報公開請求に対しては迅速に対応する。
	
	○令和７年度は情報公開請求はなかった。今後請求があれば適切に対応していく。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(2) 個人情報の保護の徹底と情報セキュリティ対策の推進
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	顧客情報を含む情報資産の保護に資するセキュリティの向上を図り、個人情報や職務上知り得た秘密等の情報の漏洩が起こらないよう、適正な情報の取扱いに組織的に取り組むほか、職員研修等を開催し、意識を高める。
また、電子媒体等を通じて情報の漏洩が起こらないよう、情報セキュリティポリシーの遵守・徹底を図る。
	①個人情報や企業情報、研究開発等の職務上知り得た秘密などの情報について、漏洩が起こらないよう、適正な情報の取り扱いに組織的に取り組むほか、職員研修等を開催し、意識を高める。
	
	○関係法令や規程に基づく適切な管理を行った。個人情報保護法に基づき研究所ホームページ(orist.jp)にて個人情報ファイル簿を公表した。また、令和８年１月に個人情報の取扱い状況の監査を実施した。

○関係規程に基づく適切な管理を行うとともに、11月に全職員を対象に、外部講師による個人情報保護研修を実施した。

	
	
	

	
	②情報セキュリティ基本方針に基づき、情報セキュリティに関する規程類を遵守し、電子媒体等を通じた情報漏洩がないよう、業務を遂行する。
	
	○orist.jpメールについて、送信メールから添付ファイルを自動分離して、サーバーを介して相手に届けるメール送信システムを継続運用するとともに、また全職員向けの情報セキュリティ研修を実施した。

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(3) 内部統制の充実・強化
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	業務の有効性・効率性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全及び財務報告等の信頼性を有効かつ効率的に達成するため、内部統制の仕組みを機能的に運用し、業務方法書に則った適正な業務運営を行うとともに、必要に応じて改善を行うなど、充実・強化を図る。
また、法令遵守やコンプライアンスに関する研修を開催し、職員の意識啓発に取り組むとともに、法人の業務に係るリスクを多角的な視点から調査・検討し、適切にリスク管理を行う。
	①法令や社会規範、法人規程等を遵守し、業務方法書に則り、誠実に業務を遂行する。
	
	○近畿公安調査局に協力いただき、全職員を対象とした安全保障輸出管理に関する研修(２/16)を森之宮センターで開催し、和泉センターにも同時中継を行った。

○「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に対応した管理・監査体制を整備するため、以下に取り組んだ。
・競争的研究費に関する職員向け研修実施
・最高管理責任者による啓発文書の掲示
・最高管理責任者の主導による不正防止対策に関する審議の実施
・不正防止に係る監事との意見交換の実施
・監事が不正防止計画の内容および実施状況を確認し、理事会で意見を述べる体制の整備
・同ガイドラインに係る報告書（チェックリスト）を作成し、e-Radを通じて、文部科学省へ提出した。

○法令等に抵触しないよう、必要に応じて弁護士・社会保険労務士に相談しながら、適正に業務運営を行った。

	
	
	

	
	②職員の法令遵守に関する規程の運用やコンプライアンス研修の開催などにより、意識を高める。
	
	○４月に新規採用職員向けにコンプライアンス研修を実施した。また、６～７月にコンプライアンス点検週間を、12月に倫理週間を設け、職員研修及びセルフチェックによる職員自己点検を実施した。

	
	
	

	
	③業務の遂行、顧客の安全、財産管理等多角的な視点からリスクを調査・検討し、適切にリスク管理を行う。
	
	○コンプライアンス推進委員会を開催し、各リスクの管理活動及び改善に向けた取組の評価を実施した。

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(4) 環境に配慮した業務運営の推進
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	環境への負荷を低減するため、省エネルギー対策の推進、廃棄物の削減、環境負荷の低減及び環境改善に配慮した業務運営を行う。
	環境に配慮した業務運営を行い、施設の維持管理、設備機器の更新や物品購入においては、省エネルギーやリサイクルのしやすさを考慮する。
	
	○IAQ技術開発センター開設にかかる実験棟改修工事について、安全等への配慮を行い、予定どおり完成した。また、電力料金については、職員一丸となって節電に取り組んだ。

○資源ごみの分別、紙ごみのリサイクル、冷房・暖房時間を工夫した省エネルギーの取組等により、環境に配慮した業務運営に努めた。

	
	
	

	
	
	
		＜評価の理由＞
・年度計画に掲げた８項目について、全てほぼ計画どおり実施したので、自己評価はⅢとした。



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc73719748]
２．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画
※財務諸表決算報告書及び決算報告書参照

[bookmark: _Toc73719749]３．短期借入金の限度額
	中期計画
	年度計画
	実績

	



	
	

	５億円
＜想定される理由＞
運営費交付金の受入れ遅滞及び予見できなかった不測の事態の発生等により、緊急に借入れの必要が生じることが想定される。
	５億円
＜想定される理由＞
運営費交付金の受入れ遅滞及び予見できなかった不測の事態の発生等により、緊急に借入れの必要が生じることが想定される。
	緊急時に必要となる所要額について、速やかに融資を受けることができる旨、りそな銀行より確認した。
借入金額及び金利等諸条件については、社会情勢に応じその都度協議することとした。

	
	
	



[bookmark: _Toc73719750]４．出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画
	中期計画
	年度計画
	実績

	



	
	

	なし

	なし
	なし

	
	
	



[bookmark: _Toc73719751]５．前記の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
	中期計画
	年度計画
	実績

	



	
	

	なし

	なし
	なし

	
	
	



[bookmark: _Toc73719752]６．剰余金の使途
	中期計画
	年度計画
	実績

	



	
	

	決算において剰余金が発生した場合、中小企業支援及び研究開発の充実・強化、施設・設備機器の整備及び組織運営の改善など、法人の円滑な業務運営に充てる。
	決算において剰余金が発生した場合、中小企業支援及び研究開発の充実・強化、施設・設備機器の整備及び組織運営の改善等、法人の円滑な業務運営に充てる。

	　和泉センターにおいては、承認された剰余金（前中期目標期間繰越積立金及び目的積立金）について、機器整備等必要最小限の執行を行った。また、債券の利息受取等の手続きをはじめ、適切な資金管理を行った。

　前期における剰余金について、設置者から繰越承認を受けるとともに、適正な管理・執行に努めた。

	
	
	


[bookmark: _Toc73719753]

７．地方独立行政法人大阪産業技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する大阪府市規約第６条で定める事項
	中期計画
	年度計画
	実績

	



	
	

	１　施設及び設備機器に関する計画（令和４～８年度）
施設を適正に管理し、有効な活用を行うとともに、高度化・多様化する利用者のニーズに的確に応え、中長期的観点に立った施設及び設備機器の整備を行う。
	１　施設及び設備機器に関する計画
	

	
	①施設を適正に管理し、有効な活用を行う。
	・建物や設備が老朽化していることから、研究部と調整を行い、空調設備など優先順位をつけて作業等行った。

・施設の清掃、点検、保守管理を適正に行い、必要箇所の補修を迅速に行っている。


	
	②高度化、多様化する利用者のニーズに的確に応えるとともに、中長期的観点に立った施設及び設備機器の整備を行う。
	・和泉センターでは、機器整備・運用計画審議会において次年度の機器の整備計画を策定した。整備計画に基づき、機器整備部会で機器の仕様等について審議を行った上で、適正な入札を執行し予算を有効に活用して機器を導入した。
・森之宮センターでは、機器整備検討会を実施し、その結果に基づき、予算の有効活用と計画性を考慮した機器整備を行った。
・両センターにおいて、以下のとおり設備機器等整備を行った。
【和泉センター】
・空気質評価用大型チャンバー
・ラマン分光光度計　等
【森之宮センター】
・高周波交流インピーダンス測定システム
・熱機械分析装置　等


	
	
	

	
	
	

	２　人事に関する計画（令和４～８年度）
中小企業の課題等を解決し、組織として最大限提供できるサービスを積極的に提案するため、効果的な人員配置を計画的に行う。
また、効果的な人員配置を行うに当たっては、外部人材も活用する。
	２　人事に関する計画
中小企業等の課題解決に向け、組織として最大限提供できるサービスを積極的に提案するため、効果的な人員配置を行う。
また、外部人材も活用する。
	・法人経営本部の人材確保育成WGにおいて、効果的な採用に向けた取組等について検討を行った。各部において欠員や長期休業等が生じた場合には、業務の円滑な遂行を図るため、業務内容や期間に応じて、非常勤職員や人材派遣など外部人材を採用して対応した。

・業務の効率的かつ円滑な遂行を図る観点で、シニア職員の適所への配置を検討・実施した。

	
	
	

	
	
	

	３　中期目標の期間を超える債務負担
なし
	３　中期目標の期間を超える債務負担
なし
	
なし

	
	
	

	
	
	

	４　法第40条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
前中期目標期間繰越積立金については、中小企業支援及び研究開発の充実・強化、施設・設備機器の整備及び組織運営の改善など、法人の円滑な業務運営に充てる。
	４　積立金の処分に関する計画
積立金及び前中期目標期間繰越積立金については、中小企業支援及び研究開発の充実・強化、施設・設備機器の整備及び組織運営の改善等、法人の円滑な業務運営に充てる。
	・承認された剰余金（前中期目標期間繰越積立金及び目的積立金）について、機器整備等必要最小限の執行を行った。

・目的積立金を財源として、顧客ニーズや社会の要請に対応した新たな装置・設備機器の導入を計画的に行っており、今後も必要な機器整備等を進めていく。
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