## 資料１
|  |  | 法人名 | 大阪外環状鉄道株式会社
|  |  | 作成（所管課） | 都市整備部交通道路室都市交通課
○ 経営目標設定の考え方
| ミッション | 基本方針 | 戦略目標と成果測定指標【中期経営計画上の目標値】
資料１
⑤ 事務処理の効率化と適正な人員配置
・一般管理費の縮減
【238,230千円(R1実績見込)→203,000千円(R2)】
④ 補助金の効率的・適切な執行
・補助金審査における予算執行等に関する指摘事項
〔0件(R1実績)→0件(R2)〕
② 鉄道施設の検査・工事の適正実施確認
・検査・工事の不備による事故防止
【0件(R1実績)→0件(R2)】
① 残事業の完遂
・環境対策工事の実施による環境影響評価手続きと
補償業務の完了
【100％(R2)※R2新規設定】
２ 輸送の安全管理の徹底
鉄道線路を保有する第三種鉄道事業者として、運行主体である第二種鉄道事業者と連携し、全線（新大阪～久宝寺）における安全管理の徹底を図る。
１ おおさか東線整備事業の完遂
平成31年3月16日の全線開業後から実施してきた残事業（環境対策工事等）を推進し、おおさか東線整備事業を完遂する。
3 適切な資金管理
おおさか東線整備にかかる借入金の返済を計画に基づき、着実に進める。
○大阪東部地区の放射状路線を相互に連絡し、ネットワークを形成するとともに、新大阪へのアクセス等都心周辺部における環状方向の流動に対応する。
〇都心部の混雑緩和、都心ターミナルへの集中緩和等に対応することを目的に、既存の城東貨物線を活用した、おおさか東線の整備を行い、開業後も第三種鉄道事業者として、鉄道施設の維持管理及び安全統括管理に加え、建設に要した借入金の返済を行う。
■ 大阪府の施策
・都市内交通の円滑化
③ 安全に対する意識の醸成
・全社員に対する安全研修の実施
〔年1回(R1実績)→年1回(R2)〕

## 資料２
[13 empty] | 法人名 | 大阪外環状鉄道株式会社
○ 令和元年度の経営目標達成状況及び令和２年度目標設定表
Ⅰ．最重点目標（成果測定指標）
| 戦略目標 |  | 成果測定指標 | 新規 | 単位 | ウエイト （Ｒ１） | Ｈ３０実績 | Ｒ１目標 | Ｒ２目標 | ウエイト （Ｒ２） | 中期経営計画 （R1～Ｒ2） |  | Ｒ２目標設定の考え方 （数値の根拠） ※累積数値による目標設定の場合は、その理由も記載
[8 empty] | 実績（見込） |  |  | Ｒ２目標 | 最終年度目標
|  | 残事業の推進 | 家屋事後調査の全件完了と 環境アセス事後測定の全件実施 （（家屋事後調査算定式 ：事後調査完了件数／事後調査必要件数） ＋ （環境アセス事後測定算定式 ：事後測定完了箇所数／事後測定必要 箇所数）） |  | ％ | 50 | － | 100 | － | － | - | － | －
100
| ① | 残事業の完遂 | 環境対策工事実施後の環境影響評価手続きと補償業務の完了 （（環境影響評価手続き算定式 ：事後測定完了箇所数／事後測定必要箇所数） ＋ （補償業務算定式 ：補償完了箇所数／補償必要箇所数）） | ☆ | ％ | － | － | － | 100 | 50 | - | 100 | 令和元年度に実施した環境アセス事後測定結果に基づき、令和２年度に環境対策工事を実施することから、工事完了後に実施する事後測定及び補償業務（日照補償）の完了を令和２年度の目標とする。
－
| 法人経営者の考え方（取組姿勢・決意） | [11 empty] | 具体的活動事項
| 最重点とする理由、 経営上の位置付け |  | ・当社は、大阪外環状線（おおさか東線）を整備するプロジェクトのため設立された会社である。（鉄道事業法に基づく建設・保有を行う第3種鉄道事業者。なお運行は第2種鉄道事業者であるＪＲ西日本が行う上下分離方式。） ・おおさか東線整備事業の完遂が、当社に課された最大の使命であり、H３１年３月１６日の全線開業後、環境影響評価に基づく事後調査や建設工事に伴う沿線家屋への事後調査等を実施し、残事業の推進を図ってきた。 令和２年度においては、環境に係る事後調査結果に基づく環境対策工事（追加騒音対策）を実施し、環境影響評価に係る手続き、及び工事実施箇所の補償業務（日照阻害）を完了し、おおさか東線整備事業を完遂する。 | [9 empty] | ・諸課題を克服しながら、おおさか東線整備事業の完遂に向けて、社内に、役員による経営企画会議を設け、トップダウンで経営マネジメントを行っていく。さらに、大阪府、大阪市や沿線自治体、及びＪＲ西日本との密接な調整と連携が必要であり、実務担当者による会議を適宜実施し、情報共有と支援をお願いする。 ・運行管理を行うＪＲ西日本とともに、騒音・振動等の環境対策など、事業主体として説明責任を果たし、沿線住民の方々のご理解とご協力が得られるよう努める。 ・引き続き、第２種鉄道事業者であるＪＲ西日本とともに、鉄道運行の安全性に最大限配慮しながら、事業を進めていく。
| 最重点目標達成のための 組織の課題、改善点 |  | ・事業推進には、主要株主の支援と協力が不可欠であり、実務担当者任せでなく、社長をはじめ取締役が先頭に立ち、トップダウンで、活動していく。 ・コスト縮減を念頭におきながら、諸課題を克服し、事業推進が図れるよう、組織体制については、固定化することなく、必要な人員が適切に配置できるよう弾力的な配置を行っていく。 ・事業実施期間中は、上記事項が可能となるよう、大阪府や大阪市、ＪＲ西日本からの職員の派遣など、人的関与を引き続きお願いする。
| 活動方針 |  | ・沿線家屋の環境対策工事（追加騒音対策）等実施に際して、住民の理解と協力を求めていく。
[13 empty] | 法人名 | 大阪外環状鉄道株式会社
Ⅱ．設立目的と事業内容の適合性（事業効果、業績、ＣＳ）
| 戦略目標 |  | 成果測定指標 | 新規 | 単位 | ウエイト （Ｒ１） | Ｈ３０実績 | Ｒ１目標 | Ｒ２目標 | ウエイト （Ｒ２） | 中期経営計画 （R1～Ｒ2） |  | Ｒ２目標設定の考え方 （数値の根拠） ※累積数値による目標設定の場合は、その理由も記載 | 戦略目標達成のための活動事項
[8 empty] | 実績（見込） |  |  | Ｒ２目標 | 最終年度目標
| ② | 鉄道施設の検査・工事の適正実施 確認 | 検査・工事の不備による事故防止 |  | 件 | 5 | － | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 鉄道施設の検査・工事はJR西日本が実施するが、第三種鉄道事業者として確認する必要がある。 | ・年間の検査計画、検査報告のヒアリング実施、疑義の確認
0
| ③ | 安全に対する意識の醸成 | 全社員に対する安全研修の実施 |  | 回 | 5 | － | 1 | 1 | 5 | - | - | 第三種鉄道事業者として、常に、鉄道の安全に関する意識の醸成を図る。 | ・全社員を対象とした、社内研修の実施
1
Ⅲ．健全性・採算性（財務）、 コスト抑制と経営資源の有効活用・自立性の向上（効率性）
| ④ | 補助金の効率的・適切な執行 | 補助金審査（会計検査院、及び補助金交付機関：鉄道・運輸機構、自治体）における予算執行等に関する指摘事項 |  | 件 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | 補助金交付機関（鉄道・運輸機構、自治体）、会計検査院からの検査において、予算執行に関する指摘事項０件を目標とする。 | ・ＪＲとの連絡会議の内容充実。 ・社員のコスト管理意識の徹底。チェック体制の整備。
0
| ⑤ | 事務処理の効率化と適正な人員配置 | 一般管理費の縮減 |  | 千円 | 20 | 280769 | 203000 | 203000 | 20 | - | 203000 | 一般管理費については、会議費や旅費などの事務所運営経費の最大限の縮減に努めている一方、全線開業に伴う組織の縮小を検討することにより、目標額（203,000千円／年）以下に抑える。 | ・事業進捗に応じた適正な人員配置が行えるよう派遣元と調整。 ・業務量、緊急性、重要性による現有社員の弾力的、機動的配置。
×〔238,230〕
【凡例】
・☆はR2からの新規項目
・×は目標値未達成
・↓は前年度実績比マイナスの目標値
・〔 〕 内の数値は、参考として記入した実績見込値
・（ ） 内の数値は、当該年度の経営目標として設定していないため、参考として記入した実績値
資料２

## 資料４
|  |  |  | 法人名 | 大阪外環状鉄道株式会社
■ 目標値未達成の要因について
〔１〕
| R元年度の 成果測定指標 | 単位 | R元年度の 目標値 | R元年度の 実績値〔見込値〕
| 一般管理費の縮減 | 千円 | 203000 | 238230
| 未達成の要因と分析 | 目標値（203,000千円）については、おおさか東線整備事業が当初の予定通り、平成30年度に完遂することを前提に算出した額であり、令和元年度に、残事業（家屋事後調査や環境影響評価事後調査）の処理が必要となった際も、当初の目標を達成すべく、経費の削減に努めてきた。 しかしながら、人件費や経理委託業務の負担が大きく、一般管理費としては、前年度比で約42,000千円削減しているものの、目標値を上回る結果となった。
| 今後の改善方策 | 令和２年度は、残事業（環境対策工事等）の完遂により、おおさか東線整備事業も完遂となることを踏まえ、適正な人員配置により人件費を削減するとともに、執務室の縮小による賃貸借量の削減等、事務費の更なる縮減に努める。
資料４

## 資料５
|  |  |  | 法人名 | 大阪外環状鉄道株式会社
■ 成果測定指標変更（廃止）希望の理由について
（※大阪府から成果測定指標の変更を提示した場合は除く）
〔１〕
●変更前
| Ｒ元年度の 成果測定指標 | 単位 | Ｒ元年度の目標値
| 家屋事後調査の全件完了と環境アセス事後測定の 全件実施 （（家屋事後調査算定式 ：事後調査完了件数／事後調査必要件数） ＋ （環境アセス事後測定算定式 ：事後測定完了箇所数／事後測定必要箇所 数）） | ％ | 100
●変更後
| Ｒ２年度の 成果測定指標 | 単位 | Ｒ２年度の目標値
| 環境対策工事実施後の環境影響評価手続きと補償業務の完了 （（環境影響評価手続き算定式 ：事後測定完了箇所数／事後測定必要箇所 数） ＋ （補償業務算定式 ：補償完了箇所数／補償必要箇所数）） | ％ | 100
| 成果測定指標の変更（廃止）を 希望する理由 | 平成31年3月16日のおおさか東線全線開業に伴い、沿線家屋の事後 調査と環境アセス事後測定を実施し、全件完了した。 令和2年度においては、おおさか東線整備事業を完遂するため、環境 対策工事実施後の環境影響評価（騒音測定）及び環境対策工事 実施に伴う、日照阻害補償を実施する。
資料５

## 資料６
|  |  |  | 法人名 | 大阪外環状鉄道株式会社
■ 令和元年度実績比 マイナス（現状維持）目標の考え方について
〔１〕
| 成果測定指標 | 単位 | R元年度の 実績値〔見込値〕 | R２年度の目標値
| 全社員に対する安全研修の実施 | 回 | 1 | 1
| マイナス（現状維持）目標の考え方 | 本研修は、社員等に対し「関係法令等の遵守と安全第一の意識を徹底させること」を目的としており、令和元年度においては目的を達成することが出来た。したがって令和２年度においても年１回の研修を実施する。
資料６