## 目標未達成要因
[8 empty] | 法人名 | 一般財団法人 大阪府みどり公社
■ 目標値未達成の要因について
| 〔１〕 |  |  |  | 〔２〕
| R２年度の 成果測定指標 | 単位 | R２年度の目標値 | R２年度の実績値 | R２年度の 成果測定指標 | 単位 | R２年度の目標値 | R２年度の実績値
| 地域への働きかけ | 回 | 48 | 47 | ＣＯ２削減効果 | ｔ | 330 | 305
| 未達成の要因と分析 | 令和2年12月からの新型コロナ感染拡大により説明会等が中止となったため。 令和２年度実績 ６月～８月：11回 ９月～11月：13回 12月～３月：27回（予定） ※中止 ４回 計 51回（予定) ※実施 47回 |  |  | 未達成の要因と分析 | 企業のCO2削減診断については、大阪府等を通じて企業への働きかけに努めたが、新型コロナの影響による業界団体の総会の中止等により、診断の働きかけができる機会が減少し、診断件数が前年度よりも大きく減少した。また、家庭のCO2削減診断については、新型コロナの影響により大阪府の家庭の省エネ事業の予算執行が中止となり、診断がほとんどできなくなったことにより、目標値の達成に至らなかった。 令和2年度のCO2削減実績としては、企業62t、家庭9t、イベント等234tとなっている。
| 今後の改善方策 | 感染状況が収まった段階で速やかに実施できるよう、大阪府や市町村、地域の代表者等と事前の調整を行っていく。 |  |  | 今後の改善方策 | 企業の省エネ診断は環境省のCO2削減ポテンシャル診断事業の補助金により実施していたが、本事業が令和2年度で終了となったため、今後の診断事業の継続は困難である。