## Slide 1
令和3年度建設事業評価（街路事業・延焼遮断帯整備促進事業）
資料7-1
令和3年度 第1回（R3.7.27）
大阪府建設事業評価審議会 都市整備部会

## Slide 2: 1.事業概要
■事業目的
本事業は、事業区間1.0kmのうち、0.5km区間が「地震時に著しく危険な密集市街地」に位置付けられているため、延焼遮断帯として、道路拡幅整備を行うことにより、延焼拡大の抑止や避難路、緊急車両等の通行を確保し、防災機能の強化を目的とする。また合わせて広域緊急交通路である、第二京阪道路や国道163号と接続することにより、広域的な幹線道路ネットワークの強化を図るものである。
本事業区間
L=1.0km
府道八尾茨木線
府道枚方交野寝屋川線
第二京阪道路
国道163号
N
府道八尾枚方線
（都）千里丘寝屋川線
（都）寝屋川大東線
府道守口門真線
京阪本線
事業箇所
■位置図
N

## Slide 3
○事業区間 ： 門真市 上島町、下島町、上野口町
○延長 ： 1.0km
○幅員 ： 32.0m 〔4車線、歩道・自転車道：両側〕
○全体事業費 ：約98.6億円（約 73.7億円）〔国：51.8億円、府：48.6億円〕
【内訳】 工事費 約 15.2億円（約 6.7億円）
用地費 約 79.3億円（約66.0億円）
調査費 約 4.1億円（約 1.0億円）※（ ）内は、平成28年度再評価時点
■事業概要
1.事業概要
6.5
車道
車道
3.25
3.25
民家
民家
現況 標準横断図
整備後 標準横断図

## Slide 4
〔調査費・工事費について〕
・再評価時である平成28年に、無電柱化推進に関する法律が施行されたことに
伴い、大阪府無電柱化推進計画が平成30年3月に策定されたため、電線共同
溝工の追加により設計費、工事費が増額。
〔用地費について〕
・用地買収及び補償が必要な物件約180件について、計画時では建物種別によ
る概算額で試算しているが、物件調査の実施に伴い、補償内容及び補償額の
確定により増額している。
■主な増額の要因
1.事業概要
調査費・工事 増額内訳
・調査費 計画時：約1.0億 ⇒ 実績：約4.1億
・道路築造工 計画時 ：約3億 ⇒ 実績：約6.3億
・舗装工 計画時 ：約3.7億 ⇒ 実績：約2.9億
・電線共同溝工 追加 約6.0億 増額約11.6億
補償費 増額内訳
計画時 ：住宅、他（180件） 約0.27億/件 ⇒ 実績 ：約0.35億/件 増額約13.3億

## Slide 5: 1.事業概要
写真①
写真②
本事業区間 L=1.0km
府道八尾茨木線
府道枚方交野寝屋川線
第二京阪道路
国道163号
府道八尾枚方線
（都）千里丘寝屋川線
（都）寝屋川大東線
府道守口門真線
京阪本線
完成済区間
■事業進捗状況
1
2

## Slide 6: ２．事業の必要性等に関する視点
■事業を巡る社会経済情勢等
地震時等に著しく危険な
密集市街地
本事業区間 L=1.0km
163
・京阪萱島駅～府道守口門真線間については、大阪府密集
市街地整備方針に基づき「地震時等に著しく危険な密
集市街地（危険密集）」に位置付けられており、令和７年
度末までに本事業区間を含む、危険密集の9割以上を解消
することとしている。
国道163号
府道守口門真線
萱島駅

## Slide 7
◆費用便益比とは
＜便益＞を＜費用＞ で割ったものであり、値が大きいほど投資効果が大きい。
◆道路事業の費用便益比（B／C）
費用：道路整備に要する事業費＋維持管理に要する費用（C：コスト）
便益：整備効果を貨幣価値に換算したもの（B：ベネフィット）
走行時間短縮便益＋走行経費減少便益＋交通事故減少便益
２．事業の必要性等に関する視点
■事業の投資効果（費用便益分析）
整備なし
整備あり
便益の考え方
整備効果を貨幣価値に換算したもの（B）
事業費、維持管理費（C）
事業費
維持管理費
＋
費用便益比

## Slide 8
■事業の投資効果（費用便益分析）
２．事業の必要性等に関する視点
差分図：各リンクについて、本事業の整備有無による交通量の差を図化したもの
（※主な道路について記載）
-2
+148
交通量が減少している
箇所は、＋便益が発生
事業区間
国道163号
+119
+70
+48
+19
+9
+22
+1
+13
+19
+3
-19
-16
-22
-27
-3
-2
-9
-27
-13
-8
-27
-20
-11
-20
-14
-12
-4
-8
-12
国道170号
府道八尾枚方線
府道八尾茨木線
府道守口門真線
第二京阪道路(側道)
本事業により、並行する南北道路より交通が転換し、府道八尾枚方線、府道八尾茨木線、並行市道等の交通量が削減され、渋滞緩和・旅行速度ＵＰが見込まれる。また、事業区間は交通量が増加するが、４車線化による渋滞緩和・旅行速度ＵＰが見込まれる。
並行市道
・将来交通量予測（R12）
・単位：（百台/日）
交通量増加
交通量減少
事業箇所

## Slide 9
府道八尾茨木線
平行市道
府道木屋門真線（事業区域）
府道八尾枚方線
-1,600台/日
-2,200台/日
+14,800台/日
-900台/日
本路線は密集市街地解消のため、延焼遮断帯として4車線化整備の必要があり、広域緊急交通路と接続することで、平行する２車線道路から交通の転換が図られ、南北交通の主を担う路線となる。
出典：google Map ストリートビュー

## Slide 10
◆走行時間短縮便益とは
道路整備・改良に伴い自動車交通が円滑化し、走行時間が短縮されることにより
道路利用者の得られる利益を貨幣換算したもの。
２．事業の必要性等に関する視点
○整備の有無による走行時間費用の年間の総和の差により算出
走行時間費用(円/年)
＝交通量（台/日）×走行時間（分）×時間価値原単位（円/台・分）×365(日/年)
整備なし
整備あり
渋滞解消による
走行時間短縮
バイパス整備による
走行時間短縮
例①
例②
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、
本事業の走行時間短縮便益 240.4億円が算出される。

## Slide 11
◆走行経費減少便益とは
道路整備・改良に伴い自動車交通が円滑化し、燃費が向上するなど走行経費（※）が
節約されることにより、道路利用者の得られる利益を貨幣換算したもの。
※走行経費：燃料費、タイヤ・チューブ費、車両整備（維持・修繕）費など
２．事業の必要性等に関する視点
○整備の有無による走行費用の年間の総和の差により算出
走行費用(円/年)
＝交通量(台/日)×リンク延長(km)×走行経費原単位(円/台・km)×365(日/年)
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、
本事業の走行経費減少便益 15.0億円が算出される。

## Slide 12
整備なし
整備あり
※社会的損失：人的損害額（運転者、同乗者、歩行者など）、物的損害額（車両、構造物の事故
損失）、事故渋滞による損失額
◆交通事故減少便益とは
道路整備・改良に伴い自動車交通の分散化が図られ、交通事故による社会的損失
（※）の減少を貨幣換算したもの。
○整備の有無による損失の年間の総和の差により算出
損失(円/年)＝ﾘﾝｸ交通量(台･km/日)×係数(円/台･km)×365(日/年)
＋ﾘﾝｸ交差点箇所数 (台・箇所/日)×係数(円/台・箇所) ×365(日/年)
２．事業の必要性等に関する視点
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、
本事業の交通事故減少便益 3.2億円が算出される。
12

## Slide 13: ２．事業の必要性等に関する視点
○算出条件等
使用マニュアル ：費用便益分析マニュアル
（国土交通省平成30年2月）
基準年 ：令和３年度
検討期間 ：50年間
社会的割引率 ：４％
交通量推計時点 ：令和12年度
推計に用いた資料 ：平成22年度交通ｾﾝｻｽ
事業費 ：約98.6億円（単純価値）
維持管理費 ：約1,060万円/年
■事業の投資効果（費用便益分析）①
＜便益＞ 走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少
＜費用＞ 道路整備に係る事業費、維持管理費
13
◆費用便益比
B/C = 2.93
◆費用（C）
◆便益（B）
総費用 |  | 88.1億円
 | 全体事業費 （現在価値） | 86.5億円
 | 維持管理費（50年間、現在価値） | 1.6億円
総便益 |  | 258.6億円
 | 走行時間短縮便益 | 240.4億円
 | 走行経費減少便益 | 15.0億円
 | 交通事故減少便益 | 3.2億円

## Slide 14: ２.事業の必要性等に関する視点
本事業区間 L=1.0km
府道八尾茨木線
府道枚方交野寝屋川線
第二京阪道路
国道163号
府道八尾枚方線
（都）千里丘寝屋川線
（都）寝屋川大東線
府道守口門真線
京阪本線
完成済区間
■事業効果の定性的分析
1
2
【安全・安心】
・密集市街地の解消のため、
延焼遮断帯として現道拡
幅することで、延焼拡大の
抑止に寄与する
・広域緊急交通路と接続す
ることで、広域ネットワーク
を強化し、合わせて無電柱
化することで、防災機能も
強化される
【活力】
・第二京阪道路や国道163
号と接続し、物流の効率化
【快適性】
・現道拡幅により、渋滞緩和

## Slide 15: ３．事業の進捗の見込みの視点
・先行着手区間0.5kmのうち、65mは門真市上島土地区画整理事業(0.34ha)と合わせて、平成19年3月に暫定整備済み。
・先行着手区間は、延焼遮断帯として、道路拡幅整備を行い、延焼拡大の抑止や、緊急車両等の通行の確保及び、防災機能の強化のため、門真市と連携しており、約50％の用地買収が完了している。
・先行着手区間の用地買収に想定以上に時間を要したため、今後は収用も見据えて進めていく。事業認可を取得するため、事業完成予定年度を認可期限とする令和12年度に改める。
・府道守口門真線以南については現在、先行着手区間の目処が立った段階で着手する。
○進捗状況
◆ 全体 21.2 ％（ 20. 9億円 / 98.6 億円 ）
用地 23.1％（ 18.3 億円 / 79.3 億円 ） 工事 13.5 ％（ 2.6 億 円 / 19.3 億円 ）
写真②
※暫定整備済み区間
65m区間
地震時等に著しく危険な
密集市街地
本事業区間 L=1.0km
（都）千里丘寝屋川線
（別途事業）
京阪本線
寝屋川
第二京阪道路
寝屋川市
門真市
萱島駅
1
2
163
N
北東部地区
写真①
先行着手区間のみ
全体約42％、用地約50％、工事約33％
先行着手区間
L=0.5km

## Slide 16: ４．コスト縮減や代替案⽴案等の可能性の視点
本事業区間
（L=1.0km、W=32m)
府道八尾茨木線
府道枚方交野寝屋川線
第二京阪道路
国道163号
府道八尾枚方線
（都）千里丘寝屋川線
（都）寝屋川大東線
府道守口門真線
京阪本線
65m区間
暫定整備済み
N
〔コスト縮減〕
電線共同溝の浅層埋設による掘削土量の削減等の低コスト手法の導入により、
更なるコスト縮減に努める。
〔代替案立案当の可能性〕
先行着手区間0.5kmの内65m区間は、平成19年3月に土地区画整理事業に合わせて暫定整備済み。また、延焼遮断帯として、道路拡幅整備を行い、延焼拡大の抑止や、緊急車両等の通行の確保及び、防災機能の強化のため、門真市と連携しており、約50％の用地買収が完了している。
以上のことから、代替案立案の可能性は極めて低い。
暫定整備状況
暫定整備状況（拡大）
完成区間

## Slide 17: ５．対応方針（原案）
事業継続
＜判断の理由＞
・先行着手区間0.5kmの内65m区間は、平成19年に既に暫定整備済み。
・本事業区間1.0kmのうち0.5kmが「地震時に著しく危険な密集市街地」
に位置付けられているため、延焼遮断帯として、道路拡幅整備を行う
必要がある。また、延焼拡大の抑止や避難路・緊急車両等の通行を確
保し、防災機能の強化を図ることを目的とする、事業の必要性に変化
はない。
・また、広域緊急交通路である、第二京阪道路や国道163号と接続する
ことにより、広域的な幹線道路ネットワークが強化されると共に、
物流の効率化を図るものである。
以上の理由から、事業を継続する。