## Slide 1
撮影日：R8.2.27
令和７年度 流域保全森林防災事業実績（１７） 岸和田市大沢町地区
【凡例】
事業対象区域
流域治水対策河川
森林整備（R7）
→① 写真撮影位置
森林整備（R8）
泉州農と緑の総合事務所
写真② 森林整備（筋工）の実施状況
写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況
内容 | R7 計画 | R7 実績 | 備考
森林整備（ha） | 4.8 | 4.8 | 
【平面図】
撮影日：R8.2.27
牛滝川
おお さわちょう
森林整備（本数調整伐）
4.8ha
②
①
内 容 | R6 （実績） | R7 （実績） | R8 （計画） | R9~10 （予定） | 合 計
森林整備(ha) | ー | 4.8 | 5.0 | 10.2 | 20.0

## Slide 2
令和7年度 流域保全森林防災事業実績（１８） 貝塚市蕎原地区
【凡例】
事業対象区域
流域治水対策河川
森林整備（R6）
→① 写真撮影位置
森林整備（R7）
写真② 治山ダム（コンクリート）の設置状況
撮影日：R8.2.26
写真① 森林整備（本数調整伐・筋工）の実施状況
内容 | R7 計画 | R7 実績 | 備考
治山ダム（基） | 1 | 1 | 
森林整備（ha） | 6.8 | 7.0 | 
流木対策(m) | 200 | 200 | 
【平面図】
森林整備（本数調整伐）
6.8ha
近木川
森林整備（風倒木整理）
0.2ha
②
治山ダム（R7）
そぶら
0
250
500
750 m
森林整備（R8）
撮影日：R8.5.12
撮影日：R7.7.16
治山ダム（R8）
内 容 | R6（実績） | R7 （実績） | R8 （計画） | R9~10 （予定） | 合 計
森林整備(ha) | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 30.0
治山ダム (基) | ー | 1 | 1 | ー | 2
①
泉州農と緑の総合事務所

## Slide 3
撮影日：R8.2.20
令和７年度 流域保全森林防災事業実績（１９） 泉佐野市大木地区
【凡例】
事業対象区域
流域治水対策河川
森林整備（R7）
→① 写真撮影位置
森林整備（R8）
泉州農と緑の総合事務所
写真② 森林整備（風倒木整理）の実施状況
写真① 森林整備（本数調整伐・筋工）の実施状況
①
内容 | R７ 計画 | R７ 実績 | 備考
森林整備（ha） | 10.6 | 10.6 | 
【平面図】
森林整備（本数調整伐）
8.4ha
撮影日：R8.4.17
樫井川
森林整備（本数調整伐）
1.7ha
森林整備（風倒木整理）
0.5ha
②
撮影日：R7.12.8
施工前
施工後
おお ぎ
内 容 | R6 (実績) | R7 (実績) | R8 (計画) | R9~10 (予定) | 合 計
森林整備(ha) | 9.0 | 10.6 | 7.5 | 0.9 | 28.0
森林整備（R6）

## Slide 4
令和7年度 流域保全森林防災事業実績（２０） 泉南市信達葛畑地区
森林整備（R7）
→①・② 写真撮影位置
森林整備（R8）
しんだちつづらばた
撮影日：R8.3.13
金熊寺川
森林整備2.2ha
①
②
内容 | R7 計画 | R7 実績 | 備考
森林整備（ha） | 2.0 | 2.2 | 
写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況
写真② 森林整備（筋工）の実施状況
【平面図】
内 容 | R6 （実績） | R7 （実績） | R8 （計画） | R9~10 （予定） | 合 計
森林整整（ha） | ― | 2.2 | 3.0 | 4.8 | 10.0
治山ダム (基) | ― | ― | 2 | ― | 2
撮影日：R8.3.13
治山ダム（R8）
泉州農と緑の総合事務所
【凡例】
事業対象区域
流域治水対策河川

## Slide 5
西川
多奈川谷川
②
①
令和７年度 流域保全森林防災事業実績（２１） 泉南郡岬町多奈川西畑地区
【凡例】
事業対象区域
流域治水対策河川
森林整備（R6）
→① 写真撮影位置
森林整備（R7）
泉州農と緑の総合事務所
【平面図】
写真② 森林整備（筋工）の実施状況
撮影日：R8.1.30
写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況
内容 | R7 計画 | R7 実績 | 備考
森林整備（ha） | 9.2 | 9.2 | 
たながわ にしばた
撮影日：R8.1.30
森林整備（R8）
内 容 | R6（実績） | R7（実績） | R8（計画） | R9~10 （予定） | 合 計
森林整備(ha) | 2.3 | 9.2 | 9.5 | ー | 21.0
森林整備（本数調整伐）
9.2ha

## Slide 6
大阪府森林環境税の広報活動について（令和7年度までの実績）
PR動画：3,400回再生(6月末日時点）
森林環境税の取組を紹介する幅広い広報
森林環境税を活用した流域治水対策PR動画１本（6分）及びショート動画4本（各15秒）
【PR動画の短編、流域治水対策、森林管理施設、猛暑対策】を作成
R7年度の取組内容
R6年度の取組
ショート動画(短編）
ショート動画(流域治水・森林管理施設・猛暑対策）
〇引き続き、民間事業者との包括連携協定を活用したデジタルサイネージでの放映や
各種イベントでの放映等を積極的に行い、森林環境税の取組を広く周知
〇今年度、治山ダム（流域治水対策型）及び猛暑対策事業の実績紹介動画を作成予定
〇実際に府民を現場に案内する現場ツアーの開催を検討
R8年度～の予定
〇イベントブース×10回での放映
〇小学校等への出前授業の実施×9回
〇鉄道会社との連携×2社
〇民間事業者との包括連携協定等を活用したデジタル
サイネージでの放映×６社
作成した動画を活用し、都市部において、幅広く広報活動を実施

## Slide 7
【スケジュール】
【令和８年事業 実施予定地区】
長谷川
余野川
芥川
水無瀬川
天野川
寝屋川
権現川
日下川
音川
恩智川
大津川
槇尾川
牛滝川
父鬼川
男里川
近木川
樫井川
金熊寺川
菟砥川
番川
西川
石川
飛鳥川
梅川
千早川
水越川
天見川
加賀田川
番号
令和６,７年度着手 ２１地区
地域森林計画対象民有林
凡 例
（１）能勢町長谷
ながたに
（２）箕面市上止々呂美ほか
かみとどろみ
（３）高槻市原ほか
はら
（４）高槻市出灰
いずりは
（５）高槻市川久保
かわくぼ
（６）交野市星田ほか
ほしだ
（８）東大阪市善根寺町ほか
ぜんこんじ
（７）四條畷市南野ほか
みなみの
（10）河南町平石ほか
ひらいし
（11）千早赤阪村水分
すいぶん
（13）河内長野市加賀田ほか
かがた
（16）和泉市父鬼町
ちちおに
（18）貝塚市蕎原
そぶら
（19）泉佐野市大木
おおき
（21）岬町多奈川西畑
たながわにしばた
（15）和泉市仏並町
ぶつなみ
（９）太子町山田
やまだ
（12）河内長野市清水ほか
しみず
（14）河内長野市日野ほか
ひの
（17）岸和田市大沢町
（20）泉佐野市信達葛畑
しんだちつずらばた
おおさわ
令和８年度着手 ２地区
流域治水対策河川
（23）岬町淡輪
たんのわ
（22）阪南市桑畑
くわはた