資料１

基本計画改定スケジュール（案）

平成２３年

～９月　　　■現計画の実施現況等調査（庁内・市町村等）

１０月　　　■課題抽出・整理

○第１回計画改定検討会議（10/24）〔有識者から意見聴取〕

○第１回大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援ネット

ワーク会議（10/25）〔関係団体及び被害者支援団体等から意見聴取〕

○第１回大阪府「女性に対する暴力」対策会議（11/2）

１２月　　　■改定素案のとりまとめ

○第１回大阪府「女性に対する暴力」対策会議実務者会議（12/20）

○大阪府・市町村配偶者からの暴力対策所管課長会議（12/21）

○第２回計画改定検討会議（12/28）〔有識者から意見聴取〕

平成２４年

１月下旬　　　■改定案のとりまとめ

○第２回大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援

ネットワーク会議〔関係団体及び被害者支援団体等への説明〕

○第３回計画改定検討会議〔有識者への説明〕

２月上旬　　　■パブリックコメント

～３月上旬

○第２回大阪府「女性に対する暴力」対策会議（実務者会議）

３月末　　　■基本計画改定