## 事業計画 (新)
|  | 生活基盤施設耐震化等事業計画及び結果 | [16 empty] | 令和４年３月３１日
計画の名称 |  | 大阪府 生活基盤施設耐震化計画（H28～R２）
計画の期間 |  | 平成28年度 ～ 令和２年度 | [5 empty] | 交付対象 | 大阪府
計画の目標
配水池の耐震化による災害時被害の低減及び緊急時貯水容量の確保。 老朽化管路の更新による災害に強い水道の構築。
計画の成果目標（定量的指標）
配水池耐震化容量の増加（H28年度当初：54.2% → R２年度末：70.5%）
管路の耐震適合率の向上（H28年度当初：25.3% → R２年度末：26.7%）
基幹管路の耐震化率の向上（H28年度当初：19.9% → R２年度末：22.5%）
定量的指標の定義及び算定式 | [10 empty] | 定量的指標の当初現況値、目標値、達成値 |  |  |  |  | 備考
[11 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[12 empty] | 中間達成値 |  | 最終達成値
[11 empty] | （H28年度当初） | （ 年度末） |  | （H32年度末）
| 配水池の耐震化率（％）＝耐震対策の施された配水池有効容量（㎥）／配水池有効容量（㎥） | [9 empty] | 46% | －－－ |  | 66.1% |  | 耐震対策の施された配水池有効容量 【目標】86,212㎥増加 【達成】78,589㎥増加
64.3%
| 基幹管路の耐震適合率（％）＝基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長（ｍ）／基幹管路延長（ｍ） | [9 empty] | 39.8% | －－－ |  | 48.2% |  | 基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長 【目標】12,479ｍ増加 【達成】14,381ｍ増加
50.2%
| 管路の耐震適合率（％）＝耐震適合管路延長（ｍ）／管路延長（ｍ） | [9 empty] | 25.3% | －－－ |  | 28.5% |  | 耐震適合管路延長 【目標】61,875ｍ増加 【達成】87,471ｍ増加
30.1%
全体事業費（計画） （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  | 24379813 |  | Ａ | 22768213 | Ｂ | 1611600 | Ｃ | 0
全体事業費（結果） （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  | 29828308 |  | Ａ | 27203372 | Ｂ | 2624936 | Ｃ | 0
全体交付額（計画） （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  | 7818234 |  | Ａ | 7281034 | Ｂ | 537200 | Ｃ | 0
全体交付額（結果） （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  | 8359725 |  | Ａ | 7670932 | Ｂ | 688793 | Ｃ | 0
交付対象事業
Ａ 水道施設等耐震化事業
番号 | 事業 | 地域 | 事業主体 | 事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （千円） | 全体交付額 （千円） | 備考
| 種別 | 種別 | [9 empty] | Ｈ２８ | Ｈ２９ | Ｈ３０ | Ｒ１ | Ｒ２
1 | 水道 | 一般 | 箕面市 | 配水池耐震補強工事 |  |  |  |  | 箕面高区、箕面中区、新稲低区 |  | 箕面市 | [5 empty] | 442557 | 57641
2 | 水道 | 一般 | 箕面市 | 緊急時給水拠点確保等事業 |  |  |  |  | 箕面高区、新稲低区 |  | 箕面市 | [5 empty] | 64853 | 10939
3 | 水道 | 一般 | 豊中市 | 配水池耐震化事業 |  |  |  |  | 配水池の耐震化（補強） |  | 豊中市 | [5 empty] | 1579693 | 118898
4 | 水道 | 一般 | 豊中市 | 水道管路緊急改善事業 |  |  |  |  | 基幹管路の耐震化 |  | 豊中市 | [5 empty] | 317375 | 44137
5 | 水道 | 一般 | 摂津市 | 摂津市耐震化事業 |  |  |  |  | 配水池耐震化事業 |  | 摂津市 | [5 empty] | 21531 | 7177
6 | 水道 | 一般 | 摂津市 | 摂津市耐震化事業 |  |  |  |  | 配水池更新事業 |  | 摂津市 | [5 empty] | 17460 | 4365
7 | 水道 | 一般 | 摂津市 | 摂津市耐震化事業 |  |  |  |  | 老朽管更新事業（ダクタイル鋳鉄管） |  | 摂津市 | [5 empty] | 382916 | 95729
8 | 水道 | 一般 | 寝屋川市 | 高宮あさひ丘配水場更新工事 |  |  |  |  | 配水池更新工事 |  | 寝屋川市 | [5 empty] | 746280 | 16904
9 | 水道 | 一般 | 門真市 | 緊急時給水拠点確保等事業 |  |  |  |  | 配水池新設(6000㎥) |  | 門真市 | [5 empty] | 358844 | 89711
10 | 水道 | 一般 | 東大阪市 | 五条低区配水池耐震化事業 |  |  |  |  | 配水池 改築・更新（3,000㎥） |  | 東大阪市 | [5 empty] | 55323 | 18441
11 | 水道 | 一般 | 東大阪市 | 上小阪配水場耐震化事業 |  |  |  |  | 配水池 改築・更新（6,600㎥） |  | 東大阪市 | [5 empty] | 162000 | 54000
12 | 水道 | 一般 | 松原市 | 松原市水道施設耐震化事業 |  |  |  |  | 老朽管更新（ 0.73 km） |  | 松原市 | [5 empty] | 37323 | 12441
13 | 水道 | 一般 | 松原市 | 松原市水道施設耐震化事業 |  |  |  |  | 重要給水施設配水管更新（ 2.64 km） |  | 松原市 | [5 empty] | 406124 | 101531
14 | 水道 | 一般 | 岸和田市 | 岸和田市老朽管更新事業 |  |  |  |  | 流木低区の老朽管更新（４km） |  | 岸和田市 | [5 empty] | 962147 | 265270
15 | 水道 | 一般 | 岸和田市 | 岸和田市配水池耐震化事業 |  |  |  |  | 流木配水池耐震補強 |  | 岸和田市 | [5 empty] | 0 | 0
16 | 水道 | 一般 | 岸和田市 | 岸和田市配水池耐震化事業 |  |  |  |  | 上大沢配水池耐震補強 |  | 岸和田市 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 水道 | 一般 | 泉佐野市 | 泉佐野市重要給水施設配水管 |  |  |  |  | 管路耐震化L=1km |  | 泉佐野市 | [5 empty] | 366000 | 12047
18 | 水道 | 一般 | 泉佐野市 | 泉佐野市老朽管更新事業 |  |  |  |  | 老朽管更新L=2.2km |  | 泉佐野市 | [5 empty] | 722000 | 24878
19 | 水道 | 一般 | ※阪南市 | 緊急時給水拠点確保等事業 |  |  |  |  | 配水管新設（557ｍ） |  | 阪南市 | [5 empty] | 20344 | 5086
20 | 水道 | 一般 | ※田尻町 | 田尻町老朽管更新工事 |  |  |  |  | 老朽管の更新 |  | 田尻町 | [5 empty] | 33153 | 7862 | H30は施工なし
21 | 水道 | 一般 | ※藤井寺市 | 道明寺浄水場施設等更新事業 |  |  |  |  | 浄水池の耐震化等（補強） |  | 藤井寺市 | [5 empty] | 404755 | 22977 | H29,30,31
22 | 用供 | 一般 | 大阪広域水道 企業団 | 緊急時給水拠点確保等事業（大容量送水管） |  |  |  |  | 管布設工事 藤井寺～松原 φ2000×L=6.5km（立坑築造３箇所） 松原～泉北 φ2400×L=14.4km（立坑築造８箇所） 庭窪浄水場～樫切山 φ1200×L=6.4km（立坑築造２箇所） 千里幹線 φ800～1350×L=6.2km 河南ループ（Ⅰ期事業） φ300～800×L=11.5km 河南ループ（Ⅱ期事業） φ200～700×L=14.2km 阪南・岬送水管 φ300～400×L=5.0km |  | 大阪市を除く 42市町村 | [5 empty] | 19717362 | 6572454
23 | 用供 | 一般 | 大阪広域水道 企業団 | 水道管路耐震化等推進事業（水道管路緊急改善事業） |  |  |  |  | 経年管路の更新及び耐震化 ４拡北部幹線（高槻市） φ1200,900×L=0.05km ４・５拡北部幹線（枚方市） φ1600,900×L=3.68km ５拡南部幹線（堺市） φ1200×L=2.20km |  | 高槻市 枚方市 堺市 | [5 empty] | 385332 | 128444
[14 empty] | 合計 |  |  | 27203372 | 7670932
Ｂ 水道事業運営基盤強化推進等事業
番号 | 事業 | 地域 | 事業主体 | 事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （千円） | 全体交付額 （千円） | 備考
| 種別 | 種別 | [9 empty] | Ｈ２８ | Ｈ２９ | Ｈ３０ | Ｒ１ | Ｒ２
1 | 水道 | 一般 | 豊中市 | 共同ポンプ施設整備事業 |  |  |  |  | 千里浄水池ポンプ施設共同化事業 |  | 豊中市 | [5 empty] | 728195 | 56546
2 | 水道 | 一般 | 大阪広域水道 企業団 | 水道事業運営基盤強化推進事業（広域化事業） |  |  |  |  | 四條畷 美田加圧ポンプ・監視制御設備設置工事 太子 板屋橋浄水場ほか監視制御設備ほか更新工事 千早赤阪 送水管布設工事（村内連絡管） |  | 四條畷市 太子町 千早赤阪村 | [5 empty] | 1106184 | 368728
3 | 水道 | 一般 | 大阪広域水道 企業団 | 水道事業運営基盤強化推進事業（運営基盤強化等事業） |  |  |  |  | 四條畷 配水管布設替工事ほか 太子 送水管布設替工事ほか 千早赤阪 配水管布設替実施設計委託 |  | 四條畷市 太子町 千早赤阪村 | [5 empty] | 586275 | 195425
4 | 水道 | 一般 | 大阪広域水道 企業団 | 水道事業運営基盤強化推進事業（広域化事業） |  |  |  |  | 泉南 中央配水場更新工事 阪南 阪南連絡管・非常用連絡管詳細設計委託（負担金） 豊能 配水管布設工事、東部受水池有効利用詳細設計委託 田尻 配水管布設実施設計（田尻連絡管） 岬 配水管布設替工事 |  | 泉南市 阪南市 豊能町 忠岡町田尻町 岬町 | [5 empty] | 102141 | 34047
5 | 水道 | 一般 | 大阪広域水道 企業団 | 水道事業運営基盤強化推進事業（運営基盤強化等事業） |  |  |  |  | 泉南 配水管布設替工事ほか 阪南 桑畑受水施設築造・設備設置工事ほか 豊能 減圧弁取替工事ほか 忠岡 配水管布設替工事 田尻 配水管布設替工事 岬 孝子浄水場ポンプ設備等更新工事ほか |  | 泉南市 阪南市 豊能町 忠岡町 田尻町 岬町 | [5 empty] | 102141 | 34047
[14 empty] | 合計 |  |  | 2624936 | 688793
Ｃ 官民連携等基盤強化支援事業
番号 | 事業 | 地域 | 事業者 | 事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （千円） | 全体交付額 （千円） | 備考
| 種別 | 種別 | [9 empty] | Ｈ２８ | Ｈ２９ | Ｈ３０ | Ｒ１ | Ｒ２
[14 empty] | 合計 |  |  | 0 | 0