| 平成22年９月21日(火) 平成22年度 第7回 大阪府河川整備委員会 | 資 料 １－２ |
| --- | --- |

| ケース | 治 水 手 法 |  | 検 討 項 目 |  |  |  |  | ま と め （□：メリット ■：デメリット） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中 下 流 部 | 上 流 部 | コスト（億円） 上段：建設費 下段：【年間維持管理費】 | 事業効率評価指標 上段：経済的内部収益率（％） 中段：【効果－費用】（億円） 下段：<現在価値化した 効果－費用>（億円） | 実 現 性 | 効 果 （安全度） | 超過降雨に対する被害額（億円） |  |
| １ | 河川改修 ＋ ダ ム | 河床掘削 ＋ ダ ム | １０８ 【0.60】※ | ２．７※ 【１１１】 <△２７>※ | ○全川50ﾐﾘ対策は、H27に完成予定。 （上流部はダム建設により河川改修が不要） | 危険度Ⅰも解消される。 | 80ﾐﾘ： ３３ 90ﾐﾘ：６７６ | □時間雨量65ミリを超える洪水に対しては、他の手法と比べ最も被害軽減に有効。 □ダム本体工事発注済であり、実現性が高い。 □上流部の65ﾐﾘ対策について地元合意済み。 □65ミリ対策時の河床掘削深さが小さい。（＊１） ■貯留や下流への土砂供給減少による水質、生物生息環境への影響がある。（保全対策を適切に実施する必要あり） ※）河川改修（護岸整備、河床掘削）に伴う自然環境への影響について、今後、検討が必要。（以下同様） |
| ２ | 河川改修 | 河川改修〔全区間〕 | １３２ 【0.66】 | - １６．２ 【△２０６】 <△１５３> | ○中下流部50ﾐﾘ対策は、H27に完成予定（※１） ○上流部の河川改修による50ﾐﾘ対策は、地元理解が必要（※２） |  | 80ﾐﾘ：４０４ 90ﾐﾘ：９０７ | ■上流部の治水手法変更への地元理解を得るには時間を要する。〔家屋補償25件〕 （＊２） |
| ３ | 河川改修 ＋ 遊 水 地 ・遊水地下流区間：ケース１の河川改修と同じ ・遊水地能力 ：５０㎥／ｓカット ・遊水地上流区間：ケース２の河川改修と同じ |  | １８７ 【0.93】 | ０．９ 【３２】 <△９９> | ○同上（※１） ○同上（※２） ○中流部の遊水地建設地周辺の地権者等の協力が必要。（買収面積約５ha） |  | 80ﾐﾘ： ３３ 90ﾐﾘ：６７６ （ｹｰｽ1代用） | □同上（＊１） ■同上（＊２） □洪水を一時的に貯留することで下流への流量低減が図られ、超過洪水に対する被害軽減効果が期待できる。 （＊３） ■中流部の遊水池に対する地権者等との協議に時間を要する。 |
| ４ | 河川改修 ＋ 流 出 抑 制 ・改修区間：ケース１の河川改修と同じと仮定 ・貯留施設：ため池 ：57箇所 校庭貯留：10箇所 |  | ２７２ 【1.36】 | ０．０ 【△５３】 <△１５４> | ○同上（※１） ○同上（※２） ○貯留施設を整備する施設管理者との合意が必要。 |  | 80ﾐﾘ： ３３ 90ﾐﾘ：６７６ （ｹｰｽ1代用） | ■同上（＊２） □同上（＊３） ■他の案に比べコストが高い。 ■施設管理者との協議・調整に時間を要する。 ■効果的な施設計画の検討に時間を要する。 （減災対策としての取り組みとしても検討） |

二級河川槇尾川の治水手法の比較検討

◆治水目標：時間雨量６５ミリ対策で地先の危険度Ⅱを解消

| ケース | 治 水 手 法 |  | 検 討 項 目 |  |  |  |  | ま と め （□：メリット ■：デメリット） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中 下 流 部 | 上 流 部 | コスト（億円） 上段：建設費 下段：【年間維持管理費】 | 事業効率評価指標 上段：経済的内部収益率（％） 中段：【効果－費用】（億円） 下段：<現在価値化した 効果－費用>（億円） | 実 現 性 | 効 果 （安全度） | 超過降雨に対する被害額（億円） |  |
| ５ | 河川改修 | 河川改修〔集落部のみ〕 ※農地・道路の浸水あり | １１２ 【0.56】 | △１８．２ 【△１８６】 <△１３３> | ○同上（※１） ○同上（※２） | ①中下流部では危険度Ⅰも解消される。 ②上流部1.6km区間の農地・道路に危険度Ⅰが残る。 | 80ﾐﾘ：４０４ 90ﾐﾘ：９０７ （ｹｰｽ2代用） | ■上流部の治水手法変更や浸水区域が残ることへの地元理解を得るには時間を要する。（＊４）〔家屋補償23件〕 ■浸水区域に対する対策として、土地利用規制等の法整備や他機関との調整に時間を要する。（＊５） ※護岸嵩上げ、掘下げは地元が反対のため、50ﾐﾘ対策は河道拡幅、65ﾐﾘ対策は河床掘削で対応。 |
| ６ |  | 河川改修〔集落部のみ〕 （複合案 ） ※農地・道路の浸水あり | ９３ 【0.46】 | △２０．９ 【△１６７】 <△１１５> |  |  | 80ﾐﾘ：４０４ 90ﾐﾘ：９０７ （ｹｰｽ2代用） | ■同上（＊４） ■同上（＊５） ■護岸の不連続性により流況が不安定となり、また、地域景観上も好ましくない。 |

- 治水目標：時間雨量６５ミリ対策で地先の危険度Ⅱを解消。（但し、ダム直下流1.6㎞区間は、下流集落部0.9kmのみ浸水を解消する。）

- ケース１の維持管理費は、他の補助ダム事例や河川維持の実績を踏まえ、6,000万円／年とした。

- コストは、今後の残事業費による。また、ダム案以外は、ダム中止に伴い発生する費用（ダム中止に伴う追加費用、付替道路及び流木対策の計11億円）を含む。

- 河川整備委員会委員の意見等を参考に選定した対策案

| ケース | 治 水 手 法 |  | 検 討 項 目 |  |  |  |  | ま と め （□：メリット ■：デメリット） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中 下 流 部 | 上 流 部 | コスト（億円） 上段：建設費 下段：【年間維持管理費】 | 事業効率評価指標 上段：経済的内部収益率（％） 中段：【効果－費用】（億円） 下段：<現在価値化した 効果－費用>（億円） | 実 現 性 | 効 果 （安全度） | 超過降雨に対する被害額（億円） |  |
| ７ | 河川改修 | 河川改修〔集落部のみ〕 （50ミリ対策） | １０４ 【0.52】 | △１９．８ 【△１８１】 <△１２７> | ○中下流部50ﾐﾘ対策は、H27に完成予定（※１） ○上流部の河川改修による50ﾐﾘ対策は、地元理解が必要（※２） | ①中下流部では危険度Ⅰも解消される。 ②上流部1.6km区間は65ミリで浸水が残る。 | 80ﾐﾘ：４０７ 90ﾐﾘ：９０７ | ■上流部1.6ｋｍ区間は50ミリ対策であり、時間雨量65ﾐﾘでの危険度Ⅱの解消には別途対策が必要。 ■浸水区域に対する対策として、土地利用規制等の法整備や他機関との調整に時間を要する。（＊５） ■上流部の治水手法変更や同一市域における治水安全度の相違に対し、地元理解を得るには時間を要する。〔家屋補償23件〕 |
| ８ | 河川改修 ＋ 局所改修 （50ミリ対策） ※上流部で農地・道路の浸水あり （この局所改修とは、１洪水のシミュレーションの 結果、破堤する箇所を部分的に改修するもの） |  | ８１ 【0.405】 | - ４．３ 【△６２】 <△７１> | ○同上（※１） ○同上（※２） ○局所改修は延長が短く比較的早期に対策が可能。（※３） | 全区間で時間雨量65ミリ対策を達成できない。 | 80ﾐﾘ：２７９ 90ﾐﾘ：８７２ | □コストが低く、早期に対策が可能。 ■あらゆる洪水により考えられる破堤地点を対策する必要がある。（⇒連続堤に近づく）（＊６） ■洪水を安全に流下させるには余裕高を確保する必要がある。（＊７） ■上流部の治水手法変更への地元理解を得るには時間を要する。（＊２） ■今回の１洪水の氾濫シミュレーションにおいても時間雨量65ミリの洪水でH.W.L.を超えて流下する区間が3.5ｋｍあり、その間に橋梁が５橋ある。（＊８） |
| - Ｈ.Ｗ.Ｌ.以上の堤防補強については、土木学会の見解等から技術的に確立されたものではないため、流下能力を向上させる対策としては採用出来ない。 ◆参考ケースとして、仮に補強した堤防が壊れないと想定し、事業効率評価指標を試算した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考 ケース | 河川改修 ＋ 局所改修 ＋ 堤防補強 （50ミリ対策） ※上流部で農地・道路の浸水あり （この堤防補強とは、超過洪水に対し堤防が破堤しずらくなるよう余裕高の部分又は堤防全体を補強するもの） |  | 堤防補強工法; 張ﾌﾞﾛｯｸ (越水破堤); ﾌﾛﾝﾃｨｱ 堤防; 越流堤. コスト; ８２; １２１; ２４１. 経済的内部収益率(%); ５．２; ３．５; ０．５. 効果－費用 （単純和）; ２０７; １９３; ７３. 効果－費用 （現在価値化）; １９; △１０; △１２６. | ○同上（※１） ○同上（※２） ○同上（※３） ○余裕高部分の堤防補強について、技術的な裏づけが得られていない。 | 超過洪水に対し下流4kmのHWLから天端までの堤防補強を実施 | 80ﾐﾘ： １５ 90ﾐﾘ：２２１ （天端破堤） | ■同上（＊２） ■同上（＊８） □堤防補強は減災対策としては有効。 （ただし、技術的手法の検討が必要） ■同上（＊６） ■同上（＊７） |

- コストは、今後の残事業費による。また、ダム案以外は、ダム中止に伴い発生する費用（ダム中止に伴う追加費用、付替道路及び流木対策の計11億円）を含む。

(越水破堤)