| 平成24年6月12日（火） 平成24年度 第1回 大阪府河川整備委員会 | 参考 資料 ８ |
| --- | --- |

大阪府河川事業・ダム事業の事業評価（案）

平成２４年６月

大阪府都市整備部河川室

１．根拠規程・要綱について

大阪府河川事業・ダム事業評価については、以下の要綱等に準拠するものとする。

- 国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領（平成23年4月1日改正）

- 国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（平成23年4月1日改正）

- 国土交通省所管公共事業の完了後の事後評価実施要領（平成23年4月1日改正）

- 河川及びダム事業の新規事業採択時評価実施要領細目（平成21年12月24日改正）

- 河川及びダム事業の再評価実施要領細目（平成22年4月1日改正）

- 河川及びダム事業の事後評価実施要領細目 （平成21年4月1日改正）

- 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）（平成21年6月）

- 治水経済調査マニュアル（案）（平成17年4月）

- 各種資産評価単価およびデフレータ（平成23年2月）

- 河川に係る環境整備の経済評価の手引き【本編】（平成22年3月）

- 河川に係る環境整備の経済評価の手引き【別冊】（平成22年3月）

- ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目（平成22年9月28日改正）

- 大阪府建設事業評価実施要綱（平成20年12月10日施行、平成23年2月16日改正）

- 大阪府河川整備委員会設置要綱（平成11年8月23日施行、平成22年7月10日改正）

- 今後の治水対策の進め方（報告書）（平成22年6月）

２．事業評価の目的・種類

【大阪府建設事業評価委員会における事業評価】

|  | 事前評価 | 再評価 | 事後評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 的 | 事業実施の妥当性と効率性を判断する。 | 事業継続の妥当性と効率性を判断する。 | 事業完了後の効果等の検証を行う。 |
| 対 象 | 総事業費１０億円以上の新規事業 | 総事業費１億円以上の事業 | 総事業費１０億円以上の事業 |
| 評価時期 | ・事業の予算化を予定している年度の前年度 ➊ ➋ | 事業採択後 ５年未着工 事業採択後 １０年継続 再評価後 ５年継続毎 その他（事業計画又は総事業費の大幅な変更など） | ・事業完了後 ５年以内 |
| 評価の視点 | １．上位計画等における位置付け（優先度を含む。） ２．事業を巡る社会経済情勢 ３．費用便益分析等の効率性 ４．安全・安心、活力、快適性等の有効性 ５．自然環境等への影響と対策 ６．代替手法との比較検討 | １．事業の進捗状況（事業計画等の変更及び今後の進捗見通しを含む。） ２．事業を巡る社会経済情勢の変化 ３．費用便益分析等の効率性 ４．安全・安心、活力、快適性等の有効性 ５．自然環境等への影響と対策 | １．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 ２．社会経済情勢の変化 ３．事業効果の発現状況 ４．事業実施による自然環境の変化 ５．同種事業への改善措置等（当初計画との相違点及びその原因を含む。） |

【大阪府河川整備委員会における事業評価】

|  | 事前評価 | 再評価 | 事後評価 （河川整備委員会では審議しない） |
| --- | --- | --- | --- |
| 審議方法 | 河川整備計画（案）の審議・了承 | ➊の場合は、河川整備計画の進捗点検（※） ➋の場合は、河川整備計画（変更案）の審議・了承 | 大阪府による自己点検（※） |

※進捗点検及び自己点検方法は、大阪府建設事業評価調書に準拠する。

３．河川整備委員会での事業評価項目

| 事業評価項目 | 河川整備委員会 |  |  |  | （参考）大阪府建設事業 再評価監視委員会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事前評価及び➋の場合 |  | ➊の場合 | 事後評価 委員会では 審議しない | 事前評価 | 再評価 | 事後評価 委員会では 審議しない |
|  | 河川整備計画 策定に係る 審議項目 | 治水手法の審議 と併せて行う 審議項目 |  |  |  |  |  |
| (1) 上位計画等における位置付け（優先度を含む） | ● |  |  |  | ○ |  |  |
| (2) 事業の進捗状況 （事業計画等の変更及び今後の進捗の見通しを含む） | ● |  | ● |  |  | ○ |  |
| (3) 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 | ● |  |  | ● |  |  | ○ |
| (4) 事業を巡る社会経済情勢（の変化） | ● |  | ● |  | ○ | ○ |  |
| (5) 費用便益分析等の効率性（※） |  | ● | ● |  | ○ | ○ |  |
| (6) 事業効果の発現状況 |  | ● |  | ● |  |  | ○ |
| (7) 安心・安全、活力、快適性等の有効性 | ● |  | ● |  | ○ | ○ |  |
| (8) 自然環境等への影響と対策 | ● |  | ● |  | ○ | ○ |  |
| (9) 事業実施による自然環境の変化 | ● |  |  | ● |  |  | ○ |
| (10)代替手法との比較検討 |  | ● |  |  | ○ |  |  |
| (11)同種事業への改善措置等 （当初計画との相違点及びその原因を含む。） | ● |  |  | ● |  |  | ○ |

- 上記の(5) 費用便益分析等の効率性の検証に係る費用便益分析の評価方法は、「今後の治水対策の進め方」に基づき、当面の治水目標の設定のための１洪水により算出される純現在価値（Ｂ’－Ｃ’）、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）及び費用便益比「総便益Ｂ’／総費用Ｃ’」とし、従来の「治水経済調査マニュアル（案）」に基づく流域をブロック分割し、ブロック毎の被害額をブロック数だけ算定する「総便益Ｂ／総費用Ｃ」とは算出方法が異なる。

４．河川整備委員会における審議フロー