建設事業の再評価・再々評価結果（対応方針）について

令和４年１月３１日

大阪府

　令和３年度の建設事業評価（再評価・再々評価）の結果については、大阪府河川整備審議会での審議結果を踏まえ、下記のとおりである。

* **再評価・再々評価**

［評価事由：①事業採択後5年間未着手、②事業採択後10年経過、③再評価後5年経過、④総事業費の大幅な変更、⑤事業計画の大幅な変更］

　①～④の場合は、再評価（再々評価）調書1）により審議（大阪府建設事業評価調書に準拠）、併せて河川整備計画の進捗状況の確認を実施し、⑤の場合は、河川整備計画（案・変更案）の審議・了承を以て事業評価とする。

1）大阪府河川事業・ダム事業の事業評価「４.再評価（再々評価）調書」参照

記

**再評価・再々評価の対象事業について『事業継続』とする。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **事業名**  **（評価事由）** | **所在地** | **事業内容** | **進捗状況** | **事業費**  **（億円）** | **提示した**  **対応方針（案）** | **審議結果** | **対応方針** |
| 淀川水系神崎川  河川改修事業（③） | 大阪市、豊中市 | ■洪水対策  　改修延長　L=約9.8km | 全体：　41％  用地：　 －  工事：　41% | 約350.0 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 芦田川水系芦田川  河川改修事業（③） | 高石市 | ■洪水対策  改修延長　L=約1.4km | 全体：　73%  用地：　97%  工事：　63% | 約75.5 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 大川水系大川  河川改修事業（④） | 泉南郡岬町 | ■洪水対策  改修延長　L=約2.6km | 全体：　　5%  用地：　16%  工事：　　4% | 約19.1 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 淀川水系田尻川  河川改修事業（③） | 豊能郡能勢町 | * 洪水対策   改修延長　約L=2.4km | 全体：　68％  用地：　44%  工事：　80% | 約19.8 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |