資料５

平成２８年度

第１回　第３次大阪府食育推進計画検討部会　資料（一部加筆修正）

第３次大阪府食育推進計画策定スケジュール

第１回 第３次大阪府食育推進計画検討部会（平成29年2月9日）

◆第２次計画の評価及び第３次計画の方向性について

⇒　第２次計画の部局別取組み内容の評価、課題及び今後の方向性について検討

国の第３次計画を受け、府第３次計画の方向性を検討

平成28年度 第２回 大阪府食育推進計画評価審議会（平成29年3月29日）

◆第３次大阪府食育推進計画の諮問

◆第１回 検討部会の報告

⇒　第２次計画の評価案及び第３次計画の方向性について

第２回 第３次大阪府食育推進計画検討部会（平成29年8～10月頃）

◆第３次計画素案について

⇒　重点的に取組む施策の検討、目標値の検討　など

第３回 第３次大阪府食育推進計画検討部会（平成29年12月頃）

◆第３次計画案について

⇒　計画案の最終案検討

パブリックコメント　（平成30年1～2月頃）

平成29年度 大阪府食育推進計画評価審議会　（平成30年3月頃）

◆第３次計画 答申

第３次大阪府食育推進計画 策定（平成30年3月）