抜本的見直しに向けた検討スケージュール(案)

≪現時点で想定されるもの≫

資料３

| 年 度 | 検 討 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成22年度 (11月～) | ●研究会再開（2回開催） 以降、実質的議論はＷＧで実施 研究会は必要に応じ適宜開催 ・乳幼児医療費助成のあり方理念整理 （福祉的配慮、子育て支援の観点から） ・新しい高齢者医療制度等がその他医療費助成制度に及ぼす影響分析 平成22年度研究総括 | ＷＧは月1回程度開催 ○ＷＧ再開(3回開催) | ★「高齢者医療制度改革会議」検討結果 （最終とりまとめ）＜案＞（１２月） ※新しい高齢者医療制度のあり方判明 法案提出（次期通常国会？） ☆「障がい者制度改革推進会議」第２次意見 とりまとめ（１２月） ☆「改正障害者自立支援法」成立（１２月） |
| 平成23年度 | ・各制度の課題整理 ・具体的な基準設定に向けた理念整理 【対象者のあり方】・・・WG 対象年齢、障がい種別、所得制限 等 【給付と負担のあり方】・・・WG 助成の範囲、自己負担のあり方 等 ※新しい高齢者医療制度、障がい者制度改革 等、国検討状況を踏まえつつ 検討項目について2つのＷＧで検討実施 ●研究会（３回程度） 平成23年度研究総括 | ○ＷＧ(各WG４回程度開催） | ☆「社会保障と税の一体改革（案）」（６月） ☆「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」検討結果とりまとめ（８月） ※自立支援医療のあり方判明 ☆「障害者総合福祉法(仮称)」法案提出 (１２月？) |
| 平成24年度 | ・対象者、府・市町村への影響 ・「制度のあり方」に関する考え方最終とりまとめ 報告書とりまとめ（秋） ⇒ 制度見直し案公表 ●研究会（3回程度開催予定） |  |  |
| 平成25年度 | 新制度施行 |  | ★新しい高齢者医療制度施行（４月） ☆障害者総合福祉法(仮称)施行（８月） ※新しい自立支援医療開始 |