抜本的見直しに向けた検討スケージュール(案)

≪現時点で想定されるもの≫

資料５

| 年 度 | 検 討 内 容 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成22年度 | ●研究会再開（11/4） 以降、実質的議論はＷＧで実施 研究会は必要に応じ適宜開催 ・乳幼児医療費助成のあり方理念整理 （福祉的配慮、子育て支援の観点から） ・新しい高齢者医療制度等が及ぼす、その他医療費助成制度への影響分析 | ○ＷＧ再開(11/ ) ＷＧは月1回程度開催 | ★「高齢者医療制度改革会議」検討結果 とりまとめ、法案提出（１２月～１月？） ※新しい高齢者医療制度のあり方判明 ☆「障がい者制度改革推進会議」第２次意見 とりまとめ（１２月？） |
| 平成23年度 | ・各制度の課題整理 ・具体的な基準設定に向けた理念整理 【対象者のあり方】 対象年齢、障がい種別、所得制限 等 【給付と負担のあり方】 助成の範囲、自己負担のあり方 等 ※新しい高齢者医療制度、障がい者制度改革 等、国検討状況を踏まえつつ ●研究会（年2.3回開催） ●研究会② |  | ☆「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」検討結果とりまとめ（夏～秋？） ※自立支援医療のあり方判明 ☆「障害者総合福祉法(仮称)」法案提出 (１２月？) |
| 平成24年度 | ・対象者、府・市町村への影響 ・「制度のあり方」に関する考え方最終とりまとめ ●研究会（年2.3回開催） 報告書とりまとめ（秋） ●制度見直し案公表 |  |  |
| 平成25年度 | 新制度施行 |  | ★新しい高齢者医療制度施行（４月） ☆障害者総合福祉法(仮称)施行（８月？） ※新しい自立支援医療始まる？ |