## Slide 1: 第3期大阪府がん対策推進計画 アクションプラン
大阪府 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
資料２

## Slide 2
【目 次】
（１）第3期大阪府がん対策推進計画に係るアクションプランについて
（２）期間
（３）内容
（４）策定手順
（５）第3期大阪府がん対策推進計画 アクションプラン案
１．がんの予防・早期発見
（１）がんの1次予防
（２）がん検診
（３）肝炎肝がん対策の推進
２．がん医療の充実
（１）医療提供体制の充実
（２）小児・AYA世代のがん・高齢者のがん・希少がん等の対策
（３）新たな治療法（がんゲノム・先進的な放射線治療の活用）
（４）がん登録の推進
（５）緩和ケアの推進
３．患者支援の充実
（１）がん患者の相談支援
（２）がん患者への情報提供
（３）就労支援等のがんサバイバーシップ支援
４．がん対策を社会全体で進める環境づくり
（１）社会全体での機運づくり
（２）大阪府がん対策基金
（３）がん患者会等との連携促進
〈参考〉第３期大阪府がん対策推進計画における個別取組みに関する各部会の所掌範囲

## Slide 3
（１）第3期大阪府がん対策推進計画に係るアクションプランについて
・平成30年3月策定の「第3期大阪府がん対策推進計画」に基づき作成するもの。
（２）期間
・アクションプランの期間は、第3期大阪府がん対策推進計画の計画期間である平成30（2018）年度
から平成35（2023）年度の６か年とする。
＜参考＞
第１章 第３期計画の基本的事項
３ 計画の期間
○ 第３期計画の期間は、平成30（2018）年度から平成35（2023）年度の６か年の計画とします。なお、中間年の平成32（2020）年度に、がん対策の進捗状況や府内のがんをめぐる状況変化等を踏まえ、点検・見直しを実施します。
○ また、第３期計画に基づく具体的な取組計画をアクションプランとして作成するとともに、当該年度の取組状況を大阪府がん対策推進委員会に報告のうえ、進捗管理に関するPDCAサイクルを実施し、アクションプランに反映するよう努めます。

## Slide 4
（３）内容
・第3期大阪府がん対策推進計画の「第5章 個別の取組みと目標」に記載の各項目について、年度ごとの
具体的な取組みを盛り込む。
・なお、作成にあたっては、国の「がん対策推進基本計画 ロードマップ」（参考資料２参照）を参考とする。
（４）策定手順
・（３）の項目ごとに、大阪府がん対策推進委員会の各部会において検討を行ったうえで、大阪府がん対策
推進委員会において意見集約を行ったうえで、府においてアクションプランとして作成する。
（各部会での検討項目はP19、P20のとおり）
※・平成30年12月～ 各部会で検討。
・平成31年3月 大阪府がん対策推進委員会で検討。

## Slide 5
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
１がんの予防・早期発見 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（１）がんの1次予防 | ①たばこ対策 |  |  |  |  | 
 | ②喫煙以外の生活習慣の改善 |  |  |  |  | 
 | ③がん教育、がんに関する知識の普及啓発 |  |  |  |  | 
 | ④がんに関する感染症対策 |  |  |  |  | 
外部講師によるがん教育の実施に係る検討
がん対策基金を活用したモデル事業の実施
教員向け研修会の実施
受動喫煙対策の推進
禁煙化状況調査（病院・市町村・学校等）
未成年者の喫煙防止対策推進
禁煙相談支援・禁煙サポートの推進
国の動向を踏まえ対応
関係機関と連携したがんの予防につながる生活習慣についての普及啓発
（５）第3期大阪府がん対策推進計画 アクションプラン案

## Slide 6
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
１がんの予防・早期発見 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（２）がん検診 | ①市町村におけるがん検診受診率の向上 |  |  |  |  | 
 | ②がん検診の精度管理の充実 |  |  |  |  | 
 | ③職域におけるがん検診の推進 |  |  |  |  | 
効果的な普及・啓発活動の推進、受診勧奨のための技術的支援
モデル事業や好事例の展開による支援
市町村・検診機関における質の高い検診体制の整備への支援
市町村がん検診データの収集・分析
がん検診受診推進員を活用したがん検診の受診啓発
「職域におけるがん検診に関するマニュアル」の啓発
関係機関との調整

## Slide 7
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
１がんの予防・早期発見 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（３）肝炎肝がん対策の推進 | ①肝炎肝がんの予防 |  |  |  |  | 
 | ②肝炎ウイルス検査の受診促進 |  |  |  |  | 
府保健所や肝疾患診療連携拠点病院による、府民向け講習会等を通じた普及啓発
肝炎ウイルス由来以外の、生活習慣病と関連のある肝がん（NASH他）に係る普及啓発
市町村に対するＢ型肝炎ワクチン接種に関する最新情報を提供、接種率向上及び感染防止への啓発
イベントや市民まつり会場での受検勧奨チラシ等配布や既存の広告媒体を利用した検査受検勧奨
肝炎ウイルス感染の高リスク集団を特定し、積極的かつ効果的な検査受検勧奨を実施
検査実施機関（府保健所、委託医療機関）の情報を大阪府ホームページ（HP）に掲載
職域との連携を強化した、検査受診勧奨への取り組み
初回精密検査費用助成対象拡大（職域検診陽性者）に伴う受診啓発

## Slide 8
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
１がんの予防・早期発見 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（３）肝炎肝がん対策の推進 | ③肝炎肝がん医療の推進 |  |  |  |  | 
 | ④肝炎肝がんに関する普及促進の推進 |  |  |  |  | 
関係機関と連携した、医療従事者等保健医療関係者への研修会、府民向け講習会等の開催
大阪府肝炎医療コーディネーター（肝炎Co）養成、配置準備作業⇒開始
肝疾患診療連携拠点病院における肝疾患に関する相談支援体制の更なる充実化を支援
肝炎肝がんに関する制度の新設・改正に合わせ、冊子「健康手帳エル」の内容改訂
大阪府フォローアップ事業実施指針に基づく検査陽性者への専門医療機関受診勧奨を実施
初回精密検査費用助成開始
肝炎専門医療機関及び協力医療機関の指定、専門医療機関等関係者向け研修会の実施
入院医療費助成開始
国と連携し、肝炎患者の治療を目的とした医療費助成による受療促進
肝炎Co設置場所の拡大（協力医療機関など）
初回精密検査費用助成対象の拡大（職域検診陽性者）、治療状況把握の実施
肝がん・重度肝硬変患者入院医療費助成（準備）

## Slide 9
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
２がん医療の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（１）医療提供体制の充実 | ①がん診療拠点病院の機能強化 |  |  |  |  | 
 | ②がん医療連携体制の充実 |  |  |  |  | 
 | ③人材育成の充実 |  |  |  |  | 
がん診療拠点病院における集学的治療、多職種によるチーム医療、緩和ケアの推進
府指定要件の見直し
新府指定要件による運用
がん診療拠点病院間において、好事例等の収集及び情報共有
がん診療地域連携クリティカルパス、緩和ケア、在宅医療など、地域の実情に応じた連携体制の充実
国立がん研究センター等が実施する専門研修へ参加
「がんプロフェッショナル養成プラン」への参画及び協力
他府県への病院訪問による
好事例等の収集及び情報共有

## Slide 10
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
２がん医療の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（２）小児・AYA世代のがん・高齢者のがん・希少がん等の対策 | ①小児・AYA世代のがん |  |  |  |  | 
 | ②高齢者のがん |  |  |  |  | 
 | ③希少がん等 |  |  |  |  | 
（３）新たな治療法 （がんゲノム・先進的な放射線治療）の活用 |  |  |  |  |  | 
国がガイドラインを作成次第、「高齢者のがん診療に関するガイドライン」普及啓発
国立がん研究センターに整備した希少がんセンターとの連携
がん医療の連携・協力体制、相談支援、情報提供、長期フォローアップ体制の充実
小児がん・AYA世代のがん患者の
ニーズを把握
検討
がん診療連携協議会に
がんゲノム部会設置（予定）
大阪重粒子線利子補給の実施
小児がん患者に対する重粒子線治療助成の実施
国におけるゲノム医療に対する府内医療機関との連携体制を整備

## Slide 11
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
２．がん医療の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（４）がん登録の推進 | ①がん登録の精度向上 |  |  |  |  | 
 | ②がん登録による情報の提供 |  |  |  |  | 
 | ③がん登録による情報の活用 |  |  |  |  | 
実務担当者研修
精度向上・登録作業効率化
がん登録に関する普及啓発
がん拠点病院の診療実績の公表
全国がん登録情報の
提供に向けた体制整備
分析研究
全国がん登録情報提供の開始

## Slide 12
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
２がん医療の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（５）緩和ケアの推進 | ①緩和ケアの普及啓発 |  |  |  |  | 
 | ②質の高い緩和ケア提供体制の確保 |  |  |  |  | 
緩和ケアに関する正しい知識の効果的な普及啓発
苦痛のスクリーニングに関する研修会
人材配置等のモデルを検討
「緩和ケアセンター」の整備・機能強化の促進
多職種チームによる緩和ケア提供に関する研修会
人材配置等のモデルの検討結果を周知
患者ニーズ調査の実施
患者ニーズ調査の結果を踏まえた取組み

## Slide 13
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
２がん医療の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（５）緩和ケアの推進 | ③緩和ケアに関する人材育成 |  |  |  |  | 
 | ④在宅緩和ケアの充実 |  |  |  |  | 
緩和ケア研修会の受講率調査
緩和ケア研修修了者のフォローアップ体制の充実
二次医療圏における在宅医療機関とがん診療拠点病院との連携を検討・支援
二次医療圏における緩和ケアマップ・リスト作成（更新）及び普及
緩和ケア研修会の受講率調査継続および受講促進

## Slide 14
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
３患者支援の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（１）がん患者の相談支援 | ①がん相談支援センターの機能強化 |  |  |  |  | 
 | ②がん相談支援センターの周知と 利用促進 |  |  |  |  | 
（２）がん患者への情報提供 | ①情報提供 |  |  |  |  | 
相談員向け研修会の実施等
各種イベントにおけるPR、院内患者への周知
療養情報冊子、HP等において情報へのアクセス整備
相談支援センターの業務をPDCAにて持続的な改善
患者ニーズ調査の実施
患者ニーズ調査の結果を踏まえた取組み
療養情報冊子更新
患者ニーズ調査の実施
患者ニーズ調査の結果を踏まえた取組み

## Slide 15
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
３患者支援の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（３）就労支援等の がんサバイバーシップ支援 | ①小児・AYA世代への支援 ア 情報提供 |  |  |  |  | 
 | イ療養中における就学支援等 |  |  |  |  | 
 | ウ就労支援 |  |  |  |  | 
 | エ家族支援 |  |  |  |  | 
がん登録等の情報を通じて小児・AYA世代の実態把握
ホームページや療養情報冊子等において就学、就労、生殖機能の温存等の情報提供
検討
実態把握
小児・AYA世代のがんについての正しい知識を普及し、地域での受け入れ促進
就学支援
ハローワーク、地域若者サポートステーション等の労働機関をがん相談支援センター、学校との連携
実態把握
相談支援の充実
検討

## Slide 16
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
３患者支援の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（３）就労支援等のがんサバイバーシップ支援 | ②全ての働く世代のがん患者の就労支援の推進 |  |  |  |  | 
 | ③高齢者への支援 |  |  |  |  | 
 | ④あらたな課題（アピアランスケア・生殖機能の温存等）への対応 |  |  |  |  | 
がん拠点病院及び労働関係機関と連携した啓発
国が策定予定である高齢者のがん診療に関するガイドライン」普及啓発
がん拠点病院と連携し、アピアランスケアの充実
がん治療医と生殖医療専門医との連携体制の検討・構築
大阪重粒子線センターでの治療に対する利子補給制度の実施
患者ニーズ調査の実施
患者ニーズ調査の結果を踏まえた取組み

## Slide 17
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
４がん対策を社会全体で進める環境づくり |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（１）社会全体での機運づくり |  |  |  |  |  | 
（２）大阪府がん対策基金 |  |  |  |  |  | 
（３）がん患者会等との連携促進 |  |  |  |  |  | 
がん対策を進める機運の醸成
企画提案公募による患者会等の活動に対する支援
関係機関と連携した普及啓発活動・寄附促進
拠点病院における患者サロン整備の促進
患者会等との意見交換

## Slide 19
 | がん検診部会 | 肝炎肝がん部会 | がん診療連携検討部会 | がん登録部会 | 小児・AYA世代のがん対策部会
第５章 個別の取組みと目標 |  |  |  |  | 
１ がんの予防・早期発見（がんを知り、がんを予防する） |  |  |  |  | 
(1) がんの１次予防 |  |  |  |  | 
①たばこ対策 | 〇 |  |  |  | 
②喫煙以外の生活習慣の改善 | 〇 |  |  |  | 
③がん教育、がんに関する知識の普及啓発 | 〇 |  |  |  | 
④がんに関する感染症対策 | 〇 |  |  |  | 
(2) がん検診によるがんの早期発見（２次予防） |  |  |  |  | 
①市町村におけるがん検診受診率の向上 | 〇 |  |  |  | 
②がん検診の精度管理の充実 | 〇 |  |  |  | 
③職域におけるがん検診の推進 | 〇 |  |  |  | 
(3) 肝炎肝がん対策の推進 |  |  |  |  | 
①肝炎肝がんの予防 |  | 〇 |  |  | 
②肝炎ウイルス検査の受診促進 |  | 〇 |  |  | 
③肝炎肝がん医療の推進 |  | 〇 |  |  | 
④肝炎肝がんに関する普及啓発の推進 |  | 〇 |  |  | 
２ がん医療の充実（府民誰もが心身ともに適切な医療を受けられる体制整備） |  |  |  |  | 
(1) 医療提供体制の充実 |  |  |  |  | 
①がん診療拠点病院の機能強化 |  |  | 〇 |  | 
②がん医療連携体制の充実 |  |  | 〇 |  | 
③人材育成の充実 |  |  | 〇 |  | 
第３期大阪府がん対策推進計画における個別取組みに関する各部会の所掌範囲
参考資料

## Slide 20
 | がん検診部会 | 肝炎肝がん部会 | がん診療連携検討部会 | がん登録部会 | 小児・AYA世代のがん対策部会
(2) 小児・AYA世代のがん・高齢者のがん・希少がん等の対策 |  |  |  |  | 
①小児・AYA世代のがん |  |  |  |  | 〇
②高齢者のがん医療 |  |  | 〇 |  | 
③希少がん等 |  |  | 〇 |  | 
(3) 新たな治療法（がんゲノム医療・先進的な放射線治療）の活用 |  |  | 〇 |  | 
(4) がん登録の推進 |  |  |  |  | 
①がん登録の精度向上 |  |  |  | 〇 | 
②がん登録による情報の提供 |  |  |  | 〇 | 
③がん登録による情報の活用 |  |  |  | 〇 | 
(5) 緩和ケアの推進 |  |  |  |  | 
①緩和ケアの普及啓発 |  |  | 〇 |  | 
②質の高い緩和ケア提供体制の確保 |  |  | 〇 |  | 
③緩和ケアに関する人材育成 |  |  | 〇 |  | 
④在宅緩和ケアの充実 |  |  | 〇 |  | 
３ 患者支援の充実 |  |  |  |  | 
(1) がん患者の相談支援 |  |  |  |  | 
①がん相談支援センターの機能強化 |  |  | 〇 |  | 
②がん相談支援センターの周知と利用促進 |  |  | 〇 |  | 
(2) がん患者への情報提供 |  |  |  |  | 
①情報提供 |  | 〇 | 〇 |  | 〇
(3) 就労支援等のがんサバイバーシップ支援 |  |  |  |  | 
①小児・AYA世代への支援 |  |  |  |  | 〇
②全ての働く世代のがん患者の就労支援の推進 |  |  | 〇 |  | 
③高齢者の支援 |  |  | 〇 |  | 
④新たな課題（アピアランスケア・生殖機能の温存等）への対応 |  |  | 〇 |  | 〇
４ がん対策を社会全体で進める環境づくり |  |  |  |  | 
(1) 社会全体での機運づくり | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
(2) 大阪府がん対策基金 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
(3) がん患者会等との連携推進 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇