## （がん対策推進計画 ２次予防）
第3期大阪府がん対策推進計画PDCA進捗管理票（2018年度 個別施策評価）
個別取組み |  | １ がんの予防・早期発見（がんを知り、がんを予防する）
部局名 |  | 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
参考【目標】 （モニタリング指標）
|  |  | 個別目標 |  | 現在の状況 | ２０２３年度の目標
|  | 1 | がん検診受診率 【平成28（2016）年】 | 胃がん | 33.7% | 40%
|  | 2 |  | 大腸がん | 34.4% | 40%
|  | 3 |  | 肺がん | 36.4% | 45%
|  | 4 |  | 乳がん | 39% | 45%
|  | 5 |  | 子宮頸がん | 38.5% | 45%
|  | 6 | 精密検査受診率 【平成26（2014）年度】 | 胃がん | 85.7% | 90%
|  | 7 |  | 大腸がん | 70.2% | 80%
|  | 8 |  | 肺がん | 87.6% | 90%
|  | 9 |  | 乳がん | 93.4% | 95%
|  | 10 |  | 子宮頸がん | 82.4% | 90%
現状・課題 |  | ▽ 大阪府のがん検診受診率は年々向上していますが、依然として全国最低レベルにあり、受診率向上に向けた取組みが必要です。また、早期発見につながるよう精密検査受診率の向上など、検診精度の維持向上が必要です。
事業概要 （個別施策） |  | 第3期がん対策推進計画に記載された個別施策の詳細 |  | 本年度の取組 ※【】内は、本年度の目標・予定と実績を示す |  |  | 2018年度の取組に対する評価 （年度当初予定していた取組に対する実施状況の評価） |  | 関連予算
|  | 取組 番号 | （２）がん検診によるがんの早期発見（２次予防） |  |  |  | ◎：予定以上 〇：概ね予定どおり △：予定どおりでない －：未実施 | 課題・次年度に向けた改善点等 | 取組 番号 | 予算事業名 | 当初予算額 （単位：千円）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ①市町村におけるがん検診受診率の向上 | 1 | ○平成24（2012）年に設置した府の精度管理センター事業により、引き続き、市町村における効果的ながん検診の普及・啓発活動を推進するため、エビデンスに基づく啓発資材の作成等に係る技術的支援等を行います。 | 《精度管理センター事業》 ▶ 各市町村の状況に応じた啓発資材の作成支援 【随時（H29：10市→H30：８市）】 ▶ 個別受診勧奨の効果検証のためのデータ分析 【随時（H29：４市→H30：４市）】 ▶ 効率的な個別受診勧奨実施に向けた助言 【随時（H29：10市→H30：10市）再掲】 ▶ 市町村のがん検診啓発を目的とした講演会への講師派遣 【随時（H29：６回→H30：１回）】 《乳がん検診受診率向上モデル事業》 ▶ 大型商業施設への乳がん検診車派遣による受診機会の創出 【２回⇒４回】 《大阪版健康マイレージ事業「アスマイル」》 ▶ がん検診の受診によりポイントが貯まる、インセンティブを活用した 受診促進【1／21～ 随時】 |  |  | ○ | ◆課題 受診率は向上し都道府県順位も向上しているものの、依然として全国と比して低位。 ◆次年度の取組み 《精度管理センター事業》 ▶ 各市町村の状況に応じた啓発資材の作成支援【随時】 ▶ 個別受診勧奨結果の効果検証のためのデータ分析【随時】 ▶ 効率的な個別受診勧奨実施に向けた助言【随時】 ▶ 市町村のがん検診啓発を目的とした講演会への講師派遣【随時】 《乳がん検診受診率向上モデル事業》 ▶ 大型商業施設への乳がん検診車派遣による受診機会の創出【２回】 《大阪版健康マイレージ事業「アスマイル」》 ▶ がん検診の受診によりポイントが貯まる、インセンティブを活用した受診促進【随時】 《市町村がん検診受診率向上モデル事業》 資料５(１) ▶ 受診率向上にかかる事業をモデル実施し、マニュアル化 | 1～7 1,2,5 1 | がん検診普及事業 がん検診精度管理委託事業 組織型検診体制推進事業 乳がん検診受診率向上モデル事業 | 1,316 68,998 12,930 2,290
|  | 2 | ○市町村における、受診対象者の名簿を活用した効果的な個別受診勧奨・再勧奨（コール・リコール）等を推進するため、検診データの分析結果をもとに、府の精度管理センター事業により、引き続き、市町村職員を対象とした研修や個別支援などを行います。 | ▶ 市町村職員向け研修会の実施【２回⇒２回】 ▶ 市町村への個別支援を随時実施【随時（H29：10市→H30：10市）再掲】 ▶ 全市町村を対象とする訪問支援を開始（2018～2020年度） 【11市⇒11市】 |  |  | ○ | ◆課題 受診率は向上し都道府県順位も向上しているものの、依然として全国と比して低位。 ◆次年度の取組み ▶ 市町村職員向け研修会の実施【１回】 ▶ 市町村への個別支援を随時実施【随時】 ▶ 全市町村を対象とした訪問支援（2018～2020年度）【16市】 《市町村がん検診受診率向上モデル事業》 資料５(２)(３)(４)(５) ▶ 受診率向上にかかる事業をモデル実施し、マニュアル化
|  | 3 | ○また、平成25（2013）年度に設定したがん検診重点受診勧奨対象者についても、市町村が受診勧奨の際に活用できるように、好事例を紹介する等の支援を行います。 | ▶ 導入市町村の把握 【把握内容：受診勧奨16市、再勧奨10市】 ▶ 市町村担当者向け研修会において周知【実施済】 ▶ 導入を検討する市町村を支援【随時】 |  |  | ○ | ◆課題 導入市町村の増加。 ◆次年度の取組み ▶ 導入市町村の把握 ▶ 市町村担当者向け研修会で好事例を紹介 ▶ 導入を検討する市町村を支援【随時】
|  | 4 | ○市町村の取組みを促すため、国民健康保険保険給付費等交付金等を活用して、がん検診受診率の向上やがん検診と特定健診の同時実施の取組実績等に基づく支援を行います。 | ▶ 同時実施を行う市町村を把握【34市】 ▶ 同時実施を行う市町村に実施に向けた課題をヒアリング 【５市⇒５市】 |  |  | ○ | ◆課題 会場の制約など、市町村単独では同時実施が困難。 ◆次年度の取組み ▶ 同時実施を行う市町村を把握 ▶ 同時実施を行う市町村に実施に向けた課題をヒアリング 《市町村がん検診受診率向上モデル事業》 資料５(６) ▶ 受診率向上にかかる事業をモデル実施し、マニュアル化
| ②がん検診の精度管理の充実 | 5 | ○市町村の検診結果等のデータを収集・分析し、市町村ががん検診の精度向上に取り組むために必要なデータを提供します。 | ▶ 精度管理システムを活用し、検診機関別プロセス指標を集計・分析 【随時（H29:４市⇒H30:８市】 ▶ 検診結果データを分析し、冊子「大阪府におけるがん検診」を作成【作成】 ▶ プロセス指標の市町村ランキングをHPに公表【公表済】 |  |  | ○ | ◆課題 十分にデータが活用できていない市町村へのアプローチ。 ◆次年度の取組み ▶ 研修会等での具体的活用法を周知 ▶ 精度管理システムを活用し、検診機関別プロセス指標を集計・分析 ▶ 収集した検診結果データを分析し、冊子「大阪府におけるがん検診」を作成 ▶ プロセス指標の市町村ランキングをHPに公表
|  | 6 | ○国の指針に基づかないがん検診を行っている市町村に対し、大阪府がん対策推進委員会と連携して、がん検診の実施方法を改善するよう働きかけます。 | ▶ 市町村に対し指針に基づくがん検診の実施を促す通知文を発出 【10/25発出】 ▶ 精検受診率が許容値を下回る市町村に改善を促す通知文を発出 【10/25発出 12市】 ▶ 精検受診率が府の目標値を上回る市町村へ通知を発出 【10/25発出 ８市】 ▶ 全市町村を対象とする訪問支援を開始（2018～2020年度） 【11市⇒11市】（再掲） |  |  | ○ | ◆課題 指針外検診についての国の方向性が示されていない。 ◆次年度の取組み ▶ 平成31（2019）年度に予定されている国の指針改正を受け、 大阪府として市町村へ働きかけ ▶ 精検受診率が許容値を下回る市町村に改善を促す通知文を発出 ▶ 精検受診率が府の目標値を上回る市町村へ通知を発出 ▶ 全市町村を対象とした訪問支援（2018～2020年度）【16市】（再掲）
|  | 7 | ○関係機関と連携し、市町村や検診機関において質の高い検診体制が整備されるよう、医師や放射線技師等に対する研修などを行います。 | ▶ 胃内視鏡検診導入に向けての助言・情報提供【随時（H30：９市）】 ▶ 医師や放射線技師等対象の研修の実施 【３回⇒３回】 ▶ 胃内視鏡検診結果判定表（大阪府の標準様式）の修正【5/22通知】 ▶ 医師向け大腸がん検診ガイドブックの作成・各検診機関への配布 【２月配布】 |  |  | ○ | ◆課題 検診機関によって技術のバラツキが大きい。 ◆次年度の取組み ▶ 市町村向け指針に基づく検診の実施に必要な助言・情報提供【随時】 ▶ 検診機関向け指針に基づく検診の実施に必要な助言・情報提供【随時】 ▶ 必要に応じて精検結果報告書等大阪府の標準様式の修正【随時】
| ③職域におけるがん検診の推進 | 8 | ○平成27（2015）年度より創設したがん検診受診推進員（注29）を活用し、職域におけるがん検診の普及に努めます。 | ▶ 包括連携協定等を締結している企業でがん検診受診推進員の養成 【６社⇒７社】 ▶ 健康経営セミナー、健康づくりアワードによる企業向け啓発 【アワード：2/21実施】 ▶ 女性のための健活セミナーによる働く女性向けに受診啓発 【がん関係H29：２回→H30：３回】 |  |  | ○ | ◆課題 がん検診受診推進員の数は増加しているものの、職域でのがん検診の普及は、企業の任意の取組みに委ねられている。 ◆次年度の取組み ▶ 包括連携協定等を締結している企業でがん検診受診推進員の養成【７社】 ▶ 健康経営セミナー、健康づくりアワードによる企業向け啓発 ▶ 女性のための健活セミナーによる働く女性向けに受診啓発【３回】
|  | 9 | ○企業の労務担当者、事業主を対象として、医療保険者や労働関係機関と連携し、国が策定予定の｢職域におけるがん検診に関するマニュアル（仮称）｣を参考に、科学的根拠に基づいたがん検診の普及に努めます。 | ▶ 企業向けセミナーを開催し科学的根拠に基づくがん検診の必要性を周知 【１回⇒１回】 |  |  | ○ | ◆課題 企業によって検診の実施方法が様々 ◆次年度の取組み ▶ 企業向けセミナーを開催し科学的根拠に基づくがん検診の必要性を周知【１回】
資料４

## （がん対策推進計画 1次予防）
第3期大阪府がん対策推進計画PDCA進捗管理票（2018年度 個別施策評価）
個別取組み |  | １ がんの予防・早期発見（がんを知り、がんを予防する）
部局名 |  | 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
参考【目標】 （モニタリング指標）
|  |  | 個別目標 | 現在の状況 | ２０２３年度の目標
|  | 1 | 成人の喫煙率（男性/女性）の減少【国民生活基礎調査】 | 30.4％／10.7％ 【平成28（2016）年】 | 15%／5%
|  | 2 | 敷地内禁煙の割合（病院/私立小中高等学校）【大阪府調べ】 | 73.5%/51.9% 【平成28（2016）年度】 | 100%
|  | 3 | 建物内禁煙の割合（官公庁/大学）【大阪府調べ】 | 91.9%／83.0% 【平成28（2016）年度】 | 100%
|  | 4 | 受動喫煙の機会を有する者の割合（職場／飲食店）【大阪府調べ】 | 34.6%／54.4% 【平成25（2013）年】 | 0%／15%
現状・課題 |  | ▽ 喫煙、飲酒、食事、運動などの生活習慣を改善することにより、避けられるがんを防ぐことが大切です。子どもの頃からがんに対する正しい知識などを学ぶ、がん教育の充実が求められます。
事業概要 （個別施策） |  | 第3期がん対策推進計画に記載された個別施策の詳細 |  | 本年度の取組 ※【】内は、本年度の目標・予定と実績を示す |  | 2018年度の取組に対する評価 （年度当初予定していた取組に対する実施状況の評価） |  | 関連予算
|  | 取組 番号 | （１）がんの1次予防 |  |  | ◎：予定以上 〇：概ね予定どおり △：予定どおりでない －：未実施 | 課題・次年度に向けた改善点等 | 取組 番号 | 予算事業名 | 当初予算額 （単位：千円）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | ①たばこ対策 | 1 | ○未成年者の喫煙をなくすため、小・中学校・高等学校等において、喫煙行動・受動喫煙が健康に与える影響等（COPD、がん等）の正しい知識を学ぶ、喫煙防止教育等の健康教育の充実を図ります。 | ▶ 学校教育における喫煙防止教育の実施【随時（全保健所で実施）】 |  | ○ | ◆課題 未成年の喫煙率は低下しているが、0パーセントではない。 ◆次年度の取り組み 喫煙防止教育の推進についてはすべての府保健所で事業実施しており、今後も引き続き喫煙防止教育を実施していく。【全保健所で実施】 | 1 2、10、13 5 | たばこ対策事業費 健康寿命延伸プロジェクト事業 循環器疾患予防研究事業 | 1,591 91,043 101,043
|  | 2 | ○大学との協働により、喫煙等が起因となる生活習慣病に関するセミナー等の開催を通じて、たばこに対する正しい知識を習得し、理解を深める取組みを促進します。 | ▶大学と連携して健康キャンパス・プロジェクトを展開 【立命大、近大、関大、阪大、摂南大、府立大】 |  | ○ | ◆課題 健康キャンパスに取り組む大学の増加 ◆次年度の取り組み セミナー・子宮頸がん検診車派遣等を継続実施するとともに、健康キャンパスに取り組む大学のネットワークを構築する。
|  | 3 | ○女性の喫煙率が全国より高いことから、市町村や医療保険者、関係団体等と連携して、特定健診や市町村における母子手帳交付時等を活用し、喫煙状況の把握と適切な禁煙指導を促進します。 | ▶ 協会けんぽと連携し,健活セミナーを実施【計5回⇒5回】 ▶ 市町村等に対し、喫煙に関する医学知識の講座や取組の好事例 の紹介などの研修会を実施し各保険者の取組の充実を図った。 【計2回⇒2回 延べ194人】 《女性の健康づくり推進事業》 ▶ 子育て女性の禁煙支援事業 【府内３地区⇒府内３市６地区で実施】 |  | ○ | ◆課題 正しい知識の啓発 市町村による禁煙サポートの充実 ◆次年度の取り組み調査 協会けんぽと連携強化をはかり、事業を円滑に実施する 市町村等に対し、特定健診受診率の向上、効果的な特定保健指導の実施のために研修会を継続して実施
|  | 4 | ○職域等において、医療保険者等と連携した各種セミナー等を通じて正しい知識の啓発を行うとともに、医療保険者が実施する保健事業等の活用により禁煙に関する相談への支援を行います。 | ▶ 協会けんぽと連携し,健活セミナーを実施【計5回⇒5回】（再掲） |  | ○ | ◆課題 正しい知識の啓発（再掲） ◆次年度の取り組み 協会けんぽと連携強化をはかり、事業を円滑に実施する
|  | 5 | ○医療保険者等において実施する「特定健診の保健指導従事者向け研修会」等を通じて、喫煙者の禁煙をサポートする取組みを促進します。 | ▶ 市町村等に対し、喫煙に関する医学知識の講座や取組の好事例 の紹介などの研修会を実施し各保険者の取組の充実を図った。 【計2回⇒2回 延べ194人】（再掲） |  | ○ | ◆課題 市町村による禁煙サポートの充実（再掲） ◆次年度の取り組み 市町村等に対し、特定健診受診率の向上、効果的な特定保健指導の実施のために研修会を継続して実施
|  | 6 | ○たばこ対策に取り組む関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等）と連携し、禁煙支援・禁煙治療に取り組む医療機関や禁煙支援を実施する薬局等の情報を提供し、喫煙者の禁煙サポートを行います。 | 《禁煙サポートの推進》 ▶ 禁煙支援者育成のためのe-ラーニングを実施【1回⇒1回】 ▶ 健康サポート薬局にかかる技能型研修会にて講演【1回⇒1回】 |  | ○ | ◆課題 禁煙サポート医療機関や禁煙支援を実施できる薬局は増加しているが、今後も引き続き推進していく必要がある。 ◆次年度の取り組み調査 禁煙支援者育成のためのe-ラーニングや健康サポート薬局にかかる技能型研修会の講演を継続実施する。【各年1回以上】
|  | 7 | ○健康増進法の規定を踏まえ、受動喫煙防止対策の取組みを見直します。 | 《受動喫煙防止対策》 ▶ 健康増進法の規定を踏まえ、府独自の対策を検討 ・ 大阪府受動喫煙防止対策懇話会を設置 【9月～12月、全5回開催】 ・大阪府保健所設置市連絡調整会議を開催 【5月～随時、全10回以上】 ・ 飲食店等の実態について調査を実施 【9月～11月、1,258件回答】 |  | ◎ | ◆課題 改正健康増進法の周知と啓発 ◆次年度の取り組み調査 健康増進法の規定を踏まえた受動喫煙防止対策を実施する。 特に患者・子ども等が利用する施設である第一種施設（学校・病院・行政機関等）に対する健康増進法の施行に伴い、受動喫煙防止対策の周知と啓発を行う。【随時】
|  | 8 | ○健康増進法の規定を踏まえ、病院・学校・官公庁・大学・その他の多数の者が利用する施設における禁煙を推進し、受動喫煙のない環境づくりを促進します。 | ▶ 公共性の高い施設における全面禁煙を促進【随時】 ▶ 啓発を兼ねた禁煙化状況調査の実施 【随時（病院立入実施の全医療機関対象）】 |  | ○ | ◆課題 改正健康増進法の周知と啓発 ◆次年度の取り組み調査 健康増進法の規定を踏まえた受動喫煙防止対策を実施する。 特に患者・子ども等が利用する施設である第一種施設（学校・病院・行政機関等）に対する健康増進法の施行に伴い、受動喫煙防止対策の周知と啓発を行う。【随時】（再掲）
|  | 9 | ○子どもや妊婦を受動喫煙から守るため、母子保健施策と連携して、子育て世代への啓発を強化するとともに、市町村や保健医療関係団体、医療保険者、事業者等との協働により、施設管理者へ全面禁煙に取り組む意義・必要性等を積極的に働きかけ、全面禁煙宣言施設の充実を図ります。 | ▶ 大阪府子どもの受動喫煙防止条例を制定【随時】 ▶ 公共性の高い施設における全面禁煙を促進【随時】（再掲） 《女性の健康づくり推進事業》（再掲） ▶ 子育て女性の禁煙支援事業【府内３地区⇒府内３市６地区で実施】 |  | ○ | ◆課題 改正健康増進法の周知と啓発 ◆次年度の取り組み調査 健康増進法の規定を踏まえた受動喫煙防止対策を実施する。 特に患者・子ども等が利用する施設である第一種施設（学校・病院・行政機関等）に対する健康増進法の施行に伴い、受動喫煙防止対策の周知と啓発を行う。【随時】（再掲）
| ②喫煙以外の生活習慣の改善 | 10 | ○市町村、学校、医療保険者、関係団体、民間企業等と連携し、栄養バランスの良い食生活、適正体重、身体活動量、適量飲酒など、がんの予防につながる生活習慣について普及啓発を行います。 | 《第2期健康寿命延伸プロジェクト》 ▶ 若い世代・働く世代・高齢期までライフステージに応じた府民の主体的な健康づくり活動の促進（健康キャンパス・プロジェクト、中小企業の健康経営の推進、女性の健活セミナー、乳がん検診受診率向上モデル事業、「健活10」のロゴやキャッチコピーを通じた健康づくり活動の普及啓発等）。 |  | ○ | ◆課題 「第2期健康寿命延伸プロジェクト」を展開（各事業の推進や「健活10」の普及啓発等） ◆次年度の取り組み 引き続き、『健活１０』の周知・広報やプロジェクトの円滑な推進に向け、市町村や民間企業、医療保険者等との連携強化を図っていく。
| ③がん教育、がんに関する知識の普及啓発 | 11 | ○学校で、新学習指導要領に対応したがん教育を充実させるため、がん教育を担当する教員に対する研修を実施します。 | ▶教育庁保健体育課と連携し、教員向けがん教育研修会を実施。 【計1回⇒1回】 |  | ○ | ◆課題 がん教育のさらなる充実 ◆次年度の取り組み ▶がん教育を担当する教員に対するがんの知識のアップデートが必要であるため引き続き研修会を開催。【１回】 ▶外部講師を活用したがん教育を実施したことがない市町村に対して事業活用を促す。【10校】
|  | 12 | ○がん対策基金を活用し、がん専門医、がん経験者、学校医など外部講師の活用やテキストの定期的な更新など、学校主体のがん教育を実施できるよう支援します。 | ▶市町村教委、がん診療拠点病院やがん経験者等と連携し、がん予防につながる学習活動充実支援事業を実施。【計18校⇒21校】 |  | ◎
|  | 13 | ○府民ががんやがん予防に対する正しい知識を得て、主体的に健康行動が実践できるよう、大学、民間団体や患者団体、医療保険者、事業主など様々な主体と連携してセミナー開催などの普及啓発に努めます。 | ▶女性のための健活セミナー 【がん関係H29：２回→H30：３回】 ▶出前講習会【随時（H29：２回→H30：２回）】 |  | ○ | ◆課題 府民の主体的な健康行動を促すさらなる普及 ◆次年度の取組み ▶女性のための健活セミナー 【３回】 ▶出前講習会【２回】
| ④がんに関する感染症対策 | 14 | ○子宮頸がん予防ワクチンの接種については、国の科学的知見に基づく総合的な判断を踏まえ必要な対応を行います。 | ▶国の動向について情報収集 |  | ○ | ◆次年度の取組み ▶国の動向を受け対応
|  | 15 | ○ヘリコバクター・ピロリ菌については、除菌による胃がん発症予防の有効性に係る国の検討結果を踏まえ必要な対応を行います。 | ▶国の動向について情報収集 |  | ○ | ◆次年度の取組み ▶国の動向を受け対応

## （がん対策推進計画 医療提供体制の充実) (社会全体）
第3期大阪府がん対策推進計画PDCA進捗管理票（2018年度 個別施策評価）
個別取組み |  | ４ がん対策を社会全体で進める環境づくり
部局名 |  | 健康医療部 保健医療室 健康づくり課
参考【目標】 （モニタリング指標）
|  |  | モニタリング指標 | 現在の状況
|  | 1 | がん対策基金による企画提案公募事業累積採択延べ件数【大阪府調べ】 | 45件 【平成25（2013）年度～平成29（2017）年度】
|  | 2 | がん検診受診推進員認定数【大阪府調べ】 | 3,978人 【平成29（2017）年.3月】
|  | 3 | 患者会、患者支援団体及び患者サロンの数【大阪府調べ】 | 患者会及び患者支援団体：39団体 患者サロン：58病院 【平成30（2017）年7月】
現状・課題 |  | ▽ がん対策を社会全体で推進するためには、医療関係団体や医療保険者、患者会及び患者支援団体、企業、マスメディアなど、社会全体で、がん患者や家族への理解を深める普及啓発や支援体制の構築が必要です。
▽ 大阪府がん対策基金の効果的な活用や、がん患者団体等との連携を図る必要があります。
事業概要 （ 個別施策） |  | 第3期がん対策推進計画に記載された個別施策の詳細 |  | 本年度の取組 ※【】内は、本年度の目標・予定と実績を示す | 2018年度の取組に対する評価 （年度当初予定していた取組に対する実施状況の評価） |  | 関連予算
|  | 取組 番号 | (1) 社会全体での機運づくり (2) 大阪府がん対策基金 (3) がん患者会等との連携推進 |  | ◎：予定以上 〇：概ね予定どおり △：予定どおりでない －：未実施 | 課題・次年度に向けた改善点等 | 取組 番号 | 予算事業名 | 当初予算額 （単位：千円）
第3期大阪府がん対策推進計画の推進にかかる事業の実施 | (1) 社会全体での機運づくり | 1 | ○がん患者や家族を含めた府民、医療関係者、医療保険者、教育関係者、企業、マスメディアなど様々な主体と連携し、がんに関するイベントやがん教育などを通じて、がんやがん患者に関する理解を深めることにより、社会全体でがん対策を進める機運を醸成し、がん患者や家族を支援する体制の構築を図ります。 | ▶市民祭りでのチラシ配布等による啓発【随時】 ▶大阪がん患者団体協議会主催の公開シンポジウムを開催を支援 【６/１０、１２/１０】 ▶マスメディアやがん診療連携協議会と連携したキャンサーフォーラムを開催を支援【１０/２７】 | ○ | ◆課題 更なる社会全体でのがん対策を進める機運醸成 ◆次年度の取組み ▶様々な主体と連携し社会全体でがん対策を進める機運の醸成に努める【随時】 | ４・８ １ ８ ７ | 企画提案公募によるがん対策貢献事業 がんの予防につながる学習活動の充実支援事業 地域医療連携強化事業 緩和医療についての正しい知識の普及 | 2,300 1,398 8,000 4,462
| (2) 大阪府がん対策基金 | 2 | ○大阪府がん対策基金は、平成30（2018）年５月末以降も継続して運用します。 | ▶平成30年３月28日改正大阪府基金条例の公布により、平成30年５月末以降の継続運用が実現 | ○ | ―
|  | 3 | ○がん患者が相互に支え合えるよう、大阪府がん対策基金を活用し、患者会活動の充実につながる取組みを支援します。 | ▶がん対策基金を活用した企画提案公募事業による患者会及び患者支援団体等への活動支援を実施 【随時（H29：10団体→H30:10団体）】 | ○ | ◆課題 申請団体の固定化してきているため、新規に利用する患者会の掘り起こし ◆次年度の取組み ▶がん診療拠点病院及び患者会等からの意見を踏まえながら、企画提案公募事業を継続実施
|  | 4 | ○企画提案公募事業を引き続き実施し、府民の意見を踏まえながら、民間団体が自主的に行う活動を支援します。 | ▶企画提案公募事業による患者会及び患者支援団体への活動支援を実施【随時（H29：11団体→H30:12団体）一部再掲】 | ○ | ◆課題 申請団体の固定化してきているため、新規に利用する患者会の掘り起こし ◆次年度の取組み ▶がん診療拠点病院及び患者会等からの意見を踏まえながら、企画提案公募事業を継続実施【再掲】
|  | 5 | ○大阪府がん対策基金を活用した普及啓発活動について、市町村、医療機関、民間団体、企業など、公民連携の枠組みを活用して、効果的な事業展開を図ります。あわせて、広く府民から寄附への協力を得られるように努めます。 | ▶タクシー会社等と連携したがん検診の受診啓発【随時】 ▶サッカークラブとの連携により、基金のPRと寄附募集【９/２】 ▶市民祭りでのチラシ配布等による啓発【随時】 | ○ | ◆課題 がん検診の効果的な普及啓発と寄附拡大に向けた更なる取組みが必要 ◆次年度の取組み ▶府と包括連携協定を結ぶ民間企業との連携強化【随時】 ▶市民祭りでのチラシ配布等による啓発【随時】 ▶「アスマイル」で貯めたポイントによる基金への寄附を募集【随時】
| (3) がん患者会等との連携推進 | 6 | ○大阪がん患者団体協議会を中心に、がん患者をはじめとする関係者と大阪府におけるがん対策の現状や方向性について、継続的に意見交換に努めます。 | ▶大阪がん患者団体協議会や関係者との継続的な意見交換に努めた | ○ | ◆次年度の取組み ▶引き続き、大阪がん患者団体協議会及び関係者との継続的な意見交換を行い、がん対策の推進に努める
|  | 7 | ○がん患者会や患者サロンなどに関する情報について、療養情報冊子やホームページ、がん診療拠点病院の相談支援センター等で情報提供を行います。 | ▶がん患者会や患者サロンの情報について、地域の療養情報冊子及び別冊、ホームページを改訂し、府内のがん診療拠点病院等へ配布 【随時(H30:26,000冊配布)】 | ○ | ◆次年度の取組み ▶地域の療養情報冊子及び別冊、ホームページの改訂し、がん診療拠点病院のがん相談支援センター等にて配布
|  | 8 | ○がん診療拠点病院における、患者同士の交流・支え合いの場であるがん患者サロンなどの整備の取組みを促進します。 | ▶地域の療養情報冊子別冊を改訂時に患者サロン情報を更新 ▶がん対策基金を活用した患者サロン活動に対する事業補助の実施 【随時(H29:０団体→H30：４団体)】 | ○ | ◆課題 府内の全てがん診療拠点病院における患者サロンの整備 ◆次年度の取組み ▶がん対策基金を活用して患者サロンの整備や活動を支援