第二期大阪府がん対策推進計画の取組み状況について

資料３

| がん医療の充実 （がん登録の充実） |  |  | 【自己評価】SA：計画以上に進んだ A：おおむね計画どおり進んだ B：計画どおり進んでいない |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二期計画における取組目標 | ２７年度の主な取組（Ｈ28.3末現在） | ２８年度の主な取組（H29.１末現在） |  | ２９年度の取組案 | 自己評価 | 委員会意見 |
| （１）がん登録の精度向上 ○ 院内がん登録を実施している医療機関数を増加させるとともに、大阪府がん登録資料の精度を向上します。 ＤＣＯ％ （％ of Death Certificate Only） 直近データ （平成24年度時確定）; （５年 以内）; 目標値 （平成29年 度時確定）. ２２％; １５％以下. （内容） 死亡情報のみによる登録患者の割合で、登録されたがんの診断精度を示す指標です。 死亡情報のみの場合は診断日や治療内容などがないため、生存率等の計測に含むことができない等、この指標が高い場合、登録の診断精度が低いのみならず、登録の完全性も低くなります。 ＩＭ比 （Incidence/Mortality） 直近データ （平成24年 度時確定）; （５年 以内）; 目標値 （平成29年 度時確定）. １．５８; １．７５以上. （内容） り患数と死亡数の比（り患数／死亡数） 登録の完全性を示す指標です。ただし予後の悪い部位のがんでは１に近い値をとり、予後の良いがんでは大きな値をとります。 （２）がんの統計（り患率と生存率）の確定時期の短縮 ○ がん登録の届出件数の増加に伴い、現在、り患率等の確定時期が、診断年から５年弱の期間を要しています。大阪府がん登録資料の積極的な活用に向けて、今後、り患率と生存率の確定時期の短縮を図ります。 （目標） り患数確定時期 ⇒ 当該診断年から４年以内 ５年生存率報告時期 ⇒ 当該診断年から５年以内 | ○大阪府内医療機関に対する院内がん登録支援を実施 ①がん登録実務者研修会を1回開催 ②実務に関する質問対応 ○大阪府がん登録病院連絡協議会の開催 平成28年2月 参加医療機関 : 112病院 参加者数 : 163人 ○がん登録の精度向上（地域がん登録） ・ＤＣＯ％ 18.3％ （2009件罹患） 15.3％ （2010年罹患） 8.7％ （2011年罹患） 7.9％ （2012年罹患） ・ＩＭ比 1.82（2009年罹患） 1.91（2010年罹患） 2.24（2011年罹患） 2.28（2012年罹患） ◆医療機関からの届出件数（参考値） 2012年 75,208件 2013年 82,949件 2014年 91,264件 2015年 107,255件 ○全国がん登録説明会の開催 ・平成27年10月~11月に4回開催 参加医療機関数(のべ) :361医療機関 内訳 がん診療拠点病院 : 83医療機関 一般病院 :229医療機関 診療所 : 49医療機関 参加者数（のべ） :511人 ○がん登録等の推進に関する法律の施行に伴う対応 【参考資料13】 ・府民への周知活動 街頭ネオン広告を利用した啓発活動、がん診療拠点病院・ｲﾍﾞﾝﾄでのポスター掲示 平成28年1月分の広告内容 『平成28年1月から、全国がん登録が始まりました!詳しくは「サンキューバトン」で検索』 ・法第6条第2項に基づく診療所の指定 （平成28年1月1日付 152機関） ・がん対策推進委員会がん登録等部会を法18条第2 項に規定する審議会とした ・法律第24条第１項に規定する都道府県知事の権 限及び事務の委任先を地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立成人病センターに指定 ・法第22条に基づく都道府県がん登録データベースの整 備 ○がんの統計の確定時期の短縮（地域がん登録） ・提出期限を定め、2012年までの地域がん登録届出 ・がん診療拠点病院は、2014年データの一括提出 ・住基ネット活用による生存確認調査の効率化 平成27年度、住基ネット照会を2回実施 →対象 63,546人、生死不明割合 4.1％ →住基ネット照会後、住民票照会を2回実施し、 生死不明割合 1.3％ （2004年、2009年症例） ・り患数確定時期 →当該診断年から4年2か月 （2009年罹患；暫定値） →当該診断年から3年10か月 （2010年罹患；暫定値） →当該診断年から4年1か月 （2011年診断） →当該診断年から3年1か月 （2012年診断） ・5年生存率報告時期 →当該診断年から6年2か月 （2007年罹患者の生存率） →当該診断年から5年10か月 （2008年罹患者の生存率） →当該診断年から6年1か月 （2009年罹患者の生存率） | ○大阪府内医療機関に対する院内がん登録支援を実施 ①がん登録実務者研修会を2回開催 ②実務に関する質問対応 ○大阪府がん登録病院連絡協議会の開催（2017年2月10日） ○がん登録の精度向上 ・ＤＣＯ％ 7.9％（2012年罹患） ・ＩＭ比 2.28 （2012年罹患） ◆医療機関からの届出件数（参考値） 2016年 90,651件 （2013～2015年症例について収集） ○全国がん登録実務者研修会を６回開催 がん登録実務者を対象に各医療圏で研修会を開催 ①北河内医療圏（関西医科大学総合医療センター） ②泉州医療圏（市立岸和田市民病院） ③中河内医療圏（八尾市立病院） ④北河内医療圏（社会医療法人美杉会佐藤病院） ⑤全医療機関向け（大阪府立成人病センター） ⑥三島医療圏（大阪医科大学附属病院） ○がん登録等の推進に関する法律に関する対応 ・府民への周知活動 がん診療拠点病院等でのポスターの掲示 ・法第６条第２項に基づく診療所の指定 （平成29年1月1日付 24機関） ・全国がん登録（2016診断症例）件数調査 ○がんの統計の確定時期の短縮（地域がん登録） ・提出期限を定め、2013年から2015年までの地域がん登録届出の収集を完了 ・がん診療拠点病院は、2015年データの一括提出 ・地域がん登録データの収集を平成28年9月30日をもって終了（遡り調査除く） ・住基ネット活用による生存確認調査の効率化 平成28年度、住基ネット照会を１回実施 →2005年症例（診断から10年） 対象42,795人、生死不明割合 3.3％ →2010年症例（診断から５年） 対象57,936人、生死不明割合 8.7％） →２回目の住基ネット照会を今年度中に完了し住民票照会を実施予定 ・り患数確定時期 →当該診断年から3年1か月 （最新：2012年診断） ・5年生存率報告時期 →当該診断年から6年1か月 （最新：2009年罹患者の生存率） |  | ○大阪府内医療機関に対する院内がん登録支援を実施 ○大阪府がん登録病院連絡協議会の開催 ○がん登録の精度向上 ○全国がん登録実務者研修会の開催 未開催の医療圏での開催を予定 ○がん登録等の推進に関する法律関する対応 ・法第６条第２項に基づく診療所の指定 ・全国がん登録対象情報届出の受付開始 ○がんの統計の確定時期の短縮（地域がん登録） ・2013年から2015年データの確定作業を実施 ・り患数確定時期 →2013-2015年データの確定を進める ・5年生存率報告時期 →2010年以降の生存率を報告する。 | SA A |  |