第二期計画の取組内容の検証・評価

Ⅰ-3

第二期計画に基づき、平成２５年から平成２９年までの５年間における取組内容について、検証・評価します。

がん医療の充実

| 第二期計画における取組目標 | 平成25年の取組状況 | これまでの進捗状況 | 課題・方向性 |
| --- | --- | --- | --- |
| ７ がん登録の充実 （１）がん登録の精度向上 ○ 院内がん登録を実施している医療機関数を増加させるとともに、大阪府がん登録資料の精度を向上します。 ＤＣＯ％ （％ of Death Certificate Only） 直近データ （平成24年度時確定）; （５年以内）; 目標値 （平成29年度時確定）. ２２％; １５％以下. （内容） 死亡情報のみによる登録患者の割合で、登録されたがんの診断精度を示す指標です。 死亡情報のみの場合は診断日や治療内容などがないため、生存率等の計測に含むことができない等、この指標が高い場合、登録の診断精度が低いのみならず、登録の完全性も低くなります。 ＩＭ比 （Incidence/Mortality） 直近データ （平成24年度時確定）; （５年以内）; 目標値 （平成29年度時確定）. １．５８; １．７５以上. （内容） り患数と死亡数の比（り患数／死亡数） 登録の完全性を示す指標です。ただし予後の悪い部位のがんでは１に近い値をとり、予後の良いがんでは大きな値をとります。 （２）がんの統計（り患率と生存率）の確定時期の短縮 ○ がん登録の届出件数の増加に伴い、現在、り患率等の確定時期が、診断年から５年弱の期間を要しています。大阪府がん登録資料の積極的な活用に向けて、今後、り患率と生存率の確定時期の短縮を図ります。 （目標） り患数確定時期 ： 当該診断年から４年以内 ５年生存率報告時期 ： 当該診断年から５年以内 | ＜がん登録の精度向上＞ ○大阪府内医療機関に対する院内がん登録支援を実施 ①がん登録実務者研修会を2回開催 ②地域がん登録標準項目に準拠したシステムCCHos-mini（無料）の提供開始 ③院内がん登録標準項目に準拠したシステムCCHospital（保守費負担あり）の機能強化 ④実務に関する質問対応 ○大阪府がん登録病院連絡協議会の開催 ○近隣府県がん登録との情報交換会議（年2回） ○がん登録推進法案への意見具申 ＜がんの統計の確定時期の短縮＞ ○住基ネット活用による生存確認調査の充実と効率化 | ＜がん登録の精度向上＞ ○ＤＣＯ％ →19.2％ （平成25年度確定、 2008年罹患） →18.3％ （平成25年度確定、 2009年罹患） ○ＩＭ比 →1.81 （平成25年度確定、 2008年罹患） →1.82 （平成25年度確定、 2009年罹患） ＜参考値＞ がん登録数 （2012年～2013年） 2012年; 2013年. 75208件; 82949件. ＜がんの統計の確定時期の短縮＞ ○り患数確定時期 →当該診断年から4年5か月 （平成25年度確定、 2008年罹患） →当該診断年から4年2か月見込 （平成25年度確定、 2009年罹患） ○5年生存率報告時期 →当該診断年から6年5か月 （平成25年度確定、 2006年罹患者の生存率） →当該診断年から6年2か月見込 （平成25年度確定、 2007年罹患者の生存率） | ・2013年12月にがん登録推進法が成立し、全国がん登録が2016年より開始の予定。国の動向を踏まえながら、全国がん登録と地域がん登録の円滑な連携を検討していく。 |