| がん医療の充実 （がん登録の充実） 資料４ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二期計画における取組目標 | 第二期計画初年度（Ｈ25）の主な取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ26.12末現在） | ２７年度～の取組案 |
| （１）がん登録の精度向上 ○ 院内がん登録を実施している医療機関数を増加させるとともに、大阪府がん登録資料の精度を向上します。 ＤＣＯ％ （％ of Death Certificate Only） 直近データ （平成24年度時確定）; （５年 以内）; 目標値 （平成29年 度時確定）. ２２％; １５％以下. （内容） 死亡情報のみによる登録患者の割合で、登録されたがんの診断精度を示す指標です。 死亡情報のみの場合は診断日や治療内容などがないため、生存率等の計測に含むことができない等、この指標が高い場合、登録の診断精度が低いのみならず、登録の完全性も低くなります。 ＩＭ比 （Incidence/Mortality） 直近データ （平成24年 度時確定）; （５年 以内）; 目標値 （平成29年 度時確定）. １．５８; １．７５以上. （内容） り患数と死亡数の比（り患数／死亡数） 登録の完全性を示す指標です。ただし予後の悪い部位のがんでは１に近い値をとり、予後の良いがんでは大きな値をとります。 （２）がんの統計（り患率と生存率）の確定時期の短縮 ○ がん登録の届出件数の増加に伴い、現在、り患率等の確定時期が、診断年から５年弱の期間を要しています。大阪府がん登録資料の積極的な活用に向けて、今後、り患率と生存率の確定時期の短縮を図ります。 （目標） り患数確定時期 ⇒ 当該診断年から４年以内 ５年生存率報告時期 ⇒ 当該診断年から５年以内 | ○大阪府内医療機関に対する院内がん登録支援を実施 ①がん登録実務者研修会を2回開催 ②実務に関する質問対応 ○大阪府がん登録病院連絡協議会の開催 ○近隣府県がん登録担当者との情報交換会議 （年2回） ○がん登録の精度向上 ・ＤＣＯ％ 19.2％ （2008年罹患） ・ＩＭ比 1.81 （2008年罹患） ◆医療機関からの届出件数（参考値） 2012年 75,208件 2013年 82,949件 ○がんの統計の確定時期の短縮 ・住基ネット活用による生存確認調査の 効率化（2011年度～） | ○大阪府内医療機関に対する院内がん登録支援を実施 ①がん登録実務者研修会を2回開催 ②実務に関する質問対応 ○大阪府がん登録病院連絡協議会の開催 ○近隣府県がん登録担当者との情報交換会議 （年2回） ○がん登録の精度向上 ・ＤＣＯ％ 18.3％（2009件罹患） 15.3％（2010年罹患） ・ＩＭ比 1.82 （2009年罹患） 1.91 （2010年罹患） ◆医療機関からの届出件数（参考値） 2014年 91,264件 ○がんの統計の確定時期の短縮 ・住基ネット活用による生存確認調査の効率化 平成26年度、住基ネット照会を2回実施 →対象 72,668人、生死不明割合 4.3％ →住基ネット照会後、住民票照会を2回実施し、 生死不明割合 1.1％ ・り患数確定時期 →当該診断年から4年2か月（2009年罹患） →当該診断年から3年10か月（2010年罹患） ・5年生存率報告時期 →当該診断年から6年2か月 （2007年罹患者の生存率） →当該診断年から5年10か月 （2008年罹患者の生存率） | 医療機関に対する実務者研修 2012年までのデータを平成27年末までに確定 |