第二期大阪府がん対策推進計画の取組み状況について

資料４

| がん医療の充実（医療機関の連携・協力体制の整備） |  |  | 【自己評価】SA：計画以上に進んだ A：おおむね計画どおり進んだ B：計画どおり進んでいない |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二期計画における取組目標 | ２７年度の主な取組（Ｈ28.3末現在） | ２８年度の主な取組（H29.3末現在） |  | ２９年度の取組案 | 自己評価 | 委員会意見 |
| （１）オンコロジーセンター構想の推進 ○ オンコロジーセンター構想に基づき、府立成人病センター及び大学病院の有するオンコロジーセンター機能のより一層の積極的活用を図り、がん患者に対する医療提供の充実を図ります。 （２）がん拠点病院を中心とした地域連携体制の推進 ○ 国指定拠点病院及び府指定拠点病院の各病院毎の役割分担を明確にし、国指定拠点病院を中心とした二次医療圏毎の地域特性を踏まえた地域医療ネットワークを構築します。 （３）地域の実情に応じた地域連携クリティカルパスの推進 ○ 地域連携クリティカルパスについて地域の実情に応じた普及を図るため、引き続き、パスの活用状況等についての実態把握を行い、在宅医療の充実につながるよう、がん診療連携協議会において活用方策の検討を行います。 | ○がん拠点病院を中心とした連携体制の強化 ・がん拠点病院の指定状況 国指定拠点病院 17か所 府指定拠点病院 45か所 ⇒更新3年：23病院、更新1年：4病院、新規２病院を指定 ・大阪府がん診療連携協議会の運営 府立成人病センターを事務局として、国・府指定拠点病院で構成する協議会及び専門部会を運営し、診療連携体制やがん登録、地域支援クリティカルパス整備などについて協議・検討 ・大阪府、都道府県がん診療連携拠点病院等によるがん診療拠点病院の訪問・意見交換等を実施 5病院 ○地域連携の取組 ・二次医療圏毎に、国拠点病院が事務局となり、府拠点病院、地区医師会、市町村など関係者の参画によるネットワーク協議会を設置・運営 〈開催状況〉 ※ほかに部会等の開催実績あり 豊能：2回(6/4、2/25)、三島：1回(1/28) 北河内：1回(3/28)、中河内：2回(7/2、3/3) 南河内：1回(3/9)、堺市：2回(9/24、3/3) 泉州：2回(7/2、2/4)、 大阪市：2回(6/30、12/3) ・地域医療介護総合確保基金を活用した地域連携事業の実施によるネットワーク協議会活動の充実を図る 〈補助金交付二次医療圏〉 ５圏域 4,552千円 豊能(市立豊中病院)、中河内(八尾市立病院) 南河内(大阪南医療センター)、 堺市(堺市立総合医療センター)、 大阪市(大阪市立総合医療センター) ○地域連携クリティカルパスの推進 ・がん診療連携協議会「地域連携クリティカルパス部会」で活用方策を検討 がん診療連携協議会 パス部会(7/1、2/10) パス促進会議(6/17、11/11) ・胃がん、大腸がん、肺がんについて大阪府統一パスの改訂⇒平成28年度より改訂版の使用開始 | ○がん拠点病院を中心とした連携体制の強化 ・がん拠点病院の指定状況 国指定拠点病院 17か所 府指定拠点病院 46か所 ⇒更新2年：5病院、新規：１病院を指定 ・大阪府がん診療連携協議会の運営 府立成人病センターを事務局として、国・府指定拠点病院で構成する協議会及び専門部会を運営し、診療連携体制やがん登録、地域支援クリティカルパス整備などについて協議・検討 ・大阪府、都道府県がん診療連携拠点病院等によるがん診療拠点病院の訪問・意見交換等を実施 15病院 ○地域連携の取組 ・二次医療圏毎に、国拠点病院が事務局となり、府拠点病院、地区医師会、市町村など関係者の参画によるネットワーク協議会を設置・運営 〈開催状況〉 ※ほかに部会等の開催実績あり 豊能：2回(6/30、2/16)、三島：1回(1/26) 北河内：1回(2/9)、中河内：2回(6/29、3月) 南河内：1回(2/8)、堺市：2回(9/29、3月) 泉州：2回(6/30、2/9)、 大阪市：2回(6/13、2/13) ・地域医療介護総合確保基金を活用した地域連携事業の実施によるネットワーク協議会活動の充実を図る 〈補助金交付二次医療圏〉 ５圏域 4,486千円 豊能(市立豊中病院)、三島（大阪医科大学附属病院）、中河内(八尾市立病院)、南河内(大阪南医療センター)、堺市(堺市立総合医療センター)、 ○地域連携クリティカルパスの推進 ・がん診療連携協議会「地域連携クリティカルパス部会」で活用方策を検討 がん診療連携協議会 パス部会(7/6、1/18) パス促進会議(6/24) ・がん診療連携協議会「緩和ケア部会」にて緩和ケア地域連携パスを策定。【資料５】 |  | ○がん拠点病院を中心とした連携体制の強化 ・大阪府がん診療連携協議会と連携し、さらなる医療提供の充実を図る ・大阪府、都道府県がん診療連携拠点病院等によるがん診療拠点病院の訪問・意見交換等を実施 ○地域連携の取組 ・各圏域のネットワーク協議会において現状や課題を共有し関係機関間での連携強化を図る ・地域医療介護総合確保基金を活用した地域連携事業の実施によるネットワーク協議会活動の充実を図る H29予算 ８圏域 8,000千円 ○地域連携クリティカルパスの推進 ・がん診療連携協議会においてクリティカルパスの運用状況把握や運用促進に向けた取組みを進める | Ａ Ａ Ａ |  |

| がん医療の充実（集学的治療の推進） |  | 【自己評価】SA：計画以上に進んだ A：おおむね計画どおり進んだ B：計画どおり進んでいない |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二期計画における取組目標 | ２７年度の主な取組（Ｈ28.3末現在） | ２８年度の主な取組（H29.3末現在） | ２９年度の取組案 | 自己評価 | 委員会意見 |
| （１）がん拠点病院における集学的治療の推進 ○ ５大がんとともにそれ以外のがんについても、集学的治療の実施状況、受療状況、専門医・専門看護師数等を把握し、各がん拠点病院の役割分担や地域連携状況を考慮し、適正配置について検討します。 （２）専門的人材の育成 ○ オンコロジーセンター構想に基づき、大学病院等が中心となって地域の医療資源を踏まえ、がん医療に係る専門的人材の育成の充実を図ります。 | ○がん拠点病院における集学的治療の推進 ・国指定拠点病院(小児がん除く17か所) 年間新入院がん患者数 78,061人 悪性腫瘍手術件数 28,634件 放射線治療のべ患者数 9,516人 外来化学療法のべ患者数 88,786人 ・府指定拠点病院(45病院) 年間新入院がん患者数 72,845人 悪性腫瘍手術件数 27,035件 放射線治療のべ患者数 7,438人 外来化学療法のべ患者数 56,205人 ○がん診療施設設備整備 ・地域医療介護総合確保基金を活用したがん診療施設設備整備事業の実施 16病院 185,715千円 ○人材の育成 ・府立成人病センター・大学病院など国指定拠点病院の研修実施による人材育成（がん診療連携拠点病院機能強化事業） | ○がん拠点病院における集学的治療の推進 ・国指定拠点病院(小児がん除く17か所) 年間新入院がん患者数 83,067人 悪性腫瘍手術件数 27,714件 放射線治療のべ患者数 9,570人 外来化学療法のべ患者数 85,631人 ・府指定拠点病院(46病院) 年間新入院がん患者数 73,166人 悪性腫瘍手術件数 22,531件 放射線治療のべ患者数 7,446人 外来化学療法のべ患者数 46,637人 ○がん診療施設設備整備 ・地域医療介護総合確保基金を活用したがん診療施設設備整備事業の実施 12病院 154,797千円 ○人材の育成 ・府立成人病センター・大学病院など国指定拠点病院の研修実施による人材育成（がん診療連携拠点病院機能強化事業） | ○がん拠点病院における集学的治療の推進 ・がん拠点病院指定制度運用による集学的治療の推進 ○がん診療施設設備整備 ・地域医療介護総合確保基金を活用したがん医療提供体制充実強化事業の実施 H29予算 216,000千円 ○人材の育成 ・府立成人病センター・大学病院など国指定拠点病院の研修実施による人材育成（がん診療連携拠点病院機能強化事業） | Ａ Ａ |  |