## Slide 1
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
２がん医療の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（１）医療提供体制の充実 | ①がん診療拠点病院の機能強化 |  |  |  |  | 
 | ②がん医療連携体制の充実 |  |  |  |  | 
 | ③人材育成の充実 |  |  |  |  | 
第3期大阪府がん対策推進計画 アクションプラン案
がん診療拠点病院における集学的治療、多職種によるチーム医療、緩和ケアの推進
府指定要件の見直し
新府指定要件による運用
がん診療拠点病院間において、好事例等の収集及び情報共有
がん診療地域連携クリティカルパス、緩和ケア、在宅医療など、地域の実情に応じた連携体制の充実
国立がん研究センター等が実施する専門研修へ参加
「がんプロフェッショナル養成プラン」への参画及び協力
資料７
他府県への病院訪問による
好事例等の収集及び情報共有

## Slide 2
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
２がん医療の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（２）小児・AYA世代のがん・高齢者のがん・希少がん等の対策 | ②高齢者のがん |  |  |  |  | 
 | ③希少がん等 |  |  |  |  | 
（３）新たな治療法 （がんゲノム・先進的な放射線治療）の活用 |  |  |  |  |  | 
第3期大阪府がん対策推進計画 アクションプラン案
国においてガイドラインを作成予定「高齢者のがん診療に関するガイドライン」普及啓発
国立がん研究センターに整備した希少がんセンターとの連携
がん診療連携協議会に
がんゲノム部会設置（予定）
大阪重粒子線利子補給の実施
小児がん患者に対する重粒子線治療助成の実施
国におけるゲノム医療に対する府内医療機関との連携体制を整備

## Slide 3
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
２がん医療の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（５）緩和ケアの推進 | ①緩和ケアの普及啓発 |  |  |  |  | 
 | ②質の高い緩和ケア提供体制の確保 |  |  |  |  | 
第3期大阪府がん対策推進計画 アクションプラン案
緩和ケアに関する正しい知識の効果的な普及啓発
苦痛のスクリーニングに関する研修会
人材配置等のモデルを検討
「緩和ケアセンター」の整備・機能強化の促進
多職種チームによる緩和ケア提供に関する研修会
人材配置等のモデルの検討結果を周知
患者ニーズ調査の実施
患者ニーズ調査の結果を踏まえた取組み

## Slide 4
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
２がん医療の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（５）緩和ケアの推進 | ③緩和ケアに関する人材育成 |  |  |  |  | 
 | ④在宅緩和ケアの充実 |  |  |  |  | 
第3期大阪府がん対策推進計画 アクションプラン案
緩和ケア研修会の受講率調査
緩和ケア研修修了者のフォローアップ体制の充実
二次医療圏における在宅医療機関とがん診療拠点病院との連携を検討・支援
二次医療圏における緩和ケアマップ・リスト作成（更新）及び普及
緩和ケア研修会の受講率調査継続および受講促進

## Slide 5
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
３患者支援の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（１）がん患者の相談支援 | ①がん相談支援センターの 機能強化 |  |  |  |  | 
 | ②がん相談支援センターの周知と利用促進 |  |  |  |  | 
第3期大阪府がん対策推進計画 アクションプラン案
相談員向け研修会の実施による相談支援体制の充実
院内患者への周知、各種イベントにおけるPR
相談支援センターの業務をPDCAおける持続的な改善
患者ニーズ調査の実施
患者ニーズ調査の結果を踏まえた取組み

## Slide 6
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
３患者支援の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（２）がん患者への 情報提供 | ①情報提供 |  |  |  |  | 
（３）就労支援等のがんサバイバーシップ支援 | ①小児・AYA世代への支援 ア 情報提供 |  |  |  |  | 
第3期大阪府がん対策推進計画 アクションプラン案
ホームページ等において情報提供へのアクセス整備
療養情報冊子更新
患者ニーズ調査の実施
患者ニーズ調査の結果を踏まえた取組み
患者ニーズ調査の実施
療養情報冊子更新
患者ニーズ調査の結果を踏まえた取組み

## Slide 7
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
３患者支援の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（３）就労支援等のがんサバイバーシップ支援 | イ療養中における就学支援等 |  |  |  |  | 
 | ウ就労支援 |  |  |  |  | 
 | エ家族支援 |  |  |  |  | 
第3期大阪府がん対策推進計画 アクションプラン案
ホームページ、療養情報冊子等による就学、就労、生殖機能の温存等の情報提供
入院中の教育支援、退院後の学校・地域での受け入れ態勢等の実態把握及び検討
ハローワーク、地域若者サポートステーション等の労働機関とがん相談支援センター、学校との連携
家族に対する相談支援の充実
患者ニーズ調査の実施
患者ニーズ調査の結果を踏まえた取組み
患者ニーズ調査の実施
患者ニーズ調査の結果を踏まえた取組み
患者ニーズ調査の実施
患者ニーズ調査の結果を踏まえた取組み

## Slide 8
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
３患者支援の充実 |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（３）就労支援等のがんサバイバーシップ支援 | ②全ての働く世代のがん患者の就労支援の推進 |  |  |  |  | 
 | ③高齢者への支援 |  |  |  |  | 
 | ④あらたな課題（アピアランスケア・生殖機能の温存等）への対応 |  |  |  |  | 
第3期大阪府がん対策推進計画 アクションプラン案
がん拠点病院及び労働関係機関と連携した啓発
国が策定予定である高齢者のがん診療に関するガイドライン」普及啓発
がん拠点病院と連携し、アピアランスケアの充実
がん治療医と生殖医療専門医との連携体制の検討・構築
大阪重粒子線センターでの治療に対する利子補給制度の実施
患者ニーズ調査の実施
患者ニーズ調査の結果を踏まえた取組み

## Slide 9
第3期計画項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022～ | 備考
４がん対策を社会全体で進める環境づくり |  |  | 【中間年に計画見直し】 |  |  | 
（１）社会全体での 機運づくり |  |  |  |  |  | 
（２）大阪府がん対策基金 |  |  |  |  |  | 
（３）がん患者会等との連携促進 |  |  |  |  |  | 
第3期大阪府がん対策推進計画 アクションプラン案
がん対策を進める機運の醸成
企画提案公募による患者会等の活動に対する支援
関係機関と連携した普及啓発活動・寄附促進
がん拠点病院における患者サロン整備の促進
がん患者会等との意見交換