令和３年度　再評価調書（総事業費10億円以上）

１ 事業概要

| 事業名 | 一般府道長尾八幡線（都市計画道路内里高野道線）道路改良事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先 06－6944－9276） |  |
| 事業箇所 | 枚方市長尾家具町2丁目～高野道1丁目 |  |
| 再評価理由 | 総事業費の大幅な増加 |  |
| 事業目的 | 本路線は、枚方市北東部の国道1号から京都府境を経由し新名神高速道路八幡京田辺ＩＣへアクセスする幹線道路である。 新名神高速道路の令和5年度末全線開通に合わせて本路線を整備することで、国土軸へのアクセス強化に加えて、府県間を繋ぐ広域的な幹線道路ネットワークの強化による周辺渋滞の緩和や、地域の活性化を図るとともに、防災機能の向上を図る。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 延長：0.95km（京都府境～国道1号） 現道拡幅区間：0.7km（国道1号～府道長尾八幡線） 新設区間 ：0.25km（府道長尾八幡線～京都府境） 幅員：22.0m 車道：4車線（3.25m×4) 自転車歩行者道：両側（3.5m×2） |  |
| 事業費 （ ）内の数値は前回評価時点のもの | 全体事業費：約107億円（約62億円）〔国：58.9億円、府：48.2億円〕 |  |
|  | （内訳）調査費等 約 5億円（約 1億円） 用地費 約84億円（約54億円） 工事費 約18億円（約7億円） | 【工事費の内訳】 ・道路築造工 約12億円（約 7億円） ・電線共同溝 約 6億円（ - ） |
| 事業費の変更理由 | ・本事業計画時の平成27年以降となる、平成28年12月に無電柱化推進に関する法律が施行されたことに伴い、大阪府無電柱化推進計画が平成30年3月に策定されたため、電線共同溝工の追加により設計費、工事費が増額。 ・国道1号を横断する車谷川のBOXカルバートについて、土質調査や、国道1号の交通状況を踏まえて、国との協議を行い、地盤改良の追加、断面構造の変更及び、交差点通行車両等の安全対策などが必要となり、工事費が増額。 ・用地及び補償について、計画時は物件数55件で建物種別による概算額で試算していたが、境界確定後に新たに大型商業物件が対象となるなど、物件数が72件と増えた。 また、家具団地について計画時に想定していなかった、内部の機材や資材用エレベーターなどの補償から増額。 |  |
| 維持管理費 | 約690万円／年 |  |
| 関連事業 | ・新名神高速道路 建設事業（西日本高速道路㈱） ・一般府道 八幡京田辺インター線 道路事業（京都府） ・都市計画道路 内里高野道線 街路事業（京都府） |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 計画時点[H27] | 再評価時点[R3] | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 【新名神高速道路】 ・令和5年度末の全線開通を目指し、西日本高速道路㈱が事業中である。 【京都府】 ・京都府境から都市計画道路山手幹線までの区間は、京都府が同時期に道路整備する。また、都市計画道路山手幹線から新名神高速道路(仮称)八幡ICまでの区間は、平成28年度末の新名神高速道路（八幡～城陽間）の開通に合わせ、京都府が事業中である。 【周辺道路の交通量】 ・国道１号 37,585台/日 （H22道路交通センサス） ・府道長尾八幡線 本事業・現道拡幅部 11,800台/24H（H24調査） | 【新名神高速道路】 ・八幡～城陽間の区間がH29.4に開通。 ・高槻～八幡間の区間は令和5年度末の全線開通を目指し、西日本高速道路㈱が事業中である。 【京都府】 ・都市計画道路山手幹線から新名神高速道路八幡京田辺ICまでの区間は、H29.4に暫定2車線で供用した。 ・京都府境から都市計画道路山手幹線までの区間は、京都府が事業中である。 【周辺の開発状況】 ・R2.10八幡市美濃山古寺土地区画整理事業（3.8ha）換地処分 ・R3.5物流施設「(仮称)CDP枚方」竣工（116台） 【周辺道路の交通量】 ・国道１号 28,755台/日 （H27道路交通センサス） | ・新名神高速道路（八幡～城陽間の区間）がH29.4に供用開始。令和5年度末の全線開通に合わせて、整備することで、国土軸へのアクセス強化が期待されている。 |
| 地元の 協力体制等 | 地元市から早期整備の要望がある。 |  |  |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝2.12 B＝108.7億円 C=51.4億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月） | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.43 B＝152.6億円 C＝107.0億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成30年2月） | ・電線共同溝工の追加、及び、物件調査実施後の補償内容及び補償額の精査に伴う費用の増加。 ・近年の周辺の交通量を踏まえた将来推計の見直し等による便益の増加。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・現道拡幅により、歩行者・自転車の安全が確保される。 ・整備後は広域緊急交通路に指定されるため、無電柱化に よる防災機能の向上。 【活力】 ・国道1号から新名神高速道路へのアクセス道路であり、物流の効率化に繋がる。 ・大阪府と京都府を繋ぐ府県間道路であり、地域間交流の強化に繋がる。 【快適性】 ・国道1号から八幡京田辺ＩＣへ接続させることで、国土軸へのアクセス性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 |  |  |
|  | 計画時点[H27] | 再評価時点[R3] | 変動要因の分析 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ - 事業採択年度 - 事業着工年度 - 完成予定年度 | - 平成27年度 - 平成28年度 - 令和5年度 | - 平成27年度 - 平成28年度 - 令和5年度 |  |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体43％ （46.6億円/107.4億円） ・用地46％※ （39.1億円/84.4億円） ・工事17％ （3.4億円/17.8億円） ・調査費等73% （4.1億円/5.3億円） | ※大阪府土地開発公社（公社資金）による契約を合せると約87％、73.4億円/84.4億円） |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・新名神高速道路の開通に合わせて、西日本高速道路㈱、京都府と連携した整備を行うことで、広域的な道路ネットワークを形成し、地域の活性化を図る。また整備後は広域緊急交通路に指定されることから、無電柱化により防災機能の向上にも資する。 以上より事業の必要性に変わりはない。 |  |  |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・平成28年度から着手し、令和3年6月末時点の用地取得率は大阪府土地開発公社分を合わせて約87％で、残る用地についても、令和2年度に補償算定が概ね完了しており、現在鋭意交渉を行っている。 ・工事は令和2年12月より、国道1号接続部の交差点改良に必要となる車谷川のボックスカルバート工事に着手しており、現道拡幅区間やバイパス区間についても、用地買収や地下埋設物の移設が完了した区間から、順次、道路整備工事に着手している。新名神高速道路の全線開通に合わせて令和5年度末の供用を目指す。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 【コスト縮減】 ・電線共同溝の浅層埋設による掘削土量の削減等の低コスト手法の導入等により、更なるコスト縮減に努める。 【代替案の可能性】 ・府境付近の用地買収率は約87％（残り11件）であり、京都府側については約42％（残り１件）となっている。接続する八幡京田辺インター線は暫定２車線で供用している。 また、事業全体では進捗が75％に達している。 ・本路線は、新名神高速道路の開通に合わせて、西日本高速道路㈱、京都府と連携して整備することで、国土軸へのアクセス強化、並びに広域交通ネットワークの強化を図る事業である。 以上のことから、代替案立案の可能性は極めて低い。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺は、市街地が形成されており、新たな自然環境への影響が少ない。 ・周辺道路の交通混雑が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| 上位計画等 | ・大阪府都市整備中期計画（案）R3.3 |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続とする。 ＜判断の理由＞ ・用地取得率は約87％（残り11件）であり、京都府範囲の約42％（残り１件）である。 ・令和2年12月には工事着手済みであり、令和3年度からバイパス区間においても着手しており、令和5年度末の供用に向けて、事業進捗が75％に達している。 ・新名神高速道路の令和5年度末全線開通に合わせて本路線を整備することで、国土軸へのアクセス強化、並びに広域交通ネットワークの強化による、周辺渋滞の緩和や、地域の活性化を図ることを目的とする事業の必要性に変化はない。 ・整備後は広域緊急交通路に指定されるため、無電柱化により防災機能を向上させる必要がある。 以上の理由により、事業を継続する。 |
| --- | --- |