第 ５ 章 ふれあいおおさか高齢者計画2009の検証

第５章　ふれあいおおさか高齢者計画2009の検証

第１節　大阪府全体の状況

|  |  |  |  |  | 平成２１年度 |  |  |  |  |  | 平成２２年度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 計画比 |  | 計画 | 実績 |  | 計画比 |  |
| 要介護認定者数 |  |  |  | (人) | 354,927 | 357,430 |  |  | 100.7% |  | 369,273 | 375,771 |  | 101.8% |  |
| 出典：介護保険事業状況報告年報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介護保険サービス受給者数 |  |  |  |  | 282,547 | 279,547 |  |  | 98.9% |  | 295,401 | 295,552 |  | 100.1% |  |
|  |  | 居宅サービス・ 地域密着型サービス |  | (人) | 166,632 | 167,240 |  |  | 100.4% |  | 175,248 | 178,323 |  | 101.8% |  |
|  |  | 介護予防サービス・ 地域密着型介護予防サービス |  | (人) | 66,327 | 65,148 |  |  | 98.2% |  | 69,913 | 69,982 |  | 100.1% |  |
|  |  | 施設サービス |  | (人) | 49,588 | 47,159 |  |  | 95.1% |  | 50,240 | 47,247 |  | 94.0% |  |
| 介護サービス量 |  |  |  |  | 平成２１年度 |  |  |  |  |  | 平成２２年度 |  |  |  |  |
| 居宅サービス |  |  |  |  | 計画 |  | 実績 |  | 計画比 |  | 計画 |  | 実績 |  | 計画比 |
|  | 居宅介護支援 |  | （人／月） |  | 143,471 |  | 136,158 |  | 94.9% |  | 150,812 |  | 144,718 |  | 96.0% |
|  | 訪問介護 |  | （回／年） |  | 20,503,344 |  | 21,104,737 |  | 102.9% |  | 21,385,517 |  | 23,040,922 |  | 107.7% |
|  | 訪問入浴介護 |  | （回／年） |  | 246,886 |  | 223,125 |  | 90.4% |  | 255,787 |  | 230,582 |  | 90.1% |
|  | 訪問看護 |  | （回／年） |  | 1,369,713 |  | 1,384,127 |  | 101.1% |  | 1,424,215 |  | 1,513,874 |  | 106.3% |
|  | 訪問リハビリテーション |  | （回／年） |  | 300,218 |  | 610,655 |  | 203.4% |  | 312,813 |  | 714,282 |  | 228.3% |
|  | 通所介護 |  | （回／年） |  | 5,961,041 |  | 6,206,755 |  | 104.1% |  | 6,230,422 |  | 6,840,636 |  | 109.8% |
|  | 通所リハビリテーション |  | （回／年） |  | 2,323,425 |  | 2,222,855 |  | 95.7% |  | 2,421,571 |  | 2,354,008 |  | 97.2% |
|  | 短期入所生活介護 |  | （日／年） |  | 1,530,607 |  | 1,455,238 |  | 95.1% |  | 1,601,938 |  | 1,543,759 |  | 96.4% |
|  | 短期入所療養介護 |  | （日／年） |  | 304,219 |  | 251,030 |  | 82.5% |  | 316,308 |  | 255,343 |  | 80.7% |
|  | 福祉用具貸与 |  | （千円/年） |  | 13,148,273 |  | 13,224,565 |  | 100.6% |  | 13,661,338 |  | 14,470,413 |  | 105.9% |
|  | 特定福祉用具販売 |  | （千円/年） |  | 1,152,478 |  | 1,011,638 |  | 87.8% |  | 1,204,585 |  | 1,066,586 |  | 88.5% |
|  | 居宅療養管理指導 |  | （人／月） |  | 26,235 |  | 27,070 |  | 103.2% |  | 27,340 |  | 31,067 |  | 113.6% |
|  | 特定施設入居者生活介護 |  | （人／月） |  | 8,583 |  | 7,894 |  | 92.0% |  | 9,724 |  | 8,554 |  | 88.0% |
| 施設サービス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指定介護老人福祉施設 |  |  | （人／月） | 26,556 |  |  | 25,969 |  | 97.8% | 27,282 | 26,307 |  | 96.4% |  |
|  | 介護老人保健施設 |  |  | （人／月） | 17,657 |  |  | 16,967 |  | 96.1% | 18,798 | 17,564 |  | 93.4% |  |
|  | 指定介護療養型医療施設 |  |  | （人／月） | 5,428 |  |  | 4,433 |  | 81.7% | 4,312 | 3,615 |  | 83.8% |  |

出典：介護保険事業支援計画実施状況

| 介護サービス量 |  |  | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介護予防サービス |  |  | 計画 | 実績 | 計画比 | 計画 | 実績 | 計画比 |
|  | 介護予防支援 | （人／月） | 64,624 | 61,636 | 95.4% | 68,302 | 64,442 | 94.3% |
|  | 介護予防訪問介護 | （人／月） | 46,225 | 44,287 | 95.8% | 48,904 | 46,267 | 94.6% |
|  | 介護予防訪問入浴介護 | （回／年） | 1,287 | 1,059 | 82.3% | 1,412 | 860 | 60.9% |
|  | 介護予防訪問看護 | （回／年） | 98,035 | 97,214 | 99.2% | 103,506 | 101,811 | 98.4% |
|  | 介護予防訪問リハビリテーション | （回／年） | 24,049 | 48,082 | 199.9% | 26,177 | 55,419 | 211.7% |
|  | 介護予防通所介護 | （人／月） | 15,651 | 16,202 | 103.5% | 16,479 | 17,918 | 108.7% |
|  | 介護予防通所リハビリテーション | （人／月） | 4,762 | 4,277 | 89.8% | 5,016 | 4,374 | 87.2% |
|  | 介護予防短期入所生活介護 | （日／年） | 22,189 | 17,350 | 78.2% | 24,062 | 15,247 | 63.4% |
|  | 介護予防短期入所療養介護 | （日／年） | 6,166 | 3,000 | 48.7% | 6,717 | 2,895 | 43.1% |
|  | 介護予防福祉用具貸与 | （千円/年） | 924,311 | 1,051,712 | 113.8% | 975,626 | 1,201,650 | 123.2% |
|  | 特定介護予防福祉用具販売 | （千円/年） | 341,601 | 312,574 | 91.5% | 366,322 | 339,729 | 92.7% |
|  | 介護予防居宅療養管理指導 | （人／月） | 2,322 | 2,162 | 93.1% | 2,460 | 2,203 | 89.6% |
|  | 介護予防特定施設入居者生活介護 | （人／月） | 1,635 | 1,406 | 86.0% | 1,820 | 1,475 | 81.0% |
| 地域密着型サービス（地域密着型介護予防サービス） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜間対応型訪問介護 | （人／月） | 456 | 256 | 56.1% | 721 | 291 | 40.4% |
|  | 認知症対応型通所介護 | （回／年） | 268,561 | 287,452 | 107.0% | 287,374 | 307,714 | 107.1% |
|  | 小規模多機能型居宅介護 | （人／月） | 2,100 | 1,286 | 61.2% | 3,142 | 1,569 | 49.9% |
|  | 認知症対応型共同生活介護 | （人／月） | 7,328 | 6,666 | 91.0% | 8,102 | 6,876 | 84.9% |
|  | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | （人／月） | 170 | 24 | 14.1% | 224 | 52 | 23.2% |
|  | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | （人／月） | 462 | 284 | 61.5% | 1,112 | 397 | 35.7% |
|  | 介護予防認知症対応型通所介護 | （回／年） | 3,449 | 1,992 | 57.8% | 3,848 | 1,417 | 36.8% |
|  | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | （人／月） | 203 | 128 | 63.1% | 317 | 146 | 46.1% |
|  | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | （人／月） | 30 | 18 | 60.0% | 37 | 18 | 48.6% |

| 施設整備 | 指定介護老人福祉施設 | (人分) | 27,858 | 26,551 | 95.3% | 28,261 | 26,926 | 95.3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 介護老人保健施設 | (人分) | 19,714 | 17,705 | 89.8% | 20,612 | 18,025 | 87.4% |
|  | 指定介護療養型医療施設 | (人分) | 5,791 | 4,244 | 73.3% | 4,604 | 3,462 | 75.2% |

（注）施設整備の平成21の実績は平成22年４月１日現在、平成22年度の実績は平成23年４月１日現在の指定済み施設の定員数

【要介護認定者の状況】

介護サービスの利用対象となる要支援・要介護認定を受けた方は、介護保険制度の定着に伴って増加しており、平成22年度末時点の要介護認定者数は計画の見込みを上回る実績となっています。

今後も高齢化の進展に伴い、要支援・要介護認定者が一層増加すると見込まれます。

【介護サービスの状況】

介護サービスには要支援認定を受けた方に対して要介護状態の発生の予防という観点から提供される介護予防サービスと、要介護認定を受けた方に対して提供される居宅サービス・施設サービスがあります。

各サービスの平成22年度の実績値をみると、居宅サービスは、短期入所療養介護、特定福祉用具販売及び特定施設入居者生活介護が計画比80％台となっていますが、その他のサービスはほぼ計画値どおりもしくは計画値を上回っています。

介護予防サービスは、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護及び介護予防福祉用具貸与は計画値を上回っていますが、その他のサービスはほぼ計画値どおりのものから計画値を大幅に下回っているものと格差があります。

高齢者が要支援・要介護状態になってもできる限り住み慣れた地域の中で生活が継続できるよう、地域の特性に応じて多様で柔軟なサービス提供が可能となる地域密着型サービスは、認知症対応型通所介護と認知症対応型共同生活介護以外は、計画値を大幅に下回っています。これは、採算性の問題などから事業者の参入が進んでいないことなどが原因として考えられます。

また、施設サービスは、指定介護老人福祉施設が計画比96.4%でほぼ計画値どおりとなっており、介護老人保健施設は計画値の93.4％となっています。指定介護療養型医療施設については、療養病床の再編成により介護保険適用から医療保険適用の病床へ転換する施設が増えたため、計画比83.8％と計画値を下回っています。

第２節　圏別の状況

第１項　要介護認定者の状況

（単位：人）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 354,927 | 357,430 | 100.7% | 369,273 | 375,771 | 101.8% |
| 大阪市 | 120,706 | 121,447 | 100.6% | 124,316 | 127,844 | 102.8% |
| 豊 能 | 36,566 | 36,868 | 100.8% | 38,341 | 38,931 | 101.5% |
| 三 島 | 23,185 | 23,234 | 100.2% | 24,193 | 24,359 | 100.7% |
| 北河内 | 40,664 | 41,196 | 101.3% | 42,950 | 43,799 | 102.0% |
| 中河内 | 35,387 | 34,745 | 98.2% | 36,832 | 36,357 | 98.7% |
| 南河内 | 26,833 | 26,595 | 99.1% | 28,022 | 27,724 | 98.9% |
| 堺 市 | 36,911 | 37,999 | 102.9% | 38,540 | 39,727 | 103.1% |
| 泉 州 | 34,675 | 35,346 | 101.9% | 36,079 | 37,030 | 102.6％ |

（注）・各年度の年度末実績

・40～64歳の要支援・要介護者を含む

【要介護度別認定者の状況】　　　　　　　（単位：人）

|  |  | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成22年 3月 | 第1号被保険者 | 55,218 | 53,617 | 54,269 | 60,657 | 45,971 | 41,489 | 34,837 | 346,058 |
|  | 第2号被保険者 | 824 | 1,481 | 1,462 | 2,662 | 1,811 | 1,515 | 1,617 | 11,372 |
|  | 合 計 | 56,042 (15.7%) | 55,098 (15.4％) | 55,731 (15.6%) | 63,319 (17.7%) | 47,782 (13.4%) | 43,004 (12.0%) | 36,454 (10.2%) | 357,430 (100.0％) |
| 平成23年 3月 | 第1号被保険者 | 61,946 | 54,951 | 56,855 | 65,137 | 45,738 | 42,393 | 37,228 | 364,248 |
|  | 第2号被保険者 | 992 | 1,461 | 1,518 | 2,702 | 1,687 | 1,461 | 1,702 | 11,523 |
|  | 合 計 | 62,938 (16.7%) | 56,412 (15.0%) | 58,373 (15.5%) | 67,839 (18.1%) | 47,425 (12.6%) | 43,854 (11.7%) | 38,930 (10.4%) | 375,771 (100.0%) |

（注）・第1号被保険者：市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者

・第2号被保険者：市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

・（　）内は認定者全体に占める割合

第２項　介護サービスの現状

(1)　居宅サービス

①　居宅介護支援事業・介護予防支援事業

要介護（要支援）認定を受けた在宅の方が、居宅サービスを利用する場合に、介護を必要とする方の心身の状況や意向等を踏まえ、居宅サービス計画（介護予防サービス計画）を作成し、サービス事業者等との連絡・調整等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 143,471 | 136,158 | 94.9% | 150,812 | 144,718 | 96.0% |
| 大阪市 | 51,447 | 45,761 | 88.9% | 54,032 | 48,847 | 90.4% |
| 豊 能 | 12,766 | 12,921 | 101.2% | 13,159 | 13,893 | 105.6% |
| 三 島 | 8,490 | 8,178 | 96.3% | 8,974 | 8,824 | 98.3% |
| 北河内 | 17,552 | 17,127 | 97.6% | 18,452 | 18,101 | 98.1% |
| 中河内 | 13,610 | 13,311 | 97.8% | 14,746 | 14,124 | 95.8% |
| 南河内 | 10,356 | 9,856 | 95.2% | 10,776 | 10,467 | 97.1% |
| 堺 市 | 14,658 | 14,918 | 101.8% | 15,230 | 15,541 | 102.0% |
| 泉 州 | 14,592 | 14,086 | 96.5% | 15,443 | 14,921 | 96.6% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 64,624 | 61,636 | 95.4% | 68,302 | 64,442 | 94.3% |
| 大阪市 | 24,967 | 23,945 | 95.9% | 26,545 | 24,947 | 94.0% |
| 豊 能 | 7,197 | 6,531 | 90.7% | 7,627 | 6,828 | 89.5% |
| 三 島 | 4,776 | 4,617 | 96.7% | 4,986 | 4,373 | 87.7% |
| 北河内 | 6,493 | 5,899 | 90.9% | 6,857 | 6,422 | 93.7% |
| 中河内 | 5,739 | 5,562 | 96.9% | 6,157 | 5,653 | 91.8% |
| 南河内 | 4,602 | 4,206 | 91.4% | 4,821 | 4,368 | 90.6% |
| 堺 市 | 5,265 | 5,052 | 96.0% | 5,500 | 5,726 | 104.1% |
| 泉 州 | 5,585 | 5,824 | 104.3% | 5,809 | 6,125 | 105.4% |

（注）各年度の月平均

②　訪問介護

訪問介護員（ホームヘルパー）が居宅を訪問して身体介護や生活援助を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 20,503,344 | 21,104,737 | 102.9% | 21,385,517 | 23,040,922 | 107.7% |
| 大阪市 | 8,851,668 | 8,689,097 | 98.2% | 9,278,640 | 9,599,175 | 103.5% |
| 豊 能 | 1,515,677 | 1,625,589 | 107.3% | 1,547,688 | 1,833,801 | 118.5% |
| 三 島 | 854,469 | 964,566 | 112.9% | 882,525 | 987,487 | 111.9% |
| 北河内 | 2,208,648 | 2,193,043 | 99.3% | 2,312,604 | 2,331,721 | 100.8% |
| 中河内 | 2,057,748 | 2,040,549 | 99.2% | 2,148,744 | 2,212,406 | 103.0％ |
| 南河内 | 1,144,867 | 1,265,194 | 110.5% | 1,192,322 | 1,368,277 | 114.8% |
| 堺 市 | 2,049,192 | 2,194,587 | 107.1% | 2,126,340 | 2,405,996 | 113.2% |
| 泉 州 | 1,821,075 | 2,132,112 | 117.1% | 1,896,654 | 2,302,059 | 121.4% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 46,225 | 44,287 | 95.8% | 48,904 | 46,267 | 94.6% |
| 大阪市 | 19,705 | 19,230 | 97.6% | 20,952 | 19,916 | 95.1% |
| 豊 能 | 5,183 | 4,700 | 90.7% | 5,545 | 4,817 | 86.9% |
| 三 島 | 3,156 | 2,961 | 93.8% | 3,299 | 3,131 | 94.9% |
| 北河内 | 4,253 | 3,735 | 87.8% | 4,488 | 4,067 | 90.6% |
| 中河内 | 3,987 | 3,812 | 95.6% | 4,200 | 3,816 | 90.9% |
| 南河内 | 2,712 | 2,656 | 97.9% | 2,894 | 2,699 | 93.3% |
| 堺 市 | 3,536 | 3,507 | 99.2% | 3,693 | 3,927 | 106.3% |
| 泉 州 | 3,693 | 3,686 | 99.8% | 3,833 | 3,894 | 101.6% |

③　訪問入浴介護

介護職員や看護師等が浴槽を積んだ入浴車等で居宅を訪問し、入浴の介護を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 246,886 | 223,125 | 90.4% | 255,787 | 230,582 | 90.1% |
| 大阪市 | 100,128 | 83,497 | 83.4% | 104,520 | 88,059 | 84.3% |
| 豊 能 | 33,305 | 31,603 | 94.9% | 33,903 | 31,614 | 93.2% |
| 三 島 | 14,466 | 12,999 | 89.9% | 15,010 | 12,131 | 80.8% |
| 北河内 | 15,096 | 13,521 | 89.6% | 15,156 | 12,768 | 84.2% |
| 中河内 | 21,072 | 19,591 | 93.0% | 21,816 | 20,532 | 94.1% |
| 南河内 | 15,288 | 15,105 | 98.8% | 15,636 | 14,993 | 95.9% |
| 堺 市 | 24,672 | 23,710 | 96.1% | 25,560 | 24,481 | 95.8% |
| 泉 州 | 22,859 | 23,099 | 101.0% | 24,186 | 26,004 | 107.5% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 1,287 | 1,059 | 82.3% | 1,412 | 860 | 60.9% |
| 大阪市 | 672 | 655 | 97.5% | 720 | 567 | 78.8% |
| 豊 能 | 280 | 194 | 69.3% | 332 | 75 | 22.6% |
| 三 島 | 60 | 3 | 5.0% | 60 | 6 | 10.0% |
| 北河内 | 24 | 6 | 25.0% | 24 | 3 | 12.5% |
| 中河内 | 84 | 120 | 142.9% | 84 | 32 | 38.1% |
| 南河内 | 0 | 4 | - | 0 | 32 | - |
| 堺 市 | 48 | 30 | 62.5% | 48 | 0 | 0.0% |
| 泉 州 | 119 | 47 | 39.5% | 144 | 145 | 100.7% |

④　訪問看護

看護師等が居宅を訪問して看護を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 1,369,713 | 1,384,127 | 101.1% | 1,424,215 | 1513,874 | 106.3% |
| 大阪市 | 493,032 | 481,730 | 97.7% | 515,916 | 526,599 | 102.1% |
| 豊 能 | 142,087 | 149,048 | 104.9% | 145,475 | 161,218 | 110.8% |
| 三 島 | 96,467 | 98,760 | 102.4% | 102,119 | 115,749 | 113.3% |
| 北河内 | 138,432 | 153,201 | 110.7% | 143,148 | 162,685 | 113.6% |
| 中河内 | 106,992 | 103,660 | 96.9% | 111,528 | 112,236 | 100.6% |
| 南河内 | 128,820 | 132,145 | 102.6% | 132,612 | 148,731 | 112.2% |
| 堺 市 | 141,612 | 147,707 | 104.3% | 146,904 | 164,627 | 112.1% |
| 泉 州 | 122,271 | 117,876 | 96.4% | 126,513 | 122,029 | 96.5% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 98,035 | 97,214 | 99.2% | 103,506 | 101,811 | 98.4% |
| 大阪市 | 34,296 | 35,925 | 104.7% | 36,432 | 38,100 | 104.6% |
| 豊 能 | 14,696 | 13,462 | 91.6% | 15,693 | 13,124 | 83.6% |
| 三 島 | 10,296 | 9,945 | 96.6% | 10,745 | 10,041 | 93.4% |
| 北河内 | 7,884 | 8,478 | 107.5% | 8,256 | 8,743 | 105.9% |
| 中河内 | 5,640 | 5,717 | 101.4% | 5,964 | 5,473 | 91.8% |
| 南河内 | 10,488 | 9,553 | 91.1% | 10,968 | 11,305 | 103.1% |
| 堺 市 | 6,456 | 5,647 | 87.5% | 6,744 | 6,637 | 98.4% |
| 泉 州 | 8,279 | 8,487 | 102.5% | 8,704 | 8,388 | 96.4% |

⑤　訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が居宅を訪問してリハビリテーションを行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 300,218 | 610,655 | 203.4% | 312,813 | 714,282 | 228.3% |
| 大阪市 | 78,864 | 161,494 | 204.8% | 82,608 | 195,214 | 236.3% |
| 豊 能 | 27,907 | 69,864 | 250.3% | 28,938 | 87,628 | 302.8% |
| 三 島 | 7,161 | 21,269 | 297.0% | 7,465 | 25,452 | 341.0% |
| 北河内 | 35,232 | 56,112 | 159.3% | 36,516 | 65,128 | 178.4% |
| 中河内 | 41,952 | 87,192 | 207.8% | 43,452 | 96,038 | 221.0% |
| 南河内 | 17,280 | 32,226 | 186.5% | 18,096 | 30,733 | 169.8% |
| 堺 市 | 40,836 | 78,804 | 193.0% | 42,396 | 94,216 | 222.2% |
| 泉 州 | 50,986 | 103,694 | 203.4% | 53,342 | 119,873 | 224.7% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 24,049 | 48,082 | 199.9% | 26,177 | 55,419 | 211.7% |
| 大阪市 | 7,152 | 14,033 | 196.2% | 7,572 | 16,896 | 223.1% |
| 豊 能 | 3,924 | 9,434 | 240.4% | 4,408 | 11,038 | 250.4% |
| 三 島 | 1,038 | 3,706 | 357.0% | 1,159 | 4,268 | 368.2% |
| 北河内 | 2,736 | 2,963 | 108.3% | 2,964 | 2,028 | 68.4% |
| 中河内 | 3,408 | 6,004 | 176.2% | 3,564 | 6,365 | 178.6% |
| 南河内 | 1,236 | 2,755 | 222.9% | 1,728 | 3,774 | 218.4% |
| 堺 市 | 1,212 | 3,249 | 268.1% | 1,212 | 4,500 | 371.3% |
| 泉 州 | 3,343 | 5,938 | 177.6% | 3,570 | 6,550 | 183.5% |

⑥　通所介護

日帰りでデイサービスセンター等に通う利用者に入浴や食事等の介護や機能訓練等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 5,961,041 | 6,206,755 | 104.1% | 6,230,422 | 6,840,636 | 109.8% |
| 大阪市 | 1,719,264 | 1,848,956 | 107.5% | 1,805,916 | 2,044,193 | 113.2% |
| 豊 能 | 626,180 | 629,376 | 100.5% | 645,122 | 711,059 | 110.2% |
| 三 島 | 482,598 | 464,481 | 96.2% | 503,959 | 527,288 | 104.6% |
| 北河内 | 780,972 | 843,628 | 108.0% | 824,256 | 916,572 | 111.2% |
| 中河内 | 571,536 | 621,867 | 108.8% | 601,308 | 683,388 | 113.7% |
| 南河内 | 430,056 | 463,333 | 107.7% | 446,676 | 499,722 | 111.9% |
| 堺 市 | 572,388 | 591,187 | 103.3% | 594,612 | 651,102 | 109.5% |
| 泉 州 | 778,047 | 743,927 | 95.6% | 808,573 | 807,312 | 99.8% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 15,651 | 16,202 | 103.5% | 16,479 | 17.918 | 108.7% |
| 大阪市 | 4,752 | 5,209 | 109.6% | 5,051 | 5,718 | 113.2% |
| 豊 能 | 1,687 | 1,596 | 94.6% | 1,773 | 1,845 | 104.1% |
| 三 島 | 1,380 | 1,388 | 100.6% | 1,440 | 1,729 | 120.1% |
| 北河内 | 1,751 | 1,752 | 100.1% | 1,847 | 1,882 | 101.9% |
| 中河内 | 1,477 | 1,574 | 106.6% | 1,565 | 1,632 | 104.3% |
| 南河内 | 1,361 | 1,328 | 97.6% | 1,430 | 1,396 | 97.6% |
| 堺 市 | 1,591 | 1,572 | 98.8% | 1,662 | 1,881 | 113.2% |
| 泉 州 | 1,652 | 1,783 | 107.9% | 1,711 | 1,835 | 107.2% |

⑦　通所リハビリテーション

日帰りで介護老人保健施設や病院等に通う利用者に、理学療法士や作業療法士等がリハビリテーションを行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 2,323,425 | 2,222,855 | 95.7% | 2,421,571 | 2,354,008 | 97.2% |
| 大阪市 | 715,488 | 664,157 | 92.8% | 750,612 | 709,673 | 94.5% |
| 豊 能 | 176,413 | 173,627 | 98.4% | 184,721 | 183,635 | 99.4% |
| 三 島 | 153,056 | 151,105 | 98.7% | 159,088 | 162,350 | 102.1% |
| 北河内 | 331,584 | 342,065 | 103.2% | 346,692 | 352,559 | 101.7% |
| 中河内 | 247,212 | 244,936 | 99.1% | 254,412 | 266,075 | 104.6% |
| 南河内 | 164,244 | 157,495 | 95.9% | 170,460 | 165,161 | 96.9% |
| 堺 市 | 202,776 | 211,222 | 104.2% | 210,600 | 222,249 | 105.5% |
| 泉 州 | 332,652 | 278,248 | 83.6% | 344,986 | 292,306 | 84.7% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 4,762 | 4,277 | 89.8% | 5,016 | 4,374 | 87.2% |
| 大阪市 | 1,254 | 1,112 | 88.7% | 1,332 | 1,112 | 83.5% |
| 豊 能 | 547 | 442 | 80.8% | 578 | 415 | 71.8% |
| 三 島 | 420 | 389 | 92.6% | 439 | 493 | 112.3% |
| 北河内 | 722 | 593 | 82.1% | 760 | 581 | 76.4% |
| 中河内 | 448 | 444 | 99.1% | 463 | 414 | 89.4% |
| 南河内 | 436 | 378 | 86.7% | 467 | 386 | 82.7% |
| 堺 市 | 284 | 296 | 104.2% | 297 | 315 | 106.1% |
| 泉 州 | 651 | 623 | 95.7% | 680 | 658 | 96.8% |

⑧　短期入所生活介護

特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所して、入浴や食事等の介護を受けるサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：日/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 1,530,607 | 1,455,238 | 95.1% | 1,601,938 | 1,543,759 | 96.4% |
| 大阪市 | 451,260 | 397,793 | 88.2% | 471,720 | 415,685 | 88.1% |
| 豊 能 | 158,983 | 161,930 | 101.9% | 165,100 | 185,996 | 112.7% |
| 三 島 | 124,833 | 115,275 | 92.3% | 132,569 | 120,535 | 90.9% |
| 北河内 | 156,276 | 163,560 | 104.7% | 163,776 | 166,293 | 101.5% |
| 中河内 | 138,178 | 145,014 | 104.9% | 147,250 | 144,366 | 98.0% |
| 南河内 | 185,203 | 187,286 | 101.1% | 193,279 | 207,703 | 107.5% |
| 堺 市 | 140,460 | 149,447 | 106.4% | 145,632 | 155,443 | 106.7% |
| 泉 州 | 175,414 | 134,933 | 76.9% | 182,612 | 147,738 | 80.9% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：日/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 22,189 | 17,350 | 78.2% | 24,062 | 15,247 | 63.4% |
| 大阪市 | 5,448 | 2,593 | 47.6% | 5,796 | 2,407 | 41.5% |
| 豊 能 | 3,822 | 4,008 | 104.9% | 4,180 | 2,452 | 58.7% |
| 三 島 | 3,577 | 3,189 | 89.2% | 3,968 | 3,272 | 82.5% |
| 北河内 | 1,680 | 1,382 | 82.3% | 1,800 | 1,187 | 65.9% |
| 中河内 | 1,824 | 1,721 | 94.4% | 1,932 | 1,457 | 75.4% |
| 南河内 | 2,508 | 2,007 | 80.0% | 2,724 | 1,827 | 67.1% |
| 堺 市 | 1,968 | 1,384 | 70.3% | 2,088 | 1,496 | 71.6% |
| 泉 州 | 1,362 | 1,066 | 78.3% | 1,574 | 1,149 | 73.0% |

⑨　短期入所療養介護

介護老人保健施設等の施設に短期間入所して医学的管理下における介護や必要な医療等を受けるサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：日/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 304,219 | 251,030 | 82.5% | 316,308 | 255,343 | 80.7% |
| 大阪市 | 81,732 | 65,162 | 79.7% | 85,668 | 65,068 | 76.0% |
| 豊 能 | 25,268 | 21,087 | 83.5% | 25,996 | 22,075 | 84.9% |
| 三 島 | 27,171 | 20,487 | 75.4% | 28,096 | 20,767 | 73.9% |
| 北河内 | 34,908 | 31,116 | 89.1% | 35,772 | 29,286 | 81.9% |
| 中河内 | 23,928 | 19,453 | 81.3% | 25,368 | 18,118 | 71.4% |
| 南河内 | 19,872 | 15,329 | 77.1% | 20,940 | 15,654 | 74.8% |
| 堺 市 | 45,840 | 41,875 | 91.4% | 47,364 | 46,380 | 97.9% |
| 泉 州 | 45,500 | 36,521 | 80.3% | 47,104 | 37,995 | 80.7% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：日/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 6,166 | 3,000 | 48.7% | 6,717 | 2,895 | 43.1% |
| 大阪市 | 1,104 | 569 | 51.5% | 1,176 | 797 | 67.8% |
| 豊 能 | 1,048 | 521 | 49.7% | 1,156 | 312 | 27.0% |
| 三 島 | 1,036 | 430 | 41.5% | 1,090 | 381 | 35.0% |
| 北河内 | 636 | 444 | 69.8% | 696 | 297 | 42.7% |
| 中河内 | 708 | 73 | 10.3% | 732 | 60 | 8.2% |
| 南河内 | 408 | 127 | 31.1% | 480 | 101 | 21.0% |
| 堺 市 | 312 | 207 | 66.3% | 312 | 281 | 90.1% |
| 泉 州 | 914 | 629 | 68.8% | 1,075 | 666 | 62.0% |

⑩　福祉用具貸与

歩行器、車いす、特殊寝台（介護用ベッド）等を貸し出すサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 13,148,273 | 13,224,565 | 100.6% | 13,661,338 | 14,470,413 | 105.9% |
| 大阪市 | 4,781,888 | 4,658,796 | 97.4% | 5,004,887 | 5,127,506 | 102.4% |
| 豊 能 | 1,382,777 | 1,368,261 | 99.0% | 1,410,516 | 1,490,215 | 105.7% |
| 三 島 | 806,522 | 801,969 | 99.4% | 829,763 | 858,901 | 103.5% |
| 北河内 | 1,506,640 | 1,562,608 | 103.7% | 1,573,413 | 1,710,396 | 108.7% |
| 中河内 | 1,291,398 | 1,311,882 | 101.6% | 1,332,836 | 1,432,074 | 107.4% |
| 南河内 | 894,147 | 895,983 | 100.2% | 923,943 | 972,026 | 105.2% |
| 堺 市 | 1,258,314 | 1,350,745 | 107.3% | 1,304,875 | 1,481,717 | 113.6% |
| 泉 州 | 1,226,587 | 1,274,321 | 103.9% | 1,281,105 | 1,397,578 | 109.1% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 924,311 | 1,051,728 | 113.8% | 975,626 | 1,201,650 | 123.2% |
| 大阪市 | 333,885 | 401,436 | 120.2% | 354,645 | 451,787 | 127.4% |
| 豊 能 | 108,651 | 119,953 | 110.4% | 114,473 | 134,182 | 117.2% |
| 三 島 | 81,135 | 88,083 | 108.6% | 85,693 | 94,976 | 110.8% |
| 北河内 | 94,701 | 97,475 | 102.9% | 99,937 | 116,460 | 116.5% |
| 中河内 | 80,369 | 92,441 | 115.0% | 83,581 | 98,388 | 117.7% |
| 南河内 | 76,404 | 70,481 | 92.2% | 81,543 | 79,243 | 97.2% |
| 堺 市 | 48,077 | 54,914 | 114.2% | 50,177 | 73,738 | 147.0% |
| 泉 州 | 101,089 | 126,945 | 125.6% | 105,577 | 152,876 | 144.8% |

⑪　特定福祉用具販売

入浴や排せつに使用するため、貸与になじまない福祉用具を購入した場合に、購入費の一部を支給するサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 1,152,478 | 1,011,638 | 87.8% | 1,204,585 | 1,066,586 | 88.5% |
| 大阪市 | 413,053 | 367,569 | 89.0% | 433,028 | 385,340 | 89.0% |
| 豊 能 | 112,011 | 105,495 | 94.2% | 116,648 | 115,824 | 99.3% |
| 三 島 | 57,195 | 51,826 | 90.6% | 62,043 | 55,159 | 88.9% |
| 北河内 | 135,646 | 107,195 | 79.0% | 140,957 | 113,709 | 80.7% |
| 中河内 | 113,513 | 92,881 | 81.8% | 118,845 | 104,125 | 87.6% |
| 南河内 | 75,969 | 72,864 | 95.9% | 78,438 | 74,667 | 95.2% |
| 堺 市 | 123,513 | 115,716 | 93.7% | 128,500 | 116,891 | 91.0% |
| 泉 州 | 121,578 | 98,092 | 80.7% | 126,126 | 100,871 | 80.0% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 341,601 | 312,574 | 91.5% | 366,322 | 339,729 | 92.7% |
| 大阪市 | 142,044 | 123,575 | 87.0% | 151,002 | 139,079 | 92.1% |
| 豊 能 | 39,832 | 35,937 | 90.2% | 42,466 | 34,938 | 82.3% |
| 三 島 | 19,431 | 20,508 | 105.5% | 21,011 | 21,546 | 102.5% |
| 北河内 | 28,255 | 27,507 | 97.4% | 29,650 | 30,655 | 103.4% |
| 中河内 | 26,309 | 27,423 | 104.2% | 28,827 | 27,796 | 96.4% |
| 南河内 | 18,652 | 20,557 | 110.2% | 22,064 | 23,749 | 107.6% |
| 堺 市 | 37,414 | 31,286 | 83.6% | 39,186 | 33,817 | 86.3% |
| 泉 州 | 29,664 | 25,781 | 86.9% | 32,116 | 28,149 | 87.6% |

⑫　居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問して療養上の管理や指導を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 26,235 | 27,070 | 103.2% | 27,340 | 31,067 | 113.6% |
| 大阪市 | 8,527 | 9,587 | 112.4% | 8,931 | 11,087 | 124.1% |
| 豊 能 | 3,520 | 3,006 | 85.4% | 3,627 | 3,559 | 98.1% |
| 三 島 | 1,910 | 1,815 | 95.0% | 1,984 | 2,025 | 102.1% |
| 北河内 | 2,564 | 2,708 | 105.6% | 2,675 | 3,065 | 114.6% |
| 中河内 | 2,658 | 2,882 | 108.4% | 2,786 | 3,256 | 116.9% |
| 南河内 | 1,814 | 1,711 | 94.3% | 1,882 | 2,016 | 107.1% |
| 堺 市 | 3,036 | 3,253 | 107.1% | 3,148 | 3,660 | 116.3% |
| 泉 州 | 2,206 | 2,108 | 95.6% | 2,307 | 2,399 | 104.0% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 2,322 | 2,162 | 93.1% | 2,460 | 2,203 | 89.6% |
| 大阪市 | 738 | 834 | 113.0% | 784 | 848 | 108.2% |
| 豊 能 | 327 | 221 | 67.6% | 350 | 236 | 67.4% |
| 三 島 | 225 | 211 | 93.8% | 234 | 209 | 89.3% |
| 北河内 | 227 | 215 | 94.7% | 240 | 208 | 86.7% |
| 中河内 | 192 | 198 | 103.1% | 203 | 171 | 84.2% |
| 南河内 | 177 | 120 | 67.8% | 192 | 133 | 69.3% |
| 堺 市 | 222 | 190 | 85.6% | 232 | 205 | 88.4% |
| 泉 州 | 214 | 173 | 80.8% | 225 | 193 | 85.8% |

（注）各年度の月平均

⑬　特定施設入居者生活介護

指定を受けた有料老人ホームやケアハウス等の入所者に入浴や食事等の介護や機能訓練等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 8,583 | 7,894 | 92.0% | 9,724 | 8,554 | 88.0% |
| 大阪市 | 2,743 | 2,451 | 89.4% | 3,355 | 2,631 | 78.4% |
| 豊 能 | 1,366 | 1,321 | 96.7% | 1,440 | 1,474 | 102.4% |
| 三 島 | 715 | 665 | 93.0% | 753 | 731 | 97.1% |
| 北河内 | 1,267 | 1,117 | 88.2% | 1,384 | 1,247 | 90.1% |
| 中河内 | 757 | 792 | 104.6% | 803 | 835 | 104.0% |
| 南河内 | 530 | 555 | 104.7% | 622 | 587 | 94.4% |
| 堺 市 | 750 | 571 | 76.1% | 885 | 628 | 71.0% |
| 泉 州 | 455 | 422 | 92.7% | 482 | 421 | 87.3% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 1,635 | 1,406 | 86.0% | 1,820 | 1,475 | 81.0% |
| 大阪市 | 504 | 420 | 83.3% | 610 | 418 | 68.5% |
| 豊 能 | 291 | 234 | 80.4% | 317 | 205 | 64.7% |
| 三 島 | 184 | 166 | 90.2% | 194 | 319 | 164.4% |
| 北河内 | 235 | 208 | 88.5% | 257 | 187 | 72.8% |
| 中河内 | 91 | 82 | 90.1% | 95 | 71 | 74.7% |
| 南河内 | 112 | 95 | 84.8% | 121 | 91 | 75.2% |
| 堺 市 | 123 | 119 | 96.7% | 123 | 117 | 95.1% |
| 泉 州 | 95 | 82 | 86.3% | 103 | 67 | 65.0% |

（注）各年度の月平均

(2)　施設サービス

①　指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

常に介護が必要で在宅生活の困難な方が日常生活上の世話、機能訓練などのサービスを受けながら生活する施設です。

（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 26,556 | 25,969 | 97.8% | 27,282 | 26,307 | 96.4% |
| 大阪市 | 9,248 | 8,944 | 96.7% | 9,519 | 9,022 | 94.8% |
| 豊 能 | 2,895 | 2,798 | 96.6% | 3,089 | 2,954 | 95.6% |
| 三 島 | 2,053 | 1,934 | 94.2% | 2,094 | 1,944 | 92.8% |
| 北河内 | 3,204 | 3,205 | 100.0% | 3,313 | 3,231 | 97.5% |
| 中河内 | 2,672 | 2,683 | 100.4% | 2,672 | 2,656 | 99.4% |
| 南河内 | 2,177 | 2,126 | 97.7% | 2,209 | 2,165 | 98.0% |
| 堺 市 | 2,171 | 2,151 | 99.1% | 2,211 | 2,168 | 98.1% |
| 泉 州 | 2,136 | 2,128 | 99.6% | 2,175 | 2,167 | 99.6% |

（注）各年度の3月実績

②　介護老人保健施設

病状が安定していてリハビリテーションや看護・介護を必要とする方が在宅復帰を目指す施設です。

（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 17,657 | 16,967 | 96.1% | 18,798 | 17,564 | 93.4% |
| 大阪市 | 5,933 | 5,563 | 93.8% | 6,236 | 5,718 | 91.7% |
| 豊 能 | 1,872 | 1,777 | 94.9% | 2,034 | 1,838 | 90.4% |
| 三 島 | 1,371 | 1,344 | 98.0% | 1,408 | 1,398 | 99.3% |
| 北河内 | 2,287 | 2,149 | 94.0% | 2,446 | 2,191 | 89.6% |
| 中河内 | 1,698 | 1,676 | 98.7% | 1,793 | 1,669 | 93.1% |
| 南河内 | 1,365 | 1,327 | 97.2% | 1,439 | 1,380 | 95.9% |
| 堺 市 | 1,442 | 1,443 | 100.1% | 1,627 | 1,631 | 100.2% |
| 泉 州 | 1,689 | 1,688 | 99.9% | 1,815 | 1,739 | 95.8% |

（注）各年度の3月実績

③　指定介護療養型医療施設

長期にわたる療養を必要とする方が介護等の世話及び機能訓練、その他必要な医療などのサービスの提供を受ける施設です。

（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 5,428 | 4,433 | 81.7% | 4,312 | 3,615 | 83.8% |
| 大阪市 | 1,300 | 1,324 | 101.8% | 1,100 | 1,102 | 100.2% |
| 豊 能 | 325 | 199 | 61.2% | 248 | 141 | 56.9% |
| 三 島 | 257 | 239 | 93.0% | 196 | 71 | 36.2% |
| 北河内 | 405 | 301 | 74.3% | 392 | 273 | 69.6% |
| 中河内 | 643 | 509 | 79.2% | 558 | 476 | 85.3% |
| 南河内 | 522 | 390 | 74.7% | 427 | 374 | 87.6% |
| 堺 市 | 984 | 668 | 67.9% | 511 | 482 | 94.3% |
| 泉 州 | 992 | 803 | 80.9% | 880 | 696 | 79.1% |

（注）各年度の3月実績

(3)　地域密着型サービス

①　夜間対応型訪問介護

夜間に訪問介護員(ホームヘルパー)が定期的な巡回または通報により居宅を訪問し、介護その他の日常生活上の世話を行うサービスです。

（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 456 | 256 | 56.1% | 721 | 291 | 40.4% |
| 大阪市 | 87 | 142 | 163.2% | 93 | 145 | 155.9% |
| 豊 能 | 145 | 34 | 23.4% | 154 | 48 | 31.2% |
| 三 島 | 30 | 8 | 26.7% | 190 | 8 | 4.2% |
| 北河内 | 22 | 0 | 0.0% | 47 | 2 | 4.3% |
| 中河内 | 28 | 0 | 0.0% | 30 | 0 | 0.0% |
| 南河内 | 5 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0.0% |
| 堺 市 | 37 | 0 | 0.0% | 82 | 0 | 0.0% |
| 泉 州 | 102 | 72 | 70.6% | 119 | 88 | 73.9% |

※　地域密着型サービスは、原則として、事業所が所在する市町村の住民のみ

が利用できます。

②　認知症対応型通所介護

認知症の方が日帰りでデイサービスセンター等に通い、入浴や食事等の介護や機能訓練等を受けるサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 268,561 | 287,452 | 107.0% | 287,374 | 307,714 | 107.1% |
| 大阪市 | 83,028 | 100,456 | 121.0% | 86,880 | 115,212 | 132.6% |
| 豊 能 | 43,828 | 37,972 | 86.6% | 47,133 | 38,220 | 81.1% |
| 三 島 | 23,824 | 23,724 | 99.6% | 27,009 | 25,461 | 94.3% |
| 北河内 | 19,860 | 16,978 | 85.5% | 20,532 | 15,320 | 74.6% |
| 中河内 | 28,368 | 32,516 | 114.6% | 29,640 | 32,554 | 109.8% |
| 南河内 | 35,100 | 35,375 | 100.8% | 39,972 | 32,942 | 82.4% |
| 堺 市 | 16,092 | 21,854 | 135.8% | 16,572 | 24,516 | 147.9% |
| 泉 州 | 18,461 | 18,577 | 100.6% | 19,636 | 23,489 | 119.6% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 3,449 | 1,992 | 57.8% | 3,848 | 1,417 | 36.8% |
| 大阪市 | 516 | 801 | 155.2% | 564 | 389 | 69.0% |
| 豊 能 | 60 | 206 | 343.3% | 60 | 85 | 141.7% |
| 三 島 | 726 | 237 | 32.6% | 762 | 242 | 31.8% |
| 北河内 | 852 | 15 | 1.8% | 864 | 4 | 0.5% |
| 中河内 | 288 | 187 | 64.9% | 480 | 49 | 10.2% |
| 南河内 | 264 | 47 | 17.8% | 348 | 19 | 5.5% |
| 堺 市 | 360 | 78 | 21.7% | 360 | 244 | 67.8% |
| 泉 州 | 383 | 421 | 109.9% | 410 | 385 | 93.9% |

③　小規模多機能型居宅介護

通所サービスを中心に利用者の選択に応じて訪問や泊まりを組み合わせ、入浴や食事等の介護や機能訓練等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人／月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 2,100 | 1,286 | 61.2% | 3,142 | 1,569 | 49.9% |
| 大阪市 | 740 | 252 | 34.1% | 1,080 | 317 | 29.4% |
| 豊 能 | 230 | 195 | 84.8% | 355 | 238 | 67.0% |
| 三 島 | 166 | 102 | 61.4% | 290 | 126 | 43.4% |
| 北河内 | 171 | 107 | 62.6% | 255 | 133 | 52.2% |
| 中河内 | 84 | 72 | 85.7% | 120 | 85 | 70.8% |
| 南河内 | 165 | 125 | 75.8% | 250 | 150 | 60.0% |
| 堺 市 | 185 | 142 | 76.8% | 298 | 213 | 71.5% |
| 泉 州 | 359 | 291 | 81.1% | 494 | 307 | 62.1% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 203 | 128 | 63.1% | 317 | 146 | 46.1% |
| 大阪市 | 36 | 22 | 61.1% | 51 | 31 | 60.8% |
| 豊 能 | 29 | 18 | 62.1% | 44 | 18 | 40.9% |
| 三 島 | 21 | 7 | 33.3% | 47 | 10 | 21.3% |
| 北河内 | 17 | 7 | 41.2% | 25 | 12 | 48.0% |
| 中河内 | 10 | 5 | 50.0% | 11 | 9 | 81.8% |
| 南河内 | 22 | 17 | 77.3% | 47 | 15 | 31.9% |
| 堺 市 | 18 | 7 | 38.9% | 28 | 5 | 17.9% |
| 泉 州 | 50 | 45 | 90.0% | 64 | 46 | 71.9% |

④　認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

認知症のため介護を必要とする方が少人数で共同生活する住居で、入浴や食事等の介護や機能訓練等を受けるサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人／月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 7,328 | 6,666 | 91.0% | 8,102 | 6,876 | 84.9% |
| 大阪市 | 2,201 | 1,993 | 90.5% | 2,454 | 2,217 | 90.3% |
| 豊 能 | 770 | 705 | 91.6% | 876 | 693 | 79.1% |
| 三 島 | 397 | 366 | 92.2% | 444 | 363 | 81.8% |
| 北河内 | 900 | 801 | 89.0% | 1,010 | 796 | 78.8% |
| 中河内 | 903 | 710 | 78.6% | 923 | 740 | 80.2% |
| 南河内 | 512 | 468 | 91.4% | 599 | 477 | 79.6% |
| 堺 市 | 992 | 983 | 99.1% | 1,034 | 994 | 96.1% |
| 泉 州 | 653 | 640 | 98.0% | 762 | 596 | 78.2% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 30 | 18 | 60.0% | 37 | 18 | 48.6% |
| 大阪市 | 7 | 6 | 85.7% | 8 | 6 | 75.0% |
| 豊 能 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
| 三 島 | 2 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 50.0% |
| 北河内 | 7 | 2 | 28.6% | 7 | 2 | 28.6% |
| 中河内 | 7 | 1 | 14.3% | 12 | 1 | 8.3% |
| 南河内 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 50.0% |
| 堺 市 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
| 泉 州 | 3 | 4 | 133.3% | 3 | 4 | 133.3% |

⑤　地域密着型特定施設入居者生活介護

指定を受けた入所定員29名以下の有料老人ホーム等の入所者に入浴や食事等の介護や機能訓練等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人／月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 170 | 24 | 14.1% | 224 | 52 | 23.2% |
| 大阪市 | 145 | 0 | 0.0% | 145 | 12 | 8.3% |
| 豊 能 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 三 島 | 5 | 4 | 80.0% | 40 | 20 | 50.0% |
| 北河内 | 20 | 20 | 100.0% | 20 | 20 | 100.0% |
| 中河内 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 0.0% |
| 南河内 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 堺 市 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 泉 州 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |

⑥　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

入所定員29名以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)です。

（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 462 | 284 | 61.5% | 1,112 | 397 | 35.7% |
| 大阪市 | 52 | 45 | 86.5% | 81 | 46 | 56.8% |
| 豊 能 | 116 | 82 | 70.7% | 261 | 86 | 33.0% |
| 三 島 | 34 | 0 | 0.0% | 116 | 2 | 1.7% |
| 北河内 | 59 | 38 | 64.4% | 119 | 71 | 59.7% |
| 中河内 | 58 | 30 | 51.7% | 122 | 57 | 46.7% |
| 南河内 | 59 | 57 | 96.6% | 199 | 86 | 43.2% |
| 堺 市 | 0 | 0 | - | 58 | 0 | 0.0% |
| 泉 州 | 84 | 32 | 38.1% | 156 | 49 | 31.4% |

（注）各年度の3月実績

(4)　介護保険施設の整備状況（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護含む。）

①　指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 27,858 | 26,551 (348) | 95.3% | 28,261 | 26,926 (351) | 95.3% |
| 大阪市 | 9,428 | 8,666 (94) | 91.9% | 9,704 | 8,777 (95) | 90.4% |
| 豊 能 | 3,414 | 3,166 (39) | 92.7% | 3,414 | 3,410 (41) | 99.9% |
| 三 島 | 2,183 | 2,145 (28) | 98.3% | 2,183 | 2,145 (28) | 98.3% |
| 北河内 | 3,323 | 3,268 (51) | 98.3% | 3,410 | 3,268 (51) | 95.8% |
| 中河内 | 2,750 | 2,635 (40) | 95.8% | 2,750 | 2,635 (40) | 95.8% |
| 南河内 | 2,250 | 2,242 (31) | 99.6% | 2,250 | 2,242 (31) | 99.6% |
| 堺 市 | 2,214 | 2,161 (30) | 97.6% | 2,254 | 2,181 (30) | 96.8% |
| 泉 州 | 2,296 | 2,268 (35) | 98.8% | 2,296 | 2,268 (35) | 98.8% |

(注)・平成21年度の実績は平成22年4月1日現在、平成22年度の実績は平成23年4月1

日現在の指定済み施設の定員数

・(　)内は施設数

②　介護老人保健施設

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 19,714 | 17,705 (188) | 89.8% | 20,612 | 18,025 (192) | 87.4% |
| 大阪市 | 6,351 | 5,624 (60) | 88.6% | 6,674 | 5,943 (64) | 89.0% |
| 豊 能 | 2,188 | 1,805 (20) | 82.5% | 2,284 | 1,805 (20) | 79.0% |
| 三 島 | 1,569 | 1,498 (16) | 95.5% | 1,579 | 1,498 (16) | 94.9% |
| 北河内 | 2,618 | 2,408 (23) | 92.0% | 2,685 | 2,408 (23) | 89.7% |
| 中河内 | 1,826 | 1,663 (18) | 91.1% | 1,909 | 1,664 (18) | 87.2% |
| 南河内 | 1,639 | 1,278 (13) | 78.0% | 1,669 | 1,278 (13) | 76.6% |
| 堺 市 | 1,538 | 1,664 (17) | 108.2% | 1,737 | 1,664 (17) | 95.8% |
| 泉 州 | 1,985 | 1,765 (21) | 88.9% | 2,075 | 1,765 (21) | 85.1% |

(注)・平成21年度の実績は平成22年4月1日現在、平成22年度の実績は平成23年4月1

日現在の開設許可済み施設の定員数

・(　)内は施設数

③　指定介護療養型医療施設

実績値が計画値を下回っている要因としては、療養病床の再編成により介護保険適用から医療保険適用の病床へ転換する施設が増えたため、指定定員数の減少が生じていることがあげられます。

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 5,791 | 4,244 (75) | 73.3% | 4,604 | 3,462 (65) | 75.2% |
| 大阪市 | 1,382 | 1,124 (25) | 81.3% | 1,169 | 1,011 (21) | 86.5% |
| 豊 能 | 350 | 46 (1) | 13.1% | 267 | 0 (0) | 0.0% |
| 三 島 | 275 | 275 (3) | 100.0% | 210 | 75 (2) | 35.7% |
| 北河内 | 434 | 422 (9) | 97.2% | 419 | 309 (8) | 73.7% |
| 中河内 | 685 | 384 (7) | 56.1% | 595 | 384 (7) | 64.5% |
| 南河内 | 559 | 370 (5) | 66.2% | 459 | 370 (5) | 80.6% |
| 堺 市 | 1,046 | 691 (9) | 66.1% | 544 | 477 (7) | 87.7% |
| 泉 州 | 1,060 | 932 (16) | 87.9% | 941 | 836 (15) | 88.8% |

（注）・平成21年度の実績は平成22年4月1日現在、平成22年度の実績は平成23年4月1

日現在の指定済み施設の定員数

・(　)内は施設数

④　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

平成23年4月1日現在の整備状況は府域全体では652人分、計画比56.2％となっており、北河内圏、中河内圏、南河内圏で90％台前後の実績があるものの、その他の圏においては、計画に比べ実績が低くなっています。

実績値が計画値を下回っている要因としては、採算性の理由などから参入する事業者が少ないことがあげられます。

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成21年度 |  |  | 平成22年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 474 | 391(14) | 82.5% | 1160 | 652(23) | 56.2% |
| 大阪市 | 52 | 52(2) | 100.0% | 81 | 52(2) | 64.2% |
| 豊 能 | 116 | 87(3) | 75.0% | 261 | 87(3) | 33.3% |
| 三 島 | 34 | 0(0) | 0.0% | 116 | 29(1) | 25.0% |
| 北河内 | 58 | 58(2) | 100.0% | 126 | 116(4) | 92.1% |
| 中河内 | 58 | 58(2) | 100.0% | 164 | 145(5) | 88.4% |
| 南河内 | 58 | 87(3) | 150.0% | 198 | 174(6) | 87.9% |
| 堺 市 | 0 | 0(0) | 0.0% | 58 | 0(0) | 0.0% |
| 泉 州 | 98 | 49(2) | 50.0% | 156 | 49(2) | 31.4% |

(       （注）・平成21年度の実績は平成22年4月1日現在、平成22年度の実績は平成23年4月1

日現在の指定済み施設の定員数

・(　)内は施設数

第３節　施設サービス（介護保険施設以外）の現状

(1)　養護老人ホーム

65歳以上で環境上の理由及び経済的な理由により居宅での生活が困難な方が市町村の措置により入所する施設です。

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成21年度 |  | 平成22年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定員数（施設数） |  | 定員数（施設数） |  |
| 府合計 | 2,843 | （31） | 2,667 | （29） |
| 大阪市 | 1,033 | （12） | 917 | （11） |
| 豊 能 | 200 | （2） | 200 | （2） |
| 三 島 | 200 | （4） | 200 | （4） |
| 北河内 | 250 | （4） | 200 | （3） |
| 中河内 | 200 | （2） | 200 | （2） |
| 南河内 | 550 | （4） | 540 | （4） |
| 堺 市 | 190 | （2） | 190 | （2） |
| 泉 州 | 220 | （1） | 220 | （1） |

(2)　軽費老人ホーム

①　Ａ型・Ｂ型

60歳以上で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な方が施設との契約により入所し、日常生活上必要な便宜を受ける施設です。

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成21年度 |  | 平成22年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定員数（施設数） |  | 定員数（施設数） |  |
| 府合計 | 1,175 | （23） | 1,145 | （22） |
| 大阪市 | 225 | （4） | 175 | （3） |
| 豊 能 | 100 | （2） | 100 | （2） |
| 三 島 | 50 | （1） | 50 | （1） |
| 北河内 | 150 | （3） | 150 | （3） |
| 中河内 | 150 | （3） | 150 | （3） |
| 南河内 | 50 | （1） | 70 | （1） |
| 堺 市 | 100 | （2） | 100 | （2） |
| 泉 州 | 350 | （7） | 350 | （7） |

②　ケアハウス

60歳以上の方のうち、身体機能の低下等が認められ又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められる方で、家族による援助を受けることが困難な方が施設との契約により入所する施設です。

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成21年度 |  | 平成22年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定員数（施設数） |  | 定員数（施設数） |  |
| 府合計 | 4,555 | （108） | 4,555 | （108） |
| 大阪市 | 705 | （19） | 705 | （19） |
| 豊 能 | 472 | （10） | 472 | （10） |
| 三 島 | 483 | （10） | 483 | （10） |
| 北河内 | 761 | （19） | 761 | （19） |
| 中河内 | 579 | （13） | 579 | （13） |
| 南河内 | 360 | （10） | 360 | （10） |
| 堺 市 | 465 | （10） | 465 | （10） |
| 泉 州 | 730 | （17） | 730 | （17） |

第４節　「高齢者の生活実態と介護サービス等に関する意識調査」報告書の概要

今後の府の高齢者保健福祉施策や介護保険制度の運営に資する基礎資料を得ることを目的に、大阪府に居住する65歳以上の高齢者を対象として、介護サービス等に対する意識調査を平成１９年度に引き続き、平成２２年度に実施しました。その主要な結果は次のとおりです

【調査設計】

(1) 調査地域：大阪府全域

(2) 調査対象及び調査対象数：大阪府に居住している満65歳以上の男女5,120人

(3) 調査対象の抽出方法：大阪府内市町村において、要介護・要支援認定者および要介護・要支援認定を受けていない者ごとに半数ずつ無作為抽出（※性別、年齢、要介護度は考慮していない。）

(4) 調査方法：郵送配布、郵送回収

(5) 調査期間：平成２２年１０月２７日から平成２２年１１月１５日まで

【回収結果】

○回収結果：有効回答数：3,597    有効回答率：70.4％

【主な調査結果】

（１）　介護保険制度の認識度

【図1　介護保険制度の認識度】

介護保険制度の『認識度』（「知っている」、「聞いたことはあるが、内容までは知らない」）は、91.8％と9割以上が認識している。なかでも、「知っている」は60.4％と、約6割となっている。（図1）

19年度調査と顕著な差異はみられない。（図1）

（２）　介護（予防）サービスの利用手続きの認識度

【図2　介護（予防）サービスの利用手続きの認識度】

介護保険制度を「知っている」、若しくは「聞いたことはあるが、内容までは知らない」と回答した人に、介護（予防）サービスの利用手続きの認識度をたずねると、「利用手続きのだいたいのことは知っている」が44.6％で最も高く、次いで「利用手続きはあまり知らない」（34.2％）、「まったく知らない」（16.1％）の順となっている。（図2）

19年度調査と顕著な差異は見られない。（図2）

（３）　要介護・要支援認定を受けた理由

【図3　要介護・要支援認定を受けた理由】

要介護・要支援認定を受けていると回答した人に、その理由をたずねると、「訪問介護などの在宅介護サービスを利用するため」が34.3％で最も高く、次いで「福祉用具貸与・購入や住宅改修を利用するため」（11.6％）、「将来に備えて、とりあえず認定を受けておいた方がよいと思ったため」（10.1％）の順となっている。（図3）

(４)　現在の介護（予防）サービス利用の有無

【図4　現在の介護（予防）サービス利用の有無】

要介護・要支援認定を受けていると回答した人に、現在の介護（予防）サービスの利用の有無をたずねると、「利用している」が73.5％、「利用していない」が18.9％となっている。（図4）

19年度調査と比較すると、「利用している」が3.5ポイント減少している。（図4）

(5) 負担と給付の関係

【図5　負担と給付の関係】

負担と給付の関係については、「もっとよい介護（予防）サービスを利用したいが、介護保険料や利用料はこれ以上負担できないので、今のままでよい」が35.4％で最も高く、次いで「介護（予防）サービスを抑制することで、介護保険料や利用料が上がらないようにすべきである」（29.1％）、「もっとよい介護（予防）サービスが受けられるなら、介護保険料や利用料の負担が増えても利用したい」（8.9％）の順となっている。（図5）

(6) 高齢者虐待の防止のために最も必要な取組み

【図6　高齢者虐待の防止のために最も必要な取組み】

高齢者虐待防止のために最も必要な取組みについては、「地域での見守り体制づくり」が16.4％で最も高く、次いで「身近な地域での相談窓口の設置」（14.5％）、「家族などの養護者に対する支援」（14.3％）の順となっている。（図6）

19年度調査と比較すると、「地域での見守り体制づくり」が4.5ポイント増加し、「身近な地域での相談窓口の設置」が4.6ポイント減少している。（図6）

(7) 認知症の人が安心して暮らせるまちにするために必要な対策

【図7　認知症の人が安心して暮らせるまちにするために必要な対策（複数回答）】

認知症の人が安心して暮らせるまちにするために必要な対策については、「認知症に関する正しい知識や理解を広めること」が48.5％で最も高く、次いで「認知症の人をお世話している家族を支援すること」（41.5％）、「認知症の相談窓口を充実させること」（41.0％）の順となっている。（図7）

(8) 住んでいる地域での暮らしの安心感

【図8　住んでいる地域での暮らしの安心感】

住んでいる地域での暮らしの安心感については、『安心して暮らすことができる』（「安心して暮らすことができる」、「どちらかというと安心して暮らすことができる」）が75％を超えており、『安心して暮らすことができない』（「どちらかというと安心して暮らすことができない」、「まったく安心して暮らすことができない」）の13.6％を大幅に上回っている。（図8）

(9) 住んでいる地域で安心して暮らし続けるうえで必要だと思うもの

【図9　住んでいる地域で安心して暮らし続けるうえで必要だと思うもの（複数回答）】

住んでいる地域で安心して暮らし続けるために必要だと思うものについては、「デイサービス、ショートステイなど在宅の高齢者が気軽に利用できる施設」が30.9％で最も高く、次いで「特養や認知症高齢者グループホームなど介護が必要な高齢者が入所できる施設」（27.5％）、「訪問介護や訪問看護など介護サービスを提供する事業所」（23.8％）の順となっている。（図9）

(10) 今後の暮らしについて

【図10　自分で身の回りのことができなくなった場合に望む暮らし方】

自分で身の回りのことができなくなった場合に望む暮らし方については、「自宅に住み続けながら、介護サービスを受けたい」が20.9％で最も高く、次いで「自宅に住み続けながら、家族などの介護を受けたい」（18.3％）、「自宅に住み続けながら、身近なところに通ったり、泊まったりすることができる介護サービスを受けたい」（17.8％）の順となっており、これら3項目を合わせた『自宅に住み続けながら』が57.0％と5割を超えている。（図10）

19年度調査と比較すると、「介護保険施設（特別養護老人ホームなど）に入所したい」が3.8ポイント増加している。（図10）

(11) 今後、重要になると思われる施策について

【図11　今後、重要になると思われる施策（複数回答）】

今後、重要になると思われる施策については、「24時間対応可能な訪問介護などの在宅での介護サービスの充実」が45.4％で最も高く、次いで「特別養護老人ホームなどの介護保険施設の充実」（38.1％）、「身近な地域社会の中で、高齢者の生活を支える体制づくり（介護サービス事業所、診療所、自治会などの連携）」（37.4％）の順となっている。（図11）

19年度調査と比較すると、「特別養護老人ホームなどの介護保険施設の充実」が9.8ポイント増加している。（図11）