ニーズ調査について

参考資料2

1．市町村ニーズ調査

■　調査実施状況

|  | 実施済・実施中 | 単純集計回答 |
| --- | --- | --- |
| 市町村数 | 42市町村 | 2７市町村 |

※単純集計回答：平成26年1月2８日までに単純集計の結果について、大阪府に報告があった市町村数。

■　調査概要（※大阪府に単純集計結果の報告があった2７市町村のみ）

|  | 対象者全数 | 配布数 | 回収数 | 回収率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 就学前調査 | 236,045 | 54,345 | 26,378 | 48.5% |

２．大阪府ニーズ調査

■　家庭の養育力・教育力調査

|  | 調査事項 | 調査期間 | 今後のスケジュール |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 家庭の養育力・教育力に関する保護者の意識調査 （インターネット調査） | 平成26年1月15日～平成2６年1月24日 | 平成26年2月初旬頃とりまとめ予定 |
| ２ | 子育て支援施設からみた保護者の状況及び施設として実施したい事業に関する調査 （郵送調査） | 平成26年1月14日～平成26年2月7日 | 平成26年2月下旬頃とりまとめ予定 |
| ３ | 子育て経験者から見た必要であったと考える家庭の養育力・教育力に関する支援 （インターネット調査） | 平成26年1月8日～平成26年1月14日 | 平成26年2月初旬頃とりまとめ予定 |
| ４ | 市町村における家庭の養育力・教育力への支援事業に関する調査 （大阪府から市町村に照会） | 平成25年12月25日～平成26年1月14日 | 平成26年1月末とりまとめ中 |
| ■ 保育士等確保調査 |  |  |  |
|  | 調査事項 | 調査期間 | 今後のスケジュール |
| １ | 保育所・幼稚園における保育士・幼稚園教諭確保に関する調査 （郵送調査） | 平成26年1月14日～平成26年2月7日 | 平成26年2月下旬頃とりまとめ予定 |
| ２ | 指定保育士養成施設における保育士等養成のための取組み状況等の調査 （郵送調査） | 平成26年1月14日～平成26年2月7日 | 平成26年2月下旬頃とりまとめ予定 |
| ３ | 保育士資格等取得見込み者における就業に関する調査 （郵送調査） | 平成26年1月14日～平成26年2月7日 | 平成26年2月下旬頃とりまとめ予定 |
| ４ | 保育士登録者（潜在保育士）における就業状況等の調査 （郵送調査） | 平成26年1月14日～平成26年2月7日 | 平成26年2月下旬頃とりまとめ予定 |