こども・未来プランの実施状況

資料２

1　事業数及び決算額・予算額

|  | 事 業 数 |  |  |  |  | 決 算 額 ・ 予 算 額 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 増 減 | 17年度決算額 | 18年度決算額 | 19年度決算額 | 20年度予算額 | 増 減 |
| (1)成長段階に応じた取組 | 118 | 119 | 119 | 94 | ▲25 | 160億7,267万円 | 162億4,657万円 | 170億3,930万円 | 192億5,334万円 | ＋22億1,404万円 |
| (2)成長段階に共通した取組 | 85 | 86 | 90 | 83 | ▲7 | 459億6,618万円 | 537億5,123万円 | 549億5,167万円 | 548億4,738万円 | ▲1億0,429万円 |
| (3)援護を要する子ども・保護者への支援 | 52 | 54 | 55 | 53 | ▲2 | 115億5,758万円 | 112億8,950万円 | 125億9,338万円 | 133億0,638万円 | ＋7億1,300万円 |
| (4)職業生活と家庭生活の両立 | 10 | 11 | 12 | 10 | ▲2 | 4億8,269万円 | 5億6,056万円 | 5億2,191万円 | 6億4,010万円 | ＋1億1,819万円 |
| 計 | 265 | 270 | 276 | 240 | ▲36 | 740億7,913万円 | 818億4,788万円 | 851億0,628万円 | 880億4,721万円 | ＋29億4,093万円 |

増減は19年度と20年度の比較。

各事業の実績等については、別紙1「施策体系別事業実績等一覧」参照。

２　主要プロジェクトの状況

| 区 分 | プロジェクト名 | 主 な 事 業 名 | 事 業 実 績 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内 容 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
| Ⅰ 子どもを守る | (1)児童虐待対策プロジェクト | 子ども家庭センターにおける24時間365日体制の強化 | 夜間休日受電件数（※２） |  | 308件 | 447件 |
|  |  | 地域虐待防止ネットワークの充実 《要保護児童対策地域協議会設置》 | 設置市町村数（※２） (各年度4月1日現在) | 21 | 38 | 39 |
|  | (2)地域で子どもの安全を守るプロジェクト | 「こども110番」運動の展開 | 家・事業者数 | 120,505件 | 131,317件 | 139,143件 |
|  |  | 市町村立学校の警備員配置等に伴う補助 | 警備員等配置校数（※１） | 705校 | 603校 | 601校 |
| Ⅱ 子育て家庭への支援 | (1)地域における子育て支援 プロジェクト | 子育て支援保育士事業 | 実施箇所数（※３） （保育所分） | 81 | 169 | 230 |
|  |  | 地域子育て支援センター事業 | 実施箇所数（※３） (市町村単独事業含む) | 111 | 118 | 114 |
|  |  | キンダーカウンセラー事業 | 実施園数 | 82 | 89 | 96 |
|  | (2)保育所待機児童解消 プロジェクト | 待機児童の解消 | 待機児童数（※３） (各年度4月1日現在) | 855 人 | 627人 | 411人 |

※１　17年度大阪市を除く、18年度及び19年度大阪市及び堺市を除く

※２　大阪市及び堺市を除く

※３　大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市を除く

| 区 分 | プロジェクト名 | 主 な 事 業 名 | 事 業 実 績 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内 容 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
| Ⅲ 次世代の青少年を育てる | (1)不登校対策プロジェクト | スクールカウンセラー配置事業 | 配置中学校数（※１） | 334校 | 290校 | 290校 |
|  |  | スクールソーシャルワーカー配置事業 | 対応事例件数（※１） | 417件 | 453件 | 731件 |
|  | (2)青少年の健全育成 プロジェクト | 青少年健全育成条例の運用 | 有害図書類の指定 | 0件 | 65件 | 127件 |
|  |  | 府内小学校(高学年)を重点とした非行予防 教室 | 開催回数 | 1,201回 | 2,502回 | 2,471回 |
|  | (3)スポーツ・文化を通じて 豊かな感性を育む環境整備プロジェクト | おおさか・元気シリーズ | 公演回数 | 12回 | 8回 | 8回 |
|  |  |  | 入場者数 | 10,188人 | 7,258人 | 6,591人 |
|  | (4)若者の自立・挑戦 プロジェクト | 確かな学力の育成 《少人数指導等実施学校数》 | 実施小学校数 (各年度５月1日現在) | 711校・98.1% | 614校 97.8% | 613校 97.9％ |
|  |  |  | 実施中学校数 (各年度５月1日現在) | 330校 98.8% | 286校 98.6% | 286校 98.6％ |
|  | (5)若年者の就職支援 プロジェクト | ＪＯＢカフェＯＳＡＫＡ | 登録者数 (累計) | 38,780人 | 51,332人 | 64,173人 |
|  |  | ニートサポート事業 | ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ実施人数 | 726人 | 1, 501人 | 1,541人 |
|  |  |  | 就労訓練参加者数 | 20人 | 35人 | 31人 |
| Ⅳ 次代の親をつくる | 子どもとのふれあい推進 プロジェクト | 児童ふれあい交流促進事業 | 実施市町村数 | ３市１町 | ３市１町 | 4市1町 |
| Ⅴ 仕事と子育ての両立支援 | 仕事と子育ての両立応援 プロジェクト | 両立支援取組事例データベース化 | データベース件数 | 50件 | 75件 | 100件 |
|  |  | 仕事と家庭の両立取組応援奨励金事業 (18年度から新規実施) | 選定企業数 |  | 14社 | 21社 |

※１　17年度大阪市を除く、18年度及び19年度大阪市及び堺市を除く

３　主な再構築・廃止事業

| 事 業 名 | 今後の事業の方向性 | 措置内容 | 決算額(万円) |
| --- | --- | --- | --- |
| 専門里親の養成 | 被虐待児等に対し、家庭的できめ細やかな援助を提供し、自立を促進するため、専門的技術を持った専門里親の養成に努めてきたところである。 今後は、これまでの事業実績や効果を踏まえ、里親委託推進事業に統合し、被虐待児等のケアの充実が図られるよう、より効果的・効率的な事業の推進を図る。 | 他事業への 統合 | － 20年度予算 1,760 （里親委託事業） |
| 学校安全総合支援事業 | 登校時から下校時までの学校警備及び非常時の警察等への通報を行うため、市町村（大阪市を除く）が行う、市町村立小学校及び養護学校への警備員等の配置などに対して補助するとともに、府立の盲・聾・養護学校に常駐警備員等を配置してきたところである。 今後は、これまでの事業実績や効果を踏まえ、地域の実情に応じた子どもの安全を守る取組が進められるよう、２１年度以降は、小学校分について交付金化を検討する。なお、支援学校分は継続して事業の推進を図る。 | 交付金化等 検討 | 5億4,480 20年度予算 5億4.080 |
| 子育て支援保育士事業 | 在宅の子育て家庭に対する支援が推進されるよう、地域の親子等の子育ち・子育て支援を図る民間保育所等に対して助成してきたところである。 今後は、これまでの事業実績や効果を踏まえ、類似の国庫補助事業を活用し、市町村が地域の実情を踏まえた制度設計が行えるよう再構築を図る。 | 国事業活用 交付金化等 検討 | 3億7,385 20年度予算 4億4,501 |
| スクールソーシャルワーカー配置事業 | 不登校やひきこもり等の未然防止や早期対応に向け、小学校にスクールソーシャルワーカー（社会福祉士等）を配置し、面談や家庭訪問等を通して学校と家庭や地域との関係を調整するとともに、福祉的制度を活用した学校支援プログラムを作成、実行してきたところである。 今後は、これまでの事業実績や効果を踏まえ、20年度からは国事業を活用し、「いじめ・不登校対策事業」に統合して実施することにより、より効果的・効率的な事業の推進を図る。 | 国事業活用 | 1,526 20年度予算 1億5,699 （いじめ・不登校対策事業） |

| 事 業 名 | 今後の事業の方向性 | 措置内容 | 決算額(万円) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大阪・アジアアートフェスティバル事業 | 若手アーティスト・プロデューサーの発表機会の確保をはじめイベントの対象に若者文化を含める等、若者を中心とした人材の育成を目的に、様々なジャンルの文化・芸術の公演・展示等が一定期間、大阪城周辺で繰り広げられるフェスティバルを実施してきたところである。 本事業については、17～19年度までの重点事業として実施した。 | 事業終了 | 3,352 |
| 市町村文化振興支援・文化コンテンツ振興事業 | 市町村の自主事業うち、子ども（小、中学生を対象）に対する、芸術鑑賞機会の充実、文化体験、教育現場等における大阪文化の再発見につながる事業や新進芸術家の発掘・育成につながる事業で、企画内容が優秀なものに対し、補助金を交付してきたものである。 本事業については、役割分担の観点から廃止する。なお、国際児童・青少年演劇祭は、19～20年度の２か年事業であるため、20年度をもって廃止する。 | 事業終了 | 2,994 |
| キャリア育成推進事業 | 府立高校へのキャリアコーディネータの配置やキャリア・カウンセリング基礎講座の実施など府内公立中学校、府立高等学校等のキャリア体験学習等を産学協働でトータルに支援・活性化するためにキャリア教育支援ステーションとの連携により教員のスキルアップとキャリア体験学習に関する情報の共有化を図ってきたところである。 本事業については、17～19年度の重点事業として、児童生徒の職業観・勤労観を育成するとともに、民間のノウハウを活用して学校の進路指導体制が充実するなど、初期目的を達成したため、19年度末で事業を終了する。 | 事業終了 | 3,470 |
| 若者再チャレンジ就職支援事業 | 若年非正規労働者に対して正規雇用に結びつきやすい資格の習得やキャリアアップを図ることで、正社員への就労に結びつけ、結婚や子育てを行いやすい環境整備に努めてきたところである。 本事業については、これまでの事業実績や効果を踏まえ、本府の財政状況に鑑み19年度をもって終了する。 | 事業終了 | 3,328 |

| 事 業 名 | 今後の事業の方向性 | 措置内容 | 決算額(万円) |
| --- | --- | --- | --- |
| 地域親学習支援事業 | 家庭の教育力の向上を図るため、これから親となる青少年（中学・高校生）や乳幼児の保護者等に重点を置き、親学習に関する学習機会提供等に取り組む市町村への補助事業等を実施してきたところである。 本事業は、地域における親学習の機会提供等の拡充を図るため、17～19年度に市町村に対して支援してきたものであり、当初目標を達成したため廃止するが、今後は、市町村における取組をさらに推進するとともに、これから親となる児童、生徒に対して、親と自分との関係、家庭での役割などを考えるきっかけとなるよう、学校の総合学習や家庭科等の授業で「親学習」の展開を図る。 | 事業終了 | 1,854 |
| 仕事と家庭の両立取組応援奨励金事業 | 府内の中小企業を対象に、中小企業が自ら取り組む「仕事と家庭の両立支援活動」を提案方式により募り、選考の上、事業に要した経費を予算の範囲内で両立取組応援奨励金として事業所に支給し、その取組を応援してきたところである。 本事業については、これまでの事業実績や効果を踏まえ、本府の財政状況に鑑み１９年度をもって終了するが、企業を対象とした両立支援の助成制度については、国や（財）２１世紀職業財団が実施しており、本府としては、こうした制度の更なる周知、誘導に努めていく。 | 事業終了 | 776 |

４　主な新規事業（平成20年度）

| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 予算額(万円) |
| --- | --- | --- |
| 学校支援地域本部事業 | 地域社会が一体となって学校教育を支援するため、中学校区単位に、学校と地域との連携体制の構築を図り、地域住民の積極的な学校支援活動を促進する。多様な形態の教員支援を可能とし、教員が子どもと向き合う時間を確保する。 | 4億4,092 |
| おおさか・まなび舎事業（中学校） | 府内の小中学校に放課後学習室を開設し、学習支援アドバイザーを派遣し児童生徒の自学自習力と学力の向上を図る。小学校については「おおさか元気広場推進事業」を活用。 | 3,207 |
| 学習指導ツール開発・実践事業 | 各市町村教育委員会および学校教職員が一体となって学習指導評価、家庭学習に至るトータルな学習指導ツールを開発し普及を行い、大阪の子どもたちの学力向上を図る。 | 850 |
| 児童福祉施設退所児童への自立支援事業 | 児童福祉施設等を退所する児童に対して、社会的に自立した地域生活を継続的に営むことができるようきめ細かな支援を実施する。 | 581 |
| 在宅医療児等支援体制整備事業 | ＮＩＣＵ長期入院児の在宅生活を支援する体制を地域における保健・医療等の連携により整備し、児童虐待防止等を図る。 | 486 |
| 身元保証人確保対策事業 | 児童福祉施設等を退所する児童の自立を支援するため、施設長等が身元保証人となる場合の負担軽減を図る。 | 87 |
| 志や夢をはぐくむ教育推進事業 | 道徳教育を中心に、各教科・総合的な学習の時間・特別活動との連携をはかり、子どもたちが夢や理想・目標を持ち、実現するための実践力を身につけさせる取り組みを行う。 | － |
| 生徒が主役の学校づくり事業 | 府内の中学校で生徒会を中心として取り組んでいることの交流や知事との意見交換する場を設け、発信することを通して、府域での生徒会活動の活性化の気運を高める。 | － |

５　目標数値の進捗状況

別紙2「目標数値の進捗状況(平成19年度)」参照。