## 様式12施工体制台帳
様式－１２
施工体制台帳様式（標準例）（H27年度版） | [8 empty] | 平成 年 月 日
|  | 施 工 体 制 台 帳 | [10 empty] | 《下請負人に関する事項》
[13 empty] | 会 社 名 | [6 empty] | 代表者名
| ［会 社 名］ | [11 empty] | 住 所 |  | 〒
電話番号
| ［事業所名］ | [11 empty] | 工事名称
及 び
[13 empty] | 工事内容 | [7 empty] | （ＴＥＬ － － ）
|  |  | 許 可 業 種 |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  |  | 許可（更新）年月日 |  |  |  | 自 | 平成 年 月 日
| 建設業 |  |  | 工事業 |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  | 工 期 | [6 empty] | 契 約 日 |  | 平成 年 月 日
[6 empty] | 知事 一般 | [8 empty] | 至 | 平成 年 月 日
| の許可 |  |  | 工事業 |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  | 平成 年 月 日
[6 empty] | 知事 一般 | [8 empty] | 施工に必要な許可業種 |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許可（更新）年月日
大臣 特定
| 工事名称 | [11 empty] | 建設業の |  |  |  | 工事業 |  | 第 号 |  |  |  |  | 平成 年 月 日
| 及 び | [16 empty] | 知事 一般
| 工事内容 | [11 empty] | 許 可 |  |  |  |  | 大臣 特定
| 発注者名 | [15 empty] | 工事業 |  | 第 号 |  |  |  |  | 平成 年 月 日
| 及 び |  | 〒 | [14 empty] | 知事 一般
住 所
| 工 期 |  | 自 平成 年 月 日 |  |  |  | 契 約 日 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 健康保険 等の加入 状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 至 平成 年 月 日 | [13 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 契 約 営 業 所 |  | 区 分 |  | 名 称 |  |  | 住 所 | [6 empty] | 事業所 整理記号等 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
[13 empty] | 現場代理人名 | [6 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険 等の加入 状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 権 限 及 び | [5 empty] | 安全衛生推進者名
意見申出方法
|  |  | 事業所 整理記号 等 |  | 区 分 | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険 | ※主任技術者名 |  |  | 専 任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
[5 empty] | 元請契約 | [10 empty] | 非専任
[5 empty] | 下請契約 | [8 empty] | 資 格 内 容 | [5 empty] | ※専門技術者名
| 発注者の | [5 empty] | 権 限 及 び | [13 empty] | 資 格 内 容
| 監督員名 | [5 empty] | 意見申出方法
[13 empty] | 建設業退職金共済制度加入有無 |  |  |  | 加入済 ・ 未加入 |  |  |  | 担当工事内容
| 監督員名 | [5 empty] | 権 限 及 び
意見申出方法
| 現 場 | [5 empty] | 権 限 及 び
| 代理人名 | [5 empty] | 意見申出方法 | [5 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 監 理 |  | 専 任 |  |  |  | 資格内容
| 技術者名 |  | 非専任
| 専 門 | [5 empty] | 専 門
| 技術者名 | [5 empty] | 技術者名
|  | 資格内容 | [5 empty] | 資格内容 |  |  |  |  | ※ ［主任技術者、専門技術者の記入要領］
[13 empty] | １．主任技術者の配属状況について [専任・非専任] | [5 empty] | ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記
|  | 担 当 | [5 empty] | 担 当 |  |  |  |  | のいずれかに○印を付すこと。 | [5 empty] | 入する。)
|  | 工事内容 | [5 empty] | 工事内容 | [10 empty] | ①経験年数による場合
[13 empty] | ２． 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工す | [5 empty] | １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験
| 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | る場合等でその工事に含まれる専門工事を施工す | [5 empty] | ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験
[13 empty] | るために必要な主任技術者を記載する。（一式工 | [5 empty] | ３）その他 １０年以上の実務経験
[13 empty] | 事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての | [5 empty] | ②資格等による場合
|  | （記入要領）１． | この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書（様式-13) | [9 empty] | 資格を有する場合は専門技術者を兼ねることがで | [5 empty] | １）建設業法「技術検定」
|  |  | を添付する事により、一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。 | [9 empty] | きる。） | [5 empty] | ２）建築士法「建築士試験」
|  | ２． | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載が有る場合はその写しを添付 | [9 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技 | [5 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
|  |  | する事により記載を省略する事が出来る。 | [9 empty] | 術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 | [5 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
|  | ３． | 監理技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。 | [15 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
|  | ４． | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施 | [15 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」
|  |  | 工するために必要な主任技術者を記載する。（監理技術者が専門技術者としての資格を有す | [15 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」
る場合は専門技術者を兼ねることが出来る。）
|  | ５． | 監理技術者及び専門技術者について次のものを添付すること。
①資格を証するものの写し ②自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証など）
|  | ６． | 警備会社においては、商号または名称、現場責任者名、工期を記載すること。(下請が警備会社のみの場合は提出不要)
|  | ７． | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り | [9 empty] | ※ [健康保険等の加入状況の記入要領]
|  |  | ①各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合 | [9 empty] | １．下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請
|  |  | （適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」 | [9 empty] | 契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の営業所整理記号等を記載すること。
|  |  | に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合 | [9 empty] | ２．各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合
|  |  | は「適用除外」に○印を付けること。 | [9 empty] | （適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」
|  |  | ②元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記 | [9 empty] | に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場
|  |  | 載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の | [9 empty] | 合は「適用除外」に○印を付けること。
|  |  | 欄に「同上」と記載すること。 | [9 empty] | ３、健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する
|  |  | ③健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する | [9 empty] | こと。一括適用の承認に係る営業所の場合、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
|  |  | こと。一括適用の承認に係る営業所の場合、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 | [9 empty] | ４．厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営
|  |  | ④厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営 | [9 empty] | 業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
|  |  | 業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 | [9 empty] | ５．雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、
|  |  | ⑤雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、 | [9 empty] | 本店の労働保険番号を記載すること。
本店の労働保険番号を記載すること。

## 様式13再下請負通知書
様式-13 | [15 empty] | 平成 年 月 日
再下請負通知書 （H27年度版）
[5 empty] | 再下請負通知書 | [12 empty] | 《再下請負関係》 |  |  |  | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[18 empty] | 会社名 | [8 empty] | 代表者名
次
住 所
電話番号
直近上位の | [17 empty] | 工事名称
注 文 者 名 | [8 empty] | 【報告下請負業者】 | [8 empty] | 及 び
[9 empty] | 住 所 | [8 empty] | 工事内容
現場代理人名 | [17 empty] | 工 期 |  | 自 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 平成 年 月 日
（所 長 名） | [7 empty] | 様 | [11 empty] | 至 |  | 平成 年 月 日
元請名称 | [8 empty] | 会 社 名 | [10 empty] | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[9 empty] | 代表者名 | [16 empty] | 大臣 特定 |  |  |  |  | 平成 年 月 日
[18 empty] | 建設業の |  |  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 第 号
《自社に関する事項》 | [25 empty] | 知事 一般
工事名称 | [17 empty] | 許 可 | [7 empty] | 大臣 特定 |  |  |  |  | 平成 年 月 日
及 び | [22 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 第 号
工事内容 | [25 empty] | 知事 一般
工 期 |  |  | 自 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 注文者と |  | 平成 年 月 日
|  |  | 至 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | の契約日 | [8 empty] | 健康保険 等の加入 状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[6 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 事業所 整理記号等 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
建設業の | [6 empty] | 知事 一般
許 可 | [5 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  | 平成 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [10 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
健康保険 等の加入 状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 権 限 及 び | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 意見申出方法
[18 empty] | ※主任技術者名 |  |  | 専 任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 | [5 empty] | 非専任
[19 empty] | 資 格 内 容 | [8 empty] | ※専門技術者名
資 格 内 容
監 督 員 名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
[18 empty] | 建設業退職金共済制度加入有無 |  |  |  |  | 加入済 ・ 未加入 | [5 empty] | 担当工事内容
| 権 限 及 び | [7 empty] | 安全衛生推進者名
意見申出方法
現場代理人名 |  |  |  | 下請負人の代理人 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[18 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
| 権 限 及 び | [7 empty] | ※専門技術者名
意見申出方法
※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 |  |  |  |  | 資 格 内 容 | [7 empty] | ※[主任技術者、専門技術者の記入要領]
非専任
| 資 格 内 容 | [8 empty] | 担当工事内容 | [7 empty] | １．主任技術者の配属状況について [専任・非専任] | [9 empty] | ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記
[18 empty] | のいずれかに○印を付すこと。 | [9 empty] | 入する。）
[18 empty] | ２．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する | [9 empty] | ①経験年数による場合
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するた | [11 empty] | １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験
[18 empty] | めに必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主 | [11 empty] | ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験
[18 empty] | 任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有 | [11 empty] | ３）その他 １０年以上の実務経験
（記入要領） |  |  | １．報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。 | [14 empty] | する場合は専門技術者を兼ねることができる。） | [9 empty] | ②資格等による場合
|  |  | ２．再下請負契約がある場合は《再下請負関係》欄（当用紙の右部分）を記入するとともに次の契約 | [14 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術 | [11 empty] | １）建設業法「技術検定」
|  |  | 書類（金額の記載が必要）の写しを提出する。なお、再下請が複数ある場合は《再下請負関係》欄 | [14 empty] | 者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 | [11 empty] | ２）建築士法「建築士試験」
|  |  | をコピーして使用する。 | [26 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
|  |  | ①契約書、注文書・請書等、下請基本契約書 | [26 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
|  |  | ３．一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに様式第2号に準じ下請 | [26 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
|  |  | 負業者編成表を作成の上、元請に届出ること。 | [26 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」
|  |  | ４．この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。 | [26 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」
５． 警備会社においては、商号または名称、現場責任者名、工期を記載すること。
|  |  | ※ [健康保険等の加入状況の記入要領] | [14 empty] | ３、健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する
|  |  | １．保険加入の有無については、各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には | [14 empty] | こと。一括適用の承認に係る営業所の場合、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
|  |  | 「加入」、行っていない場合 （適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない | [14 empty] | ４．厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営
|  |  | 場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を | [14 empty] | 業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
|  |  | ○で囲む。 | [14 empty] | ５．雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、
|  |  | ２．営業所の名称は、請負契約に係る営業所の名称を記載 | [14 empty] | 本店の労働保険番号を記載すること。
※ ２～５については、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を追加

## 様式14-1-1施工体系図（提出用）
様式－１４－１－１ （H27年度版） | [5 empty] | 安 全 工 事 施 工 推 進 体 制 表 兼 施 工 体 系 図
施工体系図（提示例） |  |  |  | 発 注 者 名 |  |  |  |  | 工期 | 自 年 月 日
|  |  |  | 工 事 名 称 | [5 empty] | 至 年 月 日
受注者名 | [5 empty] | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  | 工 事 | 会 社 名
監督員名 （下請指導責任者） | [6 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
生年月日
[8 empty] | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
[10 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
[10 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
[7 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者
[8 empty] | 生年月日 | [5 empty] | 生年月日 |  |  |  |  | 生年月日
[8 empty] | 専任・非専任 | [5 empty] | 専任・非専任 |  |  |  |  | 専任・非専任
[8 empty] | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
監理技術者名
生年月日
[7 empty] | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者
[8 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[8 empty] | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
[10 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
現場代理人名
生年月日
[6 empty] | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  | 工 事 | 会 社 名
[7 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[8 empty] | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者
専門技術者名 | [7 empty] | 生年月日 | [5 empty] | 生年月日 |  |  |  |  | 生年月日
| 担当工事内容 | [6 empty] | 専任・非専任 | [5 empty] | 専任・非専任 |  |  |  |  | 専任・非専任
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
専門技術者名
担当工事内容
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 元方安全衛生管理者
[7 empty] | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者
[8 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[8 empty] | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
[10 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
[5 empty] | 書 記 |  |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
副 会 長 | [5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
注 １．監督員（下請指導責任者）： 一次下請けを監督するために作成特定建設業者が監督員を置いた場合に記入
（大阪府建設工事元請・下請関係適正化指導要綱 第８．２（１）による下請指導責任者）
２．専門技術者 ： 作成特定建設業者が専門技術者を置いた場合に記入
３．統括安全衛生責任者 ： 作成特定建設業者が統括安全衛生責任者を置く必要がある場合は記入 （労働安全衛生法による元請下請合わせて常時５０人以上（ずい道等の建設、圧気工法作業、一定の橋梁建設は 常時３０人以上）の労働者を従事させる事業者。（現場所長等の工事施工の責任者））
４．警備会社においては、商号または名称、現場責任者名、工期を記入し、現場責任者の写真を張り付けること
（主任技術者を現場責任者に書き変えて記入してください）
写真
写真
写真
写真
写真
写真
写真
写真
写真

## 様式14-1-2施工体系図（掲示用）
様式－１４－１－２ （H27年度版）
安全工事施工推進体制表兼施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
副 会 長 |  |  | 書 記 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 注 | １．監督員（下請指導責任者）： 一次下請けを監督するために作成特定建設業者が監督員を置いた場合に記入
（大阪府建設工事元請・下請関係適正化指導要綱 第８．２（１）による下請指導責任者）
２．専門技術者 ： 作成特定建設業者が専門技術者を置いた場合に記入
３．統括安全衛生責任者 ： 作成特定建設業者が統括安全衛生責任者を置く必要がある場合は記入 （労働安全衛生法による元請下請合わせて常時５０人以上（ずい道等の建設、圧気工法作業、一定の橋梁建設は 常時３０人以上）の労働者を従事させる事業者。（現場所長等の工事施工の責任者））
４．警備会社においては、商号または名称、現場責任者名、工期を記入
（主任技術者を現場責任者に書き変えて記入してください）
施工体系図（参考例）

## 様式14-2作業員名簿
様式－１４－２（参考）
作業員名簿 | [6 empty] | 元請確認欄
[6 empty] | 提出日 |  |  | 平成 年 月 日
作 業 員 名 簿
事業所の名称 |  |  |  | 一 次 会社名 |  | ( 次) 会社名
所 長 名
番号 | ふ り が な |  | 社 会 保 険
| 氏 名 |  | 健康保険 １ |  | 年金保険 ２ |  |  | 雇用保険 ３
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
１．上段に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）、下段に健康保険被保険者証の番号の下４桁（番号が４桁以下の
場合は、当該番号）を記載。上記の保険に加入されておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、上段に「適用
除外」と記載。
２．上段に年金保険の名称（厚生年金、国民年金等）を記載。各年金の受給者である場合は、上段に「受給者」と記載。
３．下段に被保険者番号の下４桁を記載。（日雇労働被保険者の場合には上段に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である
場合には上段に「適用除外」と記載。

## 様式-22協議書（打合せ簿）
様式-２２
協 議 書(打合せ簿）
発議者 |  | □発注者 □受注者 |  |  | 発議年月日 | 平成 年 月 日
発議事項 |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他（ ）
工事名
打合せ内容
処理・回答 | 発 | 上記について
| 注 | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □受理 □その他( ）します
| 者 | 平成 年 月 日
| 受 | 上記について
| 注 | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □受理 □その他( ）します
| 者 | 平成 年 月 日
| 総括監督員 |  | 主任監督員 | 監督員 | 副監督員 |  | システム設計技術者 | 現場代理人 | 主任（監理）技術者

## 様式-23変更協議書
様式-２３
変 更 協 議 書（第 ○ 回）
|  |  |  | 文書番号 | 〇〇第 号
|  |  |  | 施行年月日 | 平成 年 月 日
発議者 | □発注者 □受注者 |  |  | 発議年月日 | 平成 年 月 日
発議事項 | □指示 □協議 □その他（ ）
工事名 |  |  |  |  | （契約番号 ）
工期 | 現契約工期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
今回変更予定工期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
打合せ内容
| Ａ 当初請負代金額 |  | 円 | ａ 前回変更予定額 |  | 円
| B ＝Ａ×0.2 ※２ |  | 円 | ｂ 今回変更予定額 |  | 円
| C 現請負代金額※３ |  | 円 | ｃ 累計変更予定額 （ｃ＝ａ＋ｂ＜Ｂ） |  | 円
変更項目 | Ｄ 変更予定請負代金額（D＝C＋ｃ）
□予算残額確認済み （ｂが０円以上の場合）
※１ | 変更条件 | ・ａ～ｃ及びＤに記載のある金額は概算であり、この金額がそのまま請負代金額とは
ならない場合がある。
・請負代金額の精算及び確定は、別途行う契約変更手続によるものとする。
・請負代金額の変更にかかる債権債務関係は、別途行う変更契約締結により発生
する。
施工時期 | □変更協議書を取り交わした後、施工可 □変更契約を締結するまで施工不可
| 発注者 | □指示 □協議 □承諾 □その他( ）します。
処理・回答 |  | 総括監督員※６（主任監督員※４）氏名
| 受注者 | □指示 □協議 □承諾 □その他( ）します。
受注者（現場代理人※５、６） 氏名
※１ ａ～ｃで金額が減額となる場合は、数字の初めに「△」を記載する。
※２ 当初請負代金額の2割または1000万円のいずれか低い額を記載する。
ｃ＞Ｂとなる場合、本協議にかかる工事に着工する前に、変更契約手続を行うこと。
※３ 既に契約変更済みの金額を記載する。まだ契約変更が無い場合は、Ａと同額となる。
※４ 累計変更予定額が250万未満の場合は、主任監督員が署名・押印する。
※５ 「変更協議書を取り交わした後、施工可」とする場合、受注者が委任状（別紙様式24）により、現場代理人
に権限を委任しているときは、現場代理人が署名・押印することで工事を施工することができる。
なお、権限を委任されていない現場代理人と協議を行った場合又は現場代理人への委任の範囲を
超えた協議を行った場合、当該協議は無効となる。
※６ 「変更契約を締結するまで施工不可」とする場合、発注者欄は総括監督員、受注者欄は受注者又は現場
代理人が署名・押印する。
押印欄
押印欄

## 様式-24委任状
様式－２４
委 任 状
平成 年 月 日
大阪府 様
所在地
|  | 商号又は名称 |  | 印
代表者氏名
平成 年 月 日、大阪府と との間で締結した
下記工事請負契約の請負代金額の変更予定額の累計※が当初請負代金額の２０％に
相当する額（２０％に相当する額が１０００万円を超える場合は１０００万円）以内の請負代
金額の変更に係る権限を下記の者に委任します。
※変更予定額の累計とは、変更協議書（様式－２３）のｃ累計変更予定額である。
記
件名
委任された者
工事での役割
氏名
印

## 様式27月間工程表
様式－２７
月 間 工 程 表
平成 年 月 日
[7 empty] | 工期 |  | 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
工事名
|  |  |  | 受注者名 | システム設計技術者 | 監理（主任）技術者 |  | 現場代理人
| 月 | 月 | 月 | [5 empty] | 月 | 備 考
日
工 種 | 曜
※当該月の前後５日ぐらいより記載
進入路・進入両輌重機等
大阪府・確認予定

## 様式59長期安全対策
様式－５９ 長期休暇時安全管理体制表 | [7 empty] | 現場事務所 TEL
工 事 名 | [6 empty] | 現場状況 （略図）
受注者名
休暇期間 及び 当直員 | 年 月 日（曜日） |  | 確認者 | 宿直者 | 備考
現場事務所
℡
警備会社
℡
緊急時の 連絡先 | 区分 | 役職 | 氏名 | 住所（連絡先） |  | 電話
請負者
休暇中の保安対策
大阪府
緊急時の 人員確保 | 所要時間 | 分

## 様式60-1掛金収納届出書
様式－６０－１
建退共掛金収納書届
平成 年 月 日
大阪府 様
所在地
|  | 受注者 | 商号又は名称 | 印
代表者氏名
下記の工事の実施に必要となる建設業退職金掛金を納付しましたので、下欄に
掛金収納書を貼付のうえ届出します。
記
１．工事名
| ２．請負代金額 |  | ￥
| ３．今回建設業退職金掛金加入金額 |  | ￥
（掛金収納書を貼付する）

## 様式60-2共済証紙受払簿
様式－６０－２
共 済 証 紙 受 払 簿
共済契約者名 | [11 empty] | ⑨決算日 |  | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日 |  | ◎ | この受払簿は、受入・払出の都度、掛金収納書などをみて日付
[12 empty] | 決算 期間 |  | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | を所定欄に記入し、決算毎に合計を出して整理して下さい。
①共済契約成立年月日（Ｓ・Ｈ） | [6 empty] | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | ～ |  |  |  |  | ◎ | 共済手帳に２５０日（掛金助成手帳は２００日）分の証紙を貼り、
②共済契約者番号 | [5 empty] | － | [7 empty] | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 手帳の更新をすませた時にはこの受払簿にも記帳して下さい。
受入・払出 |  |  |  | 受 入 | [7 empty] | 払 出 | [8 empty] | 残 高 |  |  | 払出欄の貼付の内訳 |  |  |  |  | 更新年月日 |  |  |  |  | 備 考
年 月 日 |  |  |  | 購 入 |  | 元請から受入 |  |  |  | 計 （Ａ） |  | 貼 付 |  | 下請へ交付 |  |  |  |  | 計 （Ｂ） |  | （Ａ）－（Ｂ） |  |  | 貼付人員 |  | 就 労 月 |  |  | 手帳更新数
前期（前頁）繰越 |  |  |  |  | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[5 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[5 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[5 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[5 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[5 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[5 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[5 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[5 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[5 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
決算期間内 の 合 計 |  |  |  |  | 日分 |  |  |  | 日分 | [8 empty] | 日分 |  |  | 次頁へ （次年度へ） 転 記 |  |  | ③決算日の 被共済者数 |  | 建 退 共 |  |  | ④決算期間内 の手帳更新数
確 認 印
冊
|  |  |  | ⑤ | 円 | ⑥ |  |  | 円 |  |  |  |  | ⑦ |  |  |  | 円 | [6 empty] | 人
Note on Q10: 前期末残高又は前ページ残高の証紙枚数入力
Note on Q11: 「受入・払出年月日」欄に入力すると、証紙枚数が表示されます。
Note on AC11: 「受入・払出年月日」欄に入力すると、証紙枚数が表示されます。
Note on AF11: 「受入・払出年月日」欄に入力すると、証紙枚数が表示されます。
Note on AI50: 決算日の被共済者の人数を入力

## 様式60-3運営計画
様式－６０－３
建退共運営計画書
工事名
工 期 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
受注者名
工種 | 職種 | 平成○○年度 | [11 empty] | 合計
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
○○工 | ○○ （作業員等）
○○工 | ○○ （作業員等）
○○工 | ○○ （作業員等）
○○工 | ○○ （作業員等）
○○工 | ○○ （作業員等）
○○工 | ○○ （作業員等）
○○工 | ○○ （作業員等）
○○工 | ○○ （作業員等）
○○工 | ○○ （作業員等）
○○工 | ○○ （作業員等）
○○工 | ○○ （作業員等）
○○工 | ○○ （作業員等）
合計
建退共対象予定者
対象予定者累計
証紙購入計画
証紙残数

## 様式60-4運営実績
様式－６０－４
建退共運営実績報告
工事名
工 期 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
受注者名
工種 | 職種 | 平成○○年度 | [11 empty] | 合計
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
○○工 | 計画
実績
○○工 | 計画
実績
○○工 | 計画
実績
○○工 | 計画
実績
○○工 | 計画
実績
○○工 | 計画
実績
○○工 | 計画
実績
○○工 | 計画
実績
○○工 | 計画
実績
○○工 | 計画
実績
○○工 | 計画
実績
○○工 | 計画
実績
合計
建退共対象人員
対象者累計
証紙拒否者
証紙配布累計
証紙購入
証紙残数

## 様式60-5申立書
様式－６０－５
申立書
平成 年 月 日
大阪府 様
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 | 印
代表者氏名
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事の建退共掛金収納書届
について、○○○○のため、建退共運営計画が立案し難いため定められた期間内の提
出が困難ですので、平成 年 月 日までご猶予を賜りますようお願い申し上
げます。
なお、上記の期限までに、証紙を購入する予定です。
記
工事名
| 工期 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
工事箇所
| 請負代金額 | 円（消費税相当額 円含む）

## 様式60-6理由書
様式－６０－６
理由書
平成 年 月 日
大阪府 様
所在地
|  |  |  | 受注者 | 商号又は名称 | 印
代表者氏名
工事名
| 工期 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
（記入例）
上記、工事施工期間中入構作業者は、弊社正規契約社員による工事の完成を行いま
すので、建設業退職金共済制度に依る対象者の入構作業は行いません。
弊社は、自社の退職金制度（○○○○退職金制度）を利用しておりますので、ご報
告申し上げます。
※１ 添付資料 退職金規定（写）など
※２ 提出先と提出者は次による
|  | 提出先 |  | 提出元
|  | 発注者 | ← | 元請
|  | 元請 | ← | 一次下請
|  | 一次下請 | ← | 二次下請
|  | 二次下請 | ← | 三次下請
|  | ･ |  | ・
|  | ｎ次下請 | ← | N+1次下請
※３ （○○○退職金制度）＝自社の退職金制度名など具体的に記入すること。

## 様式60-7最終報告書
様式－６０－７
建設業退職金共済制度に係る報告書
平成 年 月 日
大阪府 様
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 | 印
代表者氏名
工事名
| 工期 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
上記工事について、工事完成時に下記書類を提出し、適正に履行した内容を報告します。
・掛金収納書届
・追加掛金収納書届
・証紙受払簿 （証紙貼付状況報告）
・建退共運営計画書
・建退共運営実績報告書
・申立書
・理由書
※提出した書類を○で囲むこと。