主要事業　４

| 担 当 担当者 内 線 直 通 | 教育振興室高等学校課 教務グループ 池嶋・青木 ３４３１・３４２８ 06－6946－2387 |
| --- | --- |

高校における英語力の養成【知事重点事業】

【事業目的】

府立高校生の英語４技能（読む・聞く・話す・書く）の引き上げを行うため、平成27年度から、府立高校１７校に対し、SET（Super English Teacher）＊によるTOEFL iBTを扱った授業を導入することとし、その体制を整備する。

また、在籍校によらず、意欲ある生徒に対して「聞く・話す」能力の鍛錬等を行い、会話力等の英語能力の引上げをめざす。

*ＳＥＴ：（担当業務）	・TOEFL iBT等を活用した英語教育の授業、指導方法・教材開発、他の英語教諭の育成

（処遇）	・特定任期付職員として採用（任期は、平成27年4月から原則３年）

・給与年収は約７４０万円

（受験資格）	・TOEFL iBTスコア100点以上またはIELTSスコア7.5以上を有すること

・学校教育法に基づく大学を卒業した方、または同等の資格があると認められる方
	・日本国籍を有すること

・教員免許の有無は問わない（大阪府公立学校教員も受験可能）

【平成２６年度当初予算額】　３９，４８９千円

【事業内容】

- 骨太の英語力養成事業　　２６，０２７千円

高校３年間で、英語４技能を、英語圏の大学に進学できるレベルに引き上げるため、平成27年度からTOEFL iBTを扱った授業を導入する。

・対　　象：１７校（GLHS10校、使える英語プロジェクトＧ３の5校、GLHS候補2校）

・事業内容：シラバスや教材作成等のTOEFL iBT授業の準備、TOEFL iBT特設レッスン、教員へのTOEFL iBT研修など

スケジュール

H26

H27

H28

H29

H30

iBT授業開始   (H27：８校程度、H28：９校程度)

iBT導入準備

SET　８校程度に配置（任期：原則３年）

延長（２年まで）

SET　９校程度に配置（任期：原則３年）

H26

H27

H28

H29

H30

・iBT特設レッスン　・iBTチャレンジ支援　・生徒の海外研修派遣　・教員研修

※準備期のH26に開始し、第2期のSET配置の終わるH30まで実施

SET　８校程度に配置（任期：原則３年）

SET　９校程度に配置（任期：原則３年）

延長（２年まで）

iBT授業開始   (H27：８校程度、H28：９校程度)

iBT導入準備

H26

H27

H28

H29

H30

・iBT特設レッスン　・iBTチャレンジ支援　・生徒の海外研修派遣　・教員研修

※準備期のH26に開始し、第2期のSET配置の終わるH30まで実施

SET　８校程度に配置（任期：原則３年）

SET　９校程度に配置（任期：原則３年）

延長（２年まで）

iBT授業開始   (H27：８校程度、H28：９校程度)

iBT導入準備

・iBT特設レッスン　・iBTチャレンジ支援　・生徒の海外研修派遣　・教員研修

※準備期のH26に開始し、第2期のSET配置の終わるH30まで実施

- 英語教育推進事業費（高校）　　１３，４６２千円

英語力の底上げのため、意欲ある生徒に対する「聞く・話す」能力の鍛錬を行うとともに、英語科教員の指導力を高める。

・対　　象：上記（１）の１７校以外

・事業内容：意欲ある生徒への特訓クラス、生徒の海外研修支援、教員のディベート力育成研修など