基本方針５　子どもたちの健やかな体をはぐくみます

【重点取組の点検結果】

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H27年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H27年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 25 運動機会の充実による体力づくり | 94体力づくりに関するPDCAサイクルの確立 | 全小・中学校において「体力づくり推進計画」の策定を推進し、PDCAサイクルに基づく体力づくりの取組みを実施 （H29年度） | － | 体力づくり推進計画を作成した 学校 小学校 65.5% 中学校 46.3% | △ | 学校における体育活動の活性化 | 市町村教育委員会に対し、体力づくり推進計画のひな形及び記入例を示すなど、各学校における、体力づくりの取組みや推進計画の作成を支援した。 |
|  | 95体育授業の充実 | 【体育授業の充実】 府内全小学校を対象に、体育授業に効果的な研修を実施する （100%） （H29年度） | 各種研修 （体育）：希望者を対象に実施 | 府内小学校を対象に、体育授業に効果的な研修を実施（20.3%） 累計57.8% （H25年度～） | ○ | 小学校体育における授業力向上研修会の開催 | 「子どもの体力向上」のための実践指導力向上研修（１回）等で教員の授業力向上を図るとともに、府内小学校（政令市除く）を対象に「小学校体育における授業力向上研修会」を実施した（参加125校（各校１名））。 |
|  |  | 【武道必修化への対応】 教員の更なる資質の向上と、安全対策の徹底 （H25年度～） | 研修会実施、外部指導者派遣事業 | 研修会及び外部指導者による実技講習会の実施 | ○ | スポーツ指導・体力向上支援推進事業 （武道等指導充実・資質向上支援事業） | 府内中学校を対象に、段階的な指導方法や最新の医学的見地からの正しい知識の習得など、専門的な視点を踏まえた研修会の実施や、外部指導者による実技講習会を行い、保健体育科教員の指導力の向上と安全対策の徹底を図った。 |
| 25 運動機会の充実による体力づくり | 96体力づくりに向けた取組みへの支援 | 元気アッププロジェクト事業参加市町村の拡充 （H29年度） | 元気アッププロジェクト参加市町村 33市町村 | 元気アッププロジェクト参加市町村 23市町村 | △ | スポーツ指導・体力向上支援推進事業（子ども元気アッププロジェクト事業） | 「ドッジボール」「なわとび」「長距離走」によるスポーツ大会を開催し、子どもの体力向上にかかる取組みを支援した。 ・ドッジボール大会（11/21） 40チーム1,177名参加 （エントリー 48チーム） ・ジャンプアップ大会（12/12） 35チーム1,038名参加 （エントリー 37チーム） ・駅伝大会（２/13） 本大会76チーム867名参加 （エントリー76チーム） |
|  |  | トップアスリートとのふれあい 派遣校の拡大 種目・協力チームの拡充 （H29年度） | トップアスリートとのふれあい 小学校：171校 ６種目 12チーム | トップアスリートとのふれあい 知事の権限事務 小学校：113校 ７種目 12チーム | △ | トップアスリート小学校ふれあい事業 | 府内トップスポーツチームの選手やコーチ等を府内小学校に派遣した。 |

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H27年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H27年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 25 運動機会の充実による体力づくり | 97運動部活動の活性化 | すべての府立学校を対象とした研修を実施 （H25・26年度） | 指導者を対象に研修を実施 | H26年度に目標達成 | ◎ | ― | ― |
|  |  | 【外部指導者の 派遣】 希望する全学校への派遣の継続 （H25年度～） | 希望する学校すべてに派遣 （134校） | 希望する学校すべてに派遣 （126校） | ○ | 社会人等活用推進事業 | 部活動の多様化・活性化を図るため、優れた技能や専門的知識を有する社会人を、外部指導者として府立高校へ派遣した。 ・府立高校：126校305名9,150回 |
|  |  | 希望する運動部への派遣の拡充 （H25年度～） | 希望する運動部 への派遣率 89.6% | 希望する運動部への派遣率 90.0% |  |  |  |
|  |  | 【H27年度全国高校総体の開催】 近畿２府４県を舞台に全国高校総合体育大会の 開催 （H27年度） | － | H27.7.28～8.10の期間6競技（体操・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ・ﾃﾆｽ・自転車競技・なぎなた）の開催 | ◎ | 全国高等学校総合体育大会開催事業 | 2020東京オリンピックを見据え、各地方予選を勝ち抜いた高校生トップアスリートが一堂に集まり、日本一を決める大会を開催した。 選手5,381人、監督1,325人の参加。観客延べ人数140,960人。 |
|  | 98運動習慣の確立支援（ツール開発） | ツールの開発を行い、府内小・中学校に活用促進し、定着 （H29年度） | － | 運動ツール（体操バージョン・ダンスバージョン）の普及促進 | ○ | 楽しく体を動かすことができる運動ツールの普及 | 児童・生徒が運動を好きになるような運動ツール「めっちゃスマイル体操」「めっちゃＷＡＫＵＷＡＫＵダンス」を普及促進させるため、教員対象研修会（２回開催、103人参加）を開催するとともに「子どもの体力づくりサポートプラン」においてモデル校２校に計６時間指導した。また、ガンバ大阪試合前イベントやあべのハルカスでのイベント等において披露した。 |
| 25 運動機会の充実による体力づくり | 99地域における運動する場の提供 | 【府立高校の体育施設の開放】 継続的に開放事業を実施 （H25年度～） | 府立高校の全校（139校）でグラウンド等の開放を実施中 | 府立高校の全校（143校）でグラウンド等の開放を実施 | ○ | 学校体育施設開放事業 | 143校の府立学校体育施設を、地域で行うスポーツ活動に開放し、運動機会の充実を図った。 |
|  |  | 【総合型地域スポーツクラブ】 新規クラブの設立支援は継続しつつ、既設クラブの活動支援に重点を置いた事業展開をめざす （H25年度～） | 府内26市町に55クラブが設立済 さらに３クラブが設立準備中 | 府内27市町に59クラブが設立済 知事の権限事務 １クラブが設立準備中 | ○ | 総合型地域スポーツクラブ活動促進事業 | 以下、取組みを行った。 ・大阪府広域スポーツセンターの運営 ・総合型地域スポーツクラブの交流大会の 開催 ・ネットワーク会議（総合型地域スポーツクラブや各種地域スポーツ団体との連携強化）の実施等 |
| 26 学校・家庭・地域の連携による生活習慣の定着を通した健康づくり | 100中学校給食の導入促進と栄養教諭を中核とした「食に関する指導」の充実 | 中学校給食実施率： 全国平均 （※82.4%）以上 （H22.5.1現在） （H28年度） | 中学校給食実施率（政令市含む） 40.1% （全国平均： 83.2% （H23.10.1現在）） | 中学校給食実施率（政令市含む） 73.1% （全国平均： 87.5% （H26.5.1現在）） | ○ | 中学校給食導入促進事業 | 中学校給食導入実施計画書に基づき、導入に向けた整備が行われるように、市町村に対し支援を行った。 |
|  |  | 小・中学校において「食に関する指導」の推進体制を整備100% （H28年度） | 小・中学校において「食に関する指導」の推進体制を整備79.5% | 小・中学校において「食に関する指導」の推進体制 整備94.6% | ○ | 学校教育活動全体を通した食に関する指導の充実 | 各学校において、学校全体で食に関する指導を推進するための校内体制を整備するなど、学校教育・学校活動の中で、組織的・計画的な食育の推進を図った。 |
| 26 学校・家庭・地域の連携による生活習慣の定着を通した健康づくり | 101学校における保健活動の充実 | 学校三師、地域医療関係者と連携した研修会 開催数：10回 （H29年度） | 学校三師、地域医療関係者と連携した研修会 開催数：５回 | 学校三師、地域医療関係者と連携した研修会 開催数：７回 | ○ | 学校保健・食育推進事業（学校保健課題解決事業） | ◆大阪府における児童生徒の学校保健上の課題を解決するため、研修会や講演会を実施した。 ◆学校三師（学校医、学校歯科師、学校薬剤師）、地域医療関係者と連携した研修会 ・「思春期・青年期の精神疾患」研修会 （学校保健課題解決支援事業） ・「子どもの精神疾患の対応」研修会 ・「食物アレルギー対策」研修会 （学校保健課題解決支援事業） ・「性に関する指導」における指導者育成研修（２回） ・「性に関する指導」支援研修会（１回） ・保健主事・養護教諭研修会、学校医・学校歯科医・学校薬剤師研修会 ・第63回大阪府学校保健研究大会 （保護者対象） |
|  | 102健康づくりに関する保護者への啓発 | 保護者を委員とした学校保健委員会の実施 実施率：100% （H29年度） | 保護者を委員とした学校保健委員会の実施 公立小学校： 43.1% 公立中学校： 34.5% 公立高校： 70.4% | 保護者を委員とした学校保健委員会の実施 公立小学校： 56.4% 公立中学校： 50.0% 公立高校： 84.2% | △ |  |  |
|  |  | 保護者を対象とした講演会等の開催回数：20回 （H29年度） | 保護者を対象とした講演会等の開催回数：10回 | 保護者を対象とした講演会等の開催回数：２回 | △ |  |  |
|  | 103子どもたちの生活リズムの確立に向けた取組みの推進（「３つの朝運動」） | 全小学校における「３つの朝運動」の実施 100% （H29年度） | 小学校における「３つの朝運動」の実施状況 79.7%（495校） | 小学校における「３つの朝運動」の実施状況 90.1%（553校） （H26年度実績） ※H27年度実績 は、H28年秋頃公表予定 | ○ （注） | ３つの朝運動 | ３つの朝運動（朝ごはん、朝のあいさつ、朝の読書）に関する各校の取組状況を調査し、特色ある取組みについて、その様子を府教育委員会ホームページに掲載し、紹介した。 |

（注）目標に対する平成26年度実績の進捗状況を記載。