平成30年度　教育行政に係る

点検及び評価報告書

令和元年９月

大阪府

大阪府教育委員会

はじめに

大阪府では、平成25年３月に、これからの大阪の教育の羅針盤となる「大阪府教育振興基本計画」（平成25年度～令和４年度）を策定しました。

本計画では、大きく変化する社会の中で、大阪の子どもたちが力強く生き抜き、次代の社会を担う自立した大人となるよう、　「すべての子どもの学びの支援」、「教育の最前線である学校現場の活性化」、「社会総がかりでの大阪の教育力の向上」の３つの「教育振興の目標」を掲げ、これを基に、教育に関与するすべての方々の参画を得て、総力をあげて教育の振興に取り組んでおります。

このたび、本計画の進捗管理にあたり、施策の基本的方向や重点取組の実施状況などについて、知事及び教育委員会が共同で平成30年度の点検及び評価を行いました。

主な取組みとして、授業料無償化制度により、経済的理由によらない自由な学校選択の機会を保障するなど、子どもたちの学びの支援を進めるとともに、予算面で校長マネジメントを強化するなど、学校現場の活性化を図りました。

また、学力向上については、市町村との役割分担の下、課題のある学校への重点的な支援を行いました。さらに、公私間の人事交流や合同研修会を実施するなど、公私間の切磋琢磨や連携協力を進めました。

これらの取組みにより、中学校における暴力行為の発生件数の改善や、高等学校における英語教育の推進など、取組みの成果が見られるものもありますが、「全国学力・学習状況調査」の結果などを踏まえ、さらに取組みを進めるべきものもあります。

平成30年度からは、「後期事業計画」に基づき取組みを進めております。今回の点検及び評価により明らかになった課題への対応も含め、引き続き、一層の公私連携を進めるとともに、関係機関等との連携、協力のもと、大阪の教育力の向上に努めてまいります。

今後とも、大阪の教育行政の推進への御理解と御協力をお願いいたします。

知事コメント記載

目　次

○　点検及び評価の目的・・・・・・・・・・・・・・ ３

○　点検及び評価の手法・・・・・・・・・・・・・・ ４

○　大阪府教育行政評価審議会・・・・・・・・・・・ ５

○　点検及び評価調書・・・・・・・・・・・・・・・ ６

１　大阪府教育振興基本計画の点検及び評価　　　　　　　　　９

２　教育委員の自己点検及び評価　　　　　　　　　　　　　 197

３　教育委員会の権限に属する事務の状況の点検及び評価　　 211

（大阪府教育振興基本計画に記載のない事務）

点検及び評価の目的

○目的

効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たす。

○根拠

大阪府教育行政基本条例（以下「条例」という。）第６条

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という。）第26条

≪条例≫

第６条　知事及び委員会は、基本計画の進捗を管理するため、毎年、共同してその点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを大阪府議会に提出するとともに、公表しなければならない。

２　委員会は、地方教育行政法第26条の点検及び評価に当たり、前項の点検及び評価を含めるものとする。

３　第１項の点検及び評価に当たっては、基本計画に定めた目標を達成するために委員会の教育長及び委員が行った取組、活動の状況等について、委員会の教育長及び委員が自ら点検及び評価を行わなければならない。

≪地教行法≫

第26条　教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

２　教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

点検及び評価の手法

○点検及び評価の年次

（１）前年度の大阪府教育振興基本計画（※）（以下「基本計画」という。）の進捗状況

（２）基本計画に記載のない、前年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

○点検及び評価の内容

（１）条例第６条に基づく知事及び教育委員会の点検及び評価

・基本計画の事業計画に記載する158の「具体的取組」の進捗状況を点検

・基本計画に位置付けた「10の基本方針」ごとに設定した「実現をめざす主な指標」を点検

・上記点検結果を踏まえ、「10の基本方針」ごとに進捗状況を評価

（２）地教行法第26条に基づく教育委員会の点検及び評価

・基本計画に定めた事務の点検及び評価（（１）をもって充てる）

・基本計画に記載のない、教育委員会の権限に属する事務の状況の点検及び評価

（※）大阪府教育振興基本計画（平成25年３月策定）

・平成25年度を初年度とし、令和４年度を目標とする10年間を見据えた計画

・平成30年度から令和４年度までの５年間で取り組むべき具体的な施策や事業をまとめた事業計画を別途、

作成

大阪府教育行政評価審議会

○設置目的

・条例第６条に基づき、知事及び教育委員会が実施する基本計画の進捗を管理するための点検及び評価

・地教行法第26条に基づき、教育委員会が実施する委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価

に当たり、教育に関する知識及び経験を有する者並

びに保護者の意見を聴くために設置する。

○根拠

大阪府附属機関条例

大阪府教育行政評価審議会規則

○開催状況

第１回　令和元年７月22日

第２回　令和元年７月29日

第３回　令和元年７月30日

第４回　令和元年８月９日

○委員（五十音順）

岡田　耕治（おかだ　こうじ）

大阪教育大学教職教育研究センター教授

（教育学、地域教育）

奥村　好美（おくむら　よしみ）

兵庫教育大学大学院学校教育研究科准教授

（教育学、カリキュラム論、教育評価論）

興梠　義幸（こうろき　よしゆき）

大阪府PTA協議会副会長

（PTA活動）

田中　聡（たなか　さとし）

神戸親和女子大学発達教育学部准教授

（教育学、体育科教育学）

丹羽　登（にわ　のぼる）

関西学院大学教育学部教授

（教育学、特別支援教育）

点検及び評価調書

目　次

１　大阪府教育振興基本計画の点検及び評価（条例第６条第１項）

２　教育委員の自己点検及び評価（条例第６条第３項）

３　教育委員会の権限に属する事務の状況の点検及び評価（地教行法第26条第１項）

（大阪府教育振興基本計画に記載のない事務）

| （１）教育機関の設置、管理及び廃止に関すること | P212 |
| --- | --- |
| （２）財産の管理に関すること | P214 |
| （３）教科書その他の教材の取扱いに関すること | P217 |
| （４）学校その他の教育機関の環境衛生に関すること | P218 |
| （５）教育に関する法人に関すること | P218 |
| （６）教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること | P219 |
| （７）所掌事務に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること | P222 |
| （８）その他の事務に関すること | P223 |

１　大阪府教育振興基本計画の点検及び評価

点検及び評価調書（凡例）

【基本的方向】

○○○・・・ 基本計画の基本方針における基本的方向を記載

【重点取組の点検結果】

| 項目 |  | 目標 ※1 （目標年次） | 計画策定時 | H30年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H30年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| ○○○･･･ | ○○○･･･ | ○○○･･･ | ○○○･･･ | ○○○･･･ | ◎ ※2 | ○○○・・・ ※2 | ○○○・・・ |

【指標の点検結果】

| 指標 | 目標値 ※1 （目標年次） | 計画策定時 | H30年度実績値 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○○･･･ 基本方針ごとに設定した実現をめざす主な指標 | ○○○･･･ | ○○○･･･ | ○○○･･･ | ◎ ※3 | ○○○・・・ |

※1：特記がない限り令和４年度を目標年次とする。

※2：　　　は、公私双方を対象とする取組み。

※3：以下のとおり、目標に対する進捗状況を記載。

【H30年度を目標年次として設定しているもの】

◎（目標達成）　　　　 ：H30年度実績が目標値に到達

×（目標未達成）　　　 ：H30年度実績が目標値に未到達

【R1年度以降を目標年次として設定しているもの】

○（目標達成が可能）　 ：目標年度での達成が可能と見込まれるもの

△（目標達成が困難）   ：現状のままでは、目標年度での達成が困難であると見込まれるもの

【自己評価】

○○○・・・