都市魅力戦略部会の進め方について（案）

H24.2.９

資料３

１　部会の役割について

「世界的な創造都市に向けて　グレート・リセット」の統一コンセプトのもと、

①府市施策の再構築、②シンボルプロジェクト、③ビジョン・計画、審議会等の一本化・再構築などについて検討し、府市統合本部会議に諮るための部会案を取りまとめる。

２　部会の具体的な進め方について

■ワーキンググループ（ＷＧ）の設置

検討課題が多岐にわたり、検討スケジュールがタイトであることを踏まえ、部会のもとにＷＧを設置し、集中して検討を行う。

■WGのメンバー

・橋爪特別顧問

・特別顧問・特別参与（専門分野に応じて参画）

・大阪府・大阪市の関係部長（副理事）・課長　等

■設置するＷＧ（予定）

〔先行して議論〕

- アーツ・カウンシル検討ＷＧ

- 文化芸術重点エリア検討ＷＧ

- 水と光のまちづくり推進ＷＧ

- シンボルプロジェクト検討ＷＧ（10大名物づくり等を含む）

- 主要事業・計画等再構築検討ＷＧ

⑧エリアマネジメント検討ＷＧ（大阪城周辺地区活性化）

※他のエリアも順次検討（まちづくり検討部会と連携）

〔上記の進捗状況等を踏まえて議論〕

⑥観光・国際交流戦略検討ＷＧ

- 文化施策再検討ＷＧ

⑨パークマネジメント検討ＷＧ

  - その他、重要課題ごとに随時設置

３　当面の検討スケジュール

・２月９日　　　　　第１回部会

・２月～3月中旬　　ＷＧを開催（先行分）

・第1回ＷＧ（現状、課題、方向性、スケジュール等を議論）

・以降、検討継続

・３月下旬　　　　　第２回部会（各ＷＧの検討状況等報告　→中間とりまとめ案）