アーツカウンシル提案の2015年度新規事業　進行状況について

資料１

20150120 アーツカウンシル部会　佐藤千晴

＜当初案＞

時期：2015年10月〜11月、３回の週末で計９日間

場所：市中央公会堂を中心とした中之島地区

内容：多ジャンルで構成するフェスティバル（ショーケース、ワークショップ、本公演）

2014年10月〜12月にアーツカウンシルの呼びかけで若手プロデューサー会合。延べ56人が参加、「大阪に何が必要か」「どんなかたちが文化を活性化させるか」について意見交換。（まとめは「参考資料」参照）

その意見もふまえて課題を整理、新規事業に反映

テーマ：「市民と文化の新たな出会いの場をつくる」実験

大阪の文化状況の課題を解決する企画提案を公募、事業化する

事業のプロセスを記録・検証し、次年度に生かす

数年間の継続を前提とした設計

大阪の課題とは？

「負のスパイラル」（タコツボ化、観客固定化、人材流出）脱出

芸術文化の構造変化（発信や鑑賞のスタイルの変化、つくり手と

鑑賞者の関係性の変化など）

出会いの場とは？

初年度は多様な文化資源を一堂に集めて見せるフェスティバル

作り手の交流・協働を通じて人材を育成、市民に新たな創造を提供

ほかに▽ガイドブック作成→文化情報の提供▽シンポジウム→考え

る場の提供など

☆府・市ともに文化課が予算折衝中、文化庁に文化芸術グローカル化推進事業の助成金も申請中

☆公募要項、実施体制などの具体化へ作業中（３月中の公募を目指す）