平成24年6月29日

環境農林水産部

循環型社会推進室

災害廃棄物の広域処理に関する今後のスケジュール（予定）

【平成24年】

大阪市此花区

地元説明会

(6/27,7/2,7/4)

府市統合本部

６月26日

府戦略本部会議

６月29日

７月

大阪市会

（予算審議）

府内市町村説明会

被災自治体との基本協定等

８月

【８月～１０月】

・北港処分地

ゼオライト購入

【１１月】

・北港処分地

ゼオライト敷設工事

８月中旬

契約の手続き

～１０月

運搬・測定業務等の契約（大阪府・民間）

焼却処理・埋立処分の契約（大阪府・大阪市）

試験焼却地元説明会

試験処理（運搬・焼却・埋立）

１１月

【平成25年】

１月

分析、結果の取りまとめ

検討会議による安全性の確認

焼却処理地元説明会

２月

本格処理

現時点での大阪市による焼却処理見込み

平成25年2～3月　　　　 　 ：６千トン

平成25年4月～平成26年3月：３万トン

【平成26年】

３月

完　了