## Slide 1
2019年 Ｇ20大阪サミットに向けた
主なスケジュール等について
大阪府政策企画部サミット協力室
大阪市経済戦略局サミット協力室
（平成30年５月16日）
資料１

## Slide 2
■ 2019年G20大阪サミットに向けた主なスケジュール案
2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年 |  |  |  |  | 
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
地元の理解・協力機運の盛り上げ
＜準備期間＞
もてなす
（参画）
ともにめざす
（理解促進）
◇ 広報
◇ 施設調整
施設利用者への
協力要請
Ｇ20開催日及び開催前後の利用制約について協力要請
国のスケジュールに合わせた施設改修工事
知ってもらう
（周知）
〔第２弾〕
様々な手法による理解・協力の呼びかけ広報
（各種行事案内、ボランティア募集、宿泊予約センター
の利用案内 等）
〔第３弾〕
成功機運盛り上げ広報
サミット開催に伴う規制等情報の提供
（各種行事案内、各種規制情報の
提供、ID発行手続案内 等）
◇ 宿泊
宿泊予約に向けた宿の確保
サミット関係者の宿の確保（予約・配宿・精算）
各国代表団等の配宿
宿泊施設等への
協力要請
◇ 救急・危機管理
ＰＴ等を設置し、
危機事象への対応を整理
推進本部に諮りながら体制を整備
関係機関への
協力要請
サミット開催時への対応を見据えた準備・訓練等の実施
◇ おもてなし
配偶者プログラム・歓迎レセプション等のコンテンツの検討
地元特産品・観光資源等に関する情報収集、国への提案
サミット開催に向けた準備
◇ 国際発信
海外メディア等を活用した情報発信・プレスツアー 海外メディア等を活用した情報発信
・ 海外に発信すべき情報の収集 ・ 大阪・関西の魅力発信 ・ 開催に伴う来阪者への注意喚起
【集中周知広報】
〔第１弾〕
G20サミット開催に係る周知・協力呼びかけ
〈活用ツール〉
・ ポスター ・ リーフレット ・ HP・SNS等
◇ 周辺環境整備
関係機関との連携調整
（必要に応じ各部局において補正予算要求）
サミット開催に合わせ、警備範囲等を見据えた周辺環境整備工事等の実施
1年前の周知
250日前
100日前
直前
◇ 住民・事業者等への説明
住民・事業者・業界団体等への
サミット開催周知・協力依頼
サミット開催への協力呼びかけ説明会（各種規制への理解促進含む）
6/末 宿泊予約センター設置
◇ ボランティア
・ 必要性に応じたボランティアの募集 （・ ボランティア活動）
Ｇ２０大阪サミット開催

## Slide 3: 広報の取組について（案） （5月～8月集中周知期間）
項目 | スケジュール | 備考
ポスターの作成・配布 （B2版縦、10,000枚） | 5月中旬～下旬 | 府市関係機関、経済団体、警察・消防、市内市町村、公共交通機関、教育機関等に配布 第2弾（10月頃） 第3弾（来年2月頃）作成予定
リーフレットの作成・配布 （A4版縦、30,000枚） | 5月中旬～下旬 | 府市関係機関、経済団体、警察・消防、府内市町村、公共交通機関、教育機関等に配布
協議会ホームページの開設 | 6月下旬開設 | 7月下旬に内容拡充、9月下旬に多言語対応予定
SNS（Twitter、Facebook等）の運用 | 6月下旬運用開始 | 
1年前イベントの実施 | 6月28日 | 住民向けフォーラムの開催
シンボルマークの制作 | 5月下旬募集開始 | 8月上旬決定予定