## Slide 1
2019年 Ｇ20大阪サミットに係る
防災・危機管理対策について
大阪府危機管理室
大阪市危機管理室
大 阪 市 消 防 局
（平成30年５月16日）
資料２

## Slide 3
消防特別警戒 実行委員会
大阪市消防局 大阪府下ブロック幹事消防本部 泉州南消防組合泉州南広域消防本部 警戒参加消防本部 府危機管理室
総務省消防庁
G20大阪サミット
消防・救急
対策委員会
（トップ：消防庁次長）
警防部会・予防部会の設置（予定）
警防・予防計画の
策定、承認
（座長：大阪市消防局）
防災・危機対策
関係機関連絡会
府市危機管理室 府警本部
大阪市消防局 自衛隊
海上保安庁等
府・市町村
防災・危機管理連絡会
府危機管理室
府内市町村危機管理部局
消防特別警戒に
関することの協議の場
消防機関
Ｇ20大阪サミット推進本部
（本部長：知事 副本部長：市長）
※府市関係部局や区役所等が、知事・市長のもと、主体的に取り組みを推進
Ｇ20大阪サミット府市 防災・危機管理プロジェクトチーム
府危機管理監、市危機管理監、市消防局長、2019年Ｇ20大阪サミット関西推進協力協議会事務局（オブザーバー）、
その他必要に応じて関係部局長、関係区長
府市合同
全5回
開催
※必要に 応じて随時
幹事会（府市危機管理室各課長、大阪市消防局サミット消防対策室長）
検討内容
・自然災害、国民保護事案に係る既存計画の検証、策定
・サミットに関する訓練調整
・消防特別警戒に関する調整
防災機関
防災関係機関との
連絡調整、情報共有の場
市町村
市町村との
情報共有の場
■ G20大阪サミット 防災・危機管理推進体制

## Slide 4: 各機関との連絡会について
〇消防特別警戒実行委員会
主担 ：大阪市消防局
事務局 ：大阪市消防局サミット消防対策室
参加機関：府内各ブロック幹事消防本部、泉州南消防組合泉州南広域消防本部
警戒参加消防本部、府危機管理室
主な内容：Ｇ20大阪サミットに係る消防特別警戒(各計画の策定含む)に関する協議
〇防災・危機対策関係機関連絡会
主担 ：府危機管理室防災企画課
事務局 ：消防保安課Ｇ20チーム
参加機関：府警本部、大阪市消防局、自衛隊、海上保安庁、ライフライン企業 など
府市危機管理室
主な内容 ：Ｇ20大阪サミットに関する各防災関係機関との情報共有
避難計画など既存計画を修正する場合の協議 など
〇府・市町村防災・危機管理連絡会
主担 ：府危機管理室災害対策課
事務局 ：消防保安課Ｇ20チーム
参加機関 ：府内市町村、府市危機管理室
主な内容 ：Ｇ20大阪サミットに関する市町村との情報共有
〇Ｇ20大阪サミット府市防災・危機管理プロジェクトチーム
メンバー ：大阪府市危機管理監、大阪市消防局長、Ｇ20大阪サミット関西推進協力協議会（オブザ－バー）
事務局 ：大阪府市危機管理室
主な内容：・サミットの円滑な実施に関する府市の調整
・自然災害及び国民保護事案に係る既存計画の検証、追加対策の検討
・消防特別警戒に関する調整
・サミットに関する訓練の調整 など
■ 防災・危機管理ＰＴ プロジェクト内容

## Slide 5
■ スケジュール ー防災・危機管理PTー
消防特別警戒に関する協議
2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年 |  |  |  |  | 
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
Ｇ２０大阪サミット開催
防災関係機関、府内市町村との連携体制構築
関係消防本部
との連携体制
構築
※消防庁に設置 されるＧ20大阪サミット消防・
救急対策委員会と連携
自然災害・国民保護事案に係る咲洲地区などの
既存避難計画等の確認・検証
情報共有・連絡調整
地震津波災害対策訓練
国民保護共同訓練
追加対策事項の検討
関係機関との調整
反映
訓練結果等に基づく
避難計画等の運用
各機能別訓練の実施
・NBC災害
・ヘリ離発着
・情報伝達、部隊運用
など
※消防庁
委員会で
承認
消防特別
警戒計画
(案)
消防特別警戒計画(基本構想)
・サミット会場・宿泊施設等の警戒対象施設への重点査察
・自衛消防組織の機能確認、強化
消防特別警戒
協議への参画
応援協定締結
全国応援
消防本部への協力依頼
自然災害及び
国民保護事案
への対応