## 公の施設
○ 公 の 施 設
番号 | 施設名 | プログラム（案）の見直しの方向性 | 見直しの 実施時期 | 具体的な取組内容及び今後の状況 |  |  | 効果額（百万円） | 担当部局 ・室課
|  |  |  | 検討 | 方針決定等 | 実施 | （一般財源ベース）
1 | 弥生文化博物館 | 【地元関係自治体等との協働、連携強化】 ・利用者、地域及び地元関係自治体との協働・連携により、博物館を支える仕組みや活用策を検討 ・積極的な館外事業の展開 ・入館料、使用料の見直し ・上記の取組みの成果を検証し、Ｈ21年度に改めてあり方を検討 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 25 21年度 23 22年度 23 | 教育委員会事務局 文化財保護課
2 | 近つ飛鳥博物館 | 【地元関係自治体等との協働、連携強化】 ・利用者、地域及び地元関係自治体との協働・連携により、博物館を支える仕組みや活用策を検討 ・積極的な館外事業の展開 ・入館料、使用料の見直し ・上記の取組みの成果を検証し、Ｈ21年度に改めてあり方を検討 ・風土記の丘については、近つ飛鳥博物館と一体的に管理していく中で、一層のコスト縮減 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 25 21年度 24 22年度 20 | 教育委員会事務局 文化財保護課
3 | 近つ飛鳥風土記の丘 |  | 可能なものから順次実施
4 | 泉北考古資料館 | 【廃止・市へ移管】 ・府の施設としては廃止 ・堺市との協議の上、Ｈ21年度中に移管 | 平成21年度中に実施 |  |  |  | 20年度 0 21年度 0 22年度 12 | 教育委員会事務局 文化財保護課
5 | 狭山池博物館 | 【市との共同運営等による有効活用】 ・大阪狭山市との共同運営等による施設の有効活用 ・施設の有料化、開館日の縮小などの経営改善方策による運営の一層の効率化 ・ボランティアとの連携により地域協働を積極的に推進する | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 29 21年度 41 22年度 41 | 都市整備部 河川室ダム砂防課
6 | 体育会館 | 【運営の抜本的見直し】 ・府のにぎわいづくりの拠点として、「スポーツの殿堂」から「スポーツとにぎわいの殿堂」へ転換 ・コスト縮減方策や収入増加策（使用料の見直し、ネーミングライツの導入、プロアマ利用比率の見直し等）を検討し、府への納付金を増額 ・上記の取組みの成果を検証し、Ｈ21年度に改めて施設目的も含めあり方を検討 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 1 21年度 1 22年度 1 | 教育委員会事務局 教育振興室保健体育課
7 | 門真スポーツセンター | 【大幅なコスト縮減】 ・民間のみの運営者への移行 ・メインアリーナの仕様転換の見直しなど提供するサービスを精査 ・競技団体や地域との協働による運営方策の検討 ・使用料の見直しを検討 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 27 21年度 37 22年度 108 | 教育委員会事務局 教育振興室保健体育課
8 | 臨海スポーツセンター | 【運営の抜本的見直し】 ・使用料の見直し等収入増加策や管理費の縮減を図る ・現運営者との契約終了後のＨ23年度から委託費は支出しない ・大規模改修（耐震工事等）に要する公費は負担しない | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 2 21年度 3 22年度 3 | 教育委員会事務局 教育振興室保健体育課
9 | 漕艇センター | 【運営の抜本的見直し】 ・収入増加策（使用料の見直し等）や競技団体等による管理によりコスト縮減（提供するサービスの精査等）を図る ・現運営者との契約終了後のＨ23年度から、新運営者のもとで委託費を大幅に縮減し、H24年度からは支出しない | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 1 21年度 1 22年度 1 | 教育委員会事務局 教育振興室保健体育課
10 | 男女共同参画・青少年センター （元 女性総合センター） | 【他施設との集約、多機能化】 ・館内配置の見直し等によりスペースを創出。対象を女性以外にも拡大 ・青少年会館の廃止（H20年度末予定）による機能集約施設としての役割を一部担う | 平成21年度中に実施 |  |  |  | 20年度 3 21年度 7 22年度 7 | 府民文化部 男女共同参画課
11 | 青少年会館 | 【廃止・売却】 施設を廃止し、他施設に機能集約。跡地は売却 | 平成20年度中に実施 |  |  |  | 20年度 25 21年度 61 22年度 61 | 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課
12 | 羽衣青少年センター | 【民営化】 府の事業を承継する団体に建物を譲渡。譲渡先がなければ廃止も含めて検討 | 平成21年度中に結論 |  |  |  | 20年度 14 21年度 14 22年度 14 | 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課
13 | 国際会議場 | 【府への利益還元額の増額】 Ｈ20年度に運営者と協議の上、一層の運営の効率化等により、府への利益還元額を増額 | 平成21年度中に実施 |  |  |  | 20年度 7 21年度 21 22年度 31 | 府民文化部 都市魅力創造局観光課
14 | 労働センター | 【運営の一層の効率化】 ・本館･南館の会議室等の更なる利用促進、維持管理経費などの経費節減により一層の効率化を図り、効果の一部について府へ還元を求める ・青少年会館の廃止（H20年度末予定）による機能集約施設としての役割を一部担う | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 ― 21年度 ― 22年度 ― | 商工労働部 雇用推進室労政課
15 | 現代美術センター | 【廃止（新展開により別途検討）】 機能を大阪市西区江之子島（旧産業技術総合研究所跡地）に移転する（H23年度当初予定）とともに、各地の倉庫にある収蔵品を集約化し、経費を節減 | 平成22年度末に実施 |  |  |  | 20年度 6 21年度 11 22年度 11 | 府民文化部 都市魅力創造局文化課
16 | 文化情報センター | 【廃止】 ・公の施設としては廃止する ・事業については内容を精査の上、必要な事業を引き続き実施 | 平成20年度中に実施 |  |  |  | 20年度 12 21年度 51 22年度 51 | 府民文化部 都市魅力創造局文化課
17 | 総合青少年野外活動センター | 【廃止・類似施設に集約化】 ・学校行事等の受入れは、少年自然の家、青少年海洋センターが中心となって担う ・廃止後の跡地利用について、関係者と協議する期間が必要であるため、現運営者との契約終了時のＨ22年度末に廃止 | 平成22年度末に実施 |  |  |  | 20年度 26 21年度 32 22年度 31 | 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課
18 | 青少年海洋センター | 【運営の一層の効率化】 管理経費の見直し等により運営を一層効率化 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 38 21年度 37 22年度 37 | 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課
19 | 青少年海洋センターファミリー棟 | 【民営化】 ・現状有姿で売却 ・売却できない場合は廃止も含めて検討 | 平成22年度中に結論 |  |  |  | 20年度 ― 21年度 ― 22年度 ― | 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課
20 | 少年自然の家 | 【運営の一層の効率化】 ・管理経費、利用料金の見直し等により運営を一層効率化 ・総合青少年野外活動センターを廃止し、学校行事等の受入れは少年自然の家が中心となって担う | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 10 21年度 13 22年度 13 | 教育委員会事務局 市町村教育室地域教育振興課
21 | 上方演芸資料館 | 【他の府有施設等に移転、規模縮小】 ・展示機能及び演芸ライブラリー機能のみ存続 ・貸主との契約期間であるＨ22年度末までに移転 | 平成22年度末までに実施 |  |  |  | 20年度 14 21年度 18 22年度 16 | 府民文化部 都市魅力創造局文化課
22 | 大型児童館ビッグバン | 【運営の一層の効率化及び資産の処分・利活用】 ・業務内容の見直しによる管理委託料の削減 ・資産の売却や利活用など収入確保の実施 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 6 21年度 31 22年度 31 | 福祉部 子ども室子育て支援課
23 | 花の文化園 | 【地元市町村・ＮＰＯ等との協働、連携強化】 ・民間企業や地元南河内地域の市町村・ＮＰＯ・ボランティア・森林組合等との協働、連携を強化するなど、運営を一層効率化 ・コスト縮減の状況を踏まえて、改めてあり方を検討 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 11 21年度 18 22年度 18 | 環境農林水産部 農政室推進課
24 | 府民牧場 | 【民営化】 ・民間企業や酪農業者等による観光牧場としての経営の受け皿探しを検討 ・民営化できない場合は、民間企業の経営ノウハウの導入や地元豊能地域の市町・ＮＰＯ等との協働、連携を強化するなど、運営を一層効率化 | 可能なものから順次実施（民営化については平成21年度中に結論） |  |  |  | 20年度 5 21年度 8 22年度 8 | 環境農林水産部 動物愛護畜産課
25 | 国際児童文学館 | 【廃止・他施設に移転】 ・関係機関との協議の上、Ｈ21年度中に中央図書館への移転を実施し、あわせて運営を一層効率化 ・施設は撤去、もしくは利用について検討 | 平成21年度中に実施 |  |  |  | 20年度 12 21年度 17 22年度 174 | 教育委員会事務局 市町村教育室地域教育振興課
26 | 中央図書館 | 【他施設との集約化】 ・蔵書の整理や受け入れのための環境整備により、国際児童文学館を移転し、ドーンセンターや文化情報センターなどの図書を集約 ・施設管理の一層の効率化 | 平成21年度中に実施 |  |  |  | 20年度 69 21年度 87 22年度 123 | 教育委員会事務局 市町村教育室地域教育振興課
27 | 中之島図書館 | 【運営の一層の効率化】 ・施設管理の一層の効率化 ・蔵書の整理や受け入れのための環境整備により、ドーンセンターや文化情報センターなどの図書を集約 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 12 21年度 16 22年度 16 | 教育委員会事務局 市町村教育室地域教育振興課
28 | 健康科学センター | 【機能縮小】 ・フィットネス・展示施設の廃止 ・健康づくり技法の研究・開発等の対象分野の重点化とあわせて、健診事業も内容・規模を精査 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 24 21年度 75 22年度 75 | 健康医療部 保健医療室健康づくり課
※ 効果額は、事務事業見直しによる削減額（管理費等）のみ反映
21年3月
施設を廃止
21年4月
機能の一部を府施設としては男女共同参画・青少年センターに集約
21年9月
売却決定
20年度
・事業承継団体と譲渡条件を協議
・譲渡実現に向けて諸条件を関係課と協議
21年12月
・譲渡に向けて諸条件を庁内調整の上、対応方針を決定
・事業承継団体と譲渡に向けて協議中
22年度
・23年4月譲渡をめざし調整
実施済
20年度～21年度
・地元町をはじめとする関係機関と施設のあり方について協議
・法規制等を踏まえた施設のあり方を検討
22年度
地元町をはじめとする関係機関と協議の上、方針を決定し、22年度末の廃止をめざす
20年10月～
舟艇更新の見直し（縮減）に向けて施設と協議
20年度～22年度
舟艇更新等を見送り
22年度
施設運営の一層の効率化によるコスト縮減及び今後の運営管理（設備更新等）への対応方策について検討し関係課と協議を行う
20年10月～
譲渡・売却の可能性を見極めるため、地元
町等との意見交換を実施
21年12月
今後の対応方針について庁内決定
22年度～
・引き続き民営化の取組みを進めながら、府費負担を行わないことを前提に施設運営を継続
（共同運営）
20年度
設備保守管理業務の一括発注・一般競争入札などによりコストを縮減
21年度～
人件費の縮減、館内スペースの有効利用の際の使用料徴収により収入を確保
20年度
・解説ボランティアの継続的協力（約30名がボランティア登録済み）
・地域協働による運営について協議中
21年度～
地域協働による運営を開始
20年度
市の郷土資料館を博物館内に移設して府市共同運営することで合意し、詳細について協議
21年度～
府市共同運営を開始
（経営改善方策による運営の効率化）
（地域協働）
21年４月
青少年会館の廃止（H20年度末）による機能集約施設としての役割を一部担う
・21年３月 条例改正
・21年４月 名称変更 「大阪府立男女共同参画・青少年センター」
実施済
20年7月～ 現指定管理期間
（～22年度）及びそれ以降
（23年度～）の2段階で利
益還元策を検討
20年12月 取締役会において
府の考え方を説明
21年11月 取締役会において
府案として、施設維持管理
のための新たな仕組みに
ついて提示し、基本的な考
え方について合意。今後、
具体化に向けて協議
22年2月～
取締役会で議論し方針決定の上、21年度中に結論
20年8月～
大阪文化再発見事業のあり方を検討
20年度末
施設を廃止
21年4月～
事業内容を精査の上、文化課事業として実施
22年度
工事完了後の22年度末に移転予定
20年度 移転後機能について検討
21年度 民間事業者が改修工事に着手し、
移転後機能の方針を決定
(移転)
(収蔵品集約)
20年8月～
賃料の交渉を行い、移転までの間は集約を上回る経費節減を実現
22年度末まで
各地の倉庫にある収蔵品は、江之子島の移転にあわせて集約を図る
実施済
20年6月～ 機能のあり方について検討
21年7月 移転後の機能及び移転先を通天
閣とする方針を固める
21年12月 官民協働を強力に進めることや
運営経費縮減の提案を受け、改めて
現地存続とする方針を決定
22年度
次期指定管理者を選定
23年度以降
新たな方向性に基づき運営し、入場者目標の達成状況等の効果検証を実施
（移転計画）
(一層の効率化)
21年4月～
機能の一部を府立施設としてはドーンセンターに集約
21年度
施設の修繕工事を指定管理者が実施
営業活動の強化等による利用率の向上並びに維持管理経費の節減による効率化
(府への還元)
(青少年会館廃止による機能集約)
地元市・団体とのさらなる連携強化を検討（駐車場無料日の追加等）
部内で花の文化園検討WG立ち上げ、ボランティア組織を母体としたNPO法人設立、当該NPO法人と連携した新たな管理運営体制の確立を目指す方向について検討
新たな客層をターゲットにした新たなイベントの充実など増収策の検討
上記ＷＧにおいて、あらゆる面において、可能な限りの経費削減について検討
民間資金（ネーミングライツ）の公募を実施（21年度は応募者なし）
（コスト縮減・増収に向けた取組強化）
（地元市町村・NPO等との協働・連携強化）
20年度 市営駐車場の一部をイベント時無料化など集客対策におけ
る地元市との連携強化
21年度 駐車場無料日増設（年間32日）
地元市・団体等との協議を進め、駐車場無料日の追加等、協働・連携強化の方針を決定し、実施を目指す
NPO法人（21年10月認証済み）との連携を図る
ファミリー層などの新たな客層をターゲットにした新たなイベント実施
・20年度
ファミリーキャンプ、子ども陶芸教室、金魚つり大会等
・21年度
上記の他、夏休み子ども講座の充実、根の見える花壇の開設、
子ども一日園長、うさぎとのふれあい、子ども向けイベント、毎月
第一月曜日ペット入園日
各種団体（河内長野ﾐｭｰｼﾞﾊﾟｰｸﾈｯﾄ等）や民間（森林組合、JAF、関西ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、日本造園組合連合会、郵便局株式会社等）と協力・連携したイベントやPRの実施
HPを全面リニューアルし、見頃な花木等の情報発信を強化
20年8月～
部内で府民牧場検討ＷＧを立ち上げ、民営化（売却）の方法（売却条件等）について検討
21年12月
庁内検討の結果を踏まえ、民営化は断念
20年8月～
・同ＷＧにおいて、運
営の効率化方法につ
いて、検討中
・地元教育機関への
出前授業を実施。町
とのさらなる連携強化
を協議中
（運営の効率化）
22年度
・ 引き続き、地元や民間企業等との連携策
の協議を進める。
・次期指定管理者の選定にあたっては、府
負担額の大幅縮減につながる運営の効
率化提案を考慮していく。
・21年12月の庁内検討の結果を踏まえ、22
年夏までに地元町による施設活用方策を
含む今後の運営ついて結論を出す
20年8月～
・今年度より地元能勢町と連携して、町のイベント（のせ栗まつり）を
実施
・民間企業と連携して、乳製品セミナーを実施
・畜産関係団体の事業を活用したイベントを実施
・売り込み材料（羊に乗る子ヤギなど）を提供し、メディアの積極的
活用を実施中
・地元交通機関との連携による来場者増加対策を実施
（民営化）
20年度末
フィットネス・展示施設について廃止
20年10月～
健康づくり技法の研究等の重点化等について精査
21年4月～
健康開発ドッグコースのコース統廃合を実施
今後、特定集団を対象とする健診による長期継続的なデータ追跡を引き続き行うとともに、医療制度改革により導入された特定健診に積極的に対応
（フィットネス等の廃止）
（健診事業）
実施済
ボランティア謝礼の見直しなど軽費縮減に取り組み、年間管理委託料を10％縮減
20年8月
施設ホームページに所蔵する時代玩具を「おもちゃコレクション」として掲載
20年12月～
他施設を活用した展示について検討・調整
21年1月
府有形民俗文化財として指定
21年2月
施設では、時代玩具の一部について企画展示を実施
21年11月
他施設を活用した展示を実施
その他、搬出が困難な玩具等について、写真等の貸出しを実施
（資産の利活用・時代玩具）
（業務内容の見直し）
（資産の利活用・敷地）
21年12月～22年3月
利用者拡大の新たな取組みを展開するため、基金事業により森部分の整備を実施
22年度～
森部分を活用した
事業を予定
実施済
実施済
実施済
実施済
20年度～21年度
・地元府立高校課外授業、大学実習、高校職業体験等への協力
・民間企業や民間生涯学習団体との共同企画、連携事業実施
・地元以外の自治体や府内施設、民間との連携イベント実施
（歴史ウォーク、軽音フェスタ、弥生フェスティバル、滋賀県・新潟
県立博物館との特別展）
・特別展・企画展紹介記事が５自治体の広報誌に掲載
・府民及び民間団体主催のミュージアムギャラリー実施
・研究者団体と連携講座実施（5回）
・他館において長期出張展示を実施
22年度
・地元市協力により教員OB配置、市主体の展示事業を実施予定
・引き続き、地元自治体と連携して史跡との一体活用事業等実施
さらなる連携強化について協議中
20年度～21年度
・出前授業（H21:68回）・出前講座（H21:13回）を実施
・学校課外活動との連携について協議済、教員研修3回を実施
・庁内にてパネル展示実施、自治体主催文化祭等ブース出展
・特別展の動画無料配信、博物館ブログ開設
・大阪市内で近つ博物館と共催の連続出張講座を実施
21年10月
・年間入館券料金を改正
(協働・連携強化）
(館外事業）
(あり方検討）
(入館料等の見直し）
・21年度の検討を踏まえ、引き続き、施設のあり方を見極めるため、更なる府費負担縮減に向けた具体的な取組目標（府市連携の強化、利用者１人当たりのコストの縮減、利用者拡大等）を22年度夏までに設定する
実施済
20年度～21年度
・地元自治体主催の中学生イベント連携、大学実習への協力
・地元自治体等と連携イベント、民間団体との協働事業を実施
（歴史ウォーク､かなんフェス､歴史講座､生涯学習事業支援・協働）
・府民の文化活動・作品展展をギャラリーにて実施
・特展･企画展紹介記事が７自治体の広報誌に掲載
・美術系大学と協働して冬季展ポスター等のデザイン作成
・南河内のボランティアネットワークの協力を得て広報活動を拡大、
入館者を誘致
・南河内以外のボランティア団体研修を受入れ
20年度～21年度
・出前授業（H21:66回）、出張講座（H21:15回）、教員等研修（H21：
5回）を実施
・府庁にてパネル展示実施、自治体主催文化祭等に出展(H21:6回）
・特別展の動画無料配信実施
･大阪市内で弥生博物館と共催の連続出張講座を実施
・大阪検定プレイベントに学芸員を派遣
・文化庁との連携による特別展を実施
21年10月
・年間入館券料金を改正
21年度の検討を踏まえ、今後も地元自治体や利用者等との連携を強化し、積極的な館外事業を展開する。今後の弥生博物館のあり方の見極めを踏まえ必要な対応を行う
(協働・連携強化）
(館外事業）
(入館料等の見直し）
(あり方検討）
実施済
21年度
地元自治体や地域住民と連携したクリーンアップ事業を実施
(縮減方策）
実施済
20年度
・堺市との協議開始（7月）
・移管条件について基本合意（9月）
・廃止条例制定（2月）施行期日は規則委任
21年度
・堺市と移管にあたっての協定書締結（9月）
・改修工事実施（11月～2月）
・堺市が設置条例制定（12月）
・廃止条例施行規則制定（1月）
22年度
・４月1日堺市へ移管
実施済
実施済
実施済
２２年度
駐車場有料化など新たな収入策を検討
実施済
21年4月～
関係課、関係団体等と野外活動センター廃止（22年度末）に伴う受入れ後のあり方について検討
20年7月～
食事料金改定を実施
21年1月～
クリーニング料金改定を実施
（運営の一層の効率化）
（野外活動センター廃止に伴う受入れ）
20年10月 整備内容の検討
21年 3月 廃止条例制定（施行期日は規則委任）
21年 4月 中央図書館において、書庫等改修工事着手
21年10月 図書等の移動及び配架等業務委託契約締結
21年12月 府民向け利用中止
22年 4月1日 児童文学館の廃止条例施行
（移転後の運用開始は22年5月予定）
20年 9月 国、地元市等の関係団体と協議
21年 4月 方針決定に向け関係団体と引き続き協議
21年12月 他部局等での建物の有効活用を決定
（施設の撤去等の検討）
（移転に向けての環境整備）
20年10月～
担当課等とともに、児童文学館移転後のあり方等の検討
21年2月・9月
府立図書館協議会での意見聴取
22年度～
府立図書館協議会での検討を経て、府立図書館の基本的役割と重点目標に位置づける
20年10月～ 整備内容の検討
20年11月～ 労働情報総合プラザなどの図書を集約
21年4月～ 改修工事実施に向けての契約手続
21年10月 電動書架設置工事等契約締結
22年３月 環境整備工事完了
（運用開始は22年５月の予定）
（児童文学館受け入れのための環境整備）
（今後のあり方の検討）
21年4月～
・年末年始を除く全祝休日の開館と、開館したままの蔵書点検を実施
・カウンター窓口の集約化、委託業務の拡充等、一層の府民サービス向上と業務効率化を推進
（運営の一層の効率化）
20年12月
大阪版市場化テストの新たな対象業務に決定
21年1月～12月
対象範囲の絞り込み、事業提案を公募、
提案公募対象業務に決定、
委託先候補者選定プロポーザル実施（公募）
22年度～
委託先による「府立図書館管理運営業務」の運営開始
※22年度効果額は中之島図書館と合算して計上
実施済
21年4月～
平日の開館日増や競争入札の継続実施等、一層の府民サービス向上と業務効率化を推進
中央図書館にて集約
（運営の一層の効率化）
（図書の集約）
20年12月
大阪版市場化テストの新たな対象業務に決定
21年1月～12月
対象範囲の絞り込み、事業提案を公募、
提案公募対象業務に決定、
委託先候補者選定プロポーザル実施（公募）
22年度～
委託先による「府立図書館管理運営業務」の運営開始
※22年度効果額は中央図書館に合算して計上
実施済
実施済
（「スポーツとにぎわいの殿堂」への転換）
２０年度
・指定管理者の自主事業を拡充
（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ、ｴｳﾞｪｯｻﾁｱﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ、ﾋﾟﾗﾃｨｽ教室）
・施設利用条件の緩和（ｱﾙｺｰﾙ販売、火気使用等）
・２１年度の利用申込からプロアマ比率の見直し（３：７⇒５：５）
２１年度
・プロ・アマ比率見直しに伴う、利用調整（優先順位）基準の明確化
・興行利用に向け、大学、企業等へ新規利用拡大の誘致活動実施
・付帯施設として利用者を限定していた食堂ｽﾍﾟｰｽ、ﾋﾟﾛﾃｨｽﾍﾟｰｽの
一般開放
２２年度
・22年度以降の指定管理者の募集に向け、にぎわいづくりの条件設
定の付加を検討
（使用料の見直し）
２０年度
条例改正を実施（利用区分の変更、会議室等の１０％値上げ）
（21年4月から施行）
（納付金の増額等）
２０年度
・自動販売機設置事業者の公募
・ネーミングライツ マーケティング調査実施
２１年度
・新たな自動販売機設置事業者による自販機を設置
22年度
・プロアマ比率の見直し等により大幅な納付金増を目指す
（あり方検討）
21年度の検討を踏まえ、利用者拡大・収入増加の具体的な目標を設定し、その達成に向けた取組みを進める
（民間のみの運営者への移行）
２０年度
・現指定管理者との協議、民間のみの運営に向け条例改正検討
・大阪府スポーツ・教育振興財団が指定管理者からの撤退方針決定
２１年度
・民間のみの事業者による運営へ条例改正（5月）
・同条例施行規則を改正（6月）
・22年度以降の指定管理者を公募（8月）
・22年度以降の指定管理者の指定、告示（12月）
・指定管理者の円滑な引継ぎに係る指導助言
２２年度
・4月から新指定管理者により運営
（サービスの精査による運営方策の検討）
２１年度
協議団体との協働、メインアリーナの仕様転換等提供するサービス見直しを検討
（使用料の見直し）
２０年度
・条例改正を実施（プール、スケート等の利用料金１０％値上げ）
（21年4月から施行）
２０年度
・ネーミングライツ導入に向け、マーケティング実施
・スポーツ教室等の運営手法の見直し
・自動販売機設置業者の公募
２１年度
・新自動販売機設置事業者による自販機の設置
２２年度～
・新たな指定管理者選定に伴う、大幅な委託料の削減
（コスト縮減策、収入増加策）
（使用料の見直し）
２０年度
条例改正を実施（会議室等の利用料金１０％値上げ）
（平成２１年４月から施行）
（収入増加策や管理運営費の縮減）
２０年度
・近隣市町村教委へ利用の働きかけ等実施
・子供会紹介キャンペーンを実施（継続）
・自動販売機設置業者の公募
２１年度
・スケート滑走料金各種割引制度実施
・センター主催アイスホッケーリーグ「サザン
リーグ開催」
・新事業者による自動販売機の設置
（２３年度からの運営）
２０年度
委託費の支出なしでの運営方策の検討
２１年度
運営方策を検討の上、方針を決定
２２年度
23年度実施に向けて取組みを進める
（収入増加策や競技団体等の管理によるコスト縮減等）
２０年度
・競技団体と連携し、収入増加策、コスト縮減策
など、運営方策を検討開始
２１年度
・競技団体とワーキンググループを定期的に開催
２１年１２月
・新指定管理者の選定方針（公募）を決定
２２年度
23年度以降の運営見直しに向けて取組みを進める
実施済
22年度
受入れ後のあり方について結論を目指して検討を進める
実施済
実施済
実施済
実施済
22年度～
引き続き、民間資金（ネーミングライツ）公募を実施予定