再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 主要地方道枚方富田林泉佐野線（都市計画道路梅が丘黒原線）道路改良 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 道路建設グループ（連絡先 06－6944－9276） |  |
| 事業箇所 | 寝屋川市打上～同市太秦 |  |
| 再評価理由 | 事業採択後10年を経過した時点で継続中。 |  |
| 目的 | 主要地方道枚方富田林泉佐野線は、大阪府枚方市を起点とし、大阪府を南北に縦断して泉佐野市に至る環状の2車線道路であり、周辺地域の道路ネットワークを形成する重要な路線である。 本事業を実施し、バイパス道路を設置することにより、第二京阪道路の供用後に集中・発生する交通を効率よく分散・導入し、渋滞の緩和を図るものである。 |  |
| 内容 | 道路築造 延長:1.6ｋｍ 幅員:16.0ｍ ・車道:2車線（3.0ｍ×2）・右折レーン（3.0ｍ） ・自転車歩行者道:両側（3.0ｍ×2） |  |
| 事業費 （ ）内の数値は計画時点のもの | 全体事業費：約116億円（約104億円） うち投資済事業費：約85億円 （内訳）調査費等約13億円（約13億円） （内訳）調査費等約13億円 用地費 約55億円（約51億円） 用地費 約51億円 工事費 約48億円（約40億円） 工事費 約21億円 |  |
|  | 【事業費の変更理由】 ・補償費の増（約4.0億円） ・無電柱化による工事費の増（約3.2億円） ・土留工法の見直し（約3.3億円） ・地元、警察協議による迂回路の見直し（約1.5億円） | 【工事費の内訳】 土工 約21億円（約19億円） 構造物工約24億円（約18億円） 舗装工 約 3億円 （約3億円） |
| 事業費の変動要因 | 本路線と主要地方道枚方富田林泉佐野線との接続部において、JR学研都市線との立体交差があり、工法や仮設等に関するJR西日本との詳細協議により、事業費が変動する可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 7百万円/年（国土交通省費用便益分析マニュアルにより算定） |  |
| 上位計画 | ・大阪府都市基盤整備中期計画（案）（H16.3） ・大阪府無電柱化計画（H16.3） |  |
| 関連事業 | 第二京阪道路事業 |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H13】 | 【再評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 第二京阪道路へのアクセス道路として、寝屋川市東部の慢性的な渋滞緩和を図る。 【現道の状況】 枚方富田林泉佐野線 ・自動車交通量: 12,175台/12時間 （H11年度交通センサス） | ・平成22年3月20日（第二京阪道路の供用開始と同日）に市道あさひが丘中央線～第二京阪～市道明和1丁目1号線の800ｍを供用開始。 ・一時的に緩和されているものの、第二京阪道路を軸とした交通ネットワークが確立されると、交通量が増加し、交通渋滞が再度発生すると見込まれる。 【現道の状況】 枚方富田林泉佐野線 ・自動車交通量：9,335台/12時間 （H22年度実測） | － |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 国の事業採択条件でないため、算出していない。（事前評価未実施） | B/C:1.28 B（便益）:154億円 C（費用）:121億円 旅行時間短縮効果:10億円/年 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出。 | － |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ・歩車分離による交通安全機能、快適性の向上。 ・車両等の走行性の向上による快適性、安全性の向上。 ・地域間交流連携の強化。 | ・歩車分離による交通安全機能、快適性の向上。 ・車両等の走行性の向上による快適性、安全性の向上。 ・地域間交流連携の強化。 | － |

|  | 【計画時点H13】 | 【再評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H13年度 ②H13年度 ③H19年度 | ①H13年度 ②H13年度 ③H28年度 | 用地交渉の難航及び財政再建プログラム（案）による公共事業費削減の影響でペースダウンして整備しているため延伸。 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・用地90％ ・工事45％ | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 用地交渉の難航と公共事業費削減の影響で、完成予定が9年遅れる見込みだが、第二京阪道路の開通に伴い増加する交通量に対応し、主要地方道枚方富田林泉佐野線への円滑なアクセスを確保する必要性に変化はないことから継続する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | 平成22年度から23年度に用地買収し、24年度から28年度に道路整備を行う予定。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 用地交渉の難航及び公共事業費削減の影響から、当初計画より9年の遅れを生じたが、関係地権者から用地協力が得られる見込みとなり、事業費の確保を除き進捗への影響はなくなったことから継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 用地は90％取得済みであり、工事も45％進捗している。一部区間は既に供用済みであり、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 既存市街地における道路建設工事であり、新たに自然環境に与える影響はほとんど無い。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | － |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ 現在までの大幅な遅延の要因であった用地買収について、協力が得られる見込みであり、現時点における計画通り平成28年度の完成が見込まれている。必要性にも変化はないことから継続する。 |
| --- | --- |