再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 一般府道大阪枚岡奈良線交通安全施設整備 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 道路建設グループ（連絡先06－6944－9276） |  |
| 事業箇所 | 東大阪市松原 |  |
| 再評価理由 | 事業採択後10年を経過した時点で継続中。 |  |
| 目的 | 本事業は、緊急交通路である国道170号から、広域避難所である東大阪市立花園中央公園までの区間について、現況の歩道幅員が狭いことから、平時の通行のみならず、緊急時の避難経路としての利用にも支障を来たすため、歩道等の整備により歩行者の安全を確保するとともに、高齢者等に配慮したバリアフリー歩行空間ネットワークの形成を図る。 また、本路線は通勤時間帯において慢性的な渋滞が発生していることから、右折レーンを設置し、市道加納玉串線への円滑な交通流の分散を行うことにより交通渋滞の解消を図る。 |  |
| 内容 | 右折レーン設置及び自転車歩行者道拡幅 延長:450ｍ 幅員:25.0ｍ ・自転車歩行者道拡幅（1.5ｍ⇒8.0ｍ・1.5ｍ⇒3.5ｍ） ・右折レーン設置（3.75ｍ） |  |
| 事業費 （ ）内の数値は計画時点のもの | 全体事業費：約32億円（約32億円） うち投資済事業費：約26億円 （内訳）調査費等約 0.3億円（約0.3億円） （内訳）調査費等約 0.1億円 用地費 約20.0億円（約20.0億円） 用地費 約18.1億円 工事費 約11.7億円（約11.7億円） 工事費 約 8.0億円 |  |
|  | 【事業費の変更理由】 － | 【工事費の内訳】 歩道設置工 約 3億円（約 3億円） 舗装工 約 8億円（約 8億円） 横断歩道撤去工約0.7億円（約0.7億円） |
| 事業費の変動要因 | － |  |
| 維持管理費 | 1.2百万円/年（国土交通省費用便益分析マニュアルにより算定） |  |
| 上位計画 | 大阪府都市基盤整備中期計画（案）（H16.3） |  |
| 関連事業 | － |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H13】 | 【再評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 本路線は、東大阪市の中心的市街地形成地域であるとともに、行政・文化施設地域でもある。 現在、当該区間には狭い箇所で幅1ｍ程度の歩道しか整備されておらず、朝夕の通勤通学時には、歩行者、自転車が車道を通行し、自動車と輻輳して非常に危険な状況となっている。 【事故件数】 平成10年度： 4件 平成11年度： 8件 平成12年度：10件 | 歩道幅員は依然として狭小であり、歩行者の安全が確保されていない。 【事故件数】 平成18年度：16件 平成19年度：15件 平成20年度：20件 | － |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 交通安全事業における費用便益の測定手法が確立されていない。 | 交通安全事業における費用便益の測定手法が確立されていない。 | － |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ・歩者分離を図ることにより、歩行者・自転車利用者の安全を確保する。 ・誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成。 ・交通利便性の向上。 | ・歩者分離を図ることにより、歩行者・自転車利用者の安全を確保する。 ・誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成。 ・交通利便性の向上。 | － |

|  | 【計画時点H13】 | 【再評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | - H13年度 - H13年度 - H24年度 | - 平成13年度 - 平成13年度 - 未定 | 公共事業費削減のため、平成20年度以降休止中（平成20年度第3回委員会にて報告）。 |
| ＜進捗状況＞ | － | ･用地85％ ･工事59％ | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 公共事業費削減の影響により、本格的な事業再開の目途は立っていないが、歩道の現況幅員が狭小であり、歩行者の安全性が確保されておらず、必要性に変化はない。また、地権者からの事業用地の買取りの申し出には対応する必要があることから継続する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | 事業予算化の目途が立っていないため、本格的な事業再開の時期は未確定。今後、財政状況の見通しが明らかになった段階で事業スケジュールを見極める。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 事業再開の見通しが立たないことから休止する。 但し、歩行者の安全対策等の暫定整備については今後も対応する必要がある。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 用地は85％取得済み、工事も59％進捗していることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 自転車歩行者道の設置のため一部用地確保を行うが、周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることはない。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | － |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○休止 ＜判断の理由＞ 公共事業費削減の影響で休止中であり、本格的な事業再開の目途は立っていないが、本事業箇所における歩行者等の安全確保と渋滞解消、交通事故防止を図る必要性に変化はない。 このため、歩行者の安全対策等の暫定整備については、対応していく。また、今後も地権者からの事業用地の買取りの申出には対応する必要がある。 本事業については、財政状況の見通しが明らかになった段階で事業スケジュールを見極めることとする。 |
| --- | --- |