再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 大阪府営岸和田大町住宅建替 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 住宅まちづくり部 住宅経営室 経営管理課 計画グループ（連絡先06－6944－6125） |  |
| 事業箇所 | 岸和田市大町 |  |
| 再評価理由 | 再評価後5年間が経過した時点で継続中。 |  |
| 目的 | 昭和38～39 年度に建設された岸和田大町住宅は、老朽化が著しく居住水準が低いことから建替事業を実施する。これにより、住宅のバリアフリー化など居住水準等の向上を図るとともに、道路やオープンスペース等を確保し良好な住環境を整備する。 |  |
| 内容 （ ）内の数値は再評価（H17）時点のもの | 府営住宅敷地面積：3.9ha（同左） 活用用地面積:2.4ha【従前の全体敷地面積は6.3ha】（同左） 戸数：480 戸（同左） 事業期間：平成15～25年度（平成15～23年度） 構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造5～9F（同左） 住戸面積：約42～約72 ㎡（同左） 住戸ﾀｲﾌﾟ：1DK～4DK（同左） |  |
| 事業費 （ ）内の数値は再評価（H17）時点のもの | 全体事業費：約64.8億円（約71.2億円） うち投資済事業費：約45.7億円 （内訳）調査費等約 2.9億円（約 3.0億円） （内訳）調査費等約 2.6億円 補償費 約 2.5億円（約 2.9億円） 補償費 約 2.5億円 工事費 約59.2億円（約65.2億円） 工事費 約40.5億円 |  |
|  | 【事業費の変更理由】 建設単価の変動や落札率の影響等により全体事業費が減少。 | 【工事費の内訳】 建設費 約57.3億円（約62.3億円） 撤去費 約 1.9億円（約 2.9億円） |
| 事業費の変動要因 | － |  |
| 維持管理費 | 約100千円/戸・年（府営住宅管理委託実績より想定） |  |
| 上位計画 | ・大阪府住宅まちづくりマスタープラン（H14.2/H19.3） ・第8期大阪府住宅五か年計画（H14.2） ・大阪府府営住宅ストック総合活用計画（H14.2/H19.3） ・大阪府住宅・住宅地供給計画（重点供給地域の指定）（H14.2） |  |
| 関連事業 | － |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H13】 | 【再評価時点H17】 | 【再々評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 【居住水準等】 簡易耐火住宅の１戸あたり平均住戸面積は約35㎡であり、住戸内部の段差解消などの高齢化対策もできていない。 また、簡易耐火住宅については、全住戸において浴室が確保されていないため、設備水準が最低居住水準を満たしていない。したがって、全ての世帯において最低居住水準未満となっている。 【高齢化率の状況】 本住宅では、約49％が65 歳以上の高齢者を含む世帯（簡易耐火住宅のみでは約53％、中層耐火住宅のみでは約36％）であり、今後一層の高齢化が予想されるため、早急にバリアフリー化された人にやさしい住宅・まちづくりが必要となっている。 【住環境】 本住宅は老朽化が著しく敷地内は十分に駐車場が整備されておらず、路上駐車も多く存在し、また公園等十分なオープンスペースが確保されていないこと等、地域防災上も多くの課題を抱えている。 | 【居住水準等】 現在、第1 期区域において、従前簡易耐火住宅を撤去し、浴室等の設備が整いエレベーターのあるバリアフリー化された新しい住棟を建設中である（平成17 年度完成予定）。一方、中層耐火住宅については、殆どの住戸でバリアフリー化ができていず、また、全ての住棟においてエレベーターがなく、階段による昇降であり、高齢化対応ができていない。 【高齢化率の状況】 中層耐火住宅については、65 歳以上の高齢者を含む世帯の割合が、現在約50％になっている。 【住環境】 現在、団地中央部である第１期区域において、住棟や集会所に加え、十分なオープンスペースや駐車場等を整備中である。また、敷地の東側には比較的広い都市計画公園が市により整備される予定である（平成18 年度）。 | 【高齢化率の状況】 65 歳以上の高齢者を含む世帯の割合は、現在約30％となっている。これは、多くの高齢者が、第1期、第2期区域のバリアフリー化された住戸に転居されたことによる。 【住環境】 現在、第1期、第2期区域の整備が完了し、集会所や一部のオープンスペースや駐車場を整備したところである。第3期区域の住棟建設に伴い、周辺のオープンスペースや駐車場のほか、周辺街路を整備する予定である。 【入居及び募集の状況】 当住宅の位置する岸和田市内の府営住宅の平均応募倍率（平成19～21年度）は、約9倍である。本住宅の平成21年度の応募倍率は、28倍（応募者数84／募集戸数3）となっている。 | 多くの高齢者が整備後の住棟に移転している状態であるが、まだ移転が完了していない居住者もいることから、居住水準の向上等への対応が必要となっており、引続き、高齢者や児童が利用しやすい広場等オープンスペースの確保に配慮しながら良好な住環境の整備を進める必要がある。 |
| 地元等の 協力体制等 | － | 建替のための住民同意を得、地元自治会の協力の下、事業を実施している。計画内容の変更について自治会に説明をしているが、事業期間が短縮されることなどから、了解を得ている。 | 建替のための住民同意を得、引続き地元自治会の協力の下、事業を実施している。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | B/C:1.41 B（便益）87.2 億円 C（費用）61.9 億円 国土交通省で実施している「公営住宅整備事業の新規事業採択時評価」の手法により算出。 | B/C:1.31 B（便益）98.2 億円 C（費用）74.8 億円 算定根拠は同左 ※平成17 年度現在において、当該費用にて480 戸を建設した場合の費用対効果を算出。 | B/C:1.56 B（便益）109.0億円 C（費用）69.7億円 算定根拠は同左 ※平成22年度現在において、当該費用にて480 戸を建設した場合の費用対効果を算出。 | 平成17年度に比べ建設コストの縮減等により、費用減少。 便益は、平成17年度に比べ設定家賃を高く設定しており、増加。 |
|  | 【事前評価時点H13】 | 【再評価時点H17】 | 【再々評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【住宅の供給】 住宅に困窮する府民に、適正な水準の規模・設備を備えた住宅を低廉な家賃で供給する。 【事故防止】 室内の段差解消などバリアフリー化された住宅での住戸内事故等の少ない安心した生活の場を提供する。 【防災】 老朽化した従前住宅を耐火構造住宅に建替え、耐震・耐火性を確保する。また、オープンスペースの確保により、地域全体の防災性の向上に寄与する。 【コミュニティーの活性化】 集会所や周辺に開放した児童遊園を整備することにより、周辺地域を含めたコミュニティーの活性化につながる。 【住環境の形成】 広場の整備や団地内緑化により快適で良好な住環境の形成を図るとともに、駐車場の整備により路上駐車の解消を図る。 【景観向上】 周辺環境に配慮した住棟配置等を行うことにより都市景観の向上に寄与する。 | 【住宅の供給】 変更点なし 【事故防止】 変更点なし 【防災】 変更点なし（今後整備予定の住棟の階数を上げることで戸数増に対応するため、配置計画上は大きく変わらない。） 【コミュニティーの活性化】 変更点なし（活用用地においては、地元市と調整しながら、地域の活性化につながる公共施設や多様な民間住宅等の設置を誘導することで、周辺地域を含めたコミュニティーの活性化に寄与する。） 【住環境の形成】 変更点なし 【景観向上】 変更点なし （戸数増に伴い、当初計画より住棟の階数を高くしているところがあるが、日影や景観に配慮し、適宜階数に変化をもたせるなど、都市景観に配慮した計画としている。） | 【住宅の供給】 変更点なし 【事故防止】 変更点なし 【防災】 変更点なし 【コミュニティーの活性化】 変更点なし 【住環境の形成】 変更点なし 【景観向上】 変更点なし | － |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H13 年度 （大臣承認） ②H15 年度 ③H26 年度 365 戸（全4 期計画） | ①H13 年度 （大臣承認） ②H15 年度 ③H23 年度 480 戸（全3 期計画） | ①H13 年度 （大臣承認） ②H15 年度 ③H25 年度 480 戸（全3 期計画） | 文化財調査の実施期間及び調査範囲等の変更があった。 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・工事約15％ ※第1 期（178 戸）工事中 | ・工事約68％ ※第1期（178戸）、第2期（167戸）竣工、第3期工事中 | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保など、事業の必要性は変わっていないことから継続する。 |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | 第3期区域事業を着手した段階であり、計画通りの事業進捗となる見込みである。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 現時点における計画どおりであり、今後、事業の支障となる要因は見込まれていないため継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 全3期計画のうち、第1期（178戸）、第2期（167戸）が竣工しており、第3期も工事中である。現在の進捗状況から代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・既成市街地での従前建物の建替であり、動植物の生態系への影響は特に考えられない。 ・緑化の推進（緑被率30％以上確保） |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ＜意見＞ 本事業は当初計画と比較すると一部の住棟でより高層化が図られることから、今後、入居者や周辺地域の理解が得られるよう十分配慮しながら協議を進められたい。また、本事業の実施に伴い生み出される用地の活用にあたっては、地域のまちづくりへの貢献を目指し、積極的に取り組まれたい。 ＜府の対応＞ 事業に対する入居者及び周辺地域への説明を十分に行い、理解を得ながら事業を進めております。今後とも事業進捗に応じて入居者、周辺地域への説明は行ってまいります。また、用地の活用についても地元市とも協議し地域への貢献を目指し取り組んでまいります。 |
| その他 | － |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ 文化財調査実施の影響により、完成予定年度については、再評価時点（平成17年度）から遅れが生じているが、その他については概ね当初の見込みどおりに事業が進捗していることから継続する。 |
| --- | --- |