再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 岬町多奈川地区多目的公園整備事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 政策企画部空港戦略室地域整備グループ（連絡先 06-6941-9776） |  |
| 事業箇所 | 大阪府泉南郡岬町多奈川東畑 |  |
| 再評価理由 | ・再評価実施後5年間が経過した時点で継続中 |  |
| 目的 | 関西国際空港二期事業の土砂採取跡地である岬町多奈川東畑地区において、協働・環境・健康を基本コンセプトに、周辺の豊かな自然環境と調和する「公園・緑地ゾーン」「健康交流ゾーン」と民間事業者が進出する「事業活動ゾーン」が一体となった『公共と民間が協働で創造する新しい多目的公園』を整備する。岬町周辺には地域住民がスポーツに親しめる広場がなく、また、岬町の気候が育む自然環境を活かした自然観察や農業体験のできる多目的公園的スペースがないため、それらの府民ニーズにあう公園整備が求められているところ。また、民間活力を利用した公園整備を図ることにより、地域雇用や地域振興などの経済活性効果も期待できる。 |  |
| 内容 | 面積・・・約１２８ha 整備概要 公共【約５６ha】：緑道、水路、多目的広場、緑地、せせらぎ、親水池等 民間【約７２ha】：太陽光発電施設・野菜水耕栽培施設・体験農場等 |  |
| 事業費 （ ）内の数値は再評価時点のもの | 全体事業費：約６７億円（約６９億円） うち投資済事業費：約５８億円 （内訳）調査費等約 ２億円（約 ３億円） （内訳）調査費等約 ２億円 用地費 約４３億円（約４３億円） 用地費 約３８億円 工事費 約２２億円（約２３億円） 工事費 約１８億円 |  |
|  | 【事業費の変更理由】 入札差金による事業費の減少（△2億円） | 【工事費の内訳】 水路整備工 約７億円 緑地整備工 約７億円 道路整備工 約７億円 その他工事 約１億円 |
| 事業費の変動要因 | ― |  |
| 維持管理費 | 経常経費 約15.0百万円／年（見込み） ただし、パートナー事業者進出地については含まず |  |
| 上位計画 | ○大阪21世紀の総合計画(H12.12) ○岬町総合計画(H12.3) |  |
| 関連事業 | 関西国際空港2期事業（土砂採取事業） |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H9】 |  | 【再評価時点H18】 |  | 【再々評価時点H23】 |  | 【変動要因の分析】 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | ○関西国際空港用地造成会社から関西国際空港2期事業に伴う土砂採取要請（平成 8年8月） ○多目的公園事業用地全筆を公社による先行買収完了(平成17年7月) ○土砂採取事業完了 【土量：約7,000万㎥】 （平成17年5月） ○用地造成事業完了 （平成18年6月） ○「関西国際空港全体構想推進本部(知事出席)」にて、土地利用について民間のノウハウを積極的に活用する多目的公園整備を行う。 （平成8年9月） ○「岬町多奈川地区整備促進協議会」設立(府・岬町で構成）：土地利用の調査研究・企画立案。（平成 8年12月） |  | ○関西国際空港用地造成会社から関西国際空港2期事業に伴う土砂採取要請（平成 8年8月） ○多目的公園事業用地全筆を公社による先行買収完了 (平成17年7月) 府土地開発公社に対する用地取得費等の償還開始(平成18～24年度まで債務負担) ○土砂採取事業完了 （平成17年5月） ○用地造成事業完了 （平成18年6月） ○「公共と民間が協働で創造する新しい多目的公園」とする基本コンセプト策定。（平成18年2月） ○岬町多奈川地区多目的公園パートナー事業者の審査基準、審査方法、提出書類等を作成。（平成18年6月） ○2社事業計画作成中 （平成18年7月） |  | ○関西国際空港用地造成会社から関西国際空港2期事業に伴う土砂採取要請（平成 8年8月） ○府土地開発公社に対する用地取得費等の償還中(平成18～24年度まで債務負担) ○土砂採取事業完了 （平成17年5月） ○用地造成事業完了 （平成18年6月） ○H20～H21：進出候補事業者の進出見直し。 H21：土地利用計画見直し（立地対象施設の拡大等） H22：新たに進出候補事業者3社を選定（平成22年9月） ○現在各事業者と進出に向け協議中 |  | ○土砂採取事業及び用地造成事業完了により、平成18年度から多目的公園整備事業に本格着手し、企業の誘致状況に応じて段階的に基盤整備等を行っているところ。 |  |
| 地元等の 協力体制等 | ○財産区用地は、将来の多目的公園整備を条件とした関空2期事業（土砂採取）への協力として、府に無償で貸与。 ○その他民有地は、将来の多目的公園整備のために府に有償で提供。 |  | ○財産区用地は、将来の多目的公園整備を条件とした関空2期事業（土砂採取）への協力として、府に無償で貸与。 ○その他民有地は、将来の多目的公園整備のために府に有償で提供。 |  | ○財産区用地は、将来の多目的公園整備を条件とした関空2期事業（土砂採取）への協力として、府に無償で貸与。 ○その他民有地は、将来の多目的公園整備のために府に有償で提供。 |  | ○財産区用地は、パートナー事業者用地として活用し、事業進捗を図る。 ○有償取得用地は、府が緑地等として整備する。 |  |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 計画時点において、費用便益分析の手法が確立されておらず、算出できず。 |  | 費用便益分析の手法が確立されておらず、算出できず。 |  | 費用便益分析の手法が確立されておらず、算出できず。 |  | ― 23 |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） 24 | ○健康・生きがい・リフレッシュなどの府民ニーズを取り入れ、民間のノウハウを積極的に活用する多目的公園として整備する。 |  | ○事業地周辺の自然林を保全し、用地造成後の切土法面の緑化をすすめ早急に森林地を再生する。さらに、切土を活かした自然型排水路等の整備することで、事業地内外の土砂災害・水害等の防止に努める。 ○進出事業者による無農薬栽培果樹園の整備や資源循環型の事業活動を実践した食品生産・加工施設の整備により、安全・安心な「食」の生産加工が行える。 ○個々の事業者が環境に影響のないレベルにまで処理した水を利水池に集約し、その処理水を施設内に散水する等の水循環を実践することで事業地外の環境への影響を小さくする。 ○「自然の再生」及び「国土の保全」による自然生態の保護や観察活動を通じた環境学習や、「農業体験」・「食品加工施設の見学」による食育などの社会貢献が図られる。 ○民間事業者の整備施設に加えて、多目的広場（スポーツ関連施設等）やハイキングコース等の整備に伴う地域住民と都市部住民との交流により、地域の活性化が図られる。 ○多目的広場やハイキングコース等を府民が利用することで、スポーツ振興や健康増進が図られる。 ○事業地に進出した民間事業者が周辺地域の気候に応じた食品生産加工施設や果樹園・体験農場等の建設に伴う設備投資により地域振興が図られる。 ○民間事業者が食品生産や加工をおこなうことによる常時雇用（200名／年）や、果樹園や体験農場等の収穫時期には臨時雇用（50名／年）などの地域雇用が期待できる。 ○動植物の生息環境の復元や地区内再生森林の再生及び周辺自然林の保全を目指して、事業地内にせせらぎや親水池等の整備により施設を訪れる府民や地域住民が親しめる豊かな緑・水環境がある「さとやま空間」を造り育てて、府民の癒し・憩いの場を提供する。 ○国家プロジェクトである関空2期事業に必要な7,000万㎥の土砂を供給した。その結果、無償で約60haの平地を造成することができた。 |  | ○事業地周辺の自然林を保全し、用地造成後の切土法面の緑化をすすめ早急に森林地を再生しているところ。また、切土を活かした自然型排水路等を整備することで、事業地内外の土砂災害・水害等の防止に努めている。 ○進出候補事業者の事業内容が太陽光発電施設や農業系施設であるため、周辺環境に与える影響は小さい。 ○太陽光発電施設による環境学習や「農業体験」により食育などの社会貢献が図られる。 ○民間事業者の整備施設に加えて、多目的広場（スポーツ関連施設等）やハイキングコース等の整備に伴う地域住民と都市部住民との交流により、地域の活性化が図られる。 ○多目的広場やハイキングコース等を府民が利用することで、スポーツ振興や健康増進が図られる。 ○進出事業者の設備投資により地域振興が図られる。 ○民間事業者の事業活動による地域雇用が期待できる。 ○事業地内にせせらぎや親水池、ビオトープ等の整備を進めており、その整備効果として動植物が復元しつつある。 ○平成18年度から定期的に記念植樹やハイキング等のイベントを行っており、訪れる府民や地域住民が親しめる豊かな緑・水環境がある「さとやま空間」を造り育て、府民に癒し・憩いの場を提供している。 |  | 岬町多奈川地区整備促進協議会による検討を重ねた結果、PPP手法導入による多目的公園整備の具体化が図られた。 【土地活用検討の経緯】 平成8年12月; 岬町多奈川地区整備促進協議会の設立. 平成9年 4月; 土地利用計画に関する調査研究及び多目的公園にふさわしい道路計画・緑化に関する検討を実施. 平成10年3月; 協議会にて、民間の力、ノウハウを活用した多目的公園とするための「７つのイメージコンセプト」を発表. 平成10年度～; 土地利用の事例研究を行うとともに、約250社の企業へ誘致活動を行った. 平成17年4月; 多奈川協議会に「企業立地推進調整部会」を設置. 平成17年9月 ～平成18年3月; 多目的公園土地利用計画図、イメージパースの作成及びインフラ施設の設計を実施. 平成17年12月; 土地利用の基本コンセプト案を作成 府民意見の募集実施. 平成18年2月; 基本コンセプトの策定. 平成18年10月; パートナー事業者募集. 平成19年1月; 進出候補事業者3社選定. 平成20年～21年; 進出候補事業者の進出見直し（3社）. 平成22年3月; 新たな募集指針を決定. 平成22年4月～6月; パートナー事業者募集. 平成22年9月; 進出候補事業者3社選定. |
|  |  | 【事前評価時点 H9】 |  | 【再評価時点H18】 |  | 【再々評価時点H23】 |  | 【変動要因の分析】 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 |  | ①事業採択年度:H9 ②事業着手年度:H9 ③完成予定年度:－ |  | ①事業採択年度: H9 ②事業着手年度: H9 ③完成予定年度:H24 |  | ①事業採択年度: H9 ②事業着手年度: H9 ③完成予定年度:H24 |  |  |
| ＜進捗状況＞ |  |  |  | ・用地: 0％ ・工事: 17％ |  | ・用地:90％ ・工事:78％ |  |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） |  | ・土砂採取事業及び用地造成事業完了により、平成18年度から多目的公園整備事業に本格着手し、植物の生息環境の復元や地区内再生森林の再生及び周辺自然林の保全を目指して、事業地内にせせらぎや親水池等の整備により施設を訪れる府民や地域住民が親しめる豊かな緑・水環境がある「さとやま空間」を造り育てて、府民の癒し・憩いの場を提供できるよう事業を進めている。 ・パートナー事業者については、平成22年9月に進出候補事業者を3社選定し、進出実現に向けて、交渉しているところであり、地域雇用・固定資産税・設備投資・賃貸等収益などの経済活化効果が期待できる。 ・以上により、当該事業の必要性は高く、継続する。 |  |  |  |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | ・平成24年度末事業完了に向けて整備を進めているところだが、パートナー事業者の進出状況により、道路整備が遅延する可能性がある。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・パートナー事業者の進出状況により、道路整備が延期される可能性があるが、道路以外の緑地等の整備については、計画どおりであるため、継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | ・用地は90％取得済みであり、工事も78％進捗していることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・現計画が最適であるため、継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ○土砂採取・用地造成工事により失われた自然環境を回復復元するための緑化整備の内容については自然環境の保全、周辺自然環境との調和等の観点から施設の整備に努める。 ○自然環境に応じた植生の配置などの適切な緑化整備に努め、残地森林部・法面緑化部・平面緑化部を合わせて60％以上の緑地を確保する。 ○事業地周辺は、良質な水源による豊富な湧水に恵まれ、貴重な植物が多く存在する。そのため、全国的にも類を見ないほどの大規模なビオトープ（復元池）を整備し、植物のサンクチュアリ（聖域）としての生育環境を形成する。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | ○基本コンセプトに沿った事業活動が期待できる企業3社と進出実現に向けた交渉中。 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・当該事業は事業の必要性が高く、またパートナー事業者の進出状況により道路整備が遅延する可能性はあるが、道路以外の緑地等の整備については計画どおり平成24年度に完成する見込みであるため、継続する。 |
| --- | --- |

25