再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 都市計画道路 十三高槻線（寿町工区） |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課街路建設グループ（連絡先 06－6941－0351(内3978)） |  |
| 事業箇所 | 吹田市南清和園町、川岸町、寿町一丁目、寿町二丁目地内 |  |
| 再評価理由 | ・再評価実施後5年間が経過した時点で継続中 |  |
| 目的 | 吹田市域を北東方向に貫く幹線道路であり、大阪と京都を結ぶ主要道路である主要地方道大阪高槻京都線や国道４７９号の慢性的な交通渋滞の緩和を図るものとしてバイパスの新設及び鉄道交差部はアンダーパスによる立体交差事業を整備するものである。 |  |
| 内容 | 道路築造 延長：0.7ｋｍ 幅員：22.0ｍ ・車道：２車線（３．２５ｍ×２） ・自転車歩行者道：両側（５．５ｍ×２） |  |
| 事業費 （ ）内の数値は再評価時点のもの | 全体事業費：約86億円（約81億円） うち投資済事業費：約 63億円 （内訳）調査費等約 2億円（約 2億円） （内訳）調査費等約 2億円 用地費 約 22億円（約 22億円） 用地費 約 22億円 工事費 約 62億円（約 57億円） 工事費 約 39億円 |  |
|  | 【事業費の変更理由】 ・着工後の地元協議により、構造物撤去工について騒音振動を低減する工法に変更したことによる増額（約2.5億円） ・地下埋設工事についても騒音振動を低減する工法に変更したこと等による増額（約0.5億円） ・地下埋設事業者との協議により、地盤改良を追加したことによる増額（約1.5億円） ・当初、車両及び歩行者の通行帯として市道と交差する掘削部に覆工板を設置することとしていたが、地元及び警察署との協議の結果、側道の幅員を確保するために、掘削部全面に覆工板を設置することによる増額（約0.5億円） | 【工事費の内訳】 道路築造・舗装工等 約47.5億円（約43億円） 附帯工（地下埋設工） 約14.5億円（約14億円） |
| 事業費の変動要因 | ― |  |
| 維持管理費 | 5.0百万円／年・ｋｍ（過去５年間の平均値） |  |
| 上位計画 | ・大阪府都市基盤整備中期計画（案）改訂版(H17.3) |  |
| 関連事業 | ― |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H8】 | 【再評価時点H18】 | 【再々評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | （周辺道路） 国道４７９号 交通量24H 56,543台 大阪高槻京都線 交通量24H 17,888台 (H6年交通センサス) | （周辺道路） 国道４７９号 交通量24H 49,354台 大阪高槻京都線 交通量24H 18,971台 (H11年交通センサス) | （周辺道路） 国道４７９号 交通量24H 45,696台 大阪高槻京都線 交通量24H 19,451台 (H17年交通センサス) | － |
| 地元等の 協力体制等 | 吹田市域における京阪間の交通混雑緩和のため、早期整備が望まれている。 | 依然として交通混雑していることから、早期整備が望まれている。 | 依然として交通混雑していることから、早期整備が望まれている。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ・費用便益の測定手法が確立されておらず、算出することができない。 | ・B/C＝2.9 B＝246億 C＝84.7億 ※算出根拠 費用便益分析マニュアル（国土交通省12年6月） | ・B/C＝1.5 B＝144億 C＝ 96億 ※算出根拠 費用便益分析マニュアル（国土交通省20年11月） | 平成20年11月の「費用便益分析マニュアル」改訂に伴う費用便益分析方法の変更により便益が減少。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ・歩車道分離による歩行者、自転車の安全確保 ・本路線整備による事業地周辺の道路渋滞緩和 ・鉄道に分断されていた地域の活性化 | ・歩車道分離による歩行者、自転車の安全確保 ・本路線整備による事業地周辺の道路渋滞緩和 ・鉄道に分断されていた地域の活性化 | ・歩車道分離による歩行者、自転車の安全確保 ・本路線整備による事業地周辺の道路渋滞緩和 ・鉄道に分断されていた地域の活性化 | － 31 |

|  | 【事前評価時点H8】 | 【再評価時点H18】 | 【再々評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ②H9年度 ②H9年度 ③H16年度 | ②H9年度 ②H9年度 ③H22年度 | ②H9年度 ②H9年度 ③H25年度 | 地元協議による施工方法の見直し、また地下埋事業者との協議及び工程調整により、期間が延びたため完成予定が遅延。 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・用地 91％ ・工事 7％ | ・用地 100％ ・工事 63％ |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 地元協議による施工方法の見直し、また地下埋事業者との協議及び工程調整により、完成予定が３年遅れとなる見込みだが、周辺道路は依然として混雑しており、歩車道分離による歩行者、自転車の安全確保や鉄道に分断されていた地域の活性化の必要性に変化はないことから継続する。 |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | 今後、事業進捗が遅れる要因が無く、既に阪急千里線交差部の本体工事に着手していることから、道路整備を進める。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 用地も取得済であり、工事も63％進捗しているため、継続する。 |

32

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 阪急千里線交差部の本体工事に着手していることからコスト縮減又は代替案立案等の可能性はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であり、継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることは無い。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | － |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・現在までの進捗は、施工方法の見直し、地下埋事業者との協議及び工程調整に伴い遅れているが、遅延要因が解消され、現時点において計画通り平成２５年度の完成が見込まれている。周辺道路における渋滞の解消と歩行者等の安全を確保する必要性にも変化はないことから事業を継続する。 |
| --- | --- |