再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 大阪府営和泉寺田住宅建替事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 住宅まちづくり部住宅経営室経営管理課計画グループ（連絡先06－6210－9740） |  |
| 事業箇所 | 和泉市寺田町 |  |
| 再評価理由 | 事業採択後10年が経過した時点で継続中 |  |
| 目的 | 昭和39年度に建設された簡易耐火住宅の老朽化が激しく、住環境が悪化していることから建替事業を実施する。これにより、居住水準の向上を図り、住宅のバリアフリー化を進めるとともに、道路やオープンスペース等を確保し良好な住環境を整備する。 |  |
| 内容 （ ）内の数値は 計画変更前のもの | 府営住宅敷地面積：1.91ha（2.32ha） 戸数：276 戸（330戸） 活用用地面積:1.02ha（0.61ha） ※計画変更により、活用用地を新たに創出 事業期間：平成14年度～平成26年度（平成14年度～22年度） 構造：鉄筋コンクリート造6・7・8・12F 住戸面積：約52㎡～72㎡（約42㎡～72㎡） 住戸タイプ： 2DK 3DK 3LDK 4DK 車いす常用者世帯向け住宅 （1DK 2DK 3DK 3LDK 4DK 車いす常用者世帯向け住宅） |  |
| 事業費 （ ）内の数値は 計画時点（又は前回評価時点）のもの | 全体事業費：約39.5億円（約59.1億円） （内訳）調査費等約 1.4億円（約2.3億円） 補償費 約 1.9億円（約3.2億円） 工事費 約36.2億円（約53.6億円） | 【工事費の内訳】 建設費 約35.2億円（約51.4億円） 撤去費 約1.0億円（約2.2億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 ○第3期2棟建替計画を中止すること等による事業費の減額（19.6億円） 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とし、現在、施工中の第3期1棟建替事業により、従前入居者は建替住棟に全て入居できるため、事業計画を変更（縮小）し、第3期2棟建替計画を中止する。 |  |
| 維持管理費 | 約93千円／戸・年（大阪府営住宅管理委託Ｈ22実績より想定） |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H14】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 【防災性の向上】 本住宅は簡易耐火住宅で、平成21年度に公営住宅法の規定される耐用年限（45年）を迎え、老朽化が著しい。 【最低居住水準未満世帯の状況】 すべての世帯において最低居住水準未満となっている。本住宅の１戸あたり住戸面積は約39～43㎡（居住室面積は約20～23㎡）であることから、3人以上の世帯（約27.5％）は最低居住水準を満たしていない。また、設備面では、すべての住戸において専用の洗面所が確保されていないため、最低居住水準を満たしていない。 【高齢化対応】 本住宅は、バリアフリー化できておらず、現在約49.5％が65歳以上の高齢者を含む世帯であり、今後一層の高齢化が予想されるため、早急な対応が必要となっている。 | 【防災性の向上】 既存住宅は簡易耐火住宅で、平成21年度に公営住宅法の規定される耐用年限（45年）を迎え、老朽化が著しい。 【最低居住水準未満世帯の状況】 既存住宅は、すべての世帯において最低居住水準未満となっている。住宅の１戸あたり住戸面積は約39～43㎡（居住室面積は20～23㎡）であることから、3人以上の世帯（約18.2％）は最低居住水準を満たしていない。また、設備面では、すべての住戸において専用の洗面所が確保されていないため、最低居住水準を満たしていない。 【高齢化対応】 既存住宅は、バリアフリー化できておらず、現在約72.7％が65歳以上の高齢者を含む世帯であり、今後一層の高齢化が予想されるため、早急な対応が必要となっている。 | 多くの高齢者が整備後の住棟に移転している状態であるが、いまだ移転が完了していない居住者もいることから、居住水準の向上等への対応が必要となっており、引き続き、高齢者や児童が利用しやすい広場等のオープンスペースの確保に配慮しながら良好な住環境の整備を進める必要がある。 |
| 地元等の 協力体制等 | － | 建替えのための住民同意を得、地元自治会の協力の下、事業を実施している。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［分析結果］ ・B/C= 1.30 B=78.8億円 C=60.7億円 B(便益総額) C(総費用) ［算出方法］ 国土交通省で実施している「公営住宅整備事業の新規事業採択時評価」の手法により算出。 | ［分析結果］ ・B/C=1.24 B=51.7億円 C=41.8億円 B(便益総額) C(総費用) ［算出方法］ 同左。 ※平成24年度現在において、当該費用にて276戸を建設した場合の費用対効果を算出。 | 事業計画を変更（縮小）することにより、便益総額、費用ともに減少。 |
|  | 【事前評価時点H14】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【住宅の供給】 住宅に困窮する府民に、適正な水準の規模・設備を備えた住宅を低廉な家賃で供給する。 【事故防止】 室内の段差解消などバリアフリー化された住宅での住戸内事故等の少ない安心した生活の場を提供する。 【防災】 老朽化した従前住宅を耐火構造住宅に建替え、耐震・耐火性を確保する。また、オープンスペースの確保により、地域全体の防災性の向上に寄与する。 【コミュニティの活性化】 集会所や周辺に開放した児童遊園を整備することにより、児童や保護者の交流の場として利用され、周辺地域を含めたコミュニティの活性化につながる。 【住環境の形成】 児童遊園の整備や団地内緑化・景観への配慮等により快適で良好な住環境の形成を図る。 | 【住宅の供給】 同左 【事故防止】 同左 【防災】 同左 【コミュニティの活性化】 同左 【住環境の形成】 同左 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | - 平成 15 年度 - 平成 15 年度 - 平成 22 年度 | - 平成 15 年度 - 平成 16 年度 - 平成 26 年度 | 工事用進入路の地元調整等に期間を要したことにより事業期間を延長。 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体98.7％ （39.0億円／39.5億円） ・工事 98.9％ （35.8億円／36.2億円） ※第1期(131戸)、第2期(97戸)竣工。第3期1棟(48戸)建設中。 | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | - 居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保などの事業の必要性は変わらず、現在施工中の第3期1棟建替事業完了により、従前入居者は建替住棟に全て入居する予定であり、居住水準の安定が確保できる。 - 今回、「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」としており、現在、施工中の事業以降の事業継続の必要性は低いため、事業計画を変更（縮小）し、第3期2棟建替事業は中止する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | - 現在、施工中の第3期1棟建替事業は、平成24年9月竣工、10 月に従前入居者は建替住棟に全て入居完了予定であり、事業の支障となる要因は見込まれてないため継続する。 - 今回、「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」としており、事業計画を変更（縮小）し、第3期2棟建替事業は中止する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | - 現在、施工中の第3期1棟建替事業は、平成24年9月竣工、10 月入居完了予定であり、代替案立案の余地はないため継続する。 - 今回、「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」としており、事業計画を変更（縮小）し、第3期2棟建替事業は中止する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | - 既成市街地での従前建物の建替えであり、動植物の生態系への影響は特に考えられない。 - 建替計画変更においても、緑化を推進（緑化率30％以上確保） |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | 【上位計画等の位置づけ】 ○大阪府住宅まちづくりマスタープラン（平成14年2月／平成19年3月／平成24年3月） ○大阪府営住宅ストック総合活用計画（平成14年2月／平成19年1月／平成24年3月） |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ - 居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保などの事業の必要性は変わらない。 - 現在、施工中の第3期1棟建替事業は、平成24年9月竣工、10 月入居完了予定であり、事業の支障となる要因は見込まれてないため継続する。 - 今回、「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とし、現在、施工中の事業以降の事業継続の必要性は低いため、事業計画を変更（縮小）し、第3期2棟建替事業は中止する。 |
| --- | --- |