再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 一般府道 安満前島線 道路改良事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課道路建設グループ（連絡先 06－6944－9276） |
| 事業箇所 | 大阪府高槻市井尻 ～ 同市道鵜町 |
| 再評価理由 | ・事業採択後5年を経過した時点で未着工 |
| 目的 | 本路線は、高槻市内を南北に走る幹線道路であり、現在事業中の都市計画道路十三高槻線と交差する道路である。 当該箇所は、幅員が狭隘なため車両の対面通行が困難な状況にあり、都市計画道路十三高槻線の整備に併せ、歩行者の安全及び円滑な交通の確保するため、現道を拡幅し歩道設置を行う。 また、本府が整備を進める交差道路の都市計画道路十三高槻線の工事用車両等の進入路としての機能が求められており、早期に整備する必要がある。 |
| 内容 | 道路築造 延長：0.26km 幅員：9.5m（車道2車線、片側歩道） ・車道：2車線7.0m（（3.0+0.5）×2）（現道5.5ｍ） ・歩道：片 側2.5m（2.0+0.5（路上施設）） |
| 事業費 （ ）内の数値は 計画時点（又は前回評価時点）のもの | 全体事業費：約1.7億円（約3.0億円） 【工事費の内訳】 （内訳）調査費等約0.0億円（約0.0億円） 道路築造0.2億円 用地費 約1.5億円（約1.9億円） 工事費 約0.2億円（約1.1億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 早期に効果を発現するため、都市計画道路十三高槻線交差部及び西側の重点整備に変更した。(1.3億円減額) 【他事業者との協議状況】 ― |
| 維持管理費 | 2.7百万円／年・km（過去５年間の平均値） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H19】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 幅員が狭隘で車両の対面通行が困難な状況にあるため、現道拡幅事業を行い歩行者の安全及び円滑な交通を確保する | 幅員が狭隘で車両の対面通行が困難な状況にあるため、現道拡幅事業を行い歩行者の安全及び円滑な交通を確保する。 また、平成30年度の供用を目途に都市計画道路十三高槻線の整備を進めているが、一部用地取得の困難な個所があり、工事用車両の進入に支障を来している。このため、本路線を新たに工事用車両等の進入路として活用し、早期に整備を図る必要がある。 | Ｈ３０年供用予定の都市計画道路十三高槻線の事業実施 |
|  | ○交通センサスデータ （平成１７年度） 自動車交通量:779台/日 ○交通事故発生状況 H13～H17(5ヵ年):1件 (うち死亡事故: 0件) | ○交通センサスデータ （平成２２年度） 自動車交通量:792台/日 ○交通事故発生状況 H18～H23(6ヵ年): 6件 (うち死亡事故: 0件) |  |
| 地元等の 協力体制等 | ・安全性が高まるため、本事業の早期完成に対する高槻市の期待は非常に大きい ・平成２１年に、一部民間開発で拡幅整備され、道路部については寄付されている。 | ・同左 |  |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ・事業内容が現道拡幅及び歩道設置であり、費用便益分析の手法が確立されていない。 [効果項目] ― [分析結果] ― [算出方法] ― [受益者] 道路利用者 | ・同左 【参考】 「国土交通省費用便益マニュアル」を適用し便益を試算すると、 時間短縮便益が約1億円となる。 （走行経費、事故減少便益は０） |  |
|  | 【事前評価時点H19】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 歩車分離を図ることにより、歩行者・自動車等の安全を確保する 【活力】 誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成（バリアフリー化の推進・歩行者交通等の利便性向上） 【快適性】幅員狭隘区間の解消による交通利便性の向上 【その他】 幅員狭隘区間の解消により、緊急車両の進入路を確保 | 【安全・安心】 ・同左 【活力】 ・同左 【快適性】 ・同左 【その他】 幅員狭隘区間の解消により、緊急車両や都市計画道路十三高槻線工事用車両の進入路を確保 | Ｈ３０年供用予定の都市計画道路十三高槻線の事業実施 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H20年度 ②H20年度 ③H26年度 | ①H20年度 ②H20年度 ③H30年度 （目標：H26年度 工事用進入路） | ・財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止しており、完成時期が遅れている |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体0％ （0.0億円／3.0億円） ・用地0％ （0.0億円／1.9億円） ・工事0％ （0.0億円／1.1億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・平成30年度の供用を目途に都市計画道路十三高槻線の整備を進めているが、一部用地取得の困難な個所があり、工事用車両の進入に支障を来している。このため、本路線を新たに工事用車両等の進入路として活用し、早期に整備を図る必要がある。 ・現道を拡幅し歩道を設置することにより、歩行者等の安全が確保できる。 以上のことから、本事業を継続する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止し完成時期が４年遅れているが、本年度より再開し、早期に整備効果を発現するため、事業区間を都市計画道路十三高槻線西側区間を重点的に整備する計画に変更しており、平成30年度までに供用を図る見込みである。 以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・都市計画道路十三高槻線西側区間を重点的に整備する計画に変更してコスト縮減を図っている。 以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 本路線の整備に伴い、都市計画道路十三高槻線の整備が促進され、新名神高速道路の供用後に発生する交通量増加に対する沿道環境が保たれる。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | 【上位計画】 ・大阪府都市整備中期計画（案）（H24.3） 【関連事業】 ・都市計画道路十三高槻線 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・新名神高速道路供用後に予測される周辺の交通渋滞対策として進めている都市計画道路十三高槻線の、工事用車両等進入路として必要であり、現道を拡幅し歩道を設置することにより、歩行者等の安全が確保できる。 ・財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止し完成時期が４年遅れているが、本年度より再開し、早期に整備効果を発現するため、事業区間を都市計画道路十三高槻線西側区間を重点的に整備する計画に変更しており、平成30年度までに供用を図る見込みである。 ・以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |