再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 主要地方道 大阪和泉泉南線（都市計画道路大阪岸和田南海線） |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課道路建設グループ（連絡先 06－6944－9276） |
| 事業箇所 | 大阪府泉南郡熊取町 |
| 再々評価理由 | ・再評価実施後5年間が経過した時点で継続中 |
| 目的 | 本路線は大阪市内と泉州地域を結ぶ主要幹線道路であり、国道１７０号の熊取町域から国道２６号にかけて慢性的な交通渋滞を解消するため、当該区間の交通を分散させる南北方向のネットワークとして、泉佐野市熊取町界から町道あしたに芦谷線の区間を現道拡幅、町道芦谷線から府道泉佐野打田線の区間をバイパスとして整備するものである。 |
| 内容 | 延 長 L=0.9km（現道拡幅 L=0.55km、バイパス L=0.35km（H22.12.24に供用）） 【現道拡幅区間 L=0.55km】 幅 員 暫定W=9.75ｍ （完成W=22.0m） 車 道 暫定2車線2.75ｍ×2（完成４車線3.25m×4） 、路肩0.5m×2 自歩道 暫定片側3.25ｍ（完成両側3.0m×2） |
| 事業費 （ ）内の数値は 再評価時点のもの | 全体事業費：約４３億円（約５０億円） 【工事費の内訳】 （内訳）調査費等 約 ０億円（約 ０億円） 道路土工 約１７億円 用地費 約２４億円（約２７億円） 歩道整備 約 １億円 工事費 約１９億円（約２３億円） その他 約 １億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 早期に供用し、整備効果を発現させるため片側歩道整備に変更する。（7億円） 【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 5.0百万円／年・km（過去５年間の平均値） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H9】 | 【再評価時点H18】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・主要地方道大阪和泉泉南線は、大阪市内と泉州地域を結び関西国際空港へのアクセス道路と位置付けている。当該地域においては慢性的な交通渋滞が発生し、幹線道路としての機能上及び地域の生活道路としての機能上も大きな支障となっている。 | ・平成16年度より、本路線の内バイパス区間は、京都大学の原子炉実験所が、近隣に立地していることから、原子力特措法に基づき、災害発生時における緊急避難路、物資輸送路となる基幹的な道路として位置付けられた ○交通事故発生状況 H12～H17(6ヵ年):15件 (うち死亡事故:0件) ○交通量（16時～18時） 岸和田方面 725台 泉佐野方面 959台 | ・同左 ・平成20年度策定の「財政再建プログラム（案）」（H20～H22）により、本事業の現道拡幅区間については、やむを得ず平成20年度から一時休止の取り扱いとしたが、中期計画において再開とした。 ○交通事故発生状況 H18～H23(6ヵ年):23件 (うち死亡事故:1件) ○交通量（16時～18時） 岸和田方面 940台 泉佐野方面 1,136台 | ※交通量はピーク時 |
| 地元等の 協力体制等 | ・整備されることにより、渋滞が緩和され交通状況が改善されることから、協力的であり早期実現を要望している | ・同左 | ・同左 |  |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 【分析結果】 ・B/C=算出せず B= C= 【算出方法】 計画時点では費用便益の測定手法が確立されていない | 【効果項目】 ○走行時間短縮 ○走行経費減少 ○交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=３．５ B=192.3億円 C=54.3億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成15年8月）」により算出 | 【効果項目】 ○走行時間短縮 ○走行経費減少 ○交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=２．２ B=６５億円 C=２９億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出 | ・国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、走行時間短縮便益算出の対象となる範囲の変更により、前回評価時から変動が生じている |
|  | 【計画時点H9】 | 【再評価時点H18】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 【安全・安心】 ・現道の交通混雑解消による安心、安全性の向上 【活力】 ・地域間交流連携の強化 ・物流効率化の支援 ・交通混雑解消による、道路利用者の大幅な運転効率の向上 | 【効果項目】 同 左 | 【効果項目】 同 左 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H9年度 ②H9年度 ③H27年度 | ①H9年度 ②H9年度 ③H27年度 | ①H9年度 ②H9年度 ③H25年度 | 片側歩道整備に変更することによる完成予定年度の前倒し |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 ６２％ （31億円／50億円） ・用地 ７８％ （21億円／27億円） ・工事 ４３％ （10億円／23億円） | ・全体 ８６％ （37億円／43億円） ・用地 ９５％ （23億円／24億円） ・工事 ７３％ （14億円／19億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・平成22年末にバイパス区間が供用したことにより、現道拡幅区間では交通量、事故件数が増加。歩行者の安全を確保するため、現道を拡幅し歩道設置する必要がある。 ・また、先行して片側のみ歩道整備を進めることにより、早期に効果発現が可能となる。 以上ことから、事業を継続する。 |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止したが、本年度より再開し、早期に整備効果を発現するため、片側のみの歩道設置に計画を変更しており、2年前倒しし平成25年度までに供用を図る見込みであること。 以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・片側歩道整備に計画変更していることからコスト縮減を図っている。 ・用地は95％取得済みで、工事も73％進捗しており、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 本路線の整備により、周辺道路の渋滞が緩和され、沿道環境が改善される。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 |  |
| その他 | 【上位計画】 ・大阪府都市整備中期計画（案）[H24.3] ・原子力発電施設等立地地域振興計画 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・平成２２年末にバイパス区間が供用したことにより、現道拡幅区間の交通量、事故件数は増加。歩行者の安全を確保するため、現道を拡幅し歩道設置する必要があること ・財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止したが、本年度より再開し、早期に整備効果を発現するため、片側のみの歩道設置に計画を変更しており、2年前倒しし平成25年度までに供用を図る見込みであること。 ・用地は95％取得済みで、工事も73％進捗しており、代替案立案の余地はないこと 以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |