## 一覧
平成26年度 事前評価審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 完成予定年度 | 事業費 | 費用便益 分析 | 確 認 事 項
1 | 道路交通安全 | ｲｯﾊﾟﾝﾌﾄﾞｳｺｵｽﾞｵｵﾎﾞﾘｾﾝﾎﾄﾞｳｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 一般府道郡戸大堀線歩道整備事業 〔羽曳野市〕 自転車歩行者道を設置するとともに車道幅員を拡幅することにより、歩行者等の安全と交通の利便性の向上を図る | 歩道整備 事業延長：500ｍ 道路幅員：16ｍ 自転車歩行者道両側（幅員3.5ｍ×２） | 事業費の予算化を予定している前年度 | H33 | 15.1億円 国：8.3億円 府：6.8億円 | 交通安全事業における費用便益分析手法は確立されていない | 【上位計画等における位置付け】
[8 empty] | ○ ○ | 大阪府都市整備中期計画（案）（H24.3） 「羽曳野市バリアフリー基本構想（恵我ノ荘駅周辺地区）」（H26.3）
【事業を巡る社会経済情勢】
[8 empty] | ○ ○ ○ | 当該道路の状況 当該事業区間は、近鉄恵我ノ荘駅へのアクセス道路であるが、現在歩道がないため朝夕は駅へ向かう通勤、通学の利用者が路側部分を交錯しながら通行し危険な状況となっている。また、車道が狭隘でありながら路線バスが通行する路線となっており、路線バスが通行する際には、歩行者や自転車使用者が更に危険な状態となっている。 現況交通量（平成22年 道路交通センサス） 自動車交通量 ：4,053台／12ｈ 歩行者交通量 ：873人／日 自転車交通量 ：1,642台／日 動力付き二輪車類 ：820台／日 交通事故発生状況（当該箇所近傍） Ｈ２２～Ｈ２５ ：７件
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[8 empty] | ・ ・ ・ | 歩車分離を図ることにより、歩行者・自転車等の安全を確保する。 誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成（バリアフリー化の推進、歩行者交通等の利便性向上） 自歩道の整備による、歩行者等の通行利便性の向上
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[8 empty] | ・ ・ ・ | 平成27年度 ：測量、設計 平成28～32年度 ：用地買収 平成32～33年度 ：工事
【代替手法との比較検討】
[8 empty] | ・ | 本箇所で歩行者等の安全を確保するためには、通行車両と歩行者等を物理的に分離できる自歩道を両側に整備することが最善策である。また、本路線の両側には商店及び銀行等が立地しており歩行者導線からも両側に歩道設置が必要である。
【自然環境等への影響と対策】
[8 empty] | ・ | 周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響をあたえることはない。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[8 empty] | ○ | 本箇所は、近鉄恵我ノ荘駅へのアクセス道路であり、特に朝夕は駅を利用する通勤・通学等の歩行者や自転車利用者が多いにもかかわらず、道路の現況は歩道が無く、危険な状況となっている。そのため、歩行者、自転車利用者が安全に通行するには、車道と物理的に分離した歩道整備が必要であり、羽曳野市の事業に対する協力など、円滑な事業進捗が見込まれる環境が整ったことから、「事業実施」とする。
2 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｽｲﾀﾋｶﾞｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立吹田東高等学校校舎棟改築事業 〔吹田市〕 現校舎は昭和49年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 | 構造：鉄筋コンクリート造４階建 面積：現校舎と同規模以下を想定 【現校舎】 面積：11,972㎡ 室数:管理室（職員室、事務室等30室） 普通教室（ホームルーム、展開教室30室） 特別教室（実験室、図書室等24室） その他（下足室、トイレ、倉庫等） | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H31 | 52億円 府：52億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【上位計画等における位置付け】
[8 empty] | ○ | 府有建築物耐震化実施方針（H19.3）
【事業を巡る社会経済情勢】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ | 平成23年の東日本大震災の発生を受け、文科省は平成27年度までのできるだけ早い時期に学校施設の耐震化を完了することを目標としており、耐震性の確保されていない学校施設についても、一刻も早くその全てが耐震化されるよう、地方公共団体に対しての要請がある。 吹田東高等学校の現校舎は鉄骨造で築40年を経過しており、老朽化が激しい。また梁に耐火被覆としてアスベスト含有吹付材が使用されており、平成17年度に囲い込み対策を行っているものの、その後、除去工事等は行っておらず、今後、地震発生時に建物の倒壊だけでなく、囲い込んでいるアスベストが露出し、近隣に飛散する恐れもあることから、これも早急に除去する必要がある。 以前は築60年を目途に老朽改築事業を実施しており、平成17年度までは戦前に建てられた府立学校校舎の建替を行ってきたが、平成18年度以降は耐震化に優先的に取り組んできたため、建替を行っておらず、府立学校の約７割が築30年以上を経過し、築50年以上を経過した学校も19校あるなど老朽化が著しい。今後はこれらの学校の改築、校舎の内部改修等による長寿命化が課題であり、耐震化が完了した後、校舎の老朽化対策に取り組んでいく必要がある。 同校は、平成25年度に創立40周年を迎え、地域に根付いており、平成26年度入試でも志願率が前期（3.9倍）、後期（1.4倍）と高くなっている。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[8 empty] | ・ | 老朽化した校舎を建替えることで、生徒の学習環境が改善され、安全・安心を確保することができる。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ | 平成26年度 ：旧校舎（校舎撤去・アスベスト除去基本・実施設計）、新校舎（基本計画作成） 平成27～28年度 ：旧校舎（アスベスト除去・旧校舎撤去工事）、新校舎（基本設計・実施設計） 平成28～30年度 ：新校舎（建築工事） 平成31年度 ：新校舎（環境整備工事）
【代替手法との比較検討】
[8 empty] | ・ ・ ・ | 現校舎の耐震補強に際し、アスベストの全除去を行うには、校舎の外壁、内壁すべてを撤去し、ほぼ鉄骨の骨組みだけにする必要があり、工事費は建替えに比べてほとんど差はない。 また、現校舎は昭和49年度の建築物で築40年を経過しており、老朽化が著しく、給排水管等の内部設備も劣化している。 仮に、耐震補強工事を行ったとしても、数年後には建替えの時期が到来する。 以上のことから、耐震化にあたっては、建替えを行うことにより対応する。
【自然環境等への影響と対策】
[8 empty] | ・ | 新校舎の建設予定地は、現校舎と同じ位置であるため、自然環境に与える影響はほとんどない。建設段階において、省エネルギー、省資源、リサイクル、廃棄物の適正処理等について、また、維持管理面において、低環境負荷型の施設が実現できるよう、基本計画の中で検討していく。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[8 empty] | ○ | 府立学校は、平成27年度末での耐震化率100％を目標として、校舎の耐震化を行っている。 本校舎については、耐震補強箇所が非常に多く、鉄骨梁にアスベスト含有吹付材が使用されていることから、アスベストを全て取り除かなければ耐震補強を行えないことが判明した。また、築後40年を経過し老朽化が著しく、建設当時の鉄骨が有する強度は期待できず、給排水管等の内部設備も劣化していることから建替えを行う。
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 完成予定年度 | 事業費 | 費用便益 分析 | 確 認 事 項
3 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立成城東高等学校校舎棟改築事業 〔大阪市城東区〕 現校舎は昭和35年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 | 構造：鉄筋コンクリート造３階建 面積：現校舎と同規模以下を想定 【現校舎】 面積：4,855㎡ 室数:管理室（職員室、準備室等17室） 普通教室（展開教室４室） 特別教室（実験室、図書室等27室） その他（トイレ、倉庫等） | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H29 | 14億円 府：14億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【上位計画等における位置付け】
[8 empty] | ○ | 府有建築物耐震化実施方針（H19.3）
【事業を巡る社会経済情勢】
[8 empty] | ・ ・ ・ | 平成23年の東日本大震災の発生を受け、文部科学省は平成27年度までのできるだけ早い時期に学校施設の耐震化を完了することを目標としており、耐震性が確保されていない学校施設についても、一刻も早くその全てが耐震化されるよう、地方公共団体に対しての要請がある。 成城高等学校の現校舎は鉄筋コンクリート造で築54年を経過しており、老朽化が激しい。以前は築60年を目途に老朽改築事業を実施しており、平成17年度までは、戦前に建てられた府立学校校舎の建替を行ってきたが、平成18年度以降は耐震化に優先的に取り組んできたため、建替を行っておらず、府立学校の約７割が築30年以上を経過し、築50年以上を経過した学校も19校あるなど老朽化が著しい。今後はこれらの学校の改築、校舎の内部改修等による長寿命化が課題であり、耐震化が完了した後、校舎の老朽化対策に取り組んでいく必要がある。 同校の前身は、工業高校であり、平成17年４月より多部制単位制総合学科として改編され８年が経過するが、平成26年度入試でも志願率が前期（2.6倍）後期（1.5倍）と高くなっている。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[8 empty] | ・ | 老朽化した校舎を建替えることで、生徒の学習環境が改善され、安全・安心を確保することができる。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ | 平成26年度 ：旧校舎（アスベスト除去基本・実施設計）、新校舎（基本計画作成） 平成27年度 ：旧校舎（アスベスト部分除去工事・旧校舎撤去実施設計）、新校舎（基本設計・実施設計） 平成28年度 ：旧校舎（撤去工事）、新校舎（建築工事） 平成29年度 ：新校舎（建築工事）
【代替手法との比較検討】
[8 empty] | ・ ・ ・ | 現校舎の耐震補強に際し、１階と２階部分の使用を停止した上で、３階部分を撤去しない限り、耐震補強が行えず、通常の耐震補強工事に比べ工事費（撤去費を含む）が嵩む。 また、現校舎は昭和35年度の建築物で築50年を経過しており、老朽化が著しく、建設当時の鉄骨が有する強度は期待できず、給排水管等の内部設備も劣化している。 仮に、耐震補強工事を行ったとしても、数年後には建替えの時期が到来する。 以上のことから、耐震化にあたっては、建替えを行うことにより対応する。
【自然環境等への影響と対策】
[8 empty] | ・ | 新校舎の建設予定地は、現校舎と同じ位置であるため、自然環境に与える影響はほとんどない。建設段階において、省エネルギー、省資源、リサイクル、廃棄物の適正処理等について、また、維持管理面において、低環境負荷型の施設が実現できるよう、基本計画の中で検討していく。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[8 empty] | ○ | 府立学校は、平成27年度末での耐震化率100％を目標として、校舎の耐震化を行っている。 本校舎については、増設した３階部分の補強は不可能であり、１階と２階部分の使用を停止した上で、3階部分を撤去しない限り、耐震補強が行えないことが判明した。また、築後54年を経過し老朽化が著しく、給排水管等の内部設備も劣化していることから建替えを行う。
資料３－2
平成26年度第５回（H26.6.27）
大阪府建設事業評価審議会