平成26年度　再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 見出川水系見出川砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06‐6944‐9302） |
| 事業箇所 | 熊取町久保一丁目 |
| 再評価理由 | 事業採択後5年未着工 |
| 目的 | 本渓流は渓岸・渓床の浸食が著しいことから、土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため護岸工を整備する。 |
| 内容 | 渓流保全工 延長 1200m |
| 事業費 | 全体事業費：約 4.8億円［国：2.4億円、府：2.4億円］ （内訳）調査費等約 0.2億円 【工事費の内訳】 用地費 約 0.4億円 護岸工 約4.2億円 工事費 約 4.2億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 － 【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H21】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害発生の危険度 渓岸浸食や山腹崩壊により流出した不安定な土砂が、流域の渓床には多く堆積しており、洪水時に流出する恐れがある。 保全対象 人家：71戸 道路：府道枚方富田林泉佐野線100ｍ ：町道400ｍ | 左記に同じ ・平成24年8月に『「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会』において、今後の土砂災害対策の進め方についてとりまとめた。 |  |
| 地元等の 協力体制等 | 防災事業として認識されており、事業に対する協力を得ている。 | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H21】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 ［分析結果］ ・B/C=2.01 B=8.53 C=4.24 ［算出方法］ 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年2月） ［受益者］ 流域住民 | ［効果項目］ － ［分析結果］ ・－ ［算出方法］ － ［受益者］ － | 事業休止のため未算出 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 対策施設の整備により、土石流危険渓流の安全性が飛躍的に向上する。 ［受益者］ 流域住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［受益者］ 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 - 完成予定年度 | - 平成21年度 - 平成21年度 - 平成25年度 | - 平成21年度 - 平成21年度 - 休止 | 着手済み箇所の早期完成に向けた予算の重点配分を行った結果、前回評価時から進捗していない。また、事業実施箇所の重点化において当面の対策見送り箇所に該当した。 |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 2％ （ 0.1億円／ 4.8億円） ・用地 0％ （ 0.0億円／ 0.4億円） ・工事 0％ （ 0.0億円／ 4.2億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土砂災害から守る手法として、渓流保全工の整備の必要性については変化がない。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言を受け、土石流対策について、府は、人命や家屋の被害を直接軽減する「砂防えん堤」の整備を渓岸の浸食や家屋の浸水被害等を軽減する「渓流保全」より優先して進めることとし、渓流保全工のみの新規事業は当面の間実施しないこととした。 本事業については、渓流保全工のみ実施する計画となっていたが、用地境界が未確定であり、現地未着手であることから、新規事業に準ずることとし事業を休止する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、渓流保全工による対策以外に無い。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 渓流保全工の施工において樹木の伐採を伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 水生生物の育成に配慮し、護岸ブロックのみ設置する。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 |  |
| その他 | 【上位計画】 「大阪府都市整備中期計画（案）改定版」(H24.3) |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○休止 ＜判断の理由＞ 「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言を受け、土石流対策について、府は、人命や家屋の被害を直接軽減する「砂防えん堤」の整備を渓岸の浸食や家屋の浸水被害等を軽減する「渓流保全」より優先して進めることとし、渓流保全工のみの新規事業は当面の間実施しないこととした。 本事業については、渓流保全工のみ実施する計画となっていたが、用地境界が未確定であり、現地未着手であることから、新規事業に準ずることとし事業を休止する。 なお、事業の必要性については変化がないため、大阪府都市整備中期計画（案）の後継計画策定予定時である平成33年度に土石流対策の優先整備箇所の進捗状況等を確認し、本事業実施の判断を行う。ただし、５年後の平成31年度には再々評価の対象となる。 |
| --- | --- |