平成26年度　事前評価調書（総事業費10億円以上）

| 事業名 | 大阪府立成城高等学校特別教室棟改築事業 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担当部署 | 教育委員会事務局 施設財務課 施設管理グループ（連絡先：内線3455・直通06-6944-6898） |  |  |  |  |  |
| 事業箇所 | 大阪市城東区諏訪３丁目11－41 |  |  |  |  |  |
| 目的 | 「府有建築物耐震化実施方針」に基づき、府立学校については平成２７年度末での耐震化率１００％を目標として校舎等の耐震化を進めている。 本校舎は耐震診断の結果、耐震性能を示すＩｓ値が０．１３と非常に低い。 本校舎は、当初２階建てで建設し、後に３階部分を増築しているが、３階部分の補強は不可能である。また、３階部分を撤去して、１、２階部分を補強しても教育活動に支障が生じることとなる。さらに、３階部分を撤去する場合は新たな校舎の建設が必要となる。 本校舎は、昭和３５年の建築物で、築後５４年を経過し、老朽化していることから、「府立学校施設の老朽化対策 基本的な考え方」に則り、計画的に校舎を建替えていく必要がある。 以上のことから、耐震改修と長寿命化（大規模改修）を行うことが困難であり、将来的な財政負担も考慮して、現校舎を建替えるものである。 なお、本校は、大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画に基づき、エンパワメントスクールに改編されることとなった（２８年度入学生から）。 |  |  |  |  |  |
| 内容 |  | 現校舎（特別教室棟） |  |  | 新校舎（特別教室棟） |  |
|  | 建築年度 | 昭和３５年 |  |  | 平成２９年度（予定） |  |
|  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 ３階建 |  |  | 鉄筋コンクリート造 ３階建 |  |
|  | 面積 | ４，８５５㎡ |  |  | ３,８２１㎡ |  |
|  | 室数 | 管理室17室（職員室、会議室等） 普通教室（展開教室）4室 特別教室29室（化学実験室、図書室等） その他（トイレ、倉庫等） |  |  | 管理室10室（職員室、会議室等） 普通教室（展開教室）7室 特別教室20室（化学実験室、図書室等） その他（トイレ、倉庫等） |  |
|  | 学級数 | 〈創立当初（工業高校）〉 ６ｸﾗｽ（機械工学科４ｸﾗｽ＋電子工学科２ｸﾗｽ）×３学年＝１８ｸﾗｽ 〈現在〉 総合学科６ｸﾗｽ×３学年＝１８ｸﾗｽ |  |  | ６ｸﾗｽ×３学年＝１８ｸﾗｽ 基本は１８ｸﾗｽだが、ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄｽｸｰﾙ（学び直し）として、少人数での展開授業を行うため、展開教室は増える。 |  |
| 事業費 | 【全体事業費】 約２３億円（全額府費） 〈内訳〉調査費等 約１億円、 工事費 約２２億円（撤去費含む） |  |  |  |  |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 事業費は現在の計画面積を基に積算した概算額 |  |  | 【工事費の内訳】 約２２億円 現校舎のアスベスト除去、校舎撤去工事 約３億円 新校舎建築工事費 約１９億円 |  |  |
| 事業費の変動要因 | 【今後の事業費変動要因の予測】 建築資材価格の変動、労務単価の変動。 |  |  |  |  |  |
| 維持管理費 | 現在の学校の校舎管理維持費 約35,000千円／年 |  |  |  |  |  |
| 関連事業 | 府立学校老朽化対策事業 |  |  |  |  |  |
| 上位計画等に おける位置付け | 府有建築物耐震化実施方針（平成１９年３月策定） |  |  |  |  |  |
| 優先度 | 耐震化を図るために改築が必要となるのは、本校と吹田東高等学校の２校のみであり、優先度は高い |  |  |  |  |  |
| 事業を巡る社会 経済情勢等 | 平成23年の東日本大震災の発生を受け、文部科学省は平成27年度までのできるだけ早い時期に学校施設の耐震化を完了することを目標としており、耐震性が確保されていない学校施設についても、一刻も早くその全てが耐震化されるよう、地方公共団体に対する要請がある。 成城高等学校の現校舎は鉄筋コンクリート造で築54年を経過しており、老朽化が著しい。 以前は築60年を目途に老朽改築事業を実施しており、平成17年度までは、戦前に建てられた府立学校校舎の建替えを行ってきたが、平成18年度以降は耐震化に優先的に取り組んできたため、建替えを行っておらず、約８割の府立学校に築30年以上を経過した建物があり、築51年以上を経過した学校も14校あるなど老朽化が著しい。今後はこれらの学校の改築、校舎の内部改修等による長寿命化が課題であり、耐震化が完了した後、校舎の老朽化対策に取り組んでいく必要がある。 なお、同校の前身は、工業高校であり、平成17年４月より多部制単位制総合学科として改編され９年が経過するが、平成26年度入試でも志願率が前期（2.6倍）後期（1.5倍）と高くなっている。 |  |  |  |  |  |
| 地元の協力体制等 | 同校教職員も現在の古い校舎が建替えられて、生徒の学習環境が改善されることを強く望んでいる。 |  |  |  |  |  |
| 事業の投資効果 〈費用便益分析〉 または 〈代替指標〉 | 府立高等学校の改築に係る投資効果を分析する手法は確立されていない。 |  |  |  |  |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 耐震性のない校舎を改築することで、生徒の安全・安心を確保することができ、 同時に、学習環境が大きく改善される。 【受益者】 在校生・教職員、保護者、府立高校進学予定者 |  |  |  |  |  |
| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 【予定年度】 |  | 現校舎 |  |  | 新校舎 |
|  | 平成26年度 |  | アスベスト除去基本・実施設計 （仮設校舎建設） |  |  | 基本計画 |
|  | 平成27年度 |  | アスベスト除去工事 校舎撤去実施設計 |  |  | 基本設計・実施設計 |
|  | 平成28年度 |  | 校舎撤去工事・完了 |  |  | 建築工事着工 （28年下半期～29年度） |
|  | 平成29年度 |  |  |  |  | 建築工事完了 |
|  | 平成30年度 |  |  |  |  | 使用開始 |
| 完成予定年度 | 平成29年度 |  |  |  |  |  |
| 代替手法との 比較検討 | ○校舎を改築する場合（Ａ案）と耐震改修する場合（Ｂ案）※のコスト比較 ※（Ｂ案）は、１・２階部分を耐震改修、３階部分は撤去し、他の敷地に新築 現在の学校の敷地には、３階部分に相当する新たな校舎を建設する十分な空間を確保することは困難であるが、仮にグラウンド等に建設した場合を想定 （Ａ案）の改築後と（Ｂ案）の耐震改修から６年後に改築後、いずれも将来的に発生する建替え費用を含めて算定し、それぞれ現在価値に換算して比較したところ、耐震改修する場合（26億円）よりも改築する場合（25億円）の方が経費を縮減できる。 （単位：百万円） Ａ案（改築）; Ｂ案（改修）. 仮設校舎; ２８８; ４８０. 新校舎建設; １,８５８; １,３０７. 撤去費; ２８８; ２０３. １・２階部分耐震改修、３階部分撤去; ―; ２７２. ３階部分新設; ―; ２７２. 外部改修（外壁、屋上防水等）…建築後３０年毎に実施。; ３８; ２６. 内部改修（内部設備の更新等）…建築後２０年間は実施せず。以降は１０年毎に予防保全も含めて実施。; ５９; ４２. 合計; ２,５３１; ２,６０２. |
| 自然環境等への 影響とその対策 | 新校舎の建設予定地は、現校舎と同じ位置であるため、自然環境に与える影響はほとんどない。建設段階において、省エネルギー、省資源、リサイクル、廃棄物の適正処理等について、また、維持管理面において、低環境負荷型の施設が実現できるよう、基本計画の中で検討していく。 |  |  |  |  |  |
| その他特記事項 | 府立高校の耐震化率 93.6％（平成26年４月１日現在） |  |  |  |  |  |

| 対応方針 | 事業実施 ＜判断の理由＞ 【１】学校に対するニーズが高いこと ・「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」において、平成３０年度までの５年間で募集停止を行う７校の中には、成城高校は含まない。 ・本校は総合学科であり、工業系の科目を特色として、「学び直し学習」や「キャリア教育」の充実に努めた結果、近年の応募倍率も高く、学校としてのニーズも高い。 ・大阪市内に位置し、また、エンパワメントスクールに改編されることもあり、入学希望者数が多い状況については将来的にも続くと見込まれる。 【２】耐震改修では必要な床面積の確保が困難であること ・耐震改修を行う場合、３階部分を撤去の上、１、２階部分の補強を行い、３階部分に相当する新たな校舎の建設が必要になるが、学校の敷地内に十分な空間を確保することが困難である。 【３】老朽化施設の計画的な建替えが必要であること ・本校舎の１、２階部分は、築50年以上を経過し、老朽化していることから、「府立学校施設の老朽化対策 基本的な考え方」に則り、計画的に校舎を建替えていく必要がある。 【４】建替えの方が経済的合理性があること ・耐震改修を行う場合、残余の存続期間が短い（改築目安時期を60年とすると残り６年）ことや、建替え時に再度仮設校舎が必要になり、短期間に高額なリース料が２回必要となることから、建替えと比較して合理的でない。 ○以上のことを勘案し、今回、建替えることが最善であると考える。 |
| --- | --- |