## 概要
平成27年度 再評価（再々評価）審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
1 | 再評価３ | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛﾔｵﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼｾﾝｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路八尾富田林線街路事業 〔羽曳野市・堺市〕 国道170号等の交通混雑の緩和を図るとともに、南阪奈道路へのアクセスとして、南河内地域における南北方向の主要幹線道路となる本路線を新設する。 | 道路築造 事業延長：1.9km 道路幅員：25.0m (4車線、自転車歩行車道両側) | 再々評価後 ５年経過 | H8 | H29 （未定） ※前回は、「財政再建プログラム(案)」の方針に基づき平成20年度以降事業ペースダウンのため「未定」とした。 | 90億円 国：49.5億円 府：40.5億円 | 1.39 (1.66) | 用地88％ 工事56％ （36％） | H22再々評価・事業継続 | 【事業費の変動】 |  | なし
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本事業区間の整備により、南阪奈有料道路美原東ＩＣへのアクセス道路として、広域的な幹線道路ネットワークを強化し、周辺道路の交通分散化、歩行者等の安全を確保することができる。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ ・ ・ | 平成16年3月に南阪奈有料道路からさつき野住宅まで0.4km区間を供用開始。 前回評価時点(H22)では、事業継続を検討中であったため、完成予定時期未定としていたが、その後、大阪府都市整備中期計画（案）により、引き続き事業を継続することを決定。 平成25年7月に市道郡戸古市線から市道河原城羽曳が丘西１号線までの0.5km区間を供用開始。 今後、集中的に用地買収を進め、平成29年度に完成予定であることから、事業を継続する。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 用地については、全体で88％取得し、整備中区間についても約80％取得しており、本整備区間の一部区間（延長0.9㎞）は既に完成し供用済みであることから、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ※ | 本事業区間1.9㎞のうち、0.9㎞が完成し、残事業区間1.0㎞についても、事業用地の80%を取得済みである。今後、集中的に用地買収を進め、平成29年度の完成を予定しており、事業の進捗は順調である。 広域的な幹線道路ネットワークの強化、周辺道路の交通分散化、歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はない。 以上の理由により、事業を継続する。 平成16年3月に本事業区間1.9kmのうち南側0.4km区間を供用開始したが、平成20年6月の大阪府財政再建プログラム(案)により、財政難に伴う公共事業費削減のため事業進捗を「ペースダウン」した上、残事業区間1.5㎞を２区間(0.5km+1.0km)に分割し、北側0.5km区間を先行整備することとしたため、前回評価時(平成22年度)は、完成予定時期を「未定」としていた。 その後、平成24年3月の大阪府都市整備中期計画(案)では「事業継続」と位置付け、平成25年7月に北側0.5㎞区間を供用開始しており、残事業区間1.0㎞について事業推進中である。
2 | 再評価３ | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛｻｶｲｺｳｵｵﾎﾞﾘｾﾝｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路堺港大堀線街路事業 〔松原市〕 松原市域を東西方向に連絡する堺大和高田線、大堀堺線の慢性的な交通渋滞の緩和を図るため、本路線を新設する。 | 道路築造 事業延長：1.1km（1.0km） 道路幅員：16.0m (2車線、自転車歩行者道両側) 西除川渡河橋：1橋 近鉄跨線橋：1橋 | 再々評価後 ５年経過 | H8 | H29 （H28） | 106億円 （102億円） 国：58.3億円 府：47.7億円 | 1.34 (1.41) | 用地99％ 工事55％ （31％） | H22再々評価・事業継続 | 【事業費の変動】 | ・ ・ | 交差点改良に伴う追加用地費（+３億円） 交差点改良に伴う追加工事費（+１億円）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本事業区間の整備により、周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全を確保することができる。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ ・ ・ | 用地は99％取得済みである。 西除川渡河橋については、平成23年に施工完了しており、府道大阪狭山線より西側を今年度末に供用予定である。 近鉄跨線橋については、平成28年に施工完了予定である。 橋梁部以外についても、平成29年度完了予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 用地については、99％取得済みであり、また工事についても、主要構造物である近鉄跨線橋に着手しており、今後のコスト縮減や代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業用地は99％取得済みであり、主要構造物の橋梁工事2橋のうち、西除川渡河橋が完成しており、府道大阪狭山線より西側を今年度末に供用予定。近鉄跨線橋は、平成28年度完成予定。橋梁部以外についても、鋭意施工中であり平成29年度完成を予定している。 周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化、歩行者等の安全確保における事業の必要性に変化はないため、事業を継続する。
※事業内容、年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
3 | 再評価３ | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛｵｵｶﾞﾀﾎﾝｺﾞｳｾﾝｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路大県本郷線街路事業 〔柏原市〕 JR柏原駅周辺の交通混雑の緩和を図るため、ＪＲ関西本線と地下で立体交差する道路を新設する。 | 道路築造 事業延長：0.6km 道路幅員：20.0m (2車線、自転車歩行者道両側) ＪＲアンダーパス：1箇所 | 再々評価後 ５年経過 | H8 | H32 （H27） | 72億円 国：39.6億円 府：32.4億円 | 1.05 (1.10) | 用地99％ （91％） 工事20％ （14％） | H22再々評価・事業継続 | 【事業費の変動】 | ・ | なし
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全を確保することができる。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ ・ | 用地は99％取得済みである。 本整備区間の国道25号から市道今町上市線までの0.15km区間は既に完成し供用済みである。 ＪＲ関西本線との交差部のアンダーパス工事についても、本年度より着手し平成32年度に完了する予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 用地については、99％取得済みであり、本事業区間の国道25号から市道今町上市線までの0.15km区間は既に完成し供用済みであることから、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ ・ | 用地交渉に日数を要したが、難航していた箇所の用地買収が完了し、事業用地は99％を取得済み。 本事業区間のうち国道25号から市道今町上市線までの0.15㎞区間は完成し供用済みであり、主要構造物であるＪＲアンダーパス工事についても、本年度着手し平成32年度完了予定で、事業全体では59％の進捗率である。 周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はないため、事業を継続する。
4 | 再評価２ | 道路 | ｼｭﾖｳﾁﾎｳﾄﾞｳﾋﾗｶﾀﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼｲｽﾞﾐｻﾉｾﾝ(ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛｳﾒｶﾞｵｶﾀｶﾔﾅｷﾞｾﾝ)ﾄﾞｳﾛｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 主要地方道枚方富田林泉佐野線（都市計画道路梅が丘高柳線）道路改良事業 〔寝屋川市〕 第二京阪道路の供用に伴い集中する交通を分散し、渋滞緩和を図るため、新たに枚方富田林泉佐野線のバイパスを整備する。 | 道路築造 事業延長：1.6km 道路幅員：16.0m (2車線、自転車歩行車道両側) ＪＲ跨線橋：1橋 | 再評価後 ５年経過 | H13 | H32 (H28) | 116.0億円 国：63.8億円 府：52.2億円 | 1.17 (1.28) | 用地96％ （93％） 工事52％ （44％） | H22再評価・事業継続 | 【事業費の変動】 |  | なし
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 第二京阪道路を軸とした交通ネットワークを形成し、周辺地域における交通の円滑な処理を図るため、第二京阪道路と主要地方道枚方富田林泉佐野線のアクセス道路として、本事業区間の整備を行う必要性に変わりはない。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本整備区間の市道あさひ丘中央線～第二京阪道路～市道明和1丁目1号線までの0.8km区間は既に完成し供用済みである。 用地は96％取得済みであり、残区間の施工も順次進めており、平成32年度に完了する予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 用地は96％取得済み、工事も52％進捗しており、本事業区間のうち、市道あさひ丘中央線～第二京阪道路～市道明和1丁目1号線までの0.8km区間は既に完成し供用済みであることから、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ | 用地交渉に日数を要したが、難航していた箇所の用地買収が完了し、用地は96％を取得済み。 事業全体では78％の進捗であり、本整備区間のうち市道あさひ丘中央線～第二京阪道路～市道明和1丁目1号線までの0.8㎞区間は既に完成し供用済みである。 また、周辺道路の交通混雑を緩和し、道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はないため、事業を継続する。
※事業内容、年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
5 | 再評価２ | 交通安全施設整備 | ｲｯﾊﾟﾝﾌﾄﾞｳｵｵｻｶﾋﾗｵｶﾅﾗｾﾝｺｳﾂｳｱﾝｾﾞﾝｼｾﾂｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 一般府道大阪枚岡奈良線交通安全施設整備事業 〔東大阪市〕 東大阪市の中心的市街地形成地域において、右折車による渋滞の解消、自転車、歩行者の安全確保を図るため、右折レーンを設置するとともに自転車歩行者道を拡幅する。 | 道路改良（交通安全） 事業延長：900m 道路幅員：25m 自転車歩行者道拡幅両側 右折レーン設置 | 再評価後 ５年経過 | H13 | H31 （未定） ※前回は、「財政再建プログラム(案)」の方針に基づき平成20年度以降事業休止中のため「未定」とした。 | 32億円 国：17.6億円 府：14.4億円 | － | 用地88％ （85％） 工事68％ （59％） | H22再評価・休止 （府の財政状況から、現在すでに一時休止していることは理解できるが、歩行者の安全確保という事業目的や総事業費32億円のうちすでに26億円が投資済みであることを考慮すると、可能な限り早期に事業を再開すべき） ※H24再開 | 【事業費の変動】 |  | なし
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本事業区間においては、依然として事故件数が多いことから、歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はない。 花園ﾗｸﾞﾋﾞｰ場での平成31年ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ開催決定を契機に、東大阪市が公園利用者増加に向けた取組みを推進しており、今後、特にｲﾍﾞﾝﾄ開催時において、歩行者等の集中が見込まれる。また、その際には、最寄駅である近鉄奈良線 東花園駅だけでなく、近鉄けいはんな線 吉田駅からのｱｸｾｽ等による歩道利用者が増加するものと想定している。このため、南側歩道についても、隣接する公園と一体的整備が図れるよう市と協議を進め、拡幅整備を実施することが必要である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 用地買収については、約88％が完了している。 今年度に車道及び北側歩道整備が完了予定あり、引き続き、南側歩道についても順次施工を行い、平成31年度に完了する予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 用地については、88％取得済みであり、工事についても、今年度に車道及び北側歩道整備を完了予定である。 また、本事業区間900ｍのうち国道170号交差点から560ｍ区間は既に完成し供用済みであることから、コスト縮減や代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ ・ | 本事業は、平成20年6月の大阪府財政再建ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(案)により、財政難に伴う公共事業費削減のため平成20年度以降「一時休止」していたが、前回評価時(平成22年度)の再評価監視委員会での「可能な限り早期に事業を再開すべき」との意見具申を踏まえ、平成24年3月の大阪府都市整備中期計画（案）で、北側歩道のみ整備することとして「事業再開」した経緯がある。 平成27年4月1日現在、事業全体で82％進捗しており、用地については88％取得済みである。工事についても68％進捗しており、北側歩道及び車道整備は今年度完成する予定で、事業の進捗は順調である。 本事業区間においては、依然として事故件数が多いことから、歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はない。 花園ﾗｸﾞﾋﾞｰ場での平成31年ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ開催決定を契機に、東大阪市が公園利用者増加に向けた取組みを推進しており、今後、特にｲﾍﾞﾝﾄ開催時において、歩行者等の集中が見込まれる。また、その際には、最寄駅である近鉄奈良線 東花園駅だけでなく、近鉄けいはんな線 吉田駅からのｱｸｾｽ等による歩道利用者が増加するものと想定している。 このため、南側歩道についても、隣接する公園と一体的整備が図れるよう市と協議を進め、拡幅整備を実施することが必要である。 以上の理由により、事業を継続する。
6 | 再評価 | 砂防 | ﾖﾄﾞｶﾞﾜｽｲｹｲﾐﾔﾀﾆｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 淀川水系宮谷砂防事業 〔箕面市〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高： 8.5m（10.5m） 堤長：40.0m（52.5m） | 事業採択後 ５年間未着工 | H23 | H30 （H27） | 2.2億円 国：1.1億円 府：1.1億円 | 2.04 (2.19) | 用地0％ 工事0％ | H22事前評価 | 【事業費の変動】 |  | なし
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・病院などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がない。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業用地の取得に際して、用地境界の確定に日数を要していたが確定したため、平成27年度上半期に用地を取得する見込みである。 工事施工については、病院等関係者の了解が得られていることから、平成27年度より着手し平成30年度の完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ | 用地境界は既に確定し、用地取得時期についても平成27年度上半期と見込んでいる。 工事についても、病院等関係者の了解が得られており、平成27年度より着手し平成30年度の完成を目指している。 事業の必要性については変化がなく、工事進捗の見込みも立っていることから、継続する。
※事業内容、年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
7 | 再評価３ | 連続立体交差 | ﾅﾝｶｲﾎﾝｾﾝ・ﾀｶｼﾉﾊﾏｾﾝﾚﾝｿﾞｸﾘｯﾀｲｺｳｻｼﾞｷﾞｮｳ 南海本線・高師浜線連続立体交差事業 〔高石市〕 交通渋滞と市街地分断の解消を図るため、高石市の南海本線3.1km及び高師浜線1.0km区間において、鉄道を高架化し踏切13箇所を除却する。 | 事業区間：4.1㎞ 南海本線：3.1km 高師浜線：1.0km 高架化駅：羽衣駅、高石駅 踏切除却数：13箇所 | 再々評価後 ５年経過 | H８ | H33 （H31） | 617億円 （550億円） | 0.87 (1.07) | 用地100％ （91％） 工事59％ （28％） | H22再評価・事業継続 （現在、鉄道は上り線を仮線に切り替え、仮設ホーム、仮踏切で運行されていることから、利用者の安全確保の観点からも、これ以上、工期を延伸させることなく、現時点での計画通り高架化を完了されたい） | 【事業費の変動】 | ・ ・ ・ | 調査費等の増（＋5.4億円） 用地費の増（＋4.0億円） 工事費の増（＋57.6億円） ・交通誘導員の増員など地元安全対策による増額 ・工事騒音、振動対策に伴う工法変更等環境対策による増額 ・施工計画変更等による増額
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 用地交渉が難航していたことから、完成予定が２年遅れとなる見込みだが、本事業区間のラッシュ時における踏切遮断は依然として長時間にわたり、踏切部で発生する交通渋滞が著しいため、事業の必要性に変化はない。平成28年春に南海本線下り線、平成31年春に南海本線上り線、平成33年春に高師浜線の鉄道高架化を予定しており、その時点で踏切の遮断時間が解消され、交通渋滞の緩和に効果がある。 また、上り線については、平成21年11月に、下り線については、平成23年５月に仮線切替えを行い、現在は仮設ホーム、仮踏切で運行しており、利用者の安全に対するリスクの長期化を避けるためにも早期の完成が必要である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 用地買収は100％完了しており、平成28年春南海本線下り線、平成31年春南海本線上り線、平成33年春高師浜線の高架化完了予定。環境側道等の整備を行い、平成33年度末事業完了予定。 用地買収が難航していたことから、完成予定が２年遅れとなる見込みだが、鉄道工事は順調に進んでおり、その他の状況に大きな障害はない。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 工事進捗は59％、用地は100％取得済みである。 また、平成21年11月に南海本線上り線、平成23年５月に南海本線下り線の仮線切替えを行い、平成28年春の下り線高架切替に向け、鉄道工事は順調に進んでおり、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ | 現在までの進捗は当初計画からは大幅に遅れているが、遅延要因が解消され、用地買収も100％完了しており、今後は計画通りの完成が見込まれている。 踏切除却による踏切事故の解消、交通渋滞の緩和等、必要性にも変化はない。 事業費は当初計画時より大幅に増えているが、本事業を中止することによる影響に比べ、事業を継続することの効果が大きいと見込まれる。 以上の理由により、事業を継続する。
8 | 再評価 | 公園 | ﾊｯﾄﾘﾘｮｸﾁｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 服部緑地整備事業 〔豊中市・吹田市〕 北部大阪地域の貴重な空間を緑豊かな公園として拡大することにより、環境保全やレクリエーション機能の充実等を図るとともに、広域避難地・後方支援活動拠点としての防災機能の拡充を行う。 | 都市計画決定面積 :138.4ha 開設済面積(H26年度末):126.3ha 事業認可取得面積 : 7.6ha （事業認可区域の主な整備予定施設） 散策園路、竹の散策見本園、自然観察ゾーン （開設済区域の主要な施設） 円形花壇、こどもの楽園、ちかくの森、陸上競技場、プール、野球場、乗馬センター、テニスコート、都市緑化植物園、民家集落博物館、野外音楽堂、レストラン | 事業採択後10年間継続中 | H18 | 認可区域 H34 (H24) | 認可区域 28.5億円 （88.0億円） 全体 218.1億円 （236.0億円） 国：72.0億円 府：146.1億円 | 4.06 (4.21) | 認可区域 用地91％ （13％） 工事0％ （0％） 全体 用地51％ （25％） 工事91％ （92％） | H17事前評価 | 【事業費の変動】 |  | 【認可区域】 用地費の増（▲56.1億円） 工事費の増（▲ 3.4億円） ※前回事前評価時点(H17)では、認可予定区域面積を11.0haとしていたが、実際の認可取得は7.6haとなったため。
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ ・ | 服部緑地は、昭和16年に久宝寺、大泉、鶴見の各緑地とともに大阪都市計画緑地として計画決定された大阪四大緑地の一つである。大阪府公園基本構想においては「健康と生きがいを支える公園」として位置づけ、豊中市と吹田市にまたがり、千里丘陵の西端に位置する北大阪地域のレクリエーションの拠点となっている。 周辺地域での大規模マンション建設等の急速な宅地開発が進んでいるため、竹林の適正管理を図ることにより景観や環境を保全・活用することが必要である。 大阪府地域防災計画において後方支援活動拠点として位置付けられており、災害時の重要な防災拠点となっている。また豊中市、吹田市の地域防災計画において広域避難場所として位置づけられており、今回評価対象区域において安全な避難路の確保を行い防災機能の充実を図るものである。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 事業認可区域の用地買収は、約91％進捗している。買収済みエリアから順次工事に着手予定であり、平成34年度の完成を見込んでいる。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ ・ | 事業認可区域における事業費の約73％は用地費である。 竹林を保全・活用するため、施設整備は必要最小限としており、工事費については、造成工事、植栽工事、排水、電気・給水等の施設工事など、公園事業として必要な基盤となる工事であり、コスト縮減の余地はない。 当対象地は、事業地周辺において急速な宅地化が進む中、竹林の適正管理を図ることによって景観や環境を保全・活用し、千里丘陵につながる緑のネットワークの形成を図るとともに災害時の地域の防災拠点としての機能の充実を図るものであることから、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ | 周辺地域での大規模マンション建設等の急速な宅地開発が進んでいるため、竹林の適正管理を図ることにより景観や環境を保全・活用する。 大阪府地域防災計画において後方支援活動拠点として位置付けられており、災害時の重要な防災拠点となっている。また豊中市、吹田市の地域防災計画において広域避難場所として位置づけられており、認可区域において安全な避難路の確保を行い防災機能の充実を図るものである。 財政再建プログラム案（H20～H23）及びその後の財政構造改革による事業費の圧縮に伴い事業進捗が遅れているが、事業認可区域の用地買収は約91％進捗しており、買収済みエリアから順次工事に着手予定であり、平成34年度の完成を見込んでいる。 以上のことから、事業を継続する。
※事業内容、年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
資料３－１
平成27年度第4回（H27.9.14）
大阪府建設事業評価審議会