平成28年度　事前評価調書（総事業費10億円以上）

１ 事業概要

| 事業名 | 大阪モノレール延伸事業（門真市松葉町～東大阪市瓜生堂） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 都市交通課 連立・鉄軌道グループ（連絡先06-6944-9281） |  |  |
| 事業箇所 | 門真市松葉町～東大阪市瓜生堂 |  |  |
| 事業目的 | ・大阪都心部から放射状に形成された既存鉄道を環状方向に結節することにより、広域的な鉄道ネットワークを形成することを目的とする。 今回の延伸により、地下鉄長堀鶴見緑地線・JR学研都市線・近鉄けいはんな線・近鉄奈良線の4路線と新たに結節し、在来10路線とネットワークする。 ・併せて、新たな沿線開発、まちづくりが促進されるなど沿線地域の活性化を目的とする。 |  |  |
| 事業内容 | 区 間 ：門真市松葉町～東大阪市瓜生堂 延 長 ：9.0㎞ ﾓﾉﾚｰﾙ利用者：延伸区間3万7千人/日（全区間14万人/日）（H42需要予測） ル ー ト等 ：府道大阪中央環状線（一部東大阪市道を経由）内に軌道、 駅舎（門真南駅、鴻池新田駅、荒本駅、瓜生堂駅（駅名はすべて仮称）） 及び車庫を整備する。 |  |  |
| 事業費 | ・インフラ部 約740億円 国 :約407億円 大阪府、大阪市、 東大阪市 :約333億円 （うち、大阪府は約300億円） | 【内訳】 調査費等：約 22億円 用地費 ：約 24億円 工事費 ：約 694億円 【事業費の積算根拠】 等を基に算出 モノレール事業の実績 | 軌道桁 約214億円 支柱,基礎 約233億円 駅舎 約165億円 その他 約 82億円 |
|  | （参考） ・インフラ外部 約310億円 大阪高速鉄道㈱(以下「OKT」)が負担 | 【内訳】 総係費 :約 12億円 車輛費 :約 83億円 工事費 :約 215億円 |  |
|  | ・全体事業費 約1,050億円 |  |  |
| 事業費の変動要因 | ・土質調査や詳細設計の実施に伴う基礎構造の変更により、費用が増減する可能性がある。 ・測量、物件調査の実施に伴う買収面積等の変更により、用地費、補償費が増減する可能性がある。 ・教育委員会協議により、文化財調査内容の変更に伴い、調査費用が増減する可能性がある。 ・公安委員会協議により、工事に伴う交通規制に必要となる費用が増減する可能性がある。 |  |  |
| 維持管理費 | 開業から20年目まで：5,900万円/年（支柱や桁、分岐器、昇降施設の保守点検） 開業後20年目以降 ：2億1,400万円/年（支柱や桁、分岐器、昇降施設の保守点検に加え、 鋼構造物の塗装塗替等の長寿命化対策） |  |  |
| 関連事業 | ・乗継施設整備（各駅）：門真市、東大阪市事業 ・駅前広場整備（鴻池新田駅、荒本駅、瓜生堂駅の3駅）：東大阪市事業 （門真南駅は既存広場利用） ・近鉄奈良線新駅整備（モノレール瓜生堂駅に結節）：大阪府・東大阪市共同事業 |  |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

| 上位計画等に おける位置付け | ・近畿地方交通審議会答申第8号（H16.10） 「京阪神圏における中長期的に望まれる鉄道ネットワークを構成する新たな路線」 ・大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） ・大阪府公共交通戦略（H26.1） |
| --- | --- |
| 優先度 | 大阪モノレール延伸は、平成26年に策定した「大阪府公共交通戦略」で鉄道ネットワークの充実と公共交通の利便性向上に寄与することから、今後、事業実施の可否について、個別に検討が必要な路線に位置付けられており、平成28年1月大阪府戦略本部会議において、事業採算性が確保できる見通しであることを確認し、事業化を意思決定した。 |
| 事業を巡る 社会経済情勢等 | ・都市モノレールの整備の促進 「都市モノレールの整備の促進に関する法律」（S47.11）に基づく、「都市モノレール建設のための道路整備事業に対する補助制度」が確立され、モノレールの整備を促進している。 ・公共交通への転換 環境省の「環境白書（平成27年版）」において、低炭素型の都市・地域構造や社会経済システムの形成のため、「公共交通利用促進のための鉄道新線整備の推進」を挙げており、環境負荷の小さいまちづくりの実現に向けた公共交通への転換が求められている。 ・沿線の開発状況 平成27年4月に立命館大学の茨木新キャンパスが開校、11月には万博記念公園駅にEXPOCITY（エキスポシティ）が開業するなど、新たな沿線開発により、モノレール利用者は昨年度に比べ1割以上増加している。 |
| 地元の協力体制等 | 大阪モノレール延伸部沿線活性化検討連絡会において、新駅周辺や延伸部沿線地域の魅力向上、活性化の実現に向けた検討を行っている。 （構成：守口市、門真市、東大阪市、大阪府） |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | インフラ部にインフラ外部を含めて費用便益分析を実施 【効果項目】 ・利用者便益（時間短縮、費用節減、乗換利便性向上、車両内混雑緩和） ・供給者便益（当該事業者収益、競合・補完事業者収益） ・環境等改善便益（環境改善、道路混雑緩和、道路交通事故削減） 【分析結果】 ・B/C=2.06 B=1,384億円 C=673億円（30年間） ・B/C=2.43 B=1,670億円 C=687億円（50年間） 【算出方法】 「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル2012年改訂版」 【受益者】 ・鉄道利用者 ・地域住民 ・道路利用者 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、 快適性等の有効性） | 【効果項目】 ・大阪市中心部を経由することなく、環状方向への鉄道による移動が可能となり、鉄道の混雑緩和や移動時間が短縮される。 ・地下鉄長堀鶴見緑地線、JR学研都市線、近鉄けいはんな線及び近鉄奈良線と結節することで、これらの路線の運行停止時において、代替ルートが確保される。 ・新たな沿線開発、まちづくりが促進され、地域の活性化につながる。 【受益者】 ・鉄道利用者 ・地域住民 ・道路利用者 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 平成28年度 測量、土質調査、設計、環境影響評価に着手 平成30年度 都市計画決定、軌道法特許取得 平成31年度 都市計画事業認可、工事施行認可、事業着手 平成31年度～平成41年 用地買収、建設工事 |
| --- | --- |
| 完成予定年度 | 平成41年開業目標 |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| 代替手法との 比較検討 | ・交通システムの適用 事業区間は、需要予測からバスの輸送力を超える需要があること及び鉄道では過剰供給となることから、鉄道とバスの中間程度の輸送力である中量軌道システムが適している。 また、大阪空港駅から門真市駅の間で既にモノレールが導入されていることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 平成28年度から府条例に基づく環境影響評価を実施 《施設の供用後》 騒音、振動、日照阻害、電波障害等の評価を予定している。 《工事中》 大気質、地下水、騒音、振動、文化財、廃棄物、発生土等の評価を予定している。 なお、モノレールは府道大阪中央環状線等の道路区域内に設置するものであり、新たに自然環境等へ与える影響はほとんどないものと考えられる。 |
| --- | --- |
| その他特記事項 | ○平成27年度 有識者会議において、経済情勢や国の予測値などを踏まえ、条件を設定し、需要予測、採算性の検証を行った。なお、検証にあたっては、次の事項を前提とした。 （前提条件） ・インフラ外事業費：約310億円（消費税込み） ・OKTの自己資金投入額：インフラ外事業費の20％（約60億円） ・開業目標：平成41年 （条件設定） ①運輸収入 ：国立社会保障・人口問題研究所の将来人口予測に基づき、人口減少を考慮 ②利用者定着：運輸政策研究機構による調査を基に、既存鉄道等から転換する定着期間を5年間と設定 ③物価上昇 ：内閣府の中長期試算値を基に、約1％/年の上昇を考慮 ④金利 ：金利動向の実績と将来の見通しを勘案し、2.0％と設定 ⑤経費・人件費：営業区間の実績等を基に設定 （結果） 単年度当期利益は開業14年後の平成54年度に黒字、累積損失解消は開業32年後の平成72年度となり、事業の成立性の目安である開業後40年以内に累積黒字に転換することから、事業採算性が確保できる見通しである。 |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業実施 ＜判断の理由＞ ・大阪都心部から放射状に形成された既存鉄道を環状方向に結節することにより、広域的な鉄道ネットワークを形成する。 ・新たな沿線開発、まちづくりが促進されるなど沿線地域の活性化につながる。 ・事業採算性が確保できる見通しである。 以上の理由から、事業を実施する。 |
| --- | --- |