## Slide 1
資料２
第32回 大都市制度（特別区設置）協議会 【参考資料】
令和２年１月３１日
副首都推進局
特別区設置に向けた工程表

## Slide 3
目 次
１ 基本的な考え方
２ 組織体制
３ 事務事業
４ 一部事務組合
５ 庁舎整備
６ システム改修
７ 町名の決定
８ 財政調整
（１）財政調整制度
（２）予算・決算
９ 財産・債務
（１）財産の承継
（２）債務（債務負担行為）の承継
（３）債務（地方債）の承継
大阪府・特別区協議会（仮称）～大阪版「都区協議会」～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
【資料の位置づけ】
本資料は、現時点において副首都推進局において想定している、設置準備期間中の主な設置準備業務の工程をまとめたもの。設置準備業務の詳細の工程は、住民投票後に、府市の関係部局や関係団体等とも協議・調整のうえ検討されるものであり、設置準備業務の検討状況等により、本資料で示している内容が今後変更されることがある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
・・・・・・・・・・ 14

## Slide 4
① 住民投票後、設置準備業務を推進する「準備組織」の速やかな設置を想定。当該準備組織と府市関係部局
が緊密に連携し、設置準備業務を着実に進める
② 設置準備業務の性質に応じ、設置準備期間を以下のとおり区分して進めることを想定
・「初動期間」：準備組織の始動、事務分担の更新、課題の把握と対応策の検討
・「調整期間」：事務処理手法や組織体制の検討・調整・試行、財政調整制度の詳細設計、庁舎配置案の作成
・「直前準備期間」：移管を想定した組織体制による準備業務、府区の予算案の調製、システム運用テスト
③ 設置準備業務の進捗に応じ、検討状況を議会に報告する
④ 住民への周知を的確に行う
１ 基本的な考え方
■ 基本的な考え方
◆特別区設置に際して、行政のノウハウや高度できめ細かな住民サービスの水準を低下させないよう、適正に
事務を引き継ぐ
◆特別区や大阪府において、安定的に住民サービスを提供し、それぞれの役割・機能を十分に発揮で
きるよう、必要な体制を整備する（組織体制・庁舎整備・システム等）
（事務承継の方針）
（設置準備業務に係る基本方針）
１

## Slide 5
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
■ 工程表（全体のイメージ）
住民サービスの維持
◆事務分担の更新
◆法令等改正への対応
◆財政調整制度の詳細設
計に向けた検討項目の
整理
◆財産債務目録の更新
◆組織機構、職員数の
検討
◆人事・給与制度等の検討
◆庁舎配置の検討
◆システムの開発準備
◆各事務事業の事務処理手法の検討・調整・
移行後を想定した事務の試行実施
◆特別区条例案、大阪府条例案等の検討
◆府区間の配分割合の算定（各年度決算の積上
げ・精査）、特別区間の配分基準等の検討
◆財産債務の承継に向けた課題の検討・調整
◆各特別区や大阪府への移管を想定した
組織体制の試行、調整
◆人事・給与制度等の検討・構築
◆庁舎配置案の作成、執務室の改修設計
◆システムの設計、改修作業の実施
◆事務処理手法の最終確認
◆府区の条例案の策定
◆財政調整制度の確定、
府区の予算案の調製、
打切り決算への対応
◆財産債務承継先確定
◆組織機構、職員数等の
最終決定
◆暫定配置に向けた準備
（庁舎整備）
◆システム運用テスト
初動期間
（概ね６か月程度）
調整期間
（概ね33か月程度）
直前準備期間
（概ね9か月程度）
2021年7月
2024年4月
準備組織を速やかに始動し、
課題整理や対応策検討を直ちに開始
準備組織と府市関係部局の連携のもと、移行後の事務処理手法等を検討
移管を想定した人員配置により、事務を試行的に実施し、事務処理手法を構築
移管を想定した組織体制に職員を配置し、準備業務等を実施
住民投票
特別区の設置
2025年1月
準備組織の始動
各年度で段階的に準備組織及び各部局の準備要員を拡充
各特別区・大阪府への移管を想定した組織体制を併用
必要な体制の整備
※「初動期間」「調整期間」「直前準備期間」の時期や長さは、各設置準備業務により異なる
※
※
※
２

## Slide 6
住民投票
特別区の設置
組織・職員数
身分移管・人事
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
２ 組織体制
【府市人事部局】
◆府市人事・給与制度等の検討
・府市の任用、勤務条件の差異等を踏まえて検討
・共済組合に係る国協議
◆身分移管ルールの検討
・意向調査や従事事務、職種等をどのように反映するかを検討
◆府市人事交流の拡充等の検討
◆府市関係部局で協議
◆人事・給与制度等の検討・構築
・特別区設置後の任用、勤務条件等の制度を検討・構築
◆身分移管ルールの検討
・意向調査の実施→移管先の検討
◆配置所属の検討
◆府市人事交流の拡充等
◆府市関係部局で協議
◆各特別区や大阪府への移管を想定した組織体制に職員を配置し、特別区設置に係る準備業務等を実施
初動期間
（６か月）
調整期間
（33か月）
【府市人事部局】
◆組織機構、職員数の検討
・部、課、事業所の執行体制やポストの考え方を整理しつつ、組織機構、職員数を検討
・事務の状況の調査を参考に特別区（一部事務組合含む）・大阪府への移管人数・所属を検討
◆採用計画（各年度の採用数等）の作成
◆府市関係部局で協議
◆組織機構、職員数の検討
・ポストや職種なども含め、特別区（一部事務組合含む）・大阪府の課・事業所別の具体の職員数を検討し、採用計画へ反映
・特別区（一部事務組合含む）・大阪府への移管人数・所属を精査
◆府市関係部局で協議
特別区の人事・給与関係条例の制定（専決処分）
◆府議会で人事・給与関係条例案を審議・市会報告
2021年7月
2024年4月
執務室の
配置案
仮決定
事務処理手法の検討、調整
新規採用
新規採用
新規採用
準備組織の始動
各年度で段階的に準備組織及び各部局の準備要員を拡充
各特別区・大阪府への移管を想定した組織体制を併用
◆各特別区や大阪府への移管を想定した人事配置を行ったうえで、事務を実施
◆組織体制の調整
執務室の
配置案
決定
移管を想定した組織体制の試行
準備業務等
の実施
◆組織機構、職員数、移管先、配置所属の仮決定
◆組織機構、職員数、移管先、配置所属の決定
◆組織機構、職員数、移管先、配置所属を最終決定
事務処理手法の試行実施、構築
直前準備期間
（９か月）
３

## Slide 7
◆事務処理手法の検討、調整
・ 試行実施期間に向けた事務処理手法の詳細を検討（必要に応じて府市関係部局で協議）
◆ 公文書引継ぎ方法の検討
・ 保有個人情報等の引継ぎ等
◆ 事務分担の時点更新
事務の承継
法令及び条例等の整備
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
３ 事務事業
【関係各府省、府市関係部局】
◆法令等改正の調整
・ 必要な法制上の措置
（国は６か月を目途に措置を講じる）
・ 必要に応じて府市関係部局と協議
【関係各府省、府市関係部局】
◆法令等改正に伴う諸課題の整理
・ 必要に応じて府市関係部局と協議
◆特別区条例案等の策定
◆事務処理特例条例案等の策定
初動期間
（６か月）
調整期間
（33か月）
直前準備期間
（９か月）
【府市関係部局】
◆事務分担の更新
・ 事務（区の事務含む）の状況を調査
（2020年5月時点の事務を調査）
・ 府市間で協議し、特別区設置協定書に示された考え方を踏まえて事務を仕分ける
◆制度移行の準備事務
・ 事務処理手法の最終調整
・ 人材の養成
（業務研修の実施、必要に応じて職員派遣）
◆公文書の引継ぎ準備
・ 保有個人情報等の引継ぎ等
◆ 事務分担の最終調整
特別区の条例の暫定施行及び専決処分による制定
大阪府事務処理特例条例の施行
◆市会へ特別区条例案等を報告
府議会で事務処理特例条例案等を審議
2021年7月
組織、システム等に反映（事務処理手法について、随時連携）
《検討項目例》
・４特別区での事務実施方法
（本庁、24区役所の連携 等）
・大阪府への承継事務の実施方法
・特別区間の連携手法
（区間連携によるサービスの確保 等） 等
◆事務処理手法の試行実施、構築
・ 制度移行を想定した事務の試行実施
・ 試行実施により把握した課題の検討・調整 → 事務処理手法の構築
・ 事務引継ぎ方法等の検討
◆ 公文書引継ぎ方法の検討、構築
・ 保有個人情報等の引継ぎ等
◆ 事務分担の時点更新
◆関係団体等との協議、調整
・ 事務処理手法にかかる関係団体等との協議、調整
【府市関係部局】
◆関係団体への説明
・ 説明及び意見などを聴取
【府市関係部局】
◆条例、規則等の分類整理
・ 市条例等及び府事務処理特例条例等の分類整理
《分類の視点》
・ 特別区で行う事務にかかるもの（特別区設置の日から必要なもの、特別区の議会にて制定するもの）
・ 大阪府で行う事務にかかるもの
・ 廃止するもの
【市関係局】
◆特別区条例案等の検討
【府関係部】
◆事務処理特例条例案等の検討
◆法令等施行に向けた準備
検討・調整期間
試行実施期間
2024年4月
◆ 関係団体等との調整
特別区の設置
４
住民投票

## Slide 8
住民投票
特別区の設置
事務の承継
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
４ 一部事務組合
初動期間
（６か月）
調整期間
（33か月）
直前準備期間
（９か月）
◆事務処理手法の検討、調整
・ 試行実施期間に向けた事務処理手法の詳細を検討
・ 各特別区の負担金等の考え方の整理
◆ 公文書引継ぎ方法の検討
・ 保有個人情報等の引継ぎ等
◆制度移行準備事務
・ 事務処理手法の最終調整
・ 事務引継ぎ書の作成
・ 人材の養成
（業務研修の実施）
◆公文書の引継ぎ準備
・ 保有個人情報等の引継ぎ等
2021年7月
《検討項目例》
・特別区との連携手法の検討等
・介護保険 ： 高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画の連携、特別区窓口との連携等を整理
・児童養護施設、生活保護施設 ： 施設入所調整方法
・システム ： 業務フロー等を踏まえた仕様書等の作成
・施設管理 ： 施設の承継、施設管理上の課題調整 等
規約の作成
【市関係局】
◆事務分担の更新
◆事務処理手法の試行実施、構築
・ 制度移行を想定した事務の試行実施
・ 試行実施により把握した課題の検討調整 → 事務処理手法の構築
・ 事務引継ぎ方法等の検討
◆ 公文書引継ぎ方法の検討、構築
・ 保有個人情報等の引継ぎ等
【市関係局】
◆既存一部事務組合等の構成団体との調整
・ 既に一部事務組合等で行っている事務を特別区設置以降も実施できるように調整
（例 一般廃棄物処理・処分 ：大阪広域環境施設組合）
検討・調整期間
試行実施期間
→ 知事許可
規約の制定（専決処分）
【市関係局】
◆規約案の検討
◆規約案の作成
・規約案を作成し、関係部局と協議・調整
◆専決処分の準備・調整
・規約案の専決手続きの準
備
・知事許可手続きの調整
《規約案に記載する内容（イメージ）》
名称・構成団体・共同処理する事務、事務所の位置、議会の組織及び議員の選挙の方法、執行機関、負担金 等
◆規約案を市会に報告
【市人事部局】
◆組織機構、職員数の検討
◆関係部局と協議
◆移管を想定した組織体制に職員を配置し、準備業務等を実施
◆組織機構、職員数の検討
◆関係部局と協議
◆移管を想定した人事配置を行ったうえで事務を実施
最終決定
仮決定
決定
2024年4月
５
組織体制の整備

## Slide 9
住民投票
特別区の設置
特別区
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025 年度～
５ 庁舎整備
【府庁舎管理関連部局】
◆保有庁舎等執務室面積の精査
◆利用可能な民間ビルの調査
◆配置案作成にあたっての課題の検討
など
◆庁舎配置案作成
◆組織機構、職員数の検討
状況を踏まえ、各部局と調整
初動期間
（15か月）
調整期間
（24か月）
直前準備期間
（9か月）
【市庁舎管理関連部局】
◆保有庁舎等執務室面積の精査
・各局との協議・調整等により
施設を把握
・使用状況を調査
◆特別区本庁舎への配置が必要な
局・室など優先配置順位の検討
◆現大阪市本庁舎（中之島庁舎）の使用方法の検討
◆配置案作成にあたっての課題の検討
など
◆庁舎配置案作成
・暫定配置計画案の作成
2025年1月時点の配置
・最終配置計画案の作成
執務室改修完了時点の
配置
(移転・再配置計画案含む)
◆組織機構、職員数の検討
状況を踏まえ、各局・区と調整
2022年4月
2024年4月
◆庁舎配置案仮決定
◆庁舎配置案仮決定
◆最終配置計画案検討→決定
◆執務室改修基本設計→執務室改修実施設計
組織機構、
職員数の決定
◆庁舎配置案
決 定
◆執務室
改修工事
↑
◆執務室改修
実施設計
↑
◆執務室改修
基本設計
↑
◆賃借する民間
ビルの契約
組織機構、
職員数の仮決定
◆暫定配置に係る
レイアウト変更↑
◆暫定配置案周知
◆配置案周知
◆暫定配置計画案検討
→決定
◆配置完了
◆最終配置完了
↑
◆執務室
改修工事
◆暫定配置完了
大阪府
６

## Slide 10
住民投票
特別区の設置
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
６ システム改修
初動期間
（３か月）
調整期間
（39か月）
直前準備期間
（6か月）
【府総務部・システム所管部局】
◆基本方針の確定
・ルールづくりなど
◆移管を受けるシステムの確認
・関係部局との調整など
◆業務要件の確認
・システム化する業務要件の整理
◆仕様書の作成
【市ICT戦略室・システム所管部局】
◆基本方針の確定
・一部事務組合及び各特別区
で共通利用することを前提とし
たルールづくりなど
◆業務要件の確認
・システム化する業務要件の
整理や区ごとにアクセスを制限
するために権限を仮決定する
など
◆仕様書の作成
◆基本設計
・システムの方式・
構成・データベースの
定義の設計など
◆詳細設計
・内部の詳細な仕様
の設計など
◆プログラムの設計・製造
◆移行データの整備
・住所変更に伴う帳票、表示画面の改修など
◆単体テスト
・プログラムの品質試験を実施
◆結合テスト
・個々のプログラムを結合して品質試験を実施
◆統合テスト
・システム全体の 品質試験を実施
◆追加端末等配置
◆運用テスト
・利用部門も含めて一連の業務を検証
◆システムの切替作業（年末年始）
◆基本設計
・システムの方式・
構成・データベースの
定義の設計など
◆詳細設計
・内部の詳細な仕様
の設計など
◆プログラムの設計・製造
◆移行データの整備
◆単体テスト
・プログラムの品質試験を実施
◆結合テスト
・個々のプログラムを結合して品質試験を実施
◆統合テスト
・システム全体の 品質試験を実施
◆追加端末等配置
◆運用テスト
・利用部門も含めて一連の業務を検証
2021年4月
2024年7月
システムの方針検討
システムの設計
システムの改修作業
運用テスト等
組織、事務分担等を反映（事務処理手法について、随時連携）
町名を反映
新システムを想定した
業務フローに基づく確認
※システム（業務）ごとの各工程については、詳細な検討を要する
特別区
大阪府
７

## Slide 11
◆町名（案）の決定・公表
2020年度 | 2021年度 | 2022～2024年度
７ 町名の決定
◆町名 （素案）・
住民意見等の市会への報告
◆住民意見聴取の実施
各区役所と連携のうえ、
・住民へ周知
・住民意見のとりまとめ
・住民意見の反映 など
◆町名（素案）公表
◆町名（素案）の作成
◆広 報
（住民等への周知）
（市会での議論等を
踏まえた町名（案）の調整）
◆町名（素案）に
対する住民意見聴取
の手法検討
・聴取対象者や範囲
・実施体制 など
初動期間
（３か月）
調整期間
（12か月）
直前準備期間
（33か月）
住民投票
特別区の設置
2021年４月
2022年４月
町名の決定
システム改修への反映
町名の決定（専決処分） → 告示
※ 区長会と要調整
◆関係機関・団体等との調整
８

## Slide 12
【府市関係部局】
◆配分割合の算定
・事務分担の更新を受けた整理
◆地方交付税等に関する要望事項の整理
【府市関係部局】
◆個別検討事項の項目整理
・標準的な行政経費や独自施策
の算定方法の検討
◆府市関係部局との調整
・大阪の実情を踏まえた算定・交
付手続きとなるよう情報収集・論
点整理
◆配分割合の算定
・各年度決算の積上げ・精査
◆地方交付税等の算定基準等の確認
・国の検討状況のフォロー
・国の検討状況に応じた要望等
【府市関係部局】
◆毎年度の制度検証のあり方検討
・検証材料、スケジュール等
特別区と大阪府の配分割合
透明性の確保
◆協議会事務局
等への事務
引継
2020年度
決算積上げ
◆項目別の算定実務の検討
・財政調整交付金（普通交付金）
基準財政需要額の算定に用いる測定単位・単位費用等の検討
生活保護費等の実情に応じた算定の具体的な方法の検討
・財政調整交付金（特別交付金）
算定基準の詳細検討（算定事項・算定方法等）
・目的税交付金
特別区間の配分基準
◆特別区と
大阪府の
配分割合
の確定
◆特別区間
の配分基
準の決定
2021年度
決算積上げ
2022年度
決算積上げ
地方自治法
改正
【府市関係部局】
◆府特別会計設置についての詳細検討
◆交付手続き等に関するルール検討
（交付決定期日・交付時期・各期別の交付額）
◆交付手続
き等の決定
大阪府・特別区協議会の意見
財政調整交付金条例等制定（知事専決）
◆財政調整交付金条例骨子案の策定
◆府特別会計
条例改正
初動期間
（６か月）
調整期間
（30か月）
直前準備期間
（12か月）
◆府議会や市会に、条例案等を報告
８（１）財政調整制度
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
住民投票
特別区の設置
2021年7月
2024年１月
９

## Slide 13
◆補正予算
の執行
◆決算処理
◆決算処理
◆暫定予算
の調製・執行
◆骨格予算案
の精査
府議会審議
◆予算執行
・大阪府の2024年度従来事務の執行 ◆移管事業の進捗把握
・市からの移管事務に係る連携・調整
◆移管事務を
含む最終補正
予算案編成
◆予算編成
・移管事務分を含めた2025年度予算案を編成
住民投票
特別区の設置
2020～2023年度 | 2024年度 | 2025年度
８（２） 予算・決算
初動
期間
調整期間
直前準備期間
（15か月）
【府財政部局ほか全部局】
◆予算編成
・2024年度予算案を編成
【市財政部局
ほか全部局】
◆予算算定
・2024年度分
を通年で算定
◆予算編成
・4~12月
分の予算を
編成
【市財政部局
ほか全部局】
◆暫定予算の編成
・各特別区・一部事務
組合ごとの予算案を編成
【市財政部局ほか全部局】
◆骨格予算（※）の編成
・各特別区・一部事務組合ごとの
予算案を編成 ※暫定予算とする場合がある
【府市財政部局ほか全部局】
◆大阪府・特別区・一部事務組合予算の試算、検証
◆執行見込みの精査及び資金収支の検証
【府市財政部局ほか全部局】
◆大阪府・特別区・一部事務組合
予算編成作業における連携、調整
移管事務について
連携・調整
2023年10月
2025年1月
大阪府
大阪市・特別区等
府議会審議
◆補正予算
の編成
・1~3月の 移管事務追加
2024
年度
2025
年度
2025
年度
2024
年度
4~
12月
2024
年度
1~
3月
府議会審議
出納整理
→決算調製
→監査
→議会報告
◆予算執行
・2025年度予算執行
市会審議
◆予算執行
・2024年度４～12月分の予算の執行 ◆事業の進捗把握
・各特別区への移管事務の調整
・大阪府への移管事務の連携・調整
◆市打ち切り（4～12月）決算への対応・検討
市会報告
決算調製 → 監査 → 議会報告
50日以内
・決算の調製は旧市長が行う
・旧市長が府知事・各特別区長等に決算を
提出し、各団体で監査・ 議会報告を実施
◆決算処理
◆骨格
予算案
の決定
区議会審議
◆骨格予算
の執行
◆本格予算
の編成
区議会審議
出納閉鎖
出納整理
→決算調製
→監査
→議会報告
予算
2025年４月
特別区長・区議会議員選挙
決算
１０

## Slide 14
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
住民投票
特別区の設置
財産の承継
処分検討地の確定等
９（１）財産の承継
初動期間
（12か月）
調整期間
（27か月）
直前準備期間
（9か月）
◆財産の承継に向けた検討・調整
・事務引継ぎ準備
・地中埋設物の利用調整
・公有財産台帳の情報の移行 など
◆関係条例案の作成
・公の施設の設置条例
・使用料・手数料条例
・基金条例 など
◆財産目録完成
◆財産（処分検討地含む）の承継先確定
財産関係条例の制定（専決処分）
特別区暫定予算を職務執行者が調製
◆府議会で予算案の
審議
2022年１月
2024年４月
◆市会へ特別区暫
定予算案の報告
◆処分検討地確定
→ 売却に向けた準備
財産目録の作成
【市管財部局】
◆財産目録を適宜更新
・取得、処分や用途変更などを反映
事務分担の更新を反映
※ 公営企業・準公営企業においては、上記スケジュールに基づき会計所管局が作業
◆府予算案への反映
◆特別区暫定予算
案への反映
（適宜更新を継続）
◆処分検討地の処理体制の構築
・処理方針の決定
・処分検討地確定に向けた調整
・課題解決に向けた検討・調整
【市管財部局・市各所管部局】
◆処分検討地の処理に関する協議、整理
・一部事務組合での処理方針案の検討
・境界確定や法的障害（規制等）の有無などの課題把握 など
◆府議会で条例案
を審議
◆市会へ条例案を
報告
【府市管財部局・府市各所管部局】
◆財産承継における具体的な課題把握、現状を共有
・施設の日常管理の状況
・用地の権利関係
・地中埋設物の状況
・公有財産台帳の情報
・ファシリティマネジメントの状況 など
１１

## Slide 15
住民投票
特別区の設置
債務負担行為の承継
債務目録（債務負担行為）の作成
９（２）債務（債務負担行為）の承継
◆引き継ぐ債務負担行為の取扱等について検討
・契約毎の事業進捗の状況
・契約先との調整 など
◆債務目録（債務負担行為）完成
◆債務負担行為の承継先確定
特別区暫定予算を
職務執行者が調製
◆府議会で予算案の
審議
【府市各所管部局】
◆市の債務負担行為の現状を共有
・事業の詳細
・執行見込 など
◆市会へ特別区暫定
予算案の報告
【市財政部局・市各所管部局】
◆協定書に示した債務目録（債務負担行
為）を適宜更新
・新規に締結した契約、締結済みの契約の執
行状況などを反映
特定調停に基づく損失補償関係
【府市関係部局】
◆対象３社に関する情報共有
・現状の経営状況など
◆特別区暫定予算案
への反映
◆経営監視体制のあり方の検討
・大阪府において新たに経営監視体制を構築するための課題
を検討
（適宜更新を継続）
【府市関係部局】
◆金融機関等関係者と調整
◆経営監視体制立ち上げに向けた
準備
・規定の整備 など
事務分担の更新を反映
今後の収支見通しへの反映の検討（大阪府・特別区）
初動期間
（12か月）
調整期間
（27か月）
直前準備期間
（9か月）
2022年１月
2024年４月
◆府予算案への反映
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
１２

## Slide 16
住民投票
特別区の設置
債務（地方債）の承継
９（３）債務（地方債）の承継
◆公債管理事務の取扱いについての検討
・事務引継ぎ準備
・起債管理システム・データの引継ぎ準備
・大阪府の公債費、特別区の償還負担金の算出 など
◆債務目録（地方債）完成
◆地方債の承継先確定
特別区暫定予算を
職務執行者が調製
◆府議会で予算案の
審議
【府市財政部局】
◆市の公債管理事務の現状を共有
・市債の償還ルール
・起債管理システムの機能、府システムへの移
行の検討
・年間の業務フロー など
◆市会へ特別区暫定予
算案の報告
◆特別区暫定予算案へ
の反映
◆関係条例案の作成
・特別会計条例
・基金条例 など
【府市財政部局】
◆広報活動の実施
・投資家向け広報活動(ＩＲ)等を通じて、
市債の承継の仕組みなどを周知
【市財政部局】
◆各金融機関や国・地方公共団体金融機
構などと協議・調整
・大阪府に承継する市債の償還フロー など
◆承継する市債の
借換を含んだ府債
発行計画を策定
◆府予算案への反映
（広報活動を継続）
債務目録（地方債）の作成
【市財政部局】
◆債務目録（地方債）を適宜更新
・発行、償還の状況などを反映
（府市の財政部局で適宜調整）
（適宜更新を継続）
事務分担の更新を反映
市債承継の周知
初動期間
（12か月）
調整期間
（27か月）
直前準備期間
（9か月）
2022年１月
2024年４月
◆府議会で条例案を
審議
今後の収支見通しへの
反映の検討（大阪府・特別区）
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
１３

## Slide 17
住民投票
特別区の設置
規程等の作成
第三者機関の運営
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
１０ 大阪府・特別区協議会（仮称）～大阪版「都区協議会」～
初動期間
（６か月）
調整期間
（33か月）
直前準備期間
（9か月）
2021年7月
2024年4月
【府市関係部局】
◆府市の関係部局（財政担当、法務担当
等）との意見交換
◆東京の都区協議会への意見聴取
◆自治法施行令改正に係る情報収集や
総務省との調整
↓
◆課題の整理・方針の検討
・協議会の委員構成、協議方法等の検討
・個別テーマを協議する下部機関の設置・運営
のあり方の検討
【府市関係部局】
◆現行の紛争処理制度（自治紛争処理委員
等）に係る情報収集
↓
◆第三者機関における具体的な調停手続きの
検討（※）
◆調整委員の選定基準の検討
◆運営規程案、年間スケジュール、下部機関の設置・運営の
あり方について、関係部局と協議・調整
【運営規程案の主な内容（イメージ）】
Ⅰ会長（会長の選任、任期）
Ⅱ会議（招集、定足数、協議事項、下部機関の設置）
Ⅲ財務（会計、負担金、予算、決算、監査）
Ⅳ第三者機関（調整委員、調停案、尊重義務）
Ⅴその他（事務局など）
◆第三者機関の運営方法等をまとめた運営要綱案を検討
◆調整委員の候補者名簿の作成
◆府議会や市会に、規程案等を報告
◆協議会事務局への事務引継
◆初協議会の開催に向けた調整、準備
◆協議会事務局内の各種内規の整備
協議会開催 → 知事・職務執行者による運営規程の決定
【※想定される主な検討項目】
・第三者機関の設置申出手続き
・調整委員の任命（同意）手続き
・会議の招集、標準処理期間、調停案の決定（合議）手続き
自治令改正の反映
14