資料３－６

当面のスケジュール（案）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 次期保健医療計画 | 次期介護保険事業（支援）計画 |
| 29年9月10月11月12月30年1月2月3月4月 | 【保健所長総務委員会】（9月1日）　・在宅医療・介護需要・協議の場の概略説明〔～9月上旬　介護医療院等転換調査〕圏域・市町村別・年齢構成別のサービス見込に関するデータ整理【計画圏域編保健所ヒアリング】（9月上旬～中旬）・在宅医療の記載について【在宅医療と介護　自治体間調整（第1回）全体説明】（9月13日）（本庁（医・介）・保健所・市町村）・在宅医療需要の概略説明、算定データの提供（次回までに調整を要請）　【保健所長への説明】（9月21日）・在宅医療・介護需要・協議の場の概略説明（団体への協議の場に関する説明）【（第2回）在宅医療と介護自治体間調整会議（圏域別）】⇒各圏域医療懇話会の開催（※）前に実施メンバー本庁（医・介）・保健所・市町村・各市町村の調整結果、市町村間調整など・協議の場の進め方　　　　　　　　【各圏域医療懇話会】（10月～11月）・圏域編（案）の意見交換**〔**医療懇話会同日**〕医療と介護の体制整備に係る調整会議**（府、保健所、市町村、地区医師会・歯科医師会・薬剤師会）【堺市】11/16　在宅医療・ターミナル部会【大阪市】保健医療協議会　11/15東部　11/22南部　11/27西部　11/30北部【府審議会】・高齢者計画（素案）※11/30豊能、12/6三島、12/6南河内、12/12中河内、12/14北河内、12/1泉州、　（未定）大阪市、堺市【保健医療協議会】（11月下旬～12月）・圏域編案（現計画 圏域版の総括的評価報告）・**在宅医療・介護サービス見込み量についての調整****※この時点で調整がついていない場合は暫定案で審議し、12月22日を最終締切とする。**　　【市町村】　　介護保険事業計画作成委員会等　随時開催）パブリックコメント案作成（次期計画）【府審議会】・高齢者計画（素案）・議会説明・パブリックコメント（原則30日以上）・議会説明・パブリックコメント（原則30日以上）・市町村への意見照会・保険者協議会への意見照会【市町村】都道府県意見聴取【医療審議会】・次期保健医療計画の答申【市町村】サービス見込量算定（3月末）【府審議会】・高齢者計画承認 | ※10/12豊能、10/25三島、11/8中河内、11/8南河内、11/10泉州11/16北河内、【市町村】第２回サービス見込量算定（12月末）【市町村】第1回サービス見込量算定（9月末）〔市町村によるサービス見込量算定作業（**【府】**市町村ヒアリング）〕【市町村】　　介護保険事業計画作成委員会等　随時開催） |